## Terminova a cenova spec
Příloha č. 2 Termínová a cenová specifikace
Název veřejné zakázky Bělá a Staříč, PŠ 2024 - projektová dokumentace
Zadavatel (objednatel): Povodí Odry, státní podnik
Účastník (zhotovitel):
Datum vyhotovení:
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny v rozsahu a členění dále uvedeném.
Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH.
Do žlutě vyznačených buněk účastník vyplní název účastníka, datum vyhotovení a dále jednotkové ceny za měrnou jednotku (MJ) položek se zaokrouhlením na celé Kč.
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem | Termín dokončení | Podmínky fakturace ceny prací
2.1. | Geodetické zaměření
| Geodetické zaměření formou leteckého snímkování nebo laserového skenování, vytvoření digitálního modelu terénu a ortofotomapy a pozemní geodetické doplňující měření, vytvoření digitální mapy a digitálního modelu terénu viz TS, odst. 2.1., písm. a), b), c) | kpl | 1 |  | 0 | do 28.11.2025 | ke dni předání části díla
| Vstupní letecké video dotčeného území viz TS, odst. 2.1. písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.10.2025 | ke dni předání části díla
| Srovnávací letecké video dotčeného území viz TS, odst. 2.1., písm. d) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.5.2027 | ke dni předání části díla
| Kontrolní geodetická měření před zahájením zpracování DPS viz TS, odst. 2.1., písm. d) | kpl | 1 |  | 0 | do 30 dnů od zahájení zpracovaní DPS dílčí stavby | ke dni předání části díla
2.2. | Inženýrsko-geologický průzkum
| Rešerše geologické prozkoumanosti viz TS, odst. 2.2., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.10.2025 | ke dni předání části díla
| Analýza a vyhodnocení databáze sesuvů a svahových deformací ČGS viz TS, odst. 2.2., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.10.2025 | ke dni předání části díla
| Projekt inženýrsko-geologického průzkumu viz TS, odst. 2.2., písm. c) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.10.2025 | ke dni předání části díla
| Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu, závěrečná zpráva viz TS, odst. 2.2., písm. d), g) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla
| Provedení geologických vrtů do hl. 6 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | ks | 150 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení kopaných sond hl. min. 2 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | ks | 40 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení průzkumu metodou DEMP (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | km | 20 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení odběru a analýzy vzorků z geologických vrtů a kopaných sond viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | ks | 600 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Odběr a rozbor sedimentů a zemin viz TS, odst. 2.2., písm. f) | ks | 40 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.3. | Hydrotechnické výpočty
| Hydrotechnické výpočty - 1D hydraulický výpočet, včetně zpracování výstupů viz TS, odst. 2.3., písm. a), b) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla
| Hydrotechnické výpočty - 2D hydraulický výpočet pro kontrolní průtok viz TS, odst. 2.3., písm. c) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla
| Posouzení splaveninového režimu viz TS, odst. 2.3., písm. d) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla
2.4. | Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody
| Vypracování podrobného biologického průzkumu dotčeného území viz TS, odst. 2.4., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | 1. etapa do 29.5.2026 2. etapa do 31.7.2026 | ke dni předání části díla (2. etapa)
| Zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zákona č. 114/1992 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.9.2026 | ke dni předání části díla
| Zajištění vypracování posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL nebo ptačí oblasti a zajištění procesu posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. c) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.9.2026 | ke dni předání části díla
2.5. | Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a zapracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb viz TS, odst. 2.5., písm. b), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.8.2026 | ke dni předání části díla
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zajištění zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení (v případě záměr bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí) a zapracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb viz TS, odst. 2.5., písm. c), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.4.2027 | ke dni předání části díla
2.6. | Pasportizace studní a vodních zdrojů
| Pasporitzace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodních toků Bělá a Staříč viz TS, odst. 2.6., písm. a), c), d) | ks | 50 |  | 0 | do 31.3.2026 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Zajištění monitoringu hladiny vody v pasportizovaných studních a vodních zdrojích (měrná jednotka je 1x provedené měření - celkem po dobu 2 let a čx ročně) viz TS, odst. 2.6., písm. b), c), d) | ks | 400 |  | 0 | do 31.3.2028 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
2.7. | Inventarizace dřevin
| Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a potenciálně určených ke kácení viz TS, odst. 2.7., písm. a), b) | ks | 20 |  | 0 | do předání každé dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS)
| Aktualizace inventarizace dřevin před dokončením DPS viz TS, odst. 2.7., písm. c) | ks | 20 |  | 0 | do předání každé dílčí DPS | ke dni předání části díla (dílčí DPS)
2.8. | Vypracování koncepce návrhu řešení
| Vypracování koncepce návrhu řešení úpravy a návrhu řešení rozdělení úpravy vodních toků Bělá v ř.km 0,000 - 30,700 a Staříč v ř.km 0,000 - 8,450, včetně propočtu nákladů a harmonogramu, zajištění projednání a schválení viz TS odst. 2.8., písm. a), b), c), e), f) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.6.2026 | ke dni předání části díla
2.9. | Projektové dokumentace pro povolení staveb (případně pro odstranění staveb)
| Vypracování DPoS pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních čásech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací | ks | 20 |  | 0 | první DPoS do 30.4.2026 a každou další DPoS do 1 měsíce od předání předchozí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS)
| Vypracování DPoS pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací |  |  |  |  | první DPoS do 30.10.2026 a každou další DPoS do 1 měsíce od předání předchozí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS)
Vypracování DPoS pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací
Vypracování DPoS pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací
| Provedení stavebně-technického průzkumu - jádrové odvrty objektů viz TS, odst. 2.9., písm. c) | m | 40 |  | 0 | do předání každé dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Provedení stavebně-technického průzkumu - rozbory vzorků viz TS, odst. 2.9., písm. c) | ks | 80 |  | 0 | do předání každé dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS, včetně projednání viz TS, odst. 2.9., písm. d) | ks | 60 |  | 0 | do předání každé dílčí DPoS (v níž bude přeložka sítě obsažena) | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování dokumentací pro odstranění staveb viz TS, odst. 2.9., písm. s) | ks | 5 |  | 0 | do předání každé dílčí DPoS (v níž bude přeložka sítě obsažena) | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
2.10. | Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb a zajištění povolení záměrů
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních čásech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací | ks | 20 |  | 0 | do 4 měsíců po předání každé dílčí DPoS | ke dni předání části díla (projednání dílčí DPoS)
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací |  |  |  |  | do 6 měsíců po předání každé dílčí DPoS | ke dni předání části díla (projednání dílčí DPoS)
Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací
Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních čásech intravilánů obcí viz TS, odst. 2.10., písm. g) | ks | 20 |  | 0 | do 14 dnů od předání projednání každé dílčí DPoS | ke dni nabytí právní moci povolení záměru
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní viz TS, odst. 2.10., písm. g) |  |  |  |  | do 14 dnů od předání projednání každé dílčí DPoS | ke dni nabytí právní moci povolení záměru
Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová) viz TS, odst. 2.10., písm. g)
Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená) viz TS, odst. 2.10., písm. g)
2.11. | Majetkové projednání
| Vypracování záborových elaborátů pozemků (staveb) viz TS, odst. 2.11., písm. a) | ks | 20 |  | 0 | vždy 2 měsíce před předáním dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb podle § 187 z. č. 283/2021 Sb. viz TS, odst. 2.11., písm. b) | ks | 600 |  | 0 | vždy zároveň s projednáním každé dílčí DPoS (tj. do 4 resp. 6 měsíců po předání každé dílčí DPoS) | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Zajištění uzavření souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem viz TS, odst. 2.11., písm. c) | ks | 200 |  | 0
| Zajištění uzavření nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem viz TS, odst. 2.11., písm. c) | ks | 100 |  | 0
| Zajištění uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene) k dotčeným pozemkům s trvalým záborem viz TS, odst. 2.11., písm. d) | ks | 400 |  | 0
| Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin viz TS, odst. 2.11., písm. e) | ks | 200 |  | 0
| Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádostí viz TS, odst. 2.11., písm. f) | ks | 200 |  | 0
| Pozn: Náklady na vyhotovení podkladů pro vypracování smluv a souhlasů (zejména situace, výřezy ze situací apod.) podle TS, odst. 2.11., písm. g) v rámci podpory objednatele při vypracování souhlasů a smluv má zhotovitel zahrnuty v ceně zajištění všech výstupů v rámci majetkového projednání | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
| Pozn: Náklady na aktualizaci podle TS, odst. 2.11., písm. h) všech podkladů a výstupů zajištěných v rámci majetkového projednání bezprostředně před podáním žádostí o povolení záměrů má zhotovitel zahrnuty v ceně zajištění těchto podkladů a výstupů. | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
2.12. | Projektové dokumentace pro provádění staveb, projednání dokumentací
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - prioritní úseky v centrálních čásech intravilánů obcí, včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací | ks | 20 |  | 0 | do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru pro každou dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPS)
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) - ostatní úseky mimo prioritní, včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací |  |  |  |  | do 6 měsíců ode dne podání žádosti povolení záměru pro každou dílčí DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPS)
Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava (oranžová), včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací
Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb pro úseky C) Ponechání koryta přirozenému vývoji (zelená), včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPS, včetně projednání viz TS, odst. 2.12., písm. n) | ks | 60 |  | 0 | do předání každé dílčí DPS (v níž bude přeložka sítě obsažena) | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)
2.13. | Vizualizace a podklady pro prezentaci
| Vypracování vizualizací pro koncepci řešení a pro jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. a), b), c) | ks | 50 |  | 0 | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPoS | ke dni předání části díla (koncepce, dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování aktualizace vizualizací pro jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. b), c) | ks | 20 |  | 0 | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPS | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování prezentací pro koncepci řešení a pro jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. d) | ks | 21 |  | 0 | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPoS | ke dni předání části díla (koncepce, dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování aktualizace prezentací pro jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. d) | ks | 20 |  | 0 | zároveň s předáním koncepce řešení nebo každé DPS | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování textu A4 popisující jednotlivé stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. e) | ks | 20 |  | 0 | zároveň s předáním každé DPoS | ke dni předání části díla (dílčí DPoS, podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování aktializace textu A4 popisující jednotlivé stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. e) | ks | 20 |  | 0 | zároveň s předáním každé DPS | ke dni předání části díla (dílčí DPS, podle skutečně provedených MJ)
2.14. | Koordinační činnost a podpora objednatele
| Zajištění vstupních jednání se zástupci samospráv obcí v dotčeném území (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, odst. 2.14., písm. a) | xxx | xxx | xxx | xxx | do 3 týdnů od nabytí účinnosti SoD | Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele
| Vymezení dílčích úseků pro prioritní řešení obnovy úpravy vodních toků v části vodních toků v zóně A) Navrácení koryta do původní úpravy vodního toku (červená) po projednání s objednatelem (Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, Úvodní informace k předmětu VZ, Prioritní řešení obnovy dílčích úseků vodních toků Bělá a Staříč | xxx | xxx | xxx | xxx | do 5 týdnů od nabytí účinnosti SoD | Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele
| Koordinační činnost a podpora objednatele viz TS, odst. 2.14., písm. a) až g) | hod | 2000 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - projektant viz TS, odst. 2.14., písm. i), j) | hod | 250 |  | 0 | v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatelů staveb | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - rozpočtář viz TS, odst. 2.14., písm. i), j) | hod | 250 |  | 0 | v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatelů staveb | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
2.15. | Autorský dozor
| Výkon autorského dozoru v průběhu provádění staveb - účast na kontrolních dnech (1 osoba - projektant) viz TS, odst. 2.15., písm. a) až c) | kontr. den | 150 |  | 0 | v průběhu provádění staveb (předpokládané dokončení do 31.12.2035) | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Výkon autorského dozoru v průběhu provádění staveb - činnosti na pracovišti zhotovitele viz TS, odst. 2.15., písm. a) až c) | hod | 1000 |  | 0 | v průběhu provádění staveb (předpokládané dokončení do 31.12.2035) | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
5. | Společné datové prostředí (CDE), zpracování dokumentace metodou BIM, metodická podpora a správa dat
| Zřízení datového prostoru CDE viz TS, odst. 5.1.1. | kpl | 1 |  | 0 | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD | ke dni předání části díla
| Udržování datového prostoru CDE na dobu do 31.12.2028 viz TS, odst. 5.1.1. | kpl | 1 |  | 0 | ode dne zřízení CDE do 31.12.2028 | 1x ročně k poslednímu dni ročního období udržovaání CDE
| Poskytnutí 8 ks licencí pro objednatele pro přístup k modelu na dobu do 31.12.2028 viz TS, odst. 5.1.2. | ks | 8 |  | 0 | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD na dobu do 31.12.2028 | ke dni předání části díla a následně 1x ročně při obnovení licencí
| Školení osob objednatele viz TS, odst. 5.1.3. | hod | 8 |  | 0 | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD | ke dni předání části díla
| Metodická podpora a konzultace viz TS, odst. 5.1.4. | hod | 170 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | 1x za ročně na základě soupisu provedených prací za období
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka
Činnosti dle Smlouvy o dílo a Technických specifikací nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zahrnuty v ceně díla.
SoD | Smlouva o dílo
TS | Technické specifikace
DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
DSP | Dokumentace pro provádění stavby