## MVN Horní Dražov
Harmonogram - 502 827 MVN Horní Dražov - funkční objekty
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [9 empty] | 2026
[5 empty] | květen | červen |  | červenec | srpen | září | říjen |  | listopad | prosinec | leden | únor |  | březen | duben | květen |  | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Stavební povolení MM KV | SP platné do 10/2025
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2
| Uzavření SoD | předrealizační příprava | 1
| Vypuštění vodního díla | realizace | 1
| OPI - výroba trvalé pamětní desky |  | 1
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 14
| Havarijní a povodňový plán | realizace | 1
| Zajištění odběru a rozboru sedimentů | realizace | 2
SO 01 | Odbahnění rybníka | realizace | 5
SO 02 | Rekonstrukce požerákové výpusti | realizace | 5
SO 03 | Rekonstrukce přítokového koryta | realizace | 5
SO 04 | Rekonstrukce odpadního koryta | realizace | 5
SO 05 | Rekonstrukce odvodňovacího příkopu | realizace | 5
SO 06 | Kácení dřevin | realizace | 1
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 14
| TBD POh - Bc. Pinta - po stavbě zajistí vodočetnou lať (není v PD) |  | 1
| Kolaudační řízení |  | 2
| AOPK ČR - nádrž nelze vypouštět v období od 1.3. do 15.8. |  |  |  | měsíční finanční HMG zhotovitele
OÚ Stanovice - kácení lze provádět pouze v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.
[7 empty] | ZHOTOVITEL |  |  |  |  | POH OPI |  |  |  |  | POH ZKV |  |  |  | POH INŽ
Technická přejímka