**SMLOUVA O DÍLO**

*číslo smlouvy:* *XXXX*

*č.j.: XXX*

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství**

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

IČO: 00020478, DIČ: CZ00020478

bank. spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. účtu: 10006-1226001/0710

zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Odboru Řídicí orgán OP Rybářství

ID datové schránky:yphaax8

(dále jen „**Objednatel**“)

a

se sídlem:

IČO: , DIČ: , Je/Není plátcem DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ,

oddíl , vložka

bank. spojení: , č. účtu:

zastoupená:

ID datové schránky:

Měna účtu: CZK

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

*(*společně dále jen jako *„***smluvní strany***“)*

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preambule

1. Zhotovitel prohlašuje, že
   1. není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci, a
   2. není s odkazem na čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění:
   3. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem   
      či orgánem se sídlem v Rusku,
   4. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 %   
      přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání této smlouvy osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na výše uvedená nařízení EU.
3. Zhotovitel se tímto zavazuje udržovat prohlášení podle předchozího odst. 1 a 2 Preambule smlouvy v pravdivosti a platnosti po dobu účinnosti této smlouvy a Objednatele bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dní ode dne, kdy příslušná skutečnost nastala) informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení (dále jen „Informační povinnost“).

**Článek I.**

**Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo – **Průběžné hodnocení OP Rybářství 2021–2027**, které je blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace díla), a to vše v souladu s článkem II. této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „plnění“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedená dílčí plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje provést následující plnění:

* **Vstupní zpráva k Průběžnému hodnocení OP Rybářství 2021–2027** (dílčí plnění č. 1)
* **Závěrečná zpráva k Průběžnému hodnocení OP Rybářství 2021–2027** (dílčí plnění č. 2)

Specifikace díla a jednotlivých dílčích plnění díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

1. Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem **Průběžné hodnocení OP Rybářství 2021–2027**, která je na profilu zadavatele vedena pod Systémovým číslem v elektronickém nástroji E-ZAK **P25V00000741** (dále jen „veřejná zakázka“), a to v souladu s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace veřejné zakázky. Toto plnění je nezbytné pro úspěšné a efektivní čerpání podpory z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu v novém programovém období 2021–2027.

**Článek II.**

**Místo plnění, provádění díla, doba plnění, termín předání a převzetí díla**

1. Místem plnění je území České republiky. Místem předání a převzetí plnění je sídlo Objednatele.
2. Plnění podléhá připomínkovému řízení tak, aby bylo před jeho převzetím Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících.
3. Předání a převzetí plnění bude probíhat na základě předávacího protokolu (dále jen „**Předávací protokol**“), který bude vyhotoven v elektronické podobě ve formátu (PDF/A), přičemž každá ze smluvních stran obdrží elektronicky podepsaný datový soubor Předávacího protokolu. Tomuto předání a převzetí plnění bude předcházet předání návrhu výstupů plnění Objednateli k připomínkovému řízení. Zhotovené dílčí plnění č.1 a následně dílčí plnění č.2 bude předáno Zhotovitelem v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu [katerina.dolejsi@mze.gov.cz](mailto:katerina.dolejsi@mze.gov.cz) k závěrečnému schválení správnosti a náležitostí před jeho předáním Objednateli. Po převzetí dílčího plnění č. 1 a následně dílčího plnění č. 2 předá Objednatel nejpozději do osmi pracovních dnů připomínky k dílu a poskytne je Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen připomínky do díla zapracovat nejpozději do pěti pracovních dnů. Po zapracování připomínek, případně pokud žádné připomínky nebudou uplatněny, bude dílo, resp. každé z dílčích plnění považováno za dokončené a Zhotovitel jej předá Objednateli prostřednictvím datové schránky Objednatele DS: yphaax8. Po řádném předání dílčího plnění č. 1 a následně dílčího plnění č. 2 bez jakýchkoli vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících, bude vyhotoven Předávací protokol.
4. K přechodu vlastnictví dochází převzetím plnění bez jakýchkoliv vad, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících nedodělků, na základě Předávacího protokolu.
5. Doba plnění začíná bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy a termíny realizace činí:

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy, tj. zveřejněním v registru smluv.

Dílčí plnění č. 1 - Vstupní zpráva

* lhůta pro předložení návrhu Vstupní zprávy je **20 kalendářních dnů** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv.
* lhůta pro předložení objednatelem odsouhlasené finální Vstupní zprávy je **30 kalendářních dnů** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Dílčí plnění č. 2 - Závěrečná zpráva

* Termín pro písemné předložení návrhu Závěrečné zprávy: nejpozději do **8 kalendářních měsíců** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv.
* Termín pro písemné předložení finálního výstupu Závěrečné zprávy: nejpozději do **9 kalendářních měsíců** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv. Finálním výstupem se rozumí výstup předmětného plnění bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících, včetně akceptace/potvrzení formou Předávacího protokolu tohoto výstupu Objednatelem, že se jedná o plnění bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících. Finální výstup bude předán v elektronické podobě dle obecných požadavků Přílohy č. 1.

**Článek III.**

**Cenová ujednání – variantní řešení pro plátce DPH (neplátce DPH tuto variantu z textu smlouvy vymaže)**

1. Celková cena za dílo je následující (viz Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet):

Maximální celková cena díla bez DPH ………………………………....[doplní účastník],- Kč

DPH (21 %) za celkovou cenu díla …………………………………..….[doplní účastník],- Kč

Celková cena díla včetně DPH............................................,,,,,,,,,,,,,,,,.[doplní účastník],- Kč.

1. Uvedená cena je sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady Zhotovitele nutné k provedení plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným v Příloze č. 1 smlouvy, včetně nabytých práv Objednatele vyplývajících z licenčních ujednání uvedených v čl. VI. smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

**Článek III.**

**Cenová ujednání – variantní řešení pro neplátce DPH (plátce DPH tuto variantu z textu smlouvy vymaže)**

1. Celková cena za dílo je následující (viz Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet):

Celková cena díla ..…………………………………………..…...[doplní účastník],- Kč.

1. Uvedená cena je sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady Zhotovitele nutné k provedení plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným v Příloze č. 1 smlouvy, včetně nabytých práv Objednatele vyplývajících z licenčních ujednání uvedených v čl. VI. smlouvy. Stane-li se Zhotovitel v průběhu trvání smlouvy plátcem DPH, sjednávají smluvní strany, že cena uvedená odst.1. tohoto článku je cenou bez DPH. V takovém případě bude k této ceně připočtena DPH v zákonné výši platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, aby byla zachována rovnost podmínek mezi uchazeči.

**Článek IV.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za dílo (finální výstup plnění včetně akceptace) dle Přílohy č. 1 smlouvy na základě řádně vystaveného daňového (v případě plátce DPH) nebo účetního dokladu (v případě neplátce DPH) - faktury doručené Objednateli.
2. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než Objednatel převezme bezvadná a Objednatelem odsouhlasená obě dílčí plnění a obě smluvní strany podepíší Předávací protokol o řádném předání a převzetí plnění.
3. Splatnost daňového nebo účetního dokladu, není-li Zhotovitel plátcem DPH, se stanoví na 30 kalendářních dnů po jeho doručení Objednateli.
4. Faktura musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v případě neplátce DPH náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku (je-li v něm zapsán), označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu a jeho název a musí k ní být jako její příloha přiložen Předávací protokol.
6. Nebude-li daňový (plátce DPH) nebo účetní (neplátce DPH) doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje a přílohy dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 30 dnů počne běžet doručením opravené faktury.
7. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.
8. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
9. Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury Poskytovateli do datové schránky Poskytovatele ID DS: yphaax8 nebo na e-mailovou adresu podatelna@mze.gov.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším.

**Článek V.**

**Povinnosti Zhotovitele**

Zhotovitel je povinen:

1. Uzavřít pojištění pro případ vzniku škody vůči Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s dolní hranicí pojistného plnění minimálně 600 000,- Kč (slovy: *šest set tisíc korun českých*).
2. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je Zhotovitel povinen předložit nebo předat Objednateli nejpozději v den uzavření této smlouvy.
3. Pojistná smlouva ani pojistné podmínky nesmí obsahovat taková smluvní ujednání o výlukách z pojištění, která by vylučovala či omezovala po celou dobu účinnosti smlouvy nárok pojištěného na pojistné plnění v souladu s vymezeným účelem pojistné smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen řídit se pravidly a veškerými ostatními právními předpisy platnými pro OP Rybářství včetně příslušných právních předpisů Evropské unie (a to včetně pravidel pro povinnou publicitu a archivaci). Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se s těmito pravidly seznámit a deklaruje znalost dotčených právních předpisů.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu údajů o Zhotoviteli uvedenou v záhlaví smlouvy, údajů týkajících se bankovního účtu a jakékoliv změny týkající se Zhotovitelovi ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.
6. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.
7. Ve smlouvách s poddodavateli je Zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům.
8. Zhotovitel je povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

**Článek VI.**

**Licenční ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k plnění (pokud plnění bude dílem ve smyslu autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout licenci třetí osobě a zdržet se výkonu práva autorské dílo sám užít. Tato povinnost se na Zhotovitele nevztahuje v případě použití autorského díla pro vlastní vzdělávací či vědecké účely.
5. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, zveřejnit jej, stejně jako spojit autorské dílo s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.
7. Zhotovitel odpovídá za obsahovou, ale i formální správnost textu, a to i stylistickou, gramatickou a typografickou úpravu v souladu s příslušnými normami a za rozvržení textu, který bude čitelný a chronologicky uspořádaný včetně fotografií.
8. Objednavatel (nabyvatel licence) je oprávněn licenci nevyužít.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro Objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a Objednateli tak svědčí všechna práva užít celý obsah databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí Zhotovitele.
11. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze Zhotovitel, Zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na Objednatele a Objednatel tato práva přijímá.
12. Stejně tak v případě, že Zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, Zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 5 autorského zákona na Objednatele a Objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy.
14. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

**Článek VII.**

**Realizační tým**

1. Zhotovitel je povinen poskytovat služby spojené s plněním Objednateli prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení této veřejné zakázky a které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna jednotlivých členů realizačního týmu musí být předem písemně schválena ze strany Objednatele s tím, že osoby, které by měly členy realizačního týmu v této smlouvě výslovně uvedené nahradit, musí splňovat kvalifikaci požadovanou ze strany Objednatele pro tu kterou konkrétní roli v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas neodmítne bez existence relevantního důvodu, který bezodkladně sdělí Zhotoviteli. Při změně členů realizačního týmu není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
2. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Lhůta pro výměnu člena je 10 pracovních dní od zaslaného požadavku Objednatele. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě požadavku vyhovět.
3. Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle této smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou, případně s týmem třetích osob, pro zajištění odborné garance na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby/týmu osob, spolupracovat s ní/nimi a poskytnout maximální součinnost dle pokynů Objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že se vedoucí týmu bude účastnit všech jednání s Objednatelem, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodne jinak.

**Článek VIII.**

**Sankční ustanovení, náhrada škody**

1. V případě prodlení Objednatele s platbou, na kterou vznikl Zhotoviteli nárok, uhradí Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě porušení jakékoliv ze smluvních povinností ze strany Zhotovitele uvedených v čl. I odst. 1 smlouvy (včetně jakékoliv z povinností Zhotovitele stanovených v Příloze č. 1 smlouvy) anebo v čl. V odst. 1 nebo 3 smlouvy anebo v čl. VII je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla (včetně DPH jde-li o plátce DPH) uvedené v čl. III odst. 1, a to za každý jednotlivý případ porušení některé z těchto povinností.
3. V případě, že Zhotovitel nepředloží výstupy (včetně akceptace Objednatelem) v termínech uvedených v čl. II odst. 5 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s předložením výstupů o více než 30 kalendářních dnů se uplatní namísto čl. VIII odst. 3 postup dle čl. VIII odst. 8 smlouvy.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady vytýkané Objednatelem v jeho reklamaci ve lhůtě dle čl. IX odst. 4 smlouvy nebo písemně neoznámí Zhotoviteli změnu v termínu dle  čl. V odst. 5 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 1 anebo 2 smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
6. Pokud dojde ze strany Zhotovitele k porušení pravidel pro povinnou publicitu (čl. V odst. 4 smlouvy), zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši   
   20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Jedná se o pravidla vyplývající z Pravidel pro žadatele a příjemce z Technické pomoci Operačního programu Rybářství 2021–2027 a z Manuálu jednotného vizuálního stylu Ministerstva zemědělství.
7. Zhotovitel souhlasí, aby Objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na něž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. IV. Pokud nedojde k započtení nebo nebude-li uplatněná smluvní pokuta nebo náhrada škody započtena v plné výši, zavazuje se Zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejich úhradě.
8. Pokud dojde ze strany Zhotovitele ke zpožděnému plnění tak, že nebude možno realizovat předmět či účel smlouvy, tzn. nastalo zpoždění s dodáním plnění o více než 30 kalendářních dnů oproti termínu realizace dle čl. II odst. 5, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny daného plnění (včetně DPH jde-li o plátce) dle článku III odst. 1. V případě sporu, zda bylo či nebylo možno realizovat předmět či účel smlouvy, je Objednatel oprávněn jednostranně určit, v jakém okamžiku již není předmět smlouvy realizovatelný.
9. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vznikne, ani právo Objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost Zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

**Článek IX.**

**Mlčenlivost a finanční kontrola, AI, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy s výjimkou dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud je Zhotovitel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost Zhotovitele ohledně osobních údajů, bude-li Zhotovitel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této smlouvy; odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při práci s jakýmikoliv daty a informacemi poskytnutými objednatelem bude využívat jen takové systémy umělé inteligence (AI), které zaručují vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany vložených dat, tedy zejména že tato data nebudou využita k trénování jakýchkoli modelů AI, ani jinak zpřístupněna či zneužita třetí stranou, a to nejen v průběhu plnění smlouvy, ale ani v budoucnu. Zhotovitel se při práci se systémy AI zavazuje postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 (akt o umělé inteligenci). V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu objednateli tím způsobenou.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti se službami hrazenými z veřejných výdajů a kontroly ze strany orgánů Evropské unie.
4. Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jednotlivých plnění od okamžiku protokolárního předání a převzetí plnění bez připomínek, a to po dobu 24 měsíců.
5. V případě, že předaná plnění vykazují vady, Objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu písemně u Zhotovitele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci Objednatel uvede, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede Zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 dnů od obdržení písemné reklamace, nestanoví-li Objednatel ve své reklamaci lhůtu jinou.

**Článek X.**

**Společná ujednání**

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit plnění díla dle smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
4. na majetek Zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo
5. Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo
6. Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo
7. v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti Zhotovitele, za něž se považuje zejména porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. I odst. 1 (včetně povinností stanovených v Příloze č. 1 smlouvy), čl. II odst. 5 (zejména v případě prodlení Zhotovitele delším než 30 dnů), v čl. V odst. 1 a 3 nebo čl. VII smlouvy nebo
8. Zhotovitel poruší závazek dle odst. 3 Preambule smlouvy udržovat po celou dobu trvání Smlouvy prohlášení Zhotovitele dle odst. 1 a 2 Preambule smlouvy v pravdivosti a platnosti nebo
9. Zhotovitel poruší Informační povinnost dle odst. 3 Preambule Smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči Objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

1. V případě, že na straně Zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude Zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat o této skutečnosti Objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k dokončení plnění předmětu smlouvy. Dosáhne-li prodlení, dle věty první tohoto odstavce, více než 5 kalendářních dnů, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady nákladů Zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí a bez uvedení důvodů tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny (potvrzenými emailem) Objednatele. Na pokyny, které by mohly být v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy, upozorní Objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel si zajistí veškeré podklady potřebné pro zpracování plnění díla vlastními prostředky.
6. K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.
7. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu plnění díla.
8. Zhotovitel může pověřit zhotovením plnění díla třetí osobu (poddodavatele) s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Při provádění plnění díla touto třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost jako by plnění díla prováděl sám.
9. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost po celou dobu plnění díla.
10. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání.
11. Smluvní strany prohlašují, že případné zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuálně účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

**Článek XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny smlouvou, se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že použití ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku je pro tuto smlouvou vyloučeno.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor.
6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací, licenční ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že Zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla Objednatele.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoliv podmínek znevýhodňujících jednu ze smluvních stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

* Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla
* Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
* Příloha č. 3 – Realizační tým

|  |  |
| --- | --- |
| Dne dle elektronického podpisu  Objednatel | Dne dle elektronického podpisu  Zhotovitel |
|  |  |
| Česká republika – Ministerstvo zemědělství  Ing. Pavel Pojer – ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství | [firma – Doplní účastník] [jméno – Doplní účastník] [funkce – Doplní účastník] |

***Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla***

**Základní informace**

**Účel veřejné zakázky**

Operační program Rybářství 2021–2027 (dále jen „OP Rybářství“) představuje nástroj čerpání podpory z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (dále jen „ENRAF“) s jehož přispěním dochází k provádění Společné rybářské politiky. Řídicím orgánem OP Rybářství je Ministerstvo zemědělství, které je zodpovědné za provádění účinné a efektivní implementace programu, která umožňuje využití prostředků alokovaných z ENRAF.

Pro zajištění řádného řízení operačního programu vyplývá z čl. 44 Obecného nařízení 2021/1060 ŘO povinnost provádět vyhodnocování programu s ohledem na minimálně jedno z uvedených kritérií: účinnost, efektivnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota na úrovni Unie za účelem zvýšení kvality koncepce a provádění programu. Účelem veřejné zakázky je tedy realizace průběžného hodnocení, zaměřeného především na zhodnocení procesů, plnění nastavených cílů a výsledků programu. Poptáváno je také vyhodnocení úspěšnosti komunikačních aktivit realizovaných ŘO směrem ke spotřebitelům i žadatelům/příjemcům.

**Cíl veřejné zakázky**

Cílem veřejné zakázky je posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni aktivity/specifického cíle, dosažených od zahájení programového období 2021–2027, vyhodnotit současný vývoj při naplňování cílů programu a získat tak v dostatečném časovém předstihu potřebné informace pro zajištění optimálních podmínek pro úspěšnou realizaci druhé poloviny programového období. Spolu s věcným pokrokem tak bude pro potřeby ŘO zásadní vyhodnotit rovněž pokrok finanční s perspektivou využití alokace v souladu s pravidlem n+3. Pro celkové posouzení nastavení programu je potřeba věnovat pozornost také aplikaci horizontálních témat, míře přispění OP Rybářství k plnění EGD priorit a strategie v boji proti klimatickým změnám. Pro zajištění maximální efektivity programu je potřebné vyhodnotit rovněž komplementární/doplňkové vazby.

Zásadní pro efektivní implementaci je nastavení a řízení procesů. Součástí poptávané evaluace tedy bude vyhodnocení procesů na úrovni ŘO. V souvislosti s přechodem na nový informační systém, kdy příjem žádostí v předcházejícím programovém období probíhal formou interaktivních PDF prostřednictvím Portálu farmáře a v aktuálním období je celý proces administrován v prostředí aplikace MS2021+, je poptáváno vyhodnocení administrace z pohledu žadatele/příjemce i ŘO.

Pro posouzení implementace programu v celém kontextu je součástí požadované evaluace vyhodnocení komunikačních aktivit.

**Termín realizace veřejné zakázky**

Předpokládaný termín zahájení realizace: červenec/srpen 2025

Předpokládaný termín ukončení realizace: duben/květen 2026

**Hlavní uživatelé výstupů hodnocení**

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe) – odbor ŘO OP Rybářství

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (dále jen „MMR-NOK“)

Zprostředkující subjekt – Státní zemědělský intervenční fond (dále je „SZIF“)

Monitorovací výbor OP Rybářství 2021–2027 (dále jen „MV OP Rybářství“)

Evropská komise

**Předmět veřejné zakázky**

Předmětem této veřejné zakázky je provedení Průběžného hodnocení OP Rybářství 2021–2027 t.j. komplexní vyhodnocení implementace OP Rybářství 2021–2027 cca po dvou letech od spuštění výzev pro žadatele/příjemce. Evaluace bude spočívat v posouzení dosaženého věcného i finančního pokroku včetně naplňování cílů komunikační strategie. Na základě získaných zjištění budou zadavateli předložena doporučení, v případě potřeby včetně harmonogramu pro zajištění naplňování cílů programu.

**Vymezení díla**

Zhotovitel zhotoví dílo, jehož obsahem bude minimálně:

**Dílčí plnění 1 - Vstupní zpráva**

Cílem Vstupní zprávy je nastavení podrobného způsobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem a podrobného postupu plnění smlouvy.

**Specifikace výstupu dílčího plnění 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Návrh Vstupní zprávy** | Návrh Vstupní zprávy bude odevzdán v elektronické podobě nejpozději do **20 kalendářních dnů** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv. |
| **Finální verze Vstupní zprávy** | Finální verze Vstupní zprávy včetně příloh bude předána v elektronické podobě na datovém nosiči v českém jazyce (včetně všech příloh) po uzavření připomínkového řízení ze strany Objednatele. Elektronická verze bude ve formátu DOC a PDF, datový nosič bude obsahovat také datasety k realizovaným průzkumům/šetřením apod.  Předpokládaný termín předložení odsouhlasené finální Vstupní zprávy: **do 30 kalendářních dnů** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv. |
| **Obsah** | Vstupní zpráva bude obsahovat:   * podrobný metodický postup pro zpracování požadovaného plnění, včetně uvedení metod, technik a nástrojů sběru dat, analýz apod.; * identifikaci zdrojů dat a literatury, včetně požadavků na zdroje dat poskytovaných Objednatelem; * řízení projektu, uvedení role a zapojení členů realizačního týmu, včetně nastavení komunikace Zhotovitele s Objednatelem; * identifikaci klíčových aktérů (stakeholder analysis); * analýzu a popis rizik souvisejících s plněním zakázky; * podrobný harmonogram postupu plnění zakázky. |
| **Další požadavky** | V průběhu přípravy Vstupní zprávy Objednatel předpokládá uskutečnění minimálně jednoho jednání se Zhotovitelem, na kterém budou podrobně diskutovány potřeby Objednatele. Zadavatel předpokládá délku vstupní zprávy do 25 stran. |

**Dílčí plnění 2 - Závěrečná zpráva**

Jak bylo popsáno v části Cíl veřejné zakázky, poptávaná evaluace spočívá v realizaci výsledkového a procesního hodnocení včetně posouzení úspěšnosti komunikačních aktivit.

**Cíle výsledkového hodnocení**

* **Prověřit aktuálnost indikátorové soustavy, správnost a vhodnost nastavení indikátorů:**

- analýza a posouzení současné indikátorové soustavy, v rámci které Zhotovitel posoudí správnost a vhodnost nastavení jednotlivých indikátorů, včetně metodiky sběru a zdrojů dat;

- v případě identifikace nedostatečného nastavení indikátorů a/nebo pokud dojde ke změnám v nastavení specifických cílů, navrhne Zhotovitel adekvátní změnu či úpravu indikátorové soustavy, a to včetně metodiky sběru dat a zdrojů dat;

- v případě potřeby navrhne sadu doplňkových ukazatelů/údajů, které budou sloužit k lepšímu a přesnějšímu kvalitativnímu a kvantitativnímu vyhodnocování programu.

* **Analýza naplňování milníků a cílů:**

Ověření naplňování milníků a cílů ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství pro programové období 2021–2027 spolu s predikcí předpokládaného vývoje do konce programového období pro včasnou identifikaci případných rizik nebo naopak nepředpokládaných efektů a naplánování optimálního postupu implementace programu, vše na základě aktuálních dat a v souladu s Metodikou hodnocení OP Rybářství Dále bude posouzena účelnost a účinnost na úrovni aktivity/specifického cíle a dosažený pokrok při naplňování Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.

* **Analýza a posouzení doplňkových/komplementárních vazeb.**

Doplňkovostí a doplňkovými vazbami se rozumí vzájemné, funkčně propojené a doplňující se intervence a vazby těchto intervencí, které vyžadují vzájemnou koordinaci nebo je taková koordinace efektivní z hlediska dopadu na příjemce/společnost. V minulém programovém období se jednalo o koncept synergických řetězců a komplementárních vazeb.

Poptávána je analýza komplementárních vazeb OP Rybářství 2021–2027 na národní úrovni, definovaných Dohodou o partnerství pro programové období 2021–2027, v její příloze č. 1 - Přehled vymezení a doplňkovosti mezi fondy a ostatními nástroji EU. Zda jsou uvedené vazby stále platné, případně navrhnout doporučení na jejich aktualizaci. V případě identifikace potřeby upravit nastavení komplementárních vazeb OP Rybářství 2021–2027 s ostatními operačními programy vyhotoví Zhotovitel doporučení/návrh na změnu.

* **Hodnocení horizontálních principů.**

V souladu s čl. 9 Obecného nařízení 2021/1060 o horizontálních zásadách, vyplývá povinnost provádět implementaci OP Rybářství 2021–2027 na základě principů:

- Rovné příležitosti a nediskriminace

- Rovnosti žen a mužů

- Udržitelného rozvoje, jehož prostřednictvím je pomocí EGD indikátorů naplňována Zelená dohoda pro Evropu.

Poptáváno je vyhodnocení dosavadního přínosu intervencí k jednotlivým tématům.

* **Příspěvek implementace OP Rybářství ke klimatickým cílům**

V souladu s přílohou č. IV. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1139. jsou stanoveny klimatické koeficienty, které vyjadřují dopad akvakultury na cíle v této oblasti. Přibližně 45 % alokace programu by měla být dle programového dokumentu určena na podporu aktivit přispívajících k plnění cílů EU v oblasti klimatu. V rámci evaluace se požaduje, aby bylo u každého specifického cíle zhodnoceno, do jaké míry se klimatických cílů prostřednictvím OP Rybářství 2021–2027 podařilo dosáhnout.

**Cíle procesního hodnocení**

Prověřit, zdali neexistují v systému řízení implementace OP Rybářství nepotřebné činnosti a problémové oblasti, které brání, zpomalují, nebo komplikují realizaci projektů a v konečném důsledku úspěšné implementaci programu.

Zhotovitel posoudí, do jaké míry umožňuje zavedený postup v rámci životního cyklu (od žádosti o podporu až po provedení platby a následného monitoringu) efektivně realizovat projekty, které nejlépe splňují cíle programu. Součástí hodnocení bude také analýza systému MS2021+, prostřednictvím kterého je OP Rybářství v tomto období administrován – jak je efektivní, účinný a napříč všem uživatelům srozumitelný.

**Hodnocení bude spočívat v:**

* posouzení nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému;
* identifikaci slabých míst a bariér v systému OP Rybářství, které brání úspěšné implementaci programu;
* zjištěných závěrů poskytnout ŘO OP Rybářství zpětnou vazbu a doporučení týkající se zlepšení implementace OP Rybářství;
* vyhodnocení procesů v prostředí MS2021+, a to jak z pohledu žadatele/příjemce, tak administrátora.

**Základní metody, které budou při hodnocení použity**:

* analýza řídicí a související dokumentace;
* obsahová analýza výzev, pravidel a ostatních dokumentů určených žadatelům/příjemcům podpory;
* průzkum u příjemců / potenciálních žadatelů/ žadatelů/ nežadatelů (např. dotazníkové šetření, řízené rozhovory, focus group aj.);
* rozhovory s projektovými manažery ŘO / SZIF včetně regionálních pracovišť SZIF;
* kvantitativní a kvalitativní analýza dat z monitorovacího systému MS2021+, příp. SFC a přehledů zpracovaných ŘO.

**Cíle hodnocení komunikačních aktivit**

**Posouzení a vyhodnocení úspěšnosti komunikačních aktivit Řídicího orgánu** v rámci probíhající kampaně pro spotřebitele a žadatele. Cílem komunikačních aktivit realizovaných na základě Komunikační strategie OP Rybářství 2021–2027 je zvýšení informovanosti spotřebitelů o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb na lidský organismus a environmentálních přínosech akvakultury. V případě žadatelů je cíleno na všechny potenciální žadatele a jejich informovanost a motivaci k účasti v dotačních výzvách. Jsou tedy realizované samostatné komunikační kampaně se zaměřením na širokou veřejnost a žadatele.

**Hodnocení bude spočívat ve**:

* vyhodnocení realizovaných komunikačních aktivit zacílených na spotřebitele produktů akvakultury;
* vyhodnocení realizovaných komunikačních aktivit směrem k žadatelům/potencionálním žadatelů a příjemcům, vhodnost komunikačních kanálů a jejich efektivnost.

**Základní metody, které budou při hodnocení použity:**

* V případě **komunikačních aktivit bude ve vztahu ke spotřebitelům** zanalyzován a vyhodnocen projekt Komunikační strategie – Informovanost spotřebitelů 1 ve všech jeho formátech (kreativa, nákup médií a produkce). Projekt pracuje s aktualizovaným logem, novými claimy, s aktualizovanou webovou stránkou ([www.rybanatalir.cz](https://www.rybanatalir.cz)), u které bude vyhodnocena návštěvnost, využívání, funkčnost, atraktivita apod.
* Ve dnech 12. 3 - 20. 4. 2025 byl odvysílán animovaný TV spot, u kterého proběhl pre a post test a data z něj budou Zhotoviteli k dispozici. Od srpna 2024 rovněž probíhá kampaň na sociálních mediích (FB a Instagram), od roku 2025 je kampaň podpořena také v tisku, v rozhlasu, k nimž budou dodány statistické přehledy. Dále jsou publikovány internetové bannery (online display) a zapojeni jsou i influenceři. Benefity jsou zároveň propagovány na propagačních akcích se širokou návštěvností cílové skupiny;
* v případě **komunikačních aktivit budou ve vztahu k žadatelům** vyhodnoceny aktivity spočívající ve znalosti a možnosti čerpání finančních prostředků z OP Rybářství, dále bude vyhodnocena FB stránka, analýza webové stránky (resp. podstránky Operačního programu na webu MZe) apod. Při hodnocení lze využít dotazníkové šetření, případně řízené rozhovory formou Focus group aj.

**Obecné požadavky a informace**

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při plnění zakázky postupoval v souladu s **Etickým kodexem evaluátora a Formálními standardy provádění evaluací**. V obou případech se jedná o dokumenty České evaluační společnosti (více viz [https://www.czecheval.cz](https://www.czecheval.cz/))

Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu celé zakázky v souladu s platnými českými a evropskými předpisy a relevantními dokumenty.

Zhotovitel v souladu s Průvodcem evaluátora vydaným Evaluační jednotkou NOK a uveřejněným pod tímto odkazem:

<https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/evaluacni-dokumenty>

zajistí dodržení **principu triangulace,** tedy přístupu, kdy daný závěr je opřen nejméně o dvě metody hodnocení či dva na sobě nezávislé zdroje dat tak, aby byla ověřena pravdivost a přesnost výsledků hodnocení.

Všechny výstupy evaluace musí být jasné, přehledné a formulačně úsporné a srozumitelné pro adresáty evaluace. V případě, že nebude možné zajistit interní nebo externí validitu výsledků z důvodu chybějících dat, musí toto vždy být ve výstupech evaluace jasně uvedeno a zdůvodněno. Zhotovitel je povinen se v maximální možné míře vyhnout tomu, aby uváděl:

* všeobecně známé informace. Je však zřejmé, že musí být zmíněny i základní a poměrně známé informace o programu či o jeho kontextu, evaluace zde však nesmí „skončit“ a musí tyto informace dále prozkoumat a poskytnout vhled do jejich příčin, souvislostí a následků;
* informace bez praktického přínosu pro hodnocená témata a opakující se informace;
* neurčité a vágní informace, tj zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl jasný a konkrétní popis metodiky vyhodnocování. Účelem evaluace není popsat, co vše se „může“ stát, ale zjistit co se skutečně stalo, zhodnotit to a vyvodit závěry, co změnit a jak.

Závěrečná zpráva bude obsahovat zhodnocení celého průběhu zakázky, stručný popis provedených činností a výstupů a formulaci hlavních zjištění, závěrů a navržených souvisejících doporučení včetně návrhů na jejich využití. Ve zprávě musí být jednoznačně uvedeno, z čeho uvedená zjištění a závěry vyplývají, a musí být prokazatelná jejich vazba na formulovaná doporučení.

**Specifikace výstupu dílčího plnění 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Návrh Závěrečné zprávy** | Návrh Závěrečné zprávy bude odevzdán v elektronické podobě nejpozději **do 8 kalendářních měsíců** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv. |
| **Finální verze Vstupní zprávy** | Finální verze Vstupní zprávy včetně příloh bude předána v elektronické podobě na datovém nosiči v českém jazyce (včetně všech příloh) po uzavření připomínkového řízení ze strany Objednatele. Elektronická verze bude ve formátu DOC a PDF, datový nosič bude obsahovat také datasety k realizovaným průzkumům/šetřením apod.  Předpokládaný termín předložené odsouhlasené finální Závěrečné zprávy **do 9 kalendářních měsíců** následujících po zveřejnění smlouvy v registru smluv**.** |
| **Obsah** | Závěrečná zpráva bude obsahovat:   * Manažerské shrnutí závěrů a metodiky pro zjišťování a hodnocení výsledků OP Rybářství 2021–2027 v českém a anglickém jazyce (za správnost překladu odpovídá Zhotovitel) * Úvod * Stručný popis postupu řešení (použitá metodologie a provedená šetření) * Zjištění opřená o relevantní data a výsledky vlastního průzkumu a z nich plynoucí závěry * Doporučení, včetně navrženého postupu jejich aplikace a případně také harmonogramu * Použitou literaturu a zdroje * Přílohy * Leták, tj. stručné (v rozsahu cca 2 stran) a výstižné shrnutí hlavních závěrů a doporučení zpracované ideálně v grafické podobě. Jedná se o materiál určený managementu, příp. veřejnosti.   Navržená struktura zprávy (kromě letáku) není závazná, nicméně musí obsahovat minimálně výše uvedené informace.  Za kvalitu obsahu výstupů odpovídá Zhotovitel |
| **Požadavky na formulace a doporučení** | Formulovaná doporučení a návrh metodiky musí být ověřeny v diskusi se stakeholdery OP Rybářství, především z hlediska realizovatelnosti;  Formulovaná doporučení musí být dostatečně konkrétní, aby bylo patrné, jak je realizovat (vhodná je např. tam, kde to je možné, podoba akčního plánu); každé doporučení musí být označeno unikátním kódem, heslovitým titulkem a v jeho úvodu musí být dle potřeby krátké shrnutí kontextu (max. 1-2 věty), kterého se doporučení bezprostředně týká (tj. pokud nebude zcela zřejmý již ze samotného doporučení); součástí doporučení musí být odkaz na příslušnou část evaluační zprávy, která obsahuje detailní analýzu atd., na jejímž základě bylo doporučení formulováno;  Zhotovitel nesmí uvádět nedostatečně fakticky podložená či nerealizovatelná doporučení |

**Kontrolní den k plnění zakázky**

V rámci plnění zakázky Objednatel požaduje uspořádat min. jednou za dva měsíce kontrolní den plnění zakázky, jehož cílem je informování o postupu plnění smlouvy, případně konzultace obou smluvních stran k plnění zakázky. Zhotovitel vyhotoví zápis z kontrolního dne, který bude podléhat připomínkovému řízení Objednatele.

**Ostatní informace / činnosti relevantní pro realizaci zakázky**

Následující výstupy/činnosti bude Zhotovitel povinen v termínu stanoveném Objednatelem předložit/vykonat na žádost zástupce ŘO OP Rybářství:

* seznam případných dotazovaných osob/institucí zapojených do sběru dat vč. případných dotazníků či přepsaných strukturovaných rozhovorů;
* seznam plánovaných rozhovorů / terénních šetření, včetně časového harmonogramu;
* ostatní výstupy generované sběrem dat.

V případě potřeby se jakéhokoli šetření nebo rozhovorů může zúčastnit zástupce MZe.

**Zhotovitel je povinen veškeré návrhy dotazníků / šetření / rozhovorů odeslat Objednateli k připomínkám a odsouhlasení.**

**Základní dokumenty a podklady pro hodnocení**

Dokumenty volně ke stažení (viz níže odkazy):

* [Operační program Rybářství 2021–2027](https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/program/programove-dokumenty/program-pro-rybare-do-roku-2029-je.html)
* [Víceletý národní strategický plán akvakulturu pro léta 2021 až 2030](https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/program/programove-dokumenty/vicelety-narodni-strategicky-plan-pro.html)
* [Evropské právní akty](https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/program/legislativa/)
* [Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021–2027](https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-spolecne-procesy-implementace-fond)
* [Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027](https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-indikatory,-evaluace-a-publicita)
* [Harmonogram výzev](https://mze.gov.cz/public/portal/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/harmonogram-vyzev)
* [Komunikační strategie Část 1: se zaměřením na zvýšení informovanosti spotřebitelů o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb a environmentálních přínosech sladkovodní akvakultury](https://portal.mze.cz/ssl/portal/mze/-a42142---HHcO_tg_/komunikacni-strategie-spotrebitel?_linka=a566950)
* [Komunikační strategie zaměřená na zajištění informovanosti potenciálních žadatelů/žadatelů/příjemců o možnostech podpory v rámci OP Rybářství 2021–2027](https://portal.mze.cz/public/portal/mze/-a42140---aIc0FLst/komunikacni-strategie-zadatel?_linka=a566948)

* Evaluační plán OP Rybářství 2021–2027



* Analýza a doporučení pro využívání zjednodušených metod vykazování



* Metodika hodnocení OP Rybářství včetně Indikátorové soustavy

****

* Metodika hodnocení OP Rybářství 2021–2027



* Baseline studie OP Rybářství 2021–2027



* Příprava OP Rybářství: Analýza absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení



Dokumenty a soubory, které budou Zhotoviteli předány po podpisu smlouvy:

* Formuláře žádostí, monitorovacích zpráv apod.
* Výstupní sestavy z MS2021+ (IS SZIF)
* Zápisy z MV OP Rybářství, jednání přezkumných komisí, odborných skupin, pracovních skupin na úrovni ŘO OP Rybářství atd.
* Seznam projektů schválených ke spolufinancování z OP Rybářství
* Loga ENRAF a MZe
* Manuál jednotného vizuálního stylu
* Podklady/zdroje, potřebné zejména pro vyhodnocení komunikačních aktivit příp. další dle požadavků Zhotovitele

***Příloha č. 2 – Položkový rozpočet***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plnění** | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH (neplátce DPH nevyplňuje)** | **Cena v Kč s DPH (neplátce DPH nevyplňuje)** |
| **Průběžné hodnocení OP Rybářství 2021̶ 2027** |  |  |  |

***Příloha č. 3 – Realizační tým***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkce v týmu** | **Jméno a příjmení člena týmu** | **Kontakt (emailová adresa)** |
| Vedoucí týmu |  |  |
| Evaluátor |  |  |
| Expert na hodnocení komunikačních aktivit |  |  |