## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7a0aea42-fc66-466f-9293-6dfcc5f2ba71}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 119251014 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VD Labská, odstranění nánosů | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 833 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 215 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Špindlerův Mlýn | [6 empty] | Datum: |  | 27.6.2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890005 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe, státní podnik | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890005 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 70890005 | [14 empty] | False
|  |  | Povodí Labe, státní podnik | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890005 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Eva Morkesová | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 119251014
| Stavba: | [6 empty] | VD Labská, odstranění nánosů
| Místo: | [6 empty] | Špindlerův Mlýn |  |  |  |  | Datum: |  | 27.6.2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  |  | Projektant: |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Eva Morkesová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7a0aea42-fc66-466f-9293-6dfcc5f2ba71} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 833
/ |  | SO 01.1 |  |  |  | Odstranění nánosů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d2de43ea-6239-44f0-81d4-77926210ee70} | {7a0aea42-fc66-466f-9293-6dfcc5f2ba71} | 833 1 | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {93de540a-5ddd-4b96-a93e-63f16b3052a8} | {7a0aea42-fc66-466f-9293-6dfcc5f2ba71} |  | 2

## SO 01.1 - Odstranění nánosů
{d2de43ea-6239-44f0-81d4-77926210ee70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
VD Labská, odstranění nánosů
Objekt:
SO 01.1 - Odstranění nánosů
| KSO: |  | 833 1 |  |  | CC-CZ: | 215
| Místo: |  | Špindlerův Mlýn |  |  | Datum: | 27.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, odstranění nánosů
Objekt:
SO 01.1 - Odstranění nánosů
Místo: |  |  | Špindlerův Mlýn |  |  | Datum: | 27.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| VRN5 - Výzisk celkem | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, odstranění nánosů
Objekt:
SO 01.1 - Odstranění nánosů
Místo: |  |  | Špindlerův Mlýn |  |  | Datum: | 27.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46.4861 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46.4861 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 46.4861 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | AGR 01.1.0 | Kosení travin a vodních rostlin a jejich likvidace | m2 | 2600 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1226791529
| VV |  | případné porosty na nánosech, včetně likvidace pokoseného, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2600,0 |  | 2600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | AGR 01.1.1 | Vytěžení nánosů běžnou mechanizací | m3 | 32282 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 46.4861 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1517920548
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny, čerpání vod, příjezdné komunikace z místního materiálu apod.). Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např. pod mosty. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | včetně těžení v blízkosti štěrkové přehrážky pro opakované uvolnění profilu před průceznými otvory (cca 2 x 125 m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně uvolnění průcezných otvorů štěrkové přehrážky, 8 ks, DN 600 mm, dl. 5 m (1x - cca 12 m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně opakovaného uvolnění průcezných otvorů štěrkové přehrážky (bez odvozu materiálu - 2x) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně odvodňovacích koryt pro stavbu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zřízení a likvidace přístupových komunikací ve zdrži z místního materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7360+5860 |  | 13220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19050+12 |  | 19062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32282 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | AGR 01.1.2 | Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost, včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání, skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např. poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, úprava staveniště a přilehlých použitých ploch ...) | m3 | 32282 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -409784164
| P |  | Poznámka k položce: Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i sypaninu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32282,0 |  | 32282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku za uložení | m3 | 32282 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -767175869
| P |  | Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte! Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 32282,0 |  | 32282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN5 | Výzisk celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | AGR 01.1.4 | Odkup vyzískaného říčního materiálu | m3 | -32282 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53884116
| P |  | Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte! Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, drcení, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např. komunální odpad, dřevní hmota). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | -32282,0 |  | -32282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{93de540a-5ddd-4b96-a93e-63f16b3052a8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
VD Labská, odstranění nánosů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | 215
| Místo: |  | Špindlerův Mlýn |  |  | Datum: | 27.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Labská, odstranění nánosů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Špindlerův Mlýn |  |  | Datum: | 27.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 01 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 09 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Labská, odstranění nánosů
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Špindlerův Mlýn |  |  | Datum: | 27.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1777436239
| VV |  | - zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní WC, ...) - zřízení, odstranění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 0111 | Zajištění obnovy stávající příjezdové panelové komunikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -2010877630
| VV |  | obnova stávající panelové cesty při jejím případném porušení (výměna porušených panelů za neporušené) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celková předpokládaná využívaná panelová plocha 60,0 x 3,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 0112 | Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1580384035
| VV |  | obnova stávající příjezdové asfaltové komunikace při jejím případném porušení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpokládaná plocha využívané zpevněné asfaltové komunikace (100 x 3 m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 011312 | Zajištění obnovy stávající štěrkové komunikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1494517221
| VV |  | obnova stávající štěrkové cesty při jejím případném porušení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpokládaná plocha využívané nezpevněné komunikace 80,0 x 3,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 02 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 0210 | Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.) | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 323141254
6 | K | 0221 | Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 349137634
7 | K | 023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1396893829
| VV |  | viz "Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 03 | Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 0123R | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | soub | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1261861668
| VV |  | - vytyčení stavby, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - průběžná měření, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - ověření polohy hranic pozemků, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 09 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 037 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 590102601
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -345017939
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 094 | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení vedení IS | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 343883476
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 095 | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -950534932
13 | K | 09920 | Odborné odlovení rybí obsádky v prostoru staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1298441471
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ve vazbě na pohyb hladiny při zvýšených srážkových úhrnech může nastat i opakovaně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 0992111 | Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1696972170
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | biologický dozor a servis po dobu stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění terénního monitoringu staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů a rostlin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordinace prací biologického servisu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sledování výskytu ochranářsky významných organismů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | záchranný odlov a přesun živočichů a rostlin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vedení statistik o transferech živočichů a rostlin | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 0993 | Zajištění dopravně inženýrských opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 199041512
| VV |  | - zajištění dopravně inženýrských opatření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 0993000 | Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1544081195
| P |  | Poznámka k položce: Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) musí při zpracování plánu BOZP a jeho následné koordinaci jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, a to i v případě, že je jím finančně hrazen. Pro výkon své funkce musí mít zajištěny podmínky, které umožňují rozhodování bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Koordinace BOZP a související dokumentace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s ostatními souvisejícími právními předpisy. Koordinátor musí splňovat požadavky odborné způsobilosti stanovené platnou legislativou, včetně příslušné kvalifikace. Zároveň musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a stavebníkem tak, aby nebyla ohrožena jeho nestrannost. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl narušit jeho nezávislost nebo omezit jeho rozhodovací pravomoci. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zajistí zhotovitel nezávislou oprávěnou osobou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 09968 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 679184914
| VV |  | čištění během stavby (opakovaně) a po dokončení vodou z mobilních zdrojů, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výjezd od staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 09991 | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 908985401
19 | K | 099911 | Zajištění vedení průběžné evidence odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -117423291
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET