## VAR_B_(S FIDIC) 06_2025 (hidden)
502 414 Areál ZCV - hospodaření s dešťovou vodou
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [9 empty] | 2026 | [12 empty] | 2027
[5 empty] | květen | červen |  | červenec | srpen | září | říjen |  | listopad | prosinec | leden | únor |  | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | zaří | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby - SOD | předrealizační příprava | 3
| I. ETAPA |  | 3
| 1. Odklonění střešních svodů (trafostanice) a doplnění, výměna košů stávajících uličních vpustí | realizace
| 2. Realizace navržených vsaků včetně přítokových potrubí vsaku č. 1 | realizace
| 3. Realizace navržených vsaků včetně přítokových potrubí vsaku č. 3 | realizace
| 4. Realizace navržených vsaků včetně přítokových potrubí vsaku č. 6,7 + 2x sorpční vpustě | realizace
| II. ETAPA |  | 2
| 1. Odstranění zpevněných betonových ploch (železobetonových panelů).Realizace navrženého vsaku č.4 včetně přítokové kanalizace a 2x sorpční vpusti, zemní práce | realizace
| 2. Realizace navrženého vsaku č.5 , zemní práce | realizace
| 3. Realizace navrženého vsaku č.2 včetně přítokové kanalizace a čerpací šachty č.4s el.přípojkou, zemní práce | realizace
| III. ETAPA | realizace | 1
| 1. Realizace čtyř sorpčních vpustí, osazení čerpací techniky, elektro | realizace
| 2. Vegetace, uzavření kanalizace, úklidové práce | realizace
| Dokumentace skutečného provedení (DSP) |  | 1
VON
| 1. Zařízení staveniště a další | realizace
| výměna lapačů dešťových svodů bude probíhat po celou dobu realizace stavby (cca 17ks) | realizace
| Stavba celkem (realizace) |  | 6-7 | 5757565.81
HSV | Práce a dodávky HSV | realizace |  | 5656562.62
PSV | Práce a dodávky PSV | realizace |  | 87097.52
M | Práce a dodávky M | realizace |  | 13905.67
kolaudační řízení, legislativa:
| Dotační akce - nebude zažádáno | Cena dle PD |  | 5757565.81 | 0 | [9 empty] | 5757565.81
|  | Předpoklad realizační ceny (-10%) |  | 5181809.229 | 0 | [9 empty] | 5181809.229
1919188.6033
[7 empty] | POH INŽ |  |  |  |  | POH OPI - Dotační oddělení |  |  |  |  | POH OPI
Stavební povolení Č.j. MMCH/58259/2023/Hal/OŽP

## HMG_07_2025
502 414 Areál ZCV - hospodaření s dešťovou vodou
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [9 empty] | 2026 | [12 empty] | 2027
[5 empty] | květen | červen |  | červenec | srpen | září | říjen |  | listopad | prosinec | leden | únor |  | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | zaří | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen
| Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2
| Uzavření Smlouvy o dílo | předrealizační příprava | 1
| I. ETAPA |  | 3
| 1. Odklonění střešních svodů (trafostanice) a doplnění, výměna košů stávajících uličních vpustí | realizace | 0.7
| 2. Realizace navržených vsaků včetně přítokových potrubí vsaku č. 1 | realizace | 0.7
| 3. Realizace navržených vsaků včetně přítokových potrubí vsaku č. 3 | realizace | 0.8
| 4. Realizace navržených vsaků včetně přítokových potrubí vsaku č. 6,7 + 2x sorpční vpustě | realizace | 0.8
| II. ETAPA |  | 2
| 1. Odstranění zpevněných betonových ploch (železobetonových panelů).Realizace navrženého vsaku č.4 včetně přítokové kanalizace a 2x sorpční vpusti, zemní práce | realizace | 1
| 2. Realizace navrženého vsaku č.5 , zemní práce | realizace | 0.1
| 3. Realizace navrženého vsaku č.2 včetně přítokové kanalizace a čerpací šachty č.4s el.přípojkou, zemní práce | realizace | 0.9
| III. ETAPA | realizace | 1
| 1. Realizace čtyř sorpčních vpustí, osazení čerpací techniky, elektro, realizace asfaltu | realizace | 0.9
| 2. Vegetace, uzavření kanalizace, úklidové práce | realizace | 0.1
| Dokumentace skutečného provedení (DSP) |  | 1
| VON |  | 6
| 1. Zařízení staveniště a další | realizace | 6
| výměna lapačů dešťových svodů bude probíhat po celou dobu realizace stavby (cca 17ks) | realizace | 6
| Stavba celkem (realizace) |  | 6
HSV | Práce a dodávky HSV | realizace
PSV | Práce a dodávky PSV | realizace
M | Práce a dodávky M | realizace
kolaudační řízení, legislativa:
|  | Cena dle PD |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | Předpoklad realizační ceny (-10%) |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
0
[7 empty] | POH INŽ |  |  |  |  | POH OPI - Dotační oddělení |  |  |  |  | POH OPI
Stavební povolení Č.j. MMCH/58259/2023/Hal/OŽP