## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {38096458-50ba-4994-995d-6685a864c626}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 104845 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 833 2 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 215 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Heřmanice | [6 empty] | Datum: |  | 18.6.2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe, státní podnik | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 70890005 | [14 empty] | False
|  |  | Povodí Labe, státní podnik, OIČ | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890005 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Eva Morkesová | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 104845
| Stavba: | [6 empty] | Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
| Místo: | [6 empty] | Heřmanice |  |  |  |  | Datum: |  | 18.6.2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  |  | Projektant: |  | Povodí Labe, státní podnik, OIČ |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Eva Morkesová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {38096458-50ba-4994-995d-6685a864c626} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 833 2
/ |  | SO 01 |  |  |  | Obnova rovnaniny ř. km 2,400 - 2,500 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {424623a4-9527-4b39-9e9b-81407102c3c8} | {38096458-50ba-4994-995d-6685a864c626} | 833 2 | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Odstranění nánosů ř. km 2,260 - 2,380 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5df1fee4-c303-4b14-a9f1-13683cc2cf43} | {38096458-50ba-4994-995d-6685a864c626} | 833 2 | 2
/ |  | SO 03 |  |  |  | Obnova prahu ř. km 2,024 - 2,060 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dce0f76f-edc1-41a0-9e9c-431d0a81fd58} | {38096458-50ba-4994-995d-6685a864c626} | 833 2 | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {72d5a02e-aa7a-4ce2-be23-d966c6bcd19d} | {38096458-50ba-4994-995d-6685a864c626} |  | 2

## SO 01 - Obnova rovnaniny ...
{424623a4-9527-4b39-9e9b-81407102c3c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 01 - Obnova rovnaniny ř. km 2,400 - 2,500
| KSO: |  | 833 2 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik, OIČ |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 01 - Obnova rovnaniny ř. km 2,400 - 2,500
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 01 - Obnova rovnaniny ř. km 2,400 - 2,500
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.2741 |  | 72.3341 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.2741 |  | 72.3341 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 72.3341 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | AGR 01.1.0 | Kosení travin a vodních rostlin a jejich likvidace | m2 | 66 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2043067330
| VV |  | případné porosty na nánosech, včetně likvidace pokoseného, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,0 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111251201 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -250241679
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LBh, viz příloha A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112155311 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého | m2 | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1768001823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 114203104 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho | m3 | 39.744 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 72.3341 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1419936348
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | stávající rovnanina na LB (cca 90 % celkové kubatury) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,16*0,9 |  | 39.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 114253301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 39.774 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -178464569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114253301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rozebraný kámen pro opětovné použití | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,774 |  | 39.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 124353100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 | m3 | 10.76 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -111406744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odstranění sedimentů nad vodou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76 |  | 10.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 127751111 | Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3 | m3 | 14.65 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1178725150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/127751111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odstranění sedimentů pod vodou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,65 |  | 14.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132351252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 45.73 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2085665723
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351252 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rýha pro patku rovnaniny - LB (š = 1 m, průřezová plocha 1,25 m2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,20*1,25 |  | 27.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýhy pro prahy (dl. 4 m, průřezová plocha 2 m2), 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,0*2,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha pro zavázání prahu do svahu na PB (š = 0,9 m, dl. 2 m), 2 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*2,0*0,55 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 124.306 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1751765787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rozebraný kámen z rovnaniny na meziskládku k přetřídění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,774 |  | 39.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál z nánosů pod vodou na meziskládku pro vysáknutí (vynásobeno koeficientem zvodnění 1,4) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,65*1,4 |  | 20.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál z rýhy na meziskládku k vysáknutí (vynásobeno koeficientem zvodnění 1,4) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,73*1,4 |  | 64.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.306 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174152101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 9.52 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 679126044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174152101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zásypy okolo prahů (ve dně) materiálem z rozebrané rovnaniny (materiál nevhodný pro rovnaninu) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,0*(2,0-0,81) |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201231R1 | Likvidace stavebního odpadu zeminy a kamení včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení | m3 | 61.62 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1727679825
| VV |  | přebytečný materiál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál z nánosů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,76+14,65 |  | 25.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | materiál z rýhy (odpočet materiálu pro zásyp) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,73-9,52 |  | 36.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00061 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | R- 2021121 | Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1730182851
| VV |  | převod vody po celou dobu stavby - dle potřeb stavby, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad projektanta - zajímkování stavebního prostoru (zřízení i likvidace), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zřízení a odstranění jímek z pytlů včetně fólie na návodní stranu jímky pro dotěsnění, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně čerpacích šachet (4 ks) a čerpání během stavby - předpoklad projektanta 8 hodin / 12 dní, čerpadlo do 500 l/min, včetně zálohového čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celková délka jímek cca 44 m (pytle s pískem), předpokládaná výška jímek cca 0,6 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.2735 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 452218010R | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho | m3 | 12.942 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2 | 25.884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1753393434
| VV |  | prahy z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg, výšky 1 m, 2 ks, viz příloha A., C.1.1, C.3.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(4,0*0,9*1,0+1*3,8*0,9*0,55+1*2,0*0,9*0,55) |  | 12.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 463212111R1 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | m3 | 28.28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.9968 | 56.4695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 391354543
| VV |  | viz příloha A., C.1.1, C.3.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opevnění svahu LB rovnaninou z dovezeného kamene jednotlivé hmotnosti 200 - 500 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,20*2,40 |  | 53.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet rovnaniny z původního kamene | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -25,0 |  | -25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 463212111R | Rovnanina z původního lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | m3 | 25 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.9968 | 49.92 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1780966649
| VV |  | rovnanina z původního kamene (cena snížena o cenu kamene) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,0 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 463212191 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce | m2 | 84.36 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1207040660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | úprava líce rovnaniny LB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,20*3,80 |  | 84.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 132.274 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 763901192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 02 - Odstranění nánosů...
{5df1fee4-c303-4b14-a9f1-13683cc2cf43}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 02 - Odstranění nánosů ř. km 2,260 - 2,380
| KSO: |  | 833 2 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik, OIČ |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 02 - Odstranění nánosů ř. km 2,260 - 2,380
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN5 - Výzisk celkem | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 02 - Odstranění nánosů ř. km 2,260 - 2,380
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.2555 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.2555 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | AGR 01.1.0 | Kosení travin a vodních rostlin a jejich likvidace | m2 | 250 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2010734094
| VV |  | případné porosty na nánosech, včetně likvidace pokoseného, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,0 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | AGR 01.1.1 | Vytěžení nánosů běžnou mechanizací | m3 | 256 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1821909778
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny, čerpání vody apod.). Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např. pod mosty. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 256,0 |  | 256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | AGR 01.1.2 | Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost, včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání, skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např. poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...) | m3 | 256 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1573142500
| P |  | Poznámka k položce: Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i sypaninu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 256,0 |  | 256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku za uložení | m3 | 256 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -277692548
| P |  | Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte! Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 256,0 |  | 256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.2555 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 46321211R | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | m3 | 20.16 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.9968 | 40.2555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -954271384
| VV |  | vyrovnání dna lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 kg (pod hladinou vody), viz příloha A., C.1.2, C.3.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*3,20 |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 463212191 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce | m2 | 35.28 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1443701052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | úprava líce záhozu - vyrovnání dna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*5,60 |  | 35.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 40.255 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1520291102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN5 | Výzisk celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | AGR 01.1.4 | Odkup vyzískaného říčního materiálu | m3 | -256 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1994351287
| P |  | Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte! Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např. komunální odpad, dřevní hmota). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | -256,0 |  | -256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03 - Obnova prahu ř. k...
{dce0f76f-edc1-41a0-9e9c-431d0a81fd58}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 03 - Obnova prahu ř. km 2,024 - 2,060
| KSO: |  | 833 2 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik, OIČ |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 03 - Obnova prahu ř. km 2,024 - 2,060
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
SO 03 - Obnova prahu ř. km 2,024 - 2,060
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.2993 |  | 17.6 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 56.2993 |  | 17.6 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1142034R | Přesun kamene | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1363057159
| VV |  | přesun balvanu z koryta do opevnění PB, viz příloha A., C.1.3, C.2.3, C.3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132451251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 | m3 | 2.07 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2057726812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132451251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rýha pro bednění prahu, viz příloha A., C.1.3, C.2.3, C.3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,45*0,3 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 174152101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2.07 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1679101057
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174152101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zásypy okolo prahů (ve dně) materiálem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,45*0,3 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.4938 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | M | R- 2021123 | Převedení vody včetně zajímkování a čerpání vody - technologie dle dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -732983614
| VV |  | převod vody po celou dobu stavby - dle potřeb stavby, viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad projektanta - zajímkování stavebního prostoru (zřízení i likvidace), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zřízení a odstranění jímek z pytlů a big bagů včetně fólie na návodní stranu jímky pro dotěsnění, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně čerpacích šachet (2 ks) a čerpání během stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad projektanta 24 hodin / 3 dny a 8 hodin / 7 dní, čerpadlo do 500 l/min, včetně zálohového čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celková délka jímek z pytlů cca 13 m (pytle s pískem), předpokládaná výška jímek cca 0,6 m (z toho 6 m na big begy) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celková délka jímek z big bagů cca 6 m, předpokládaná výška jímek cca 1,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274326231 | Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 | m3 | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.5533 | 20.4262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1962532897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274326231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | práh z betonu C 25/30 XF3, XA2 (cca 50 % prahu - v místě chybějícího kamene) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274356021 | Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení | m2 | 12.42 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.00539 | 0.066944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1691498046
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274356021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | práh z betonu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,45*1,8 |  | 12.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274356022 | Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění | m2 | 12.42 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1227255254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274356022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.7803 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 46321211R2 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | m3 | 10 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1.9968 | 19.968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1284164798
| VV |  | vyrovnání dna pod prahem lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg (pod hladinou vody), viz příloha A., C.1.3, C.2.3, C.3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 463212191 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce | m2 | 21.5 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1117063545
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | úprava líce rovnaniny - vyrovnání dna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*4,3 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 467510111 | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm | m3 | 5.4 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.32 | 12.528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -210785553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/467510111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz příloha A., C.1.3, C.2.3, C.3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obnova stávajícího prahu - doplnění kamene do přelivné části štětovitě kladených (cca 1/2 prahu), jednotlivá hmotnost kamene 1000 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,40 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 463451114 | Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25 | m3 | 1.35 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 2.4328 | 3.2843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -564568531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463451114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obnova stávajícího prahu - prolití kamene v přelivné části (cca 25 % ) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,40*0,25 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02519 |  | 17.6 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 95396121R | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 25, hloubka 500 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.000365 | 0.00219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1966809029
| VV |  | chemická kotva pro propojení betonu prahu se stávající konstrukcí, 6 ks, dl. vrtu 500 mm, viz příloha A., C.1.3, C.2.3, C.3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 13021019 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm | t | 0.023 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1975498169
| VV |  | R25 pro chemickou kotvu, 6 ks, dl. 1000 mm, viz příloha A., C.1.3, C.2.3, C.3.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,0*0,00385 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 966045111 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného | m3 | 8 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 541676969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vybourání betonového prahu (cca 50 % prahu - v místě chybějícího kamene) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 56.299 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -383914842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{72d5a02e-aa7a-4ce2-be23-d966c6bcd19d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | 215
| Místo: |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik, OIČ |  |  |  | DIČ: | CZ70890005
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Eva Morkesová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 01 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 09 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 - 2,500
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Heřmanice |  |  | Datum: | 18.6.2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Povodí Labe, státní podnik, OIČ
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Eva Morkesová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011 | Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1217208110
| VV |  | - zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní WC, ...) - zřízení, odstranění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - uvedení pozemků staveniště a přístupů do původního stavu (plošná úprava, osetí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 0110 | Zajištění zřízení sjezdů | soubor | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1651336278
| VV |  | - zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby (2 ks) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 01101 | Provizorní příjezdné komunikace Položkou jsou myšleny náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů dotčených pozemků, kterými podmínili souhlas se zřízením provizorní komunikace na svém pozemku. Dále položka zahrnuje náklady na zřízení a úpravu provizorních komunikací v nezbytně nutném rozsahu včetně jejich likvidace a uvedení dotčených pozemků do původního stavu. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 1782333685
| VV |  | ochrana podkladu na přístupech ke stavbě včetně všeho potřebného k ochraně povrchu terénu před poškozením | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a následná náprava po dokončení stavebních prací (plošná úprava, osetí) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka zahrnuje požadavky vlastníků a uživatelů pozemků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | projektant předpokládá zpevnění betonovými panely v délce 20 m (SO 02) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 02 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 0210 | Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.) | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1545143504
4 | K | 0221 | Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1361693788
5 | K | 023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1249728384
| VV |  | 3 paré + 1 x CD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 03 | Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 031 | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1980264090
| VV |  | zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 035 | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -677369672
| D | 09 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 092111111 | Odstranění překážek v majetku cizích osob a jejich zpětné obnovení - zábradlí se svodidly | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -994777593
| VV |  | viz příloha A., C.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontáž ocelového zábradlí na PB v majetku obce Heřmanice (20 m) a zpětná montáž po dokončení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 037 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -12804630
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 837875038
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 094 | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení vedení IS | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -473372845
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 095 | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 705989754
13 | K | 09920 | Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 362659450
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 0992111 | Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1986339887
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | biologický dozor a servis po dobu stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění terénního monitoringu staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordinace prací biologického servisu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sledování výskytu ochranářsky významných organismů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vedení statistik o transferech živočichů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 0993 | Zajištění dopravně inženýrských opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1118407855
| VV |  | - zajištění dopravně inženýrských opatření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 0993000 | Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -157272452
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem - Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen. - Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace. Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zajistí zhotovitel nezávislou oprávěnou osobou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 0994 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 714991116
| VV |  | viz příloha A. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění odběru a zkoušek vzorku betonu na odvrtaném jádru, 2 ks, (zkouška na dodržení parametrů) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 09968 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1578407086
| VV |  | čištění během stavby vodou z mobilních zdrojů (dle potřeby) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 09991 | Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -2101201094
20 | K | 099911 | Zajištění vedení průběžné evidence odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 978846208
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET