## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
Název VZ: | Metuje, Jez Náchod 1, uvedení do neškodného stavu, ř. km 32,318 – zpracování PD
č. akce: | 219180008
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Stavebně-technický průzkum jezové konstrukce |  | 1.01 | 4.04
| Geodetické zaměření |  | 1.01
| Zpracování plánu BOZP koordinátorem |  | 1.01
| Vypracování dokumentace pro odstranění stavby (DROS) |  | 1.01
Etapa II. | Výkon IČ spočívající zejména v projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení odstranění stavby, projednání přístupů a příjezdů se všemi dotčenými majiteli pozemků a zapracování připomínek do finální verze dokumentace vč. kompletace. |  | 1.01 | 2.02
| Podání kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav) u místně a věcně příslušného úřadu. Úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto povolení hradí objednatel. |  | 1.01
Cena celkem za I. a II. etapu |  |  |  | 6.06
Etapa III. | Cena výkonu AD kalkulovaná za jeden den výkonu autorského dozoru (projektanta) na stavbě či v kanceláři na výzvu objednatele dle individuální kalkulace (Kč/den). Odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne zahrnuje: náhradu veškerých nákladů zhotovitele s výkonem AD spojených, čas nutný na přípravu v kanceláři nebo jiné projekční práce v kanceláři, čas strávený na cestě včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování, náklady na případné subdodavatele projekčních prací. |  | 1.01 | 4.04
| Zadavatelem předpokládaný rozsah výkonu AD ve dnech (počet dní výkonu AD na stavbě či v kanceláři, předpoklad četnosti 1x za 14 dní) | 4
Cena celkem za III. etapu - cena celkem za 4 dny výkonu AD na stavbě či v kanceláři |  |  |  | 4.04
Celková nabídková cena za provedení díla |  |  |  | 10.1
Poznámka: | Uchazeč doplní pouze buňky podbarvené žlutou barvou a s vloženou hodnou 1,01 dle svého návrhu. Jiné úpravy nejsou přípustné a budou znamenat vyřazení nabídky uchazeče.