**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 119200004, 239130013

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic,

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: ……………..

DIČ: ……………..

Bankovní spojení: ……………..

Zápis v obchodním rejstříku ……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „**Vesecký rybník, obnova vodního díla**“

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

**119200004 Vesecký rybník, odstranění nánosů**

**239130013 Vesecký rybník, zvýšení retenční fce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí**

* 1. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Vesecký rybník, odstranění nánosů“ vypracovanou v roce 2023 společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 11000 Praha 1 Nové Město a s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Vesecký rybník, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí přelivu a spodních výpustí“ vypracovanou v roce 2023 společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 11000 Praha 1 Nové Město (dále jen „projektová dokumentace“).
  2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

1. Předmět smlouvy
   1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Vesecký rybník, obnova vodního díla**“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

* 1. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

1. Doba plnění díla
   1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
   2. Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad 2025
   3. Termín dokončení díla je: nejpozději **do 30. 6. 2028**
   4. Vypouštění vody z Veseckého rybníka v souvislosti s realizací zakázky bude zahájeno nejdříve 1. 8. a dokončeno do 30. 9. běžného roku. Nestanoví-li příslušný orgán ochrany přírody jinak.
2. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
   1. Celková cena za zhotovení díla (tzn. stavební náklady ponížené o případný výzisk) se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8.10. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ (jedná se o cenu díla před aktivací změn vyhrazených v čl. 8.10. smlouvy) Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

* 1. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
  2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel plánuje odkup vytěženého sedimentu jako surového říčního materiálu, bude soupis provedených stavebních prací za příslušné fakturační období obsahovat jak položku „Vytěžení nánosů“, tak položku „Odkup vyzískaného říčního materiálu“, a to ve stejném množství.
  3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok.

1. Bankovní záruka
   1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
2. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

* Rozhodnutí Magistrátu města Liberec o povolení stavby vodního díla vydané odborem životního prostředí dne 4. 8. 2023 pod. č.j.: ZPVU/4330/179700/22-Kut,
* Rozhodnutí Magistrátu města Liberec o prodloužení platnosti povolení záměru a změny termínu dokončení díla vydané odborem životního prostředí dne 22. 4. 2025 pod. č.j.: ZPVU/068716//25-Kut,
* Souhlas Magistrátu města Liberec s ohlášením udržovacích prací vydaný odborem životního prostředí dne 5. 2. 2024 pod č.j.: ZPVU/025999/24-Mej,
* Rozhodnutí Magistrátu města Liberec o povolení nakládání s povrchovými vodami vydané odborem životního prostředí dne 20. 3. 2024 pod. č.j.: ZPVU/026001/24-Mej,
* Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec – souhlas s kácením vydané odborem životního prostředí dne 13. 2. 2023 pod. zn.: CJ MML 042461/23,
* Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec – souhlas se zásahem do VKP vydané odborem životního prostředí dne 31. 1. 2023 pod. zn.: CJ MML 029424/23,
* Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů vydané odborem životního prostředí a zemědělství dne 9. 1. 2023 pod č.j.: KULK 683/2023,
* Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).
  1. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

1. Zvláštní ustanovení
   1. V případě likvidace sedimentů v souladu se zákonem se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje a listiny nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů či listin v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
   2. V případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu se na tuto smlouvu o dílo nevztahuje ujednání čl. 2 – Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) – Ostatní podmínky, bod 41 z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí. V případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje doložit objednateli před podpisem této smlouvy čestné prohlášení o odkupu sedimentu ve smyslu tohoto ustanovení. Nepředložení čestného prohlášení je považováno za neposkytnutí součinnosti potřebné k uzavřené smlouvy.
   3. V případě likvidace sedimentů v souladu se zákonem jsou veškeré údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, pro zhotovitele závazné. V případě, že dojde během realizace stavby k odchýlení se od nich v době realizace, je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10 % z celkové ceny díla bez DPH.**
   4. V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkupu říčního materiálu, zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
   5. V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkupu říčního materiálu, je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd.
   6. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4. a 8.5. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
   7. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
   8. Zhotovitel se zavazuje k odkupu veškeré přebytečné dřevní hmoty a přebytečného kamene v majetku objednatele vzniklé během realizace stavby a k jejímu vymístění mimo stavbu. Jedná se o přebytečné kmeny, křoví a větve z odstraňovaných stromů i keřů, a kamenné dlažby, pro které není dle projektové dokumentace jiné využití v místě stavby.
   9. Cenu za odkup dřevní hmoty a kamenné dlažby zhotovitel adekvátně ponížil o veškeré doprovodné náklady spojené s vymístěním odkupovaného materiálu ze stavby. Cenu za odkup zhotovitel vyjádřil adekvátním oceněním příslušné položky v objektu VON – Vedlejší a ostatní náklady, „Zisk objednatele za odkup přebytečného materiálu zhotovitelem“ v soupisu prací stavby.
   10. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že pokud u položek uvedených v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ dojde k naměření jiného množství, než bylo předpokládáno výkazem výměr, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů stanovených jako 50 % dodatečných stavebních prací a 50 % nerealizovaných stavebních prací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek výkazu výměr. Měření musí být evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny, což je samostatný dokument obsahující přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek výkazu výměr, pokud se liší od původního předpokladu, přičemž vyhrazené změny lze uplatnit pouze v souladu s uvedenými limity.

Souhrn vyhrazených položek

|  |  |
| --- | --- |
| Stavební objekty vyhrazených změn | Položky vyhrazených změn |
| SO 01 – Odstranění nánosů | 1., 2., 3. |

* 1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
* čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 45.,
* čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. e), l).

1. Závěrečná ustanovení
   1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
   2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
   3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
   4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
   5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Příloha: - Údaje a listiny o nakládání s vytěženými sedimenty dle čl. 8, odst. 8.1. či 8.2. této smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta jméno oprávněné osoby

generální ředitel funkce

podepsán elektronicky podepsán elektronicky