## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25_PO | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16. 3. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890021 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Odry, státní podnik | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
1
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25_PO
| Stavba: | [6 empty] | VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16. 3. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | SO 01 břehová nátrž d.60m | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {90d769d6-ade8-4239-8bf2-e0ecd672b7f5} | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SO 02 úprava mezihrází d.70m | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {056e207c-276e-472c-87a2-514c3655d228} | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | SO 03 oprava opevnění d.65m - PB a d.45m - LB | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bedc0fa2-a5dd-4b11-b62a-cc25296f44a3} | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | SO 04 oprava u mostu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6b1a331b-7580-4e1d-8cad-1f3451d53256} | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | VON | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c23f6d03-3cd7-45a0-a09b-a3d0e9aa40e9} | {8411d396-fbbd-4c05-9c1b-84b7d8462622} | 2

## 01 - SO 01 břehová nátrž ...
{90d769d6-ade8-4239-8bf2-e0ecd672b7f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
01 - SO 01 břehová nátrž d.60m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
01 - SO 01 břehová nátrž d.60m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
01 - SO 01 břehová nátrž d.60m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 124253100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 | m3 | 99.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483331196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pročistění příkopu, d.60m, 1,66m3/mb" 60*1,66 |  | 99.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 99.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971435370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů" 99,6 |  | 99.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 99.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615717123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | m2 | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932021002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů, d.60m, 4m/mb" 60*4*2 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171151111 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých | m3 | 99.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713205611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů" 99,6 |  | 99.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493933242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů, d.60m, 4m/mb" 60*4*2 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - SO 02 úprava mezihrá...
{056e207c-276e-472c-87a2-514c3655d228}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
02 - SO 02 úprava mezihrází d.70m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
02 - SO 02 úprava mezihrází d.70m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
02 - SO 02 úprava mezihrází d.70m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701124498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "délka úpravy 70m, 5,0m3/mb" 70*5 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904396147
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přesun k nátržím a výmolům" 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89185906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | m2 | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576551276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů PB, d.70m, 8m/mb" 70*8 |  | 560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171151111 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých | m3 | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713205611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493933242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů PB, d.70m, 8m/mb" 70*8 |  | 560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - SO 03 oprava opevněn...
{bedc0fa2-a5dd-4b11-b62a-cc25296f44a3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
03 - SO 03 oprava opevnění d.65m - PB a d.45m - LB
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
03 - SO 03 oprava opevnění d.65m - PB a d.45m - LB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
03 - SO 03 oprava opevnění d.65m - PB a d.45m - LB
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 401.6232 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 401.6232 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357617134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111203201 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 112101107 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 1300 do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246591812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101107 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134542104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1701124498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "délka úpravy 65m, 5,0m3/mb, PB a LB" 65*5*2 |  | 650 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132251401 | Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104229719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PB výkop paty pro opravu břehové nátrže, d.65m" 65*1,5 |  | 97.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB výkop paty pro opravu břehové nátrže, d.45m" 45*1,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 815 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950836306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahu PB+LB" 650+165 |  | 815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 815 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845059327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | m2 | 1040 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040884757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PB modelace svahů, d.65m, 8m/mb" 65*8 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB modelace svahů, d.65m, 8m/mb" 65*8 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1040 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171151111 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých | m3 | 815 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713205611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahu PB+LB" 650+165 |  | 815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 1040 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493933242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PB modelace svahů, d.65m, 8m/mb" 65*8 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB modelace svahů, d.65m, 8m/mb" 65*8 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1040 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 16260 | Odvoz dřevní hmoty ze zátarasů v toku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121256009
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 401.6232 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 462512370 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m3 | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4341 | 401.6232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -288388979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512370 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PB doplnění chybějící paty d.65m, objem 1,5m3/mb" 65*1,5 |  | 97.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB doplnění chybějící paty d.45m, objem 1,5m3/mb" 45*1,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 462519003 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134691822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 401.623 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846138972

## 04 - SO 04 oprava u mostu
{6b1a331b-7580-4e1d-8cad-1f3451d53256}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
04 - SO 04 oprava u mostu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
04 - SO 04 oprava u mostu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
04 - SO 04 oprava u mostu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932157314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nános" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075837668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983837638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94436305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 171111104 | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782314504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "blízkost mostní k-ce" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 182211121 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972804382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "modelace svahů, d.2m, 7m/mb" 7*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 05 - VON
{c23f6d03-3cd7-45a0-a09b-a3d0e9aa40e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
05 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890021
|  | Povodí Odry, státní podnik |  |  |  | DIČ: | CZ70890021
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
05 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VT Petrůvka km 9,600 - 9,938 - oprava opevnění, ochranná hráz OPŠ 09/2024, č.stavby 8816
Objekt:
05 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Odry, státní podnik |  |  | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 021203000 | Stěhování přírodních hodnot | Kč | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2060620719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/021203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 861896389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | norná stěna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čistění komunikací po výjezdu vozidel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 032403000 | Provizorní komunikace | Kč | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -134976380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032403000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zřízení příjezdu na stavbu vč.uvedení pozemků do původního stavu po realizaci" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 041002000 | Dozory | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1579178609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041002000 | [14 empty] | Online PSC | 2