## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8577d492-086c-46d2-9abf-e7ad650f6101}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 001 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Tištinka, Tištín, ř.km 2,470 – 2,885 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Tištín | [6 empty] | Datum: |  | 13. 5. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Ondřej Polách | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 001
| Stavba: | [6 empty] | Tištinka, Tištín, ř.km 2,470 – 2,885
| Místo: | [6 empty] | Tištín |  |  |  |  | Datum: |  | 13. 5. 2025
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | Ing. Ondřej Polách |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {8577d492-086c-46d2-9abf-e7ad650f6101} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Tištinka, Tištín, ř.km 2,470 – 2,885 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {8577d492-086c-46d2-9abf-e7ad650f6101} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 001 - Tištinka, Tištín, ř...
{8577d492-086c-46d2-9abf-e7ad650f6101}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Tištinka, Tištín, ř.km 2,470 – 2,885
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tištín |  |  | Datum: | 13. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Ondřej Polách |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tištinka, Tištín, ř.km 2,470 – 2,885
Místo: |  |  | Tištín |  |  | Datum: | 13. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Ondřej Polách
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tištinka, Tištín, ř.km 2,470 – 2,885
Místo: |  |  | Tištín |  |  | Datum: | 13. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Ondřej Polách
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1704.4823 |  | 420.1943 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1704.4823 |  | 420.1943 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01606 |  | 415.515 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 1010 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399147231
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17+143+58+35+20+26+13+13+109+39+107+57+310+47+16 |  | 1010 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143662098
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 112155315 | Štěpkování keřového porostu hustého s naložením | m2 | 1010 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317096410
| PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112155315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1010 |  | 1010 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 21.675 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021255088
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dvojřádek dlažby podél toku na LB | [14 empty] | P | 2
5 | K | 114203102 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami | m3 | 218.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 393.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698054504
| PP |  | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: stržení dlažeb do dna toku a rozhrnutí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 110*3*0,2 "levý břeh nad silničním mostem" |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 104*2*0,2 "levý břeh nad jezem" |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 278*2*0,2 "pravý břeh" |  | 111.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202511625
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 124253101 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 761.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149763500
| PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odtěžení sedimentu a přebytečné zeminy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 278*2*0,2 "odtěžení pod dlažbou pravý břeh celý" |  | 111.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113*2*0,2 "odtěžení pod dlažbou levý břeh nad jezem" |  | 45.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110*3*0,2 "odtěžení pod dlažbou levý břeh nad silničním mostem" |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113*1*0,35*2 "odtěžení pod dlažbou levý břeh i pravý břeh nad PF 22" |  | 79.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 460 "odtěžení sedimentu" |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 761.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 187.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358154357
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*280*0,6*0,4 "kamenná patka v případě poškození stávající PF 2- PF 22" |  | 134.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*111*0,6*0,4 "kamenná patka PB a LB, PF 22 - PF 27" |  | 53.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171153101 | Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | m3 | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 481029703
| PP |  | Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171153101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zahrázkování u opěrných zdí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 55*1*0,5 "zemní hrázka ze sedimentu podél zdi" |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174251201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753393434
| PP |  | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 503 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306908402
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*113*1 "PB a LB mezi PF 22 - PF 27" |  | 226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143*1 "PB mezi PF 11- PF 22" |  | 143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*134*0,5 "mezi mostem a jezem" |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 10.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592430425
| PP |  | osivo směs travní univerzál | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 503*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655597989
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 110*2*2 "PB a LB v úseku PF22 - PF 27" |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | R002 | Odstranění šikmé lávky u PF 16 a po dokončení prací vrácení zpět | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392458374
| PP |  | Odstranění šikmé lávky u PF 16 a po dokončení prací vrácení zpět | [14 empty] | PP | 2
15 | K | R008 | průběžné čištění vozovek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132764324
| PP |  | průběžné čištění vozovek | [14 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4992 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 317321118 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | m3 | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396924389
| PP |  | Římsy ze železového betonu C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,5*0,15 "římsa na pravé straně schodiště" |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 317353121 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.04126 | 0.024756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727021872
| PP |  | Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,2*3 "bednění římsy schodiště" |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 317361116 | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 0.015732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061475754
| PP |  | Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361116 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 317361411 | Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.1128 | 0.016692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113055770
| PP |  | Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361411 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 326217122 | Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3 | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.73381 | 7.3381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904984748
| PP |  | Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/326217122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: kámenl se použije místní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10 "doplnění vypadených kamenů ze zdí a schodiště" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 1.0493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006424265
| PP |  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Areál Agrodružstva Tištín | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 55342252 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074696439
| PP |  | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Areál Agrodrustva Tištín | [14 empty] | P | 2
23 | K | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227125291
| PP |  | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Areál Agrodrustva Tištín | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 31327515 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0378 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862263679
| PP |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Areál Agrodrustva Tištín | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1667.783 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 463211152 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce | m3 | 442.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.848 | 817.5552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613067946
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 134*2*0,4 "PB a LB úsek PF 2 - PF 10" |  | 107.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143*2*0,4 "PB úsek PF 11 - PF 22" |  | 114.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110*3*0,4 "LB úsek PF 14 - PF 22" |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*111*1*0,4 "PB a LB úseku PF22 - PF 27" |  | 88.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 442.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 463211153 | Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce | m3 | 187.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.848 | 346.8326 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863039371
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*111*0,6*0,4 "kamenná patka PB a LB, PF 22 - PF 27" |  | 53.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*280*0,6*0,4 "kamenná patka v případě poškození stávající PF 2- PF 22" |  | 134.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 464511111 | Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | m3 | 272.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.848 | 503.3952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999283753
| PP |  | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (800+562)*0,2 "pohoz dna z kamenné dalžby stržené ze břehů" |  | 272.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.585 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 596811222 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 8.585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329547926
| PP |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: dvojřádek dlažby podél levého břehu | [14 empty] | P | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.5966 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 628635512 | Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním | m2 | 214.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.09153 | 19.5966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488571750
| PP |  | Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628635512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 36*2 "zeď na LB břehu u jezu" |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43*2,7 "zeď se schodištěm" |  | 116.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*2 "zeď na PB u jezu" |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0024 |  | 4.6793 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 938903113 | Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene | m2 | 214.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 3.6397 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093758734
| PP |  | Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 36*2 "zeď na LB břehu u jezu" |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*2 "zeď na PB u jezu" |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43*2,7 "zeď se schodištěm" |  | 116.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 953961218 | Kotva chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370330707
| PP |  | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 30, hloubka 270 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961218 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.99 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12804630
| PP |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.0496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1808939882
| PP |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20 " oplocení v areálu Agrodružstva Tištín |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 1704.482 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845837754
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 339977350
| PP |  | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 012214000 | Zřízení bodu základní vytyčovací sítě stavby (ZVS) | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1332307116
| PP |  | Zřízení bodu základní vytyčovací sítě stavby (ZVS) | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012214000 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 012444000 | Geodetické měření skutečného provedení stavby |  | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1030027654
| PP |  | Geodetické měření skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 379168583
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1103487690
| PP |  | Pasportizace objektu před započetím prací | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: komunikace a dotčené pozemky | [14 empty] | P | 2
40 | K | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2101201094
| PP |  | Pasportizace objektu po provedení prací | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: komunikace a dotčené pozemky | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 118187111
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním a provozem staveniště | [14 empty] | P | 2
42 | K | 032403000 | Provizorní zpevněná komunikace o délce 80 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 247034735
| PP |  | Provizorní zpevněná komunikace o délce 80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032403000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: provizorní komunikace přes pozemky parc. č. 87 a 88 | [14 empty] | P | 2
43 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 149475712
| PP |  | Zrušení zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | R001 | Vybudování sjezdu do koryta včetně následného rozebrání | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1000880845
| PP |  | Vybudování sjezdu do koryta včetně následného rozebrání | [14 empty] | PP | 2
45 | K | R003 | Odvoz, složení, uložení sedimentu a přebytečné zeminy na vhodném místě v souladu s legislativou včetně poplatku je věcí zhotovitele | m3 | 761.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -655407160
| PP |  | Odvoz, složení, uložení sedimentu a přebytečné zeminy na vhodném místě v souladu s legislativou včetně poplatku je věcí zhotovitele | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 761,500 |  | 761.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | R004 | poplatek za uložení štěpky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -155068737
| PP |  | poplatek za uložení štěpky | [14 empty] | PP | 2
47 | K | R005 | naložení, odvoz a poplatek za uložení všech pařezů na skládku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 223069613
| PP |  | naložení, odvoz a poplatek za uložení všech pařezů na skládku | [14 empty] | PP | 2
48 | K | R006 | naložení, odvoz a likvidace oplocení z areálu Agrodružstva Tištín | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1284164798
| PP |  | naložení, odvoz a likvidace oplocení z areálu Agrodružstva Tištín | [14 empty] | PP | 2
49 | K | R007 | vrbový plůtek - Vytrhání, naložení, odvoz a likvidace v souladu s legislativou včetně poplatku | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 705989754
| PP |  | vrbový plůtek - Vytrhání, naložení, odvoz a likvidace v souladu s legislativou včetně poplatku | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*110 "vrbový plůtek v patě v úseku 4" |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | R009 | Evidence odpadů, Vážní lístky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1444961696
| PP |  | Evidence odpadů, Vážní lístky | [14 empty] | PP | 2
51 | K | R010 | Extrémní místo provádění | ... | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1510668580
| PP |  | Extrémní místo provádění | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: náklady na ztížené provádění stavbeních prací v korytě v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí | [14 empty] | P | 2
52 | K | R011 | Povodňový a havarijní plán | 1 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 318756753
| PP |  | Povodňový a havarijní plán | [14 empty] | PP | 2
53 | K | R012 | Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309_2006 Sb. |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1754949701
| PP |  | Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309_2006 Sb. | [14 empty] | PP | 2
54 | K | R013 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1930974017
| PP |  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště přd vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značením náklady na vypracování dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a dopravně provozní řád | [14 empty] | P | 2
55 | K | R014 | uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární převzetí od správců a vlastníků |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2064942754
| PP |  | uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární převzetí od správců a vlastníků | [14 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST