Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo a název akce objednatele:	733230018, Labe, Hřensko – Ústí n. L., údržba a obnova břehového porostu, ř. km 729,42 – 767,00

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:			Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu

tel. 416 805 513

Ing. Jiří Mach, vedoucí provozního střediska Děčín

tel. 412 512 606

Vrubelová Valéria, technicko-administrativní pracovník

tel. 412 512 644

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo s názvem „Labe, Hřensko – Ústí n. L., údržba a obnova břehového porostu, ř. km 729,42 – 767,00“ dle předložené cenové nabídky ze dne ……….…… a na základě výzvy k podání nabídky ze dne ……..………, zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a kvalitě dle Záměru na realizaci služby „Labe, Hřensko – Ústí n. L., údržba a obnova břehového porostu, ř. km 729,42 – 767,00“, schváleného dne 28. 4. 2025 (dále jen „záměr“), a dílo předat objednateli v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel se zavazuje za stanovených podmínek řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Údržba a obnova břehového porostu bude provedena na pozemcích:

- 365/4 v k. ú. Hřensko

- 478 v k. ú. Mojžíř

- 1127/1, 1132/1  v k. ú. Svádov

- 2960/1, 2960/6 v k. ú. Střekov

Všechny uvedené pozemky má Povodí Labe, státní podnik, svěřeny do práva hospodařit s majetkem státu.

## Přesná lokalizace výsadby a následné péče vychází ze záměru. Lokalizace proběhne pří předání místa provádění prací (dále také jen „pracoviště) a při pochůzce v místě pracoviště za účasti zhotovitele a pracovníků objednatele.

## Zhotovení díla spočívá v realizaci v záměru popsaných činností. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s obsahem záměru podrobně seznámil, rozumí mu a že má záměr k dispozici.

Přístup k pracovišti je možný po místních komunikacích a přilehlých pozemcích. Souhlasy vlastníků, příp. též uživatelů dotčených pozemků s přístupem a právo k jejich užívání si je povinen zajistit zhotovitel svým jménem a na své náklady. Před zahájením prací vyhotoví zhotovitel protokol o stavu užívaných místních komunikací a dotčených pozemků včetně fotografické dokumentace. Po provedení prací bude vše uvedeno do původního stavu a předáno zpět objednateli, případně vlastníkům dotčených užívaných pozemků, kteří řádné uvedení do původního stavu potvrdí podpisem protokolu. Za případné škody na majetku či zdraví třetích osob je odpovědný zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo pracoviště takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru pracoviště, a dále tak, aby činností zhotovitele nedošlo k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení pracoviště, poučení osob apod.).

  - Zhotovitel prohlašuje, že v době podání cenové nabídky si prověřil možnosti a aktuální stav skládek (kompostáren) a tomuto stavu přizpůsobil rozvozné vzdálenosti, ceny za skládkovné a náklady za případné meziskládky a veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v ceně díla.

  - V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem prací v uzavřené smlouvě a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat, až po odsouhlasené vyhrazené změně – viz body 2.5. a 2.6.

  - Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde u položek, uvedených v odst. 2.6. k naměření jiného než oceněným soupisem prací předpokládaného množství, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů, uvedených také v odst. 2.6 Měření musí být smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční list vyhrazené změny je samostatný dokument vypracovaný za účelem evidence vyhrazených změn závazku, jehož součástí musí být přehled skutečně naměřeného množství jednotlivých položek oceněného soupisu prací, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

  - Vyhrazená změna se užije pouze k měření změny položek níže uvedených a je použitelná pouze do výše:

- Položka č. 501 – Výsadba malých dřevin

V případě úhynu vysazené dřeviny je třeba provést v nejbližším možném termínu náhradní výsadbu shodnými taxony. Při výsadbě malých dřevin (keře) je po prvním roce výsadby akceptovatelná ztráta 10 % sazenic pro každý jednotlivý segment. Při splnění úhynu do výše uvedeného limitu není zhotovitel povinen dosadit další sazenice do původně sjednaného počtu.  V druhém roce a v dalších letech stanovené následné péče se zhotovitel zavazuje nahradit jednu každou uhynulou sazenici, ledaže prokáže působení vyšší moci, které nemohl v rámci běžné péče odvrátit (např. vandalismus, povodně, hraboši apod.), v této situaci může objednatel po zhotoviteli požadovat obnažení kořenového systému za účelem určení příčiny úhynu. V případě, že dojde k prokázání působení vyšší moci, v jejímž důsledku došlo k úhynu sazenice, zhotovitel tuto sazenici taktéž nahradí na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen při dosadbě uhynulých sazenic dodržet počet dosazovaných sazenic, případné nedodržení taxonu při dosadbě uhynulých sazenic je možné jen po odsouhlasení zástupcem pro věci technické objednatele.

V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 16 těchto nahrazených dřevin.

- Položka č. 502 – Výsadba velkých dřevin

U vysokonákladové výsadby (střední a velké stromy) se zhotovitel zavazuje doplnit jednu každou uhynulou dřevinu, ledaže prokáže působení vyšší moci, které nemohl v rámci běžné péče odvrátit (např. vandalismus, povodně, hraboši apod.), v této situaci může objednatel po zhotoviteli požadovat obnažení kořenového systému za účelem určení příčiny úhynu. V případě, že dojde k prokázání působení vyšší moci, v jejímž důsledku došlo k úhynu dřeviny, zhotovitel tuto dřevinu taktéž nahradí na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen při dosadbě uhynulých sazenic dodržet počet dosazovaných sazenic, případné nedodržení taxonu při dosadbě uhynulých dřevin je možné jen po odsouhlasení zástupcem pro věci technické objednatele.

V rámci vyhrazené změny bude cena díla navýšena o náklady max. 6 těchto nahrazených dřevin.

- Položka č. 503, 504 – Zálivka v období přísušků (10 l/keř, 50 l/strom)

Přísuškem se rozumí situace, kdy je v době 3 a více po sobě jdoucích dnů teplota nad 30 °C a zároveň půda nenasycena vodou a vlhkostí (půdní sucho o intenzitě silné a mimořádné sucho – dle monitoringu meteorologického a půdního sucha ve svrchní vrstvě půdy do 40 cm na webu www.chmi.cz). V době přísušku má zhotovitel nárok na zvýšenou úhradu četnější zálivky a to až do četnosti 1x za 3 dny. Zhotovitel o zvýšení zálivky nad stanovený limit informuje zástupce pro věci technické objednatele písemnou formou (např. e-mail) před provedením prací. Zvýšení zálivky může být také požadováno objednatelem po zhotoviteli, který je povinen jej provést neprodleně po výzvě objednatele. Za splnění výše uvedených podmínek má zhotovitel nárok na proplacení mimořádných pěstebních úkonů dle ceníku objednatele.

V rámci vyhrazené změny bude cena díla ve 2 – 5 roce následné péče navýšena o náklady max. 6 nadstandardních zálivek pro jednotlivý keř, či strom ročně.

V rámci vyhrazené změny se předpokládá v případě potřeby provádění těchto dalších úkonů zhotovitelem. Tyto zásahy po jejich zjištění musí být předem nahlášeny zástupci pro věci technické objednatele a tímto zástupcem odsouhlaseny. Provádění těchto dalších úkonů může být také požadováno objednatelem po zhotoviteli, který je povinen je provést. Ceny za tyto služby budou placeny dle skutečně provedených úkonů dle ceníku objednatele:

- Položka č. 505 – Odplevelení plošných zamulčovaných výsadeb ručně

V rámci vyhrazené změny bude v prvním a druhém roce následné péče cena díla navýšena o náklady max. 2 (celkem za oba roky) těchto nadstandardních plošných odplevelení provedených nad rámec odplevelení standardních (položka 406) pro každou plochu jednotlivého keře.

- Položka č. 506 – Odplevelení zamulčované závlahové mísy stromů

V rámci vyhrazené změny bude v prvním a druhém roce následné péče cena díla navýšena o náklady max. 2 (celkem za oba roky) těchto nadstandardních odplevelení provedených nad rámec odplevelení standardních (položka 407) pro každý jednotlivý strom.

- Položka č. 507 – Vyžínání sazenic celoplošně

V rámci vyhrazené změny bude ve třetím až pátém roce následné péče cena díla navýšena o náklady max. 3 (celkem za tři roky) těchto nadstandardních celoplošných vyžínání provedených nad rámec vyžínání standardních (položka 408) pro každou plochu jednotlivého keře.

- Položka č. 508 – Vyžínání stromu v plošce 1,5 m

V rámci vyhrazené změny bude ve třetím až pátém roce následné péče cena díla navýšena o náklady max. 3 (celkem za tři roky) těchto nadstandardních celoplošných vyžínání provedených nad rámec vyžínání standardních (položka 409) pro každou plochu jednotlivého stromu.

  - Dílo bude zhotovitelem provedeno dle této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy (včetně potřebné kvalifikace).

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 4. (odstavec 4.2) této smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s odstavci 3.3., 3.4.

  - Plnění díla je rozděleno do dvou časových etap. V první časové etapě bude vysazeno a prováděna následná 5 letá péče celkem u 201 dřevin. V druhé časové etapě bude vysazeno a prováděna následná 5 letá péče celkem u 40 dřevin.

  - Termíny I. časové etapy jsou následující:

Termín zahájení výsadby dřevin je: 		10/2025

Termín dokončení výsadby dřevin je: 	30. 11. 2025

Následná péče 1. rok:				od 1. 12. 2025 do 30. 11. 2026

Následná péče 2. rok:				od 1. 12. 2026 do 30. 11. 2027

Následná péče 3. rok:				od 1. 12. 2027 do 30. 11. 2028

Následná péče 4. rok:				od 1. 12. 2028 do 30. 11. 2029

Následná péče 5. rok:				od 1. 12. 2029 do 30. 11. 2030

  - Termíny II. časové etapy jsou následující:

Termín zahájení výsadby dřevin je: 		3/2026

Termín dokončení výsadby dřevin je: 	30. 4. 2026

Následná péče 1. rok:				od 1. 5. 2026 do 30. 4. 2027

Následná péče 2. rok:				od 1. 5. 2027 do 30. 4. 2028

Následná péče 3. rok:				od 1. 5. 2028 do 30. 4. 2029

Následná péče 4. rok:				od 1. 5. 2029 do 30. 4. 2030

Následná péče 5. rok:				od 1. 5. 2030 do 30. 4. 2031

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní. Cena je platná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………….

  - Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Provedení výsadby v I. časové etapě:		……………...……… Kč bez DPH

Provedení výsadby v II. časové etapě:		……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 1. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 2. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 3. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 4. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v I. časové etapě 5. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 1. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 2. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 3. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 4. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Následná péče v II. časové etapě 5. rok celkem:	……………...……… Kč bez DPH

Celková cena díla činí …………………. Kč bez DPH

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli na předmětné dílo zálohu.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla dle objemu skutečně provedených prací a dodávek (výsadba, roční následná péče) na základě oboustranně odsouhlaseného Zadávacího, předávacího a evidenčního listu, který bude přílohou daňového dokladu.

Pro účely fakturace následné péče, vystaví zhotovitel každoročně daňový doklad ve výši 80 % provedených prací, přičemž o zbylých 20 % ceny fakturovaných prací navýší daňový doklad za poslední rok provádění následné péče.

Pro účely případné fakturace roční vyhrazené změny, vystaví zhotovitel každoročně samostatné daňové doklady dle objemu skutečně provedených prací a dodávek v rámci vyhrazené změny na základě oboustranně potvrzeného Evidenčního listu vyhrazené změny, který bude přílohou daňového dokladu.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení náhradní výsadby v I. časové etapě nejpozději ke dni 15. 12. 2025.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za provedení náhradní výsadby ve II. časové etapě nejpozději ke dni 15. 5. 2026.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou následnou péči o nově vysázené dřeviny v I. časové etapě v těchto termínech:

- následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2026

- následná péče 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2027

- následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2028

- následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2029

- následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2030

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli případné faktury za prováděné práce v rámci vyhrazené změny v I. časové etapě v těchto termínech:

- vyhrazená změna 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2026

- vyhrazená změna 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2027

- vyhrazená změna 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2028

- vyhrazená změna 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2029

- vyhrazená změna 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 12. 2030

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli faktury za prováděnou následnou péči o nově vysázené dřeviny v II. časové etapě v těchto termínech:

- následná péče 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2027

- následná péče 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2028

- následná péče 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2029

- následná péče 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2030

- následná péče 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2031

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli případné faktury za prováděné práce v rámci vyhrazené změny v II. časové etapě v těchto termínech:

- vyhrazená změna 1. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2027

- vyhrazená změna 2. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2028

- vyhrazená změna 3. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2029

- vyhrazená změna 4. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2030

- vyhrazená změna 5. rok: vystavení faktury nejpozději ke dni 15. 5. 2031

  - Zhotovitel vyhotoví daňový doklad a odešle ho objednateli do 15 dnů po převzetí díla či převzetí ročního plnění objednatelem a zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem smlouvy objednatele, názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.

  - Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické formě. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu invoice@pla.cz.

  - Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Objednatel je oprávněn započíst oproti faktuře náhradu škody či smluvní pokuty, související s plněním této zakázky. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.

  - Daňový doklad bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení § 28, § 29 a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

- Dodací podmínky

  - Ode dne předání a převzetí místa pro realizaci do dne dokončení díla je zhotovitel povinen vést písemný záznam o prováděných pracích, který bude obsahovat informace o termínech a rozsahu prováděných prací a další, v této smlouvě požadované skutečnosti.  Záznam musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na pracovišti všem oprávněným osobám, po dokončení díla předá zhotovitel objednateli originál záznamu.

  - Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněného zástupce, kterými jsou pro toto dílo určeni pracovníci objednatele Ing. Jiří Mach a Valéria Vrubelová.

  - Oprávněný zástupce bude v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem v písemném záznamu o provádění prací dle čl. 5.1. této smlouvy, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.

  - Zástupce zhotovitele písemně (např. mailem) oznámí objednateli s minimálně týdenním předstihem zahájení činnosti na plnění díla. Oprávněný zástupce objednatele bude kontrolu těchto činností vykonávat občasně.

  - Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud oprávněný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné škody.

  - Zhotovitel je povinen o zhotovované dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla ve smyslu čl. 6. (odstavec 6.3) této smlouvy objednatelem.

  - V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem (nevhodně provedené výchovné řezy, včasné neodstranění podpěr apod.), zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

  - Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na zhotovovaném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství prováděné péče o dřeviny.

  - Zhotovitel vyklidí místo provádění díla (pracoviště) do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.

  - Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případech zjištění závažných změn proti smluveným podmínkám, závažného porušení technologických postupů, právních předpisů a technických norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu prací, pokud k některé z výše uvedených skutečností dojde opakovaně přes písemné upozornění objednatele. Písemné upozornění zhotoviteli provede objednatel formou vytýkacího dopisu podepsaného zástupcem objednatele (uvedeným v této smlouvě o dílo).

  - V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány poddodavateli, bude o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení uveden zápis do písemného záznamu o provádění prací, vedeného dle ust. čl. 5.1. této smlouvy. Jeho součástí bude i uvedení názvu (obchodní firmy) a identifikačních údajů poddodavatele, jména a příjmení zaměstnanců poddodavatele pracujících na realizaci části díla na pracovišti (včetně uvedení profese) a typ nasazené techniky. Za porušení každé jednotlivé povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to i opakovaně. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškeré potřebné doklady a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat jeho prostřednictvím. Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny právnické a fyzické osoby budou mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky v případě zaměstnávání cizinců.

  - Veškeré věci a zařízení pracoviště potřebné k provedení díla si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně přípojek, jakož i jejich likvidaci a vyklizení pozemků.

  - Zhotovitel je povinen vybudovat případné prostory pro provádění díla a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místo provádění díla (pracoviště) do původního stavu.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na ochranu životního prostředí a řádně nakládat s odpady. Zhotovitel provede taková opatření, aby dotčené plochy nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.

  - Smluvní strany se dohodly, že nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě o dílo bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a tím objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností.

- Předání a převzetí díla

  - Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla (pracoviště) zhotoviteli protokolárně a to zápisem do Zadávacího, předávacího a evidenčního listu. Zhotovitel se zavazuje pracoviště převzít a Zadávací, předávací a evidenční list podepsat.

  - Od doby převzetí pracoviště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na pracovišti uskladněny.

  - Konečné předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně, smluvními stranami bude sepsán záznam v Zadávacím, předávacím a evidenčním listu za účasti zástupců zhotovitele a objednatele (uvedených ve smlouvě o dílo), který bude obsahovat zhodnocení kvality provedeného díla.

  - Zhotovitel písemně oznámí objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá přejímací řízení na termín, který dohodne se zhotovitelem.

  - Objednatel je povinen provedené a řádně ukončené dílo převzít nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení zhotovitele.

  - Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání předmětu díla objednateli, a to v celkovém a plném počtu zapěstovaných sazenic stromů a keřů – viz záměr. Za tímto účelem objednatel při konečném předání a převzetí předmětu díla, zajistí odbornou prohlídku zapěstovaných sazenic s jednoznačným závěrem, zda předmět díla má či nemá zjevné vady a nedodělky.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, byť tyto netvoří přílohu této smlouvy.

- Zajištění lhůt

  - Smluvní úrok z prodlení za pozdní úhradu daňového dokladu činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Pokud zhotovitel nesplní sjednaný termín předání díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, celkem nejméně 500,- Kč.

  - Odmítne-li zhotovitel protokolárně převzít pracoviště, zakládá tak objednateli možnost odstoupení od smlouvy. Stejně tak je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zhotovitelem nedostatečně odůvodněného nezahájení prací po předání pracoviště do 14 kalendářních dnů či nedostatečně odůvodněného přerušení prací po dobu delší, než 14 kalendářních dnů. To, zda je odůvodnění dostatečné či nedostatečné je na posouzení Objednatele, taktéž uznání důvodů pro přerušení či dočasné nezahájení prací objednatelem nezakládá zhotoviteli žádný nárok na posunutí termínu plnění. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů na straně zhotovitele činí strany nesporným, že objednateli vznikla škoda minimálně ve výši nákladů spojených s marnou administrací veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto náklady si objednatel cení ve výši 15 000,- Kč. Toto ujednání nemá vliv na případný nárok na náhradu dalších škod.

  - Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit v písemně dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení s nástupem na odstranění vady a smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení jejího odstranění.

  - Smluvní strana, které byly smluvní sankce vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď sankce uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

  - V případě, že z důvodu překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli objednatele nebo zhotovitele, kterou nemohou odvrátit nebo překonat (zásah vyšší moci) dojde k neplnění některé smluvní povinnosti, zavazují se obě smluvní strany upravit předchozí smluvní termíny a další ustanovení smlouvy dodatkem.

  - Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V tomto případě nebudou použity smluvní sankce objednatelem ani zhotovitelem.

- Záruka

  - Po dokončení díla se záruka nesjednává.

- Prevence protiprávních jednání

  - Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Objednatel prohlašuje, že má vytvořený ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz.

  - Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně záměru)

  - v nabídce vítězného uchazeče

  - výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. V odůvodněných případech, zejména pokud zhotovitel nedisponuje ověřeným elektronickým podpisem, se smlouva uzavírá v listinné formě, v takovém případě je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran si ponechá dvě vyhotovení.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což smluvní strany stvrzují podpisem.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Smlouva může být zrušena pouze dohodou smluvních stran či jednostranným projevem vůle smluvní strany doručeným druhé smluvní straně v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno pátým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

  - V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit pracoviště a vyklidit zařízení na pracovišti nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis do Zadávacího, předávacího a evidenčního listu, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla.

  - Smlouva může být změněna pouze písemným projevem obou smluvních stran na návrh některé smluvní strany formou dodatku.

  - Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že neumožňuje a v budoucnu ani neumožní výkon nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení těchto smluvních podmínek si objednatel vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy. Čestné prohlášení zhotovitele je nedílnou součástí došlé cenové nabídky.

Přílohy: Oceněný soupis prací

Za objednatele:			        		                 Za zhotovitele:

Ing. Jan Zajíc						     jméno a příjmení

ředitel závodu						             funkce

podepsán elektronicky					 podepsán elektronicky