# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 219180012

1. Smluvní strany
   1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

* 1. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: ……………..

DIČ: ……………..

Obchodní rejstřík: ……………..

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět díla
   1. Název zakázky:

**Libáňský potok, jez Libáň,** **rekonstrukce jezu, ř. km 8,695 – zpracování PD**

* 1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Libáňský potok, jez Libáň, rekonstrukce jezu, ř. km 8,695“dle níže uvedeného členění dílčích etap:

**I. etapa:** Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby v rozsahu a obsahu (čl. 1. písm. A obchodních podmínek) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSP**). DSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Za koncept DSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně předběžného rozpočtu stavby dle čl. 1. písm. A, bod 4 obchodních podmínek, ale bez bodu č. 9. který bude součástí plnění II. etapy.

**II. etapa:** Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) spočívající zejména v projednání konceptu DSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze dokumentace pro povolení stavby.

Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (povolení stavby) u místně a věcně příslušného úřadu.

**III. etapa:** Vypracování dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DPS**).

**IV. etapa:** Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).

* 1. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

1. Terénní průzkum odpovídající navrženému technickému řešení.
2. Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav.

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

1. Inženýrsko-geologický průzkum podloží jezu a bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce obtoku, nového jezu a rybího přechodu vč. zajištění projednání přístupu.
2. Hydrotechnické výpočty včetně rybího přechodu.
3. Návrh a projednání technického řešení rybího přechodu.
4. Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
5. Předběžný rozpočet stavby.
   1. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
6. Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání konceptu DSP se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
7. Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
8. Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu kromě úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto povolení, které bude hradit objednatel.
   1. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
9. Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS.
10. Zpracování podkladů k žádosti o dotaci na výstavbu rybího přechodu dle aktuálních pravidel SFŽP.
    1. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

* Technická specifikace – zadání projektu **„**Libáňský potok, jez Libáň, rekonstrukce jezu, ř.km 8,695“ vypracovaná kolektivem pracovníků Povodí Labe, státní podnik v 07/2025.
* Manipulační řád pro vodní dílo stavidlový jez Libáni na Libáňském potoce v ř. km 8,695 z roku 2024.
* Provozní řád pro vodní dílo stavidlový jez - Libáň na vodním toku Libáňský potok v ř. km 8,695 z roku 2017.
* Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).
  1. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu platné ode dne 9. 9. 2024.

1. Doba plnění díla
   1. Předpoklad zahájení prací: říjen – listopad 2025

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2029**
  2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – koncept DSP **do 150 dnů od účinnosti smlouvy**

II. etapa – výkon IČ **do 120 dnů od výzvy objednatele**

III. etapa – DPS **do 90 dnů od výzvy objednatele**

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2029**

1. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.

1. Zvláštní ustanovení
   1. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby **se mění** pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání:

*čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm.* *A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2., písm. d)*

d) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum (tj. průzkum podloží jezu a bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce nového jezu a rybího přechodu). Zhotovitel zajistí předání výsledků inženýrskogeologického průzkumu (dále také jen jako „IGP“ či „IG průzkum“) v 1 vyhotovení České geologické službě a doklad o předání předá objednateli.

*čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm.* *A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2., písm. e)*

e) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu, výpočet a posouzení podzemního proudění vody v podloží navrhovaných konstrukcí.

*čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm.* *B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 9.*

9. V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.

* 1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 7.

* čl.  9. Odstoupení od smlouvy, bod 3. a 4.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
   2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
   3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
   4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek jméno oprávněné osoby

investiční ředitel funkce