## hmg
Harmonogram - 502 550 Jez Blšany – jezové zdi a lávka
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [6 empty] | 2026
[5 empty] | leden | únor | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Vypouštění jezové zdrže (zajišťuje investor) | realizace | 1
| Havarjiní a povodňový plán (zhotovitel) | realizace | 1
| Příprava zhotovitele na realizaci | realizace | 3
SO 01 | Rekonstrukce jezových zdí a středového pilíře | realizace | 7
SO 01.1 | Levobřežní zeď | realizace | 3
SO 01.2 | Středový pilíř | realizace | 3
SO 01.3 | Pravobřežní zeď | realizace | 3
SO 02 | Výměna lávky jezu | realizace | 3 | [18 empty] | technická přejímka
SO 03 | Elektrozařízení | realizace | 0.5
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 13 | [7 empty] | zimní přestávka | [11 empty] | převzetí díla
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 13
)* | Poznámka: stavební práce musí začít (předání staveniště) do 21.11.2025 | RN celkem
realizace celkem
příprava stavby - zhotovitel