## 04_2025_VZ
Harmonogram - 102 843 Jez vakový na Teplé - K. Vary
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN (tis. Kč bez DPH) | 2025
[5 empty] | květen |  | červen | červenec |  | srpen | září |  | říjen | listopad | prosinec
| Povolení záměru | SP, MMnpl, kolaudace
| Příprava (vytyčení IS, dopravně inž.opatření) | realizace | 0.5
| Stavba celkem | realizace | 3
SO 01 | Vakový jez | realizace | 1.5
VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 3
| Realizační náklady | realizace |  | 0 | Měsíční finanční harmonogram zhotovitele:
[6 empty] | ZHOTOVITEL |  |  | POH OPI |  |  | POH INŽ