## HMG 502 825 čistopis
Harmonogram - 503 004 + 730 096 OPŠ 07/2021 Chrochvický potok - opevnění
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Stavba celkem (realizace) |  | 11
SO 01 | Rekonstrukce opevnění koryta | Realizace | 8
SO 02 | Oprava opevnění koryta | Realizace | 4.5
SO 03 | Oprava opěrných zdí | Realizace | 4
SO 04 | Kácení dřevin v době vegetačního klidu | Realizace | 1
VON (o) | Vedlejší a ostatní náklady (oprava) | Realizace | 10
VON (i) | Vedlejší a ostatní náklady (investice) | Realizace | 9
Technologická přestávka