## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {bb985adb-9fb1-4c03-8fed-50baba8035fc}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25-05 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | KN Bohuslavice | [6 empty] | Datum: |  | 18. 8. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890013 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Moravy, s.p. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890013 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 04373863 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Vít Pučálek | [10 empty] | DIČ: |  | CZ8208233528 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 04373863 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Vít Pučálek | [10 empty] | DIČ: |  | CZ8208233528 | [14 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25-05
| Stavba: | [6 empty] | Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
| Místo: | [6 empty] | KN Bohuslavice |  |  |  |  | Datum: |  | 18. 8. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Vít Pučálek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Vít Pučálek
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bb985adb-9fb1-4c03-8fed-50baba8035fc} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  |  | SO 00 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fd089047-7e8c-4277-ad6b-a7612ed97a72} | {bb985adb-9fb1-4c03-8fed-50baba8035fc} | 2
/ |  | 01 |  |  |  | SO 01 - rozšíření návodního líce hráze | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {467c55da-d5d1-4c29-b490-d874665dbce4} | {bb985adb-9fb1-4c03-8fed-50baba8035fc} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SO 02 - opatření proti průsakům - těsnící clona | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {033e8c65-1213-4bff-9e68-0251fa569cb5} | {bb985adb-9fb1-4c03-8fed-50baba8035fc} | 2

## 00 - SO 00 - VRN - vedlej...
{fd089047-7e8c-4277-ad6b-a7612ed97a72}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
00 - SO 00 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890013
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890013
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04373863
|  | Ing. Vít Pučálek |  |  |  | DIČ: | CZ8208233528
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04373863
|  | Ing. Vít Pučálek |  |  |  | DIČ: | CZ8208233528
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
00 - SO 00 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Vít Pučálek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vít Pučálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
00 - SO 00 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Vít Pučálek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vít Pučálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R01 | Vytyčení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660923817
| PP |  | Vytyčení stavby | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav v rámci stavby budou vytýčeny (umístění) všechny navrhované a opravované objekty. Dále budou vytýčeny hranice dotčených pozemků. - vytýčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV. - detailní vytýčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení). | [14 empty] | P | 1
2 | K | R02 | Zajištění a zabezpečení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927204271
| PP |  | Zajištění a zabezpečení zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. - včetně případného nájmu za pozemky - zajištění umístění štítku o povolení stavby | [14 empty] | P | 1
3 | K | R05 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352786707
| PP |  | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - včetně komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům - včetně případných nájmů za využití pozemků pro účely stavby - včetně majektu investora - koruny hrází | [14 empty] | P | 1
4 | K | R06 | Zpracování a předání dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -639517531
| PP |  | Zpracování a předání dokumentace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům - včetně zápisu do digitalní technické mapy KÚ - pořízení fotodokumentace stavby | [14 empty] | P | 1
5 | K | R13 | Vytyčení inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1443378940
| PP |  | Vytyčení inženýrských sítí | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů | [14 empty] | P | 1
6 | K | R15 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361066015
| PP |  | Dočasná dopravní opatření | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi vč. zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. - v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění prací na stavbě | [14 empty] | P | 1
7 | K | R16 | Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313442157
| PP |  | Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - především opatření vyplívající z plánu BOZP, havarijního a povoldňového plánu | [14 empty] | P | 1
8 | K | R17 | Aktualizace havarijního a povodňového plánu pro celou stavbu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887818486
| PP |  | Aktualizace havarijního a povodňového plánu pro celou stavbu | [14 empty] | PP | 1
9 | K | R18 | Kompletní pasportizace okolních pozemků, komunikací a budov před zahájením stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400719728
| PP |  | Kompletní pasportizace okolních pozemků, komunikací a budov před zahájením stavby | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R21 | Čištění komunikací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008818723
| PP |  | Čištění komunikací | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - průběžné čištění komunikací v průběhu stavby | [14 empty] | P | 1
11 | K | R23 | Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455678323
| PP |  | Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - zajištění kompletní činnosti biologického dozoru po dobu stavby a to včetně případného transferu živočichů a dalších opatření nařízených dozorem | [14 empty] | P | 1
12 | K | R24 | Zkouška zhutnění násypu zemin | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754007211
| PP |  | Zkouška zhutnění násypu zemin | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - násypy zemní hráze - místa odběrů určí TDS - zkoušky provádět pro každých 500 m3 násypů v rámci každého objektu - míra zhutnění 95% PS a vyšší - předpokládaný počet 5 zkoušek | [14 empty] | P | 1
13 | K | R27 | Pasportizace ochranných hrází | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480914424
| PP |  | Pasportizace ochranných hrází | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - pasportizace ochranných hrází dle popisu v D.1. - včetně geodetického zaměření před a po realizaci stavby - včetně všech nezbytných úkonů pro uvedení hrází do původního stavu | [14 empty] | P | 1
14 | K | R28 | Nájem za používání zemědělských pozemků pro zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124955410
| PP |  | Nájem za používání zemědělských pozemků pro zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - předpokládaná cena za nájem pozemků 50 000,- Kč celkem | [14 empty] | P | 1

## 01 - SO 01 - rozšíření ná...
{467c55da-d5d1-4c29-b490-d874665dbce4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
01 - SO 01 - rozšíření návodního líce hráze
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890013
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890013
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04373863
|  | Ing. Vít Pučálek |  |  |  | DIČ: | CZ8208233528
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04373863
|  | Ing. Vít Pučálek |  |  |  | DIČ: | CZ8208233528
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
01 - SO 01 - rozšíření návodního líce hráze
Místo: |  |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Vít Pučálek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vít Pučálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
01 - SO 01 - rozšíření návodního líce hráze
Místo: |  |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Vít Pučálek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vít Pučálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47419 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47419 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110241981
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha úpravy"1500 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171103201 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % | m3 | 2050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521117242
| PP |  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "objem násypů"2050 |  | 2050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963062675
| PP |  | osivo směs travní parková | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181451123 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1233687257
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha úpravy"1500 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385700246
| PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha úpravy"1200 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477534979
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha úpravy"300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 182351133 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064705665
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha úpravy"300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R13001 | Nakládání s přebytečnou vytěženou ornicí | m3 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318009082
| PP |  | Nakládání s přebytečnou vytěženou ornicí | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - včetně manipulace a vodorovné dopravy - včetně likvidace dle platné legislativy | [14 empty] | P | 2
11 | K | R17001 | Nákup zeminy | m3 | 2050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651164687
| PP |  | Nákup zeminy | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - zajištění vhodné zeminy pro hutnění do tělesa hráze - včetně zatřídění zeminy, zrnitnostní křivky a zkoušky zhutnitelnosti dle PS - včetně dopravy na stavbu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "objem násypů"2050 |  | 2050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2050 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44419 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 213111111 | Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069508187
| PP |  | Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha úpravy"1500 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 69321063 | geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m | m2 | 1776.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.44419 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331248346
| PP |  | geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1500*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1776.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R46001 | Závora - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373812512
| PP |  | Závora - D+M | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - dle specifikace v PD - výkers D.5. Závora - včetně dodávky a montáže - včetně povrchové úpravy závory dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 0.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052789281
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 02 - SO 02 - opatření pro...
{033e8c65-1213-4bff-9e68-0251fa569cb5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
02 - SO 02 - opatření proti průsakům - těsnící clona
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890013
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890013
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04373863
|  | Ing. Vít Pučálek |  |  |  | DIČ: | CZ8208233528
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04373863
|  | Ing. Vít Pučálek |  |  |  | DIČ: | CZ8208233528
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
02 - SO 02 - opatření proti průsakům - těsnící clona
Místo: |  |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Vít Pučálek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vít Pučálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Morava, OH Bohuslavice - Vitošov, opatření proti průsakům
Objekt:
02 - SO 02 - opatření proti průsakům - těsnící clona
Místo: |  |  | KN Bohuslavice |  |  | Datum: | 18. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Ing. Vít Pučálek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Vít Pučálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.5312 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.5312 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.3308 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 66.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591668329
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132351254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro těsnící clonu"131*1,5*0,34 |  | 66.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 66.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345490926
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro těsnící clonu - na mezideponii"131*1,5*0,34 |  | 66.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | R13001 | Odstranění stávající geotextilie | m | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075833421
| PP |  | Odstranění stávající geotextilie | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pod konstrukčními vrstvami zpevněné koruny hráze - pro potřeby vibrování štětovnic - včetně likvidace dle platné legislativy | [14 empty] | P | 2
3 | K | R13002 | Příplatek za stížené podmínky hloubení rýh | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513555144
| PP |  | Příplatek za stížené podmínky hloubení rýh | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - pod konstrukčními vrstvami umístěna geotextílie - odkopat bez poškození geotextílie | [14 empty] | P | 2
11 | K | R13003 | Likvidace původních konstrukčních vrstev | m3 | 66.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895667336
| PP |  | Likvidace původních konstrukčních vrstev | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - původní konstrukční vrstvy koruny hráze - včetně naložení - včetně vodorovného přesunu - likvidace dle platné legislativy | [14 empty] | P | 2
4 | K | 153112115 | Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísněných podmínkách z terénu | m2 | 651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.09765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644293880
| PP |  | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153112115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - položka je včetně manipulace se štětovnicemi po koruně hráze | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "štětovnicová stěna - 217 ks délky 5 m"130,2*5 |  | 651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 153112132 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu | m2 | 651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0028174 | 1.8341 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782562990
| PP |  | Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stísněných podmínkách, délky do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153112132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: - položka je včetně manipulace se štětovnicemi po koruně hráze | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "štětovnicová stěna - 217 ks délky 5 m"130,2*5 |  | 651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171103201 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 % | m3 | 78.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164250894
| PP |  | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171103201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro těsnící clonu"131*1,5*0,4 |  | 78.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | R15001 | Štětovnice Larsen jakost S240 GP VL 604 | t | 80.399 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 80.399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021789616
| PP |  | Štětovnice Larsen jakost S240 GP VL 604 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "jednotková hmotnost - 123,5 kg/m2"651*123,5/1000 |  | 80.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.399 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 196.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167025089
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro těsnící clonu - fr. 0-32 mm"131*1,5 |  | 196.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 196.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168807491
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro těsnící clonu - fr. 0-63 mm"131*1,5 |  | 196.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 571907113 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 40 do 45 kg/m2 | m2 | 786 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377171531
| PP |  | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 40 do 45 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571907113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "koruna hráze - fr. 0-4 mm ve dvou vrstvách tl. 20 mm"2*131*3 |  | 786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 786 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20043 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 919726124 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 | m2 | 196.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.20043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390644656
| PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro těsnící clonu"131*1,5 |  | 196.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998331011 | Přesun hmot pro nádrže | t | 82.531 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694502902
| PP |  | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998331011 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST