## Rekapitulace rozpočtu
Příloha č. x ke smlouvě o dílo č. xxx/xxxx
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
Soupis prací
Název uchazeče/zhotovitele:
Rekapitulace |  | Cena v Kč bez DPH
B | Dokumentace pro odstranění staveb | 0
E | Dokumentace EIA | 0
E_1 | Podkladové studie EIA | 0
G | Podrobný inženýrsko-geologický průzkum | 600000
G_1 | Doplňkový IGP | 0
G_2 | Průzkum skládek 2. etapa | 0
KO | Koordinační činnost | 0
P | Dokumentace pro povolení stavby | 6000000
S | Projekty sanace (asanace skládek) | 0
TS | Technické studie | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  | 6600000
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
Podrobná rekapitulace
Označení | Popis | Cena v Kč bez DPH | Etapa
B | Dokumentace pro odstranění staveb |  | 3
E | Průzkumy a hodnocení dle §67 – průběžná zpráva o provedení průzkumu |  | 1
E | Koncept oznámení záměru dle dosavadních informacích a podkladových studií |  | 1
E | Posouzení NRBK vedoucí přes hráz v návaznosti na EIA |  | 1
E | 2. etapa oznámení záměru (zapracovány výsledky z IGP a projekční činnosti) |  | 2
E | Podání oznámení záměru |  | 2
E | Dokumentace EIA |  | 3
E_1 | Podkladové studie – vyjma archeologického a dendrologického průzkumu | 0 | 1 | viz samostatný list E_1 Podkladové studie
E_1 | Archeologický a dendrologický průzkum | 0 | 2 | viz samostatný list E_1 Podkladové studie
G | Podrobný IGP - Vrtání a odkryvné práce | 600000 | x | viz samostatný list G Podrobný IGP, rozdělení ceny do etap viz Finanční harmonogram, řádky 67 a 68 + Dle ustanovení v ZD článku 6, odstavce 6.7.
G | Program IG monitoringu od podrobného IGP po uvedení VD do provozu (návrh včetně zpracovaného slepého rozpočtu pro VŘ) | 0 | 2 | viz samostatný list G Podrobný IGP
G | Pedologický průzkum | 0 | 2 | viz samostatný list G Podrobný IGP
G | Podrobný IGP - Polní zkoušky, laboratorní, geodetické a hydrogeologické práce, korozní průzkum, výkony geologické služby | 0 | x | viz samostatný list G Podrobný IGP, rozdělení ceny do etap viz Finanční harmonogram, řádky 67 a 68
G | Aktualizace modelu proudění podzemních vod (model Říha) | 0 | 3 | viz samostatný list G Podrobný IGP
G_1 | Doplňkový IGP | 0 | 2 | viz samostatný list G_1 Doplňkový IGP
G_2 | 2. fáze podrobného průzkumu – Průzkum skládek 2 | 0 | 2 | viz samostatný list G_2 Průzkum skládek
KO | Koordinační činnost 1. etapa (včetně etapové zprávy, vizualizace provozního centra a infocentra, územní plán, spolupráce s oponentem, viz textace atd.) |  | 1
KO | Koordinační činnost 2. etapa (včetně etapové zprávy, viz textace) |  | 2
KO | Koordinační činnost 3. etapa (včetně etapové zprávy) |  | 3
KO | Vizualizace a videoprezentace VD Kryry |  | 4
KO | Koordinační činnost 4. etapa (včetně etapové zprávy, aktualizace harmonogramu přípravy a realizace) |  | 4
KO | Koordinační činnost 5. etapa (včetně dodání harmonogramu přípravy a realizace) |  | 5
KO | ETZ Souhrnného shrnutí průběhu přípravy, stavu MPV (ve spolupráci s investorem) |  | 7
P | Projekční práce DSP – (úprava členění stavebních objektů, včetně návrhu ČS a přípojky přivaděče) |  | 1
P | Projekční práce DSP – etapa 2 (upřesnění řešení včetně odsouhlasení trasy přípojky přivaděče a ČS) |  | 2
P | Doplnění PD dle požadavků EIA |  | 2
P | BIM 1. etapa |  | 1
P | BIM 2. etapa |  | 2
P | BIM 3. etapa |  | 3
P | BIM 4. etapa |  | 4
P | Projekční práce DSP – dokončení PD bez dokladové části, včetně rozpočtu |  | 4
P | Zapracování případných připomínek z EIA do DSP (včetně doplnění dokumentace EIA v případě vrácení) |  | 4
P | Kompletní dokončení PD včetně dokladové části |  | 5
P | Podání žádosti o povolení záměru včetně vydání (kladného) |  | 7
P | Přeložky ČEZ (trafostanice, VN 22 kV) - zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru - povinná subdodávka | 6000000 | 4 | Dle ustanovení v ZD článku 6, odstavce 6.7.
S | Projekty sanace (asanace skládek) |  | 3
TS | Matematický a fyzikální modelový výzkum |  | 1
TS | Technická a architektonická studie provozního centra a infocentra |  | 1
TS | Zajištění vynětí ze ZPF a PUPFL |  | 3
TS | Strukturální analýzy (hráz a ostatní), posouzení stability svahů |  | 3
TS | Posouzení vodního díla za povodní |  | 4
Cena celkem v Kč bez DPH |  | 6600000

## E_1 Podkladové studie
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
E_01 Podkladové studie
E_01 | Podkladové studie | Cena v Kč bez DPH
1 | Posouzení záměru VD Kryry dle § 45i zákona č 114/1992 Sb. (posouzení NATURA)
2 | Logistická studie
3 | Studie hlukového zatížení území
4 | Rozptylová studie
5 | Studie nakládání s ornicí
6 | Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích
7 | Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu
8 | Studie změn ÚSES a migrační zprostupnění území
9 | Hodnocení kumulativních vlivů vodohospodářské soustavy spojené s převodem vody mezi povodím Ohře a povodím Vltavy
10 | Studie návrhů LHP
11 | Dendrologický průzkum
12 | Archeologický průzkum
Cena celkem v Kč bez DPH |  | 0

## G Podrobný IGP
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
G Podrobný inženýrsko-geologický průzkum
Rekapitulace
1. |  | Vrtání a odkryvné práce |  |  |  | 600000
2. |  | Polní zkoušky |  |  |  | 0
3. |  | Laboratorní práce |  |  |  | 0
4. |  | Geodetické práce |  |  |  | 0
5. |  | Hydrogeologické práce |  |  |  | 0
6. |  | Pedologický průzkum |  |  |  | 0
7. |  | Korozní průzkum |  |  |  | 0
8. |  | Výkony geologické služby |  |  |  | 0
9. |  | Aktualizace modelu proudění podzemních vod (model Říha) |  |  |  | 0
10. |  | Program IG monitoringu od podrobného IGP po uvedení VD do provozu |  |  |  | 0
Celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 600000
Položkový soupis prací
pol. |  | výkon / dodávka prací | počet m.j. | jedn. | jednotková cena v Kč bez DPH | celková cena v Kč bez DPH
1. |  | VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. |  | A - VRTNÉ PRÁCE
1.1. | 1 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m | 937 | bm |  | 0
1.1. | 2 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m | 141 | bm |  | 0
1.1. | 3 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m | 564 | bm |  | 0
1.1. | 4 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m | 126 | bm |  | 0
1.1. | 5 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m | 720 | bm |  | 0
1.1. | 6 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m | 190 | bm |  | 0
1.1. | 7 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) | 425 | bm |  | 0
1.1. | 8 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů nad 30 m | 225 | bm |  | 0
1.1. | 9 | Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů | 585 | bm |  | 0
1.1. | 10 | Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice | 245 | bm |  | 0
1.1. | 11 | Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm) | 180 | bm |  | 0
1.1. | 12 | HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm) | 790 | bm |  | 0
1.1. | 13 | Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění | 1574 | bm |  | 0
1.1. | 14 | Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace | 110 | ks |  | 0
1.1. | 15 | Kopané šachtice (nad 3 m), včetně pažení, čerpání, techniky (bagr, jeřáb), likvidace, statická zatěžovací zkouška vč. materiálu | 3 | ks |  | 0
1.1. | 16 | Diagnostické odvrty ve vozovce, odběr dílčích vzorků | 13 | ks |  | 0
1.2. |  | B - SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. | 1 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK | 75 | prac. |  | 0
1.2. | 2 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem | 32 | prac. |  | 0
1.2. | 3 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu | 99 | prac. |  | 0
1.2. | 4 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích | 5 | prac. |  | 0
1.2. | 5 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště na železniční trati | 15 | prac. |  | 0
1.2. | 6 | Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí | 20 | prac. |  | 0
1.2. | 7 | Provozní pažení a odpažení vrtů | 1910 | bm |  | 0
1.2. | 8 | Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) | 62 | ks |  | 0
1.2. | 9 | Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření | 95 | hod. |  | 0
1.2. | 10 | Likvidace vrtů hutněným záhozem | 1868 | m |  | 0
1.2. | 11 | Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí | 1096 | m |  | 0
1.2. | 12 | Skartace vrtného jádra | 4138 | m |  | 0
1.2. | 13 | Archivace vybraných částí vrtného jádra | 400 | m |  | 0
1.2. | 14 | Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení vč. uvedení do původního stavu | 1 | kpl |  | 0 | Dle ustanovení v ZD článku 6, odstavce 6.6. (maximální částka 5 800 000,- Kč)
1.2. | 15 | Zajištění výluk železniční trati, vozidla pro vrtání z kolejiště (15 vrtů) - 15x noční směna po 8 hodinách | 120 | hod. | 5000 | 600000
1.2. | 16 | Doprava vrtné a doprovodné techniky | 1 | kpl |  | 0
1.3. |  | C - ODBĚR VZORKŮ
1.3. | 1 | Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B | 765 | ks |  | 0
1.3. | 2 | Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B | 131 | ks |  | 0
1.3. | 3 | Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B | 15 | ks |  | 0
1.3. | 4 | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem | 199 | ks |  | 0
1.3. | 5 | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison | 156 | ks |  | 0
1.3. | 6 | Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou | 112 | ks |  | 0
1.3. | 7 | Odběr vzorků vody | 49 | ks |  | 0
1.3. | 8 | Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin | 16 | ks |  | 0
1.3. | 9 | Doprava vzorků do laboratoře | 1 | kpl |  | 0
1.1 - 1.3. | 10 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 1 (Kč bez DPH) |  |  |  | 600000
2. |  | POLNÍ ZKOUŠKY
2. | 1 | Presiometrické zkoušky | 91 | zk. |  | 0
2. | 2 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku | 91 | zk. |  | 0
2. | 3 | Dynamické penetrační zkoušky | 282 | bm |  | 0
2. | 4 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku | 24 | zk. |  | 0
2. | 5 | Statické penetrační zkoušky CPT | 308 | bm |  | 0
2. | 6 | Statické penetrační zkoušky CPTU | 120 | bm |  | 0
2. | 7 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU | 17 | zk. |  | 0
2. | 8 | Inklinometrické měření (do hl. 40m) | 62 | ks |  | 0
2. | 9 | Inklinometrické měření (nad hl. 40m) | 12 | ks |  | 0
2. | 10 | Měření kapesním penetrometrem | 2530 | m |  | 0
2 | 11 | Vodní tlaková zkouška | 110 | ks |  | 0
2 | 12 | Injektážní pokus (9 injektážních vrtů, 2 ověřovací - jen zkoušky, bez vrtných prací) | 1 | kpl |  | 0
2. | 13 | Komplexní vyhodnocení polních zkoušek | 150 | hod. |  | 0
2. | 14 | Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny | 1 | kpl |  | 0
2. | 15 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 2 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
3. |  | LABORATORNÍ PRÁCE
3. | 1 | Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") | 872 | zk. |  | 0
3. | 2 | Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") | 349 | zk. |  | 0
3. | 3 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem | 116 | zk. |  | 0
3. | 4 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku a lineárního bobtnání | 18 | zk. |  | 0
3. | 5 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení prosedavosti | 20 | zk. |  | 0
3. | 6 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost | 134 | zk. |  | 0
3. | 7 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost | 4 | zk. |  | 0
3. | 8 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) | 26 | zk. |  | 0
3. | 9 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti | 51 | zk. |  | 0
3. | 10 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak | 112 | zk. |  | 0
3. | 11 | Zhutnitelnost - Proctor standard | 83 | zk. |  | 0
3. | 12 | Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) | 42 | zk. |  | 0
3. | 13 | Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti | 15 | zk. |  | 0
3. | 14 | Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech | 16 | zk. |  | 0
3. | 15 | Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách | 150 | hod. |  | 0
3. | 16 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 3 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
4. |  | GEODETICKÉ PRÁCE
4. | 1 | Vytýčení sond a polních zkoušek | 392 | ks |  | 0
4. | 2 | Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 | 392 | ks |  | 0
4. | 3 | Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 | 40 | ks |  | 0
4. | 4 | Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. | 392 | ks |  | 0
4. | 5 | Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 | 392 | ks |  | 0
4. | 6 | Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí | 30 | ks |  | 0
4. | 7 | Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny | 1 | kpl |  | 0
4. | 8 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 4 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
5. |  | HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
5. | 1 | Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce | 40 | hod. |  | 0
5. | 2 | Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace | 40 | hod. |  | 0
5. | 3 | Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod | 7 | zk. |  | 0
5. | 4 | Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) | 4 | zk. |  | 0
5. | 5 | Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu | 73 | ks |  | 0
5. | 6 | Odběr vzorků vody - dynamicky | 7 | ks |  | 0
5. | 7 | Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce | 49 | zk. |  | 0
5. | 8 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy | 80 | hod. |  | 0
5. | 9 | Doprava - pol. 5. | 1 | kpl |  | 0
5. | 10 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 5 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
6. |  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
6. | 1 | Pedologické terénní sondování | 292 | sond |  | 0
6. | 2 | Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy | 292 | sond |  | 0
6. | 3 | Doprava - pol. 6. | 1 | kpl |  | 0
6. | 4 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 6 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
7. |  | KOROZNÍ PRŮZKUM
7. | 1 | Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů | 89 | bod |  | 0
7. | 2 | Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy | 89 | bod |  | 0
7. | 3 | Doprava - pol. 7. | 1 | kpl |  | 0
7. | 4 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 7 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
8. |  | VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
8. | 1 | Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce | 150 | hod. |  | 0
8. | 2 | Vypracování realizační dokumentace průzkumu | 120 | hod. |  | 0
8. | 3 | Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území | 150 | hod. |  | 0
8. | 4 | Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu | 150 | hod. |  | 0
8. | 5 | Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy | 280 | hod. |  | 0
8. | 6 | Zpracování konceptu závěrečné zprávy | 300 | hod. |  | 0
8. | 7 | Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) | 600 | hod. |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 8 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
9. |  | AKTUALIZACE MODELU PROUDĚNÍ PODZEMNÍCH VOD (MODEL ŘÍHA)
9. | 1 | Aktualizace modelu proudění podzemních vod (model Říha) | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 9 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
10. |  | PROGRAM IG MONITORINGU OD PODROBNÉHO IGP PO UVEDENÍ VD DO PROVOZU
10. | 1 | Program IG monitoringu od podrobného IGP po uvedení VD do provozu (návrh včetně zpracovaného slepého rozpočtu pro VŘ) | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 10 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 600000

## G_1 Doplňkový IGP
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
G_1 Doplňkový IGP
Rekapitulace
1. |  | Vrtání a odkryvné práce |  |  |  | 0
2. |  | Polní zkoušky |  |  |  | 0
3. |  | Geofyzikální práce |  |  |  | 0
4. |  | Laboratorní práce |  |  |  | 0
5. |  | Geodetické práce |  |  |  | 0
6. |  | Hydrogeologické práce |  |  |  | 0
7. |  | Pedologický průzkum |  |  |  | 0
8. |  | Výkony geologické služby |  |  |  | 0
Celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položkový soupis prací
pol. |  | výkon / dodávka prací | počet m.j. | jedn. | jednotková cena | celková cena
1. |  | VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. |  | A - VRTNÉ PRÁCE
1.1. | 1 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m | 100 | bm |  | 0
1.1. | 2 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m | 60 | bm |  | 0
1.1. | 3 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m | 60 | bm |  | 0
1.1. | 4 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m | 30 | bm |  | 0
1.1. | 5 | Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou | 5 | bm |  | 0
1.1. | 6 | Jádrové vrty horizontální vrtané TK | 5 | bm |  | 0
1.1. | 7 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m | 120 | bm |  | 0
1.1. | 8 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m | 120 | bm |  | 0
1.1. | 9 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) | 45 | bm |  | 0
1.1. | 10 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů nad 30 m | 30 | bm |  | 0
1.1. | 11 | Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů | 100 | bm |  | 0
1.1. | 12 | Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice | 30 | bm |  | 0
1.1. | 13 | Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm) | 20 | bm |  | 0
1.1. | 14 | Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu | 6 | ks |  | 0
1.1. | 15 | HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm) | 80 | bm |  | 0
1.1. | 16 | Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění | 160 | bm |  | 0
1.1. | 17 | Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace | 10 | ks |  | 0
1.1. | 18 | Diagnostické odvrty ve vozovce, odběr dílčích vzorků | 13 | ks |  | 0
1.2. |  | B - SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. | 1 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK | 20 | prac. |  | 0
1.2. | 2 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem | 10 | prac. |  | 0
1.2. | 3 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu | 15 | prac. |  | 0
1.2. | 4 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích | 5 | prac. |  | 0
1.2. | 5 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště na železniční trati | 5 | prac. |  | 0
1.2. | 6 | Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí | 20 | prac. |  | 0
1.2. | 7 | Provozní pažení a odpažení vrtů | 250 | bm |  | 0
1.2. | 8 | Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) | 20 | ks |  | 0
1.2. | 9 | Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření | 15 | hod. |  | 0
1.2. | 10 | Likvidace vrtů hutněným záhozem | 200 | m |  | 0
1.2. | 11 | Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí | 120 | m |  | 0
1.2. | 12 | Skartace vrtného jádra | 420 | m |  | 0
1.2. | 13 | Archivace vybraných částí vrtného jádra | 40 | m |  | 0
1.2. | 14 | Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení*) | 1 | kpl |  | 0
1.2. | 15 | Škody na pozemcích*) | 1 | kpl |  | 0
1.2. | 16 | Doprava vrtné a doprovodné techniky | 1 | kpl |  | 0
1.3. |  | C - ODBĚR VZORKŮ
1.3. | 1 | Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B | 80 | ks |  | 0
1.3. | 2 | Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B | 15 | ks |  | 0
1.3. | 3 | Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B | 15 | ks |  | 0
1.3. | 4 | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem | 20 | ks |  | 0
1.3. | 5 | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison | 150 | ks |  | 0
1.3. | 6 | Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou | 15 | ks |  | 0
1.3. | 7 | Odběr vzorků vody | 12 | ks |  | 0
1.3. | 8 | Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin | 10 | ks |  | 0
1.3. | 9 | Doprava vzorků do laboratoře | 1 | kpl |  | 0
1.3. | 10 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 1 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
2. |  | POLNÍ ZKOUŠKY
2. | 1 | Presiometrické zkoušky | 10 | zk. |  | 0
2. | 2 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku | 10 | zk. |  | 0
2. | 3 | Dynamické penetrační zkoušky | 35 | bm |  | 0
2. | 4 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku | 5 | zk. |  | 0
2. | 5 | Statické penetrační zkoušky CPT | 40 | bm |  | 0
2. | 6 | Statické penetrační zkoušky CPTU | 15 | bm |  | 0
2. | 7 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU | 5 | ks |  | 0
2. | 8 | Inklinometrické měření (do hl. 40m) | 10 | ks |  | 0
2. | 9 | Inklinometrické měření (nad hl. 40m) | 2 | ks |  | 0
2. | 10 | Měření kapesním penetrometrem | 250 | m |  | 0
2 | 11 | Vodní tlaková zkouška | 20 | ks |  | 0
2 | 12 | Injektážní pokus (9 injektážních vrtů, 2 ověřovací - jen zkoušky, bez vrtných prací) | 1 | kpl |  | 0
2. | 13 | Komplexní vyhodnocení polních zkoušek | 20 | hod. |  | 0
2. | 14 | Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny | 1 | kpl |  | 0
2. | 15 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 2 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
3. |  | GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
3. | 1 | Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření | 20 | hod. |  | 0
3. | 2 | Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) | 50 | m |  | 0
3. | 3 | Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) | 50 | m |  | 0
3. | 4 | Vertikální elektrické sondování (VES) | 30 | bod |  | 0
3. | 5 | Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) | 30 | bod |  | 0
3. | 6 | Odporové profilování | 30 | bod |  | 0
3. | 7 | Odporová tomografie (ERT, MEM) | 50 | m |  | 0
3. | 8 | Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) | 30 | bod |  | 0
3. | 9 | Gravimetrie (tíhová měření) | 30 | bod |  | 0
3. | 10 | Georadarové měření (GPR) | 150 | m |  | 0
3. | 11 | Magnetometrie | 50 | bod |  | 0
3. | 12 | Metoda spontání polarizace (SP) | 50 | bod |  | 0
3. | 13 | Spektrometrie - gama aktivita (SG) | 50 | bod |  | 0
3. | 14 | Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) | 30 | m |  | 0
3. | 15 | Vytyčení geofyzikálních profilů | 150 | m |  | 0
3. | 16 | Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) | 20 | m |  | 0
3. | 17 | Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) | 20 | m |  | 0
3. | 18 | Kamerová prohlídka vrtu se záznamem | 20 | m |  | 0
3. | 19 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy | 50 | hod. |  | 0
3. | 20 | Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny | 1 | kpl |  | 0
3. | 21 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 3 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
4. |  | LABORATORNÍ PRÁCE
4. | 1 | Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") | 90 | zk. |  | 0
4. | 2 | Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") | 35 | zk. |  | 0
4. | 3 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem | 12 | zk. |  | 0
4. | 4 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku a lineárního bobtnání | 5 | zk. |  | 0
4. | 5 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení prosedavosti | 5 | zk. |  | 0
4. | 6 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost | 15 | zk. |  | 0
4. | 7 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost | 2 | zk. |  | 0
4. | 8 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) | 5 | zk. |  | 0
4. | 9 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti | 10 | zk. |  | 0
4. | 10 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak | 12 | zk. |  | 0
4. | 11 | Zhutnitelnost - Proctor standard | 10 | zk. |  | 0
4. | 12 | Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) | 5 | zk. |  | 0
4. | 13 | Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti | 3 | zk. |  | 0
4. | 14 | Stanovení obsahu organických látek | 3 | zk. |  | 0
4. | 15 | Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech | 3 | zk. |  | 0
4. | 16 | Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách | 20 | hod. |  | 0
4. | 17 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 4 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
5. |  | GEODETICKÉ PRÁCE
5. | 1 | Vytýčení sond a polních zkoušek | 30 | ks |  | 0
5. | 2 | Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 | 40 | ks |  | 0
5. | 3 | Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 | 5 | ks |  | 0
5. | 4 | Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. | 10 | ks |  | 0
5. | 5 | Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 | 5 | ks |  | 0
5. | 6 | Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí | 5 | ks |  | 0
5. | 7 | Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny | 1 | kpl |  | 0
5. | 8 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 5 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
6. |  | HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. | 1 | Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod | 3 | zk. |  | 0
6. | 2 | Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) | 2 | zk. |  | 0
6. | 3 | Odběr vzorků vody - dynamicky | 2 | ks |  | 0
6. | 4 | Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce | 3 | zk. |  | 0
6. | 5 | Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) | 2 | zk. |  | 0
6. | 6 | Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 | 2 | zk. |  | 0
6. | 7 | Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC | 2 | zk. |  | 0
6. | 8 | Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) | 2 | zk. |  | 0
6. | 9 | Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET | 2 | zk. |  | 0
6. | 10 | Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) | 2 | zk. |  | 0
6. | 11 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy | 80 | hod. |  | 0
6. | 12 | Doprava - pol. 6. | 1 | kpl |  | 0
6. | 13 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 6 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
7. |  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
7. | 1 | Pedologické terénní sondování | 70 | sond |  | 0
7. | 2 | Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy | 70 | sond |  | 0
7. | 3 | Doprava - pol. 7. | 1 | kpl |  | 0
7. | 4 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 7 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
8. |  | VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
8. | 1 | Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy | 20 | hod. |  | 0
8. | 2 | Zpracování konceptu závěrečné zprávy | 20 | hod. |  | 0
8. | 3 | Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) | 60 | hod. |  | 0
8. | 4 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 8 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## G_2 Průzkum skládek
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
G_2 Průzkum skládek
Rekapitulace
1. |  | Vrtání a odkryvné práce |  |  |  | 0
2. |  | Laboratorní práce |  |  |  | 0
3. |  | Geodetické práce |  |  |  | 0
4. |  | Hydrogeologické práce |  |  |  | 0
Celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položkový soupis prací
pol. |  | výkon / dodávka prací | počet m.j. | jedn. | jednotková cena | celková cena
1. |  | VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. |  | A - VRTNÉ PRÁCE
1.1. | 1 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m | 150 | bm |  | 0
1.1. | 2 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m | 70 | bm |  | 0
1.1. | 3 | Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou | 30 | bm |  | 0
1.1. | 4 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m | 70 | bm |  | 0
1.1. | 5 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) | 30 | bm |  | 0
1.1. | 6 | Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm | 100 | bm |  | 0
1.1. | 7 | Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění | 100 | bm |  | 0
1.2. |  | B - SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. | 1 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK | 40 | prac. |  | 0
1.2. | 2 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem | 20 | prac. |  | 0
1.2. | 3 | Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu | 15 | prac. |  | 0
1.2. | 4 | Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí | 20 | prac. |  | 0
1.2. | 5 | Provozní pažení a odpažení vrtů | 100 | bm |  | 0
1.2. | 6 | Skartace vrtného jádra | 100 | m |  | 0
1.2. | 7 | Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení*) | 1 | kpl |  | 0
1.2. | 8 | Škody na pozemcích*) | 1 | kpl |  | 0
1.2. | 9 | Doprava vrtné a doprovodné techniky | 1 | kpl |  | 0
1.3. |  | C - ODBĚR VZORKŮ
1.3. | 1 | Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B | 50 | ks |  | 0
1.3. | 2 | Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B | 50 | ks |  | 0
1.3. | 3 | Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B | 15 | ks |  | 0
1.3. | 4 | Odběr vzorků vody | 50 | ks |  | 0
1.3. | 5 | Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin | 50 | ks |  | 0
1.3. | 6 | Doprava vzorků do laboratoře | 1 | kpl |  | 0
1.3. | 7 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 1 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
2. |  | LABORATORNÍ PRÁCE
2. | 1 | Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") | 50 | zk. |  | 0
2. | 2 | Stanovení agresivity zemin (hornin) | 50 | zk. |  | 0
2. | 3 | Stanovení obsahu organických látek | 50 | zk. |  | 0
2. | 4 | Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech | 20 | zk. |  | 0
2. | 5 | Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině | 50 | soubor |  | 0
2. | 6 | Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách | 80 | hod. |  | 0
2. | 7 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 2 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
3. |  | GEODETICKÉ PRÁCE
3. | 1 | Vytýčení sond a polních zkoušek | 25 | ks |  | 0
3. | 2 | Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. | 4 | ks |  | 0
3. | 3 | Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny | 1 | kpl |  | 0
3. | 4 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 3 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
4. |  | HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
4. | 1 | Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce | 40 | hod. |  | 0
4. | 2 | Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace | 40 | hod. |  | 0
4. | 3 | Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod | 15 | zk. |  | 0
4. | 4 | Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu | 50 | ks |  | 0
4. | 5 | Odběr vzorků vody - dynamicky | 10 | ks |  | 0
4. | 6 | Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce | 5 | zk. |  | 0
4. | 7 | Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) | 15 | zk. |  | 0
4. | 8 | Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 | 15 | zk. |  | 0
4. | 9 | Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC | 15 | zk. |  | 0
4. | 10 | Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) | 15 | zk. |  | 0
4. | 11 | Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET | 15 | zk. |  | 0
4. | 12 | Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) | 15 | zk. |  | 0
4. | 13 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy | 80 | hod. |  | 0
4. | 14 | Doprava - pol. 4. | 1 | kpl |  | 0
4. | 15 | Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách). | 1 | kpl |  | 0
|  | Dílčí mezisoučet pol. 4 (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0

## Finanční harmonogram
VD Kryry - projektová příprava - generální projektant
Finanční harmonogram
Etapa | Popis | Dílčí termín pro předání výstupů (pro posouzení oponentem atd.) | Předání díla za jednotlivé etapy (po posouzení oponentem) |  | Cena v Kč bez DPH | % z celkové ceny
1 | Odevzdání konceptu záměru dle dosavadních informací a etapová zpráva provedených prací | 2026-11-30 |  | 2027-02-28 | 0 | 0 | Rozdělení ceny v Kč za část "Podrobný IGP - Vrtání a odkryvné práce, polní zkoušky, laboratorní, geodetické a hydrogeologické práce, korozní průzkum, výkony geologické služby" mezi etapy 1 a 2 - nutno uvést ručně na tomto listu do řádku 67 a 68
2 | Odevzdání ETZ provedených prací (IGP, DSP, EIA) a konceptu doplněného oznámení záměru včetně jeho podání | 2027-11-30 |  | 2028-02-29 | 0 | 0
3 | Odevzdání ETZ (IGP, DSP, EIA), předložení dokumentace EIA, ukončení IGP - závěrečná zpráva | 2028-11-30 |  | 2029-02-28 | 0 | 0
4 | Odevzdání ETZ, dopracování/odevzdání projektové dokumentace | 2029-11-30 |  | 2030-02-28 | 6000000 | 100
5 | Odevzdání kompletní PD – dokladová část | 2030-03-31 |  | 2030-11-30 | 0 | 0
6 | Žádost o povolení záměru | 2030-04-30
7 | Odevzdání ETZ, vydání povolení záměru s nabytím právní moci | 2030-11-30
6000000
Finanční harmonogram podrobný
Označení | Popis | Cena v Kč bez DPH | Etapa
E | Průzkumy a hodnocení dle §67 – průběžná zpráva o provedení průzkumu | 0 | 1
E | Koncept oznámení záměru dle dosavadních informacích a podkladových studií | 0 | 1
E | Posouzení NRBK vedoucí přes hráz v návaznosti na EIA | 0 | 1
E_1 | Podkladové studie – vyjma archeologického a dendrologického průzkumu | 0 | 1
KO | Koordinační činnost 1. etapa (včetně etapové zprávy, vizualizace provozního centra a infocentra, územní plán, spolupráce s oponentem, viz textace atd.) | 0 | 1
P | Projekční práce DSP – (úprava členění stavebních objektů, včetně návrhu ČS a přípojky přivaděče) | 0 | 1
P | BIM 1. etapa | 0 | 1
TS | Matematický a fyzikální modelový výzkum | 0 | 1
TS | Technická a architektonická studie provozního centra a infocentra | 0 | 1
E | 2. etapa oznámení záměru (zapracovány výsledky z IGP a projekční činnosti) | 0 | 2
E | Podání oznámení záměru | 0 | 2
E_1 | Archeologický a dendrologický průzkum | 0 | 2
G | Program IG monitoringu od podrobného IGP po uvedení VD do provozu (návrh včetně zpracovaného slepého rozpočtu pro VŘ) | 0 | 2
G | Pedologický průzkum | 0 | 2
G_1 | Doplňkový IGP | 0 | 2
G_2 | 2. fáze podrobného průzkumu – Průzkum skládek 2 | 0 | 2
KO | Koordinační činnost 2. etapa (včetně etapové zprávy, viz textace) | 0 | 2
P | Projekční práce DSP – etapa 2 (upřesnění řešení včetně odsouhlasení trasy přípojky přivaděče a ČS) | 0 | 2
P | Doplnění PD dle požadavků EIA | 0 | 2
P | BIM 2. etapa | 0 | 2
B | Dokumentace pro odstranění staveb | 0 | 3
E | Dokumentace EIA | 0 | 3
G | Aktualizace modelu proudění podzemních vod (model Říha) | 0 | 3
KO | Koordinační činnost 3. etapa (včetně etapové zprávy) | 0 | 3
P | BIM 3. etapa | 0 | 3
S | Projekty sanace (asanace skládek) | 0 | 3
TS | Zajištění vynětí ze ZPF a PUPFL | 0 | 3
TS | Strukturální analýzy (hráz a ostatní), posouzení stability svahů | 0 | 3
KO | Vizualizace a videoprezentace VD Kryry | 0 | 4
KO | Koordinační činnost 4. etapa (včetně etapové zprávy, aktualizace harmonogramu přípravy a realizace) | 0 | 4
P | BIM 4. etapa | 0 | 4
P | Projekční práce DSP – dokončení PD bez dokladové části, včetně rozpočtu | 0 | 4
P | Zapracování případných připomínek z EIA do DSP (včetně doplnění dokumentace EIA v případě vrácení) | 0 | 4
P | Přeložky ČEZ (trafostanice, VN 22 kV) - zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru - povinná subdodávka | 6000000 | 4
TS | Posouzení vodního díla za povodní | 0 | 4
KO | Koordinační činnost 5. etapa (včetně dodání harmonogramu přípravy a realizace) | 0 | 5
P | Kompletní dokončení PD včetně dokladové části | 0 | 5
KO | ETZ Souhrnného shrnutí průběhu přípravy, stavu MPV (ve spolupráci s investorem) | 0 | 7
P | Podání žádosti o povolení záměru včetně vydání (kladného) | 0 | 7
G | Podrobný IGP - Vrtání a odkryvné práce | 600000 | x
G | Podrobný IGP - Polní zkoušky, laboratorní, geodetické a hydrogeologické práce, korozní průzkum, výkony geologické služby | 0 | x
6600000
Rozdělení do etap
G | Podrobný IGP - Vrtání a odkryvné práce, polní zkoušky, laboratorní, geodetické a hydrogeologické práce, korozní průzkum, výkony geologické služby | 600000 | x
G | IGP – 1. fáze prací - umístění monitorovacích vrtů, průzkum skládek, stavebně technické a diagnostické průzkumy mostů |  | 1
G | IGP - 2. fáze prací - pro VD Kryry včetně dopravních tras |  | 2
| zbývá: | 600000