## Příloha č. 2 - pŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zajistit:

Monitoring půdy, zpracování studií a rešerší ve vztahu k intervencím SP SZP jako podklad pro hodnocení plnění specifických cílů 4, 5 a 6 Strategického plánu Společné zemědělské politiky ČR pro období 2023 – 2027 (dále též „SP SZP“) dle stanoveného harmonogramu v letech 2026 až 2028.

Cílem realizace veřejné zakázky je zajistit podklady pro hodnocení specifických cílů 4, 5 a 6 v souladu s intervenční logikou strategického plánu SZP s ohledem na aplikované zemědělské postupy v rámci dotčených intervencí.

PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V rámci realizace veřejné zakázky dodavatel zajistí následující aktivity:

| Hodnotící otázka | Intervence | Předpokládané metody sběru a vyhodnocení dat | Kdy | Odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kvantifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnotící otázka č. 13: Do jaké míry podpořily intervence zmírňování změny klimatu? | 16.70 AEKO Zatravňování orné půdy | 13.2.5 Monitoring diferenciace obsahu uhlíku na vzorových plochách – vyhodnocení bude provedeno na základě dostupných dat z terénu dle stanovené metodiky. Vyhodnocení bude provedeno pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) budou dodány relevantní data na základě kterých sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno v průběhu programového obdobíí. | 2026 | 30 000 | Celorepubliková analýza dostupných odborných podkladů kvantifikující dopady přechodu z intenzivního na extenzivní způsob hodpodaření na obsah organické hmoty (půda, podzemní biomasa) Analýza musí respektovat specifické půdní podmínky ČR, včetně průkazné porovnatelnosti (párové srovnání orná bez závazku vs. TTP) |
| Hodnotící otázka č. 14: Do jaké míry podpořily intervence účinné hospodaření s přírodními zdroji? | 16.70 AEKO Zatravňování orné půdy | 14.5.2 Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody (např. měření průtoků, průsak vody,…) pod závazky příslušných intervencí na orné půdě. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | jaro 2026 | 300 000 | Provedení rešerše vědeckých zdrojů a praktických poznatků. Statistické vyhodnocení dostupných dat – vliv zatravnění orné půdy na vodní režim, odtok a jakost vod v různých měřítcích: půdní blok (5-15 ha), subpovodí (50-100 ha), povodí IV. řádu (300-800 ha), a různých půdních a geomorfologických podmínkách. |  |
|  | 16.70 AEKO Zatravňování orné půdy | 14.3.3 Vyhodnocení omezení smyvu a ztráty půdy pod závazky příslušných intervencí na orné půdě. Ze strany MZe budou dodana data - údaje o DPB a HPJ, BPEJ pro provedení simulace. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | jaro 2026 | 300 000 | Modelově bude vyjádřen podíl snížení ztráty půdy po zatravnění na minimálně 30ti pozemcích pod závazkem. Výsledek analýzy bude stanoven na podkladu rovnice USLE. |  |
| Hodnotící otázka č. 14: Do jaké míry podpořily intervence účinné hospodaření s přírodními zdroji? | 17.70 AEKO - Meziplodiny | 14.5.2 Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody (např. měření průtoků, průsak vody,…) pod závazky příslušných intervencí na orné půdě. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | 2026 | 400 000 | Provedení rešerše vědeckých zdrojů a praktických poznatků; statistické vyhodnocení stávajících dostupných dat. Monitoring množství a jakosti vody vybraných lokalit pod závazky intervencí na 5-6 reprezentativních lokalitách a měřítcích. Předpoklad 12-15 odběrů vzorků vody a měření (tj. celkem 80-90 vzorků a měření); říjen 2025 - říjen 2026 – potřeba pokrýt mimovegetační a vegetační sezonu. Statistické vyhodnocení dat. |  |
|  | 17.70 AEKO - Meziplodiny Meziplodiny proti utužení půdy) | Kvalitativní monitoring zaměřený na meziplodiny proti utužení půdy (vliv hlubokokořenících plodin na kvalitu (např. strukturu) zemědělské půdy zaměřené např. na hlubokokořenící plodiny. Metodika již existuje. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | výstup 2026 | 600 000 | Celorepubliková analýza na podkladě vymezení území s aplikací dané intervence cílená na vytipování lokalit pro terénní šetření. Provedení terénních odběrů cílených na popis dopadů ekologického zemědělství především na obsah organické hmoty v půdě, biologickou aktivitu a celkovou stabilitu půdy. Analýza musí respektovat specifické půdní podmínky ČR, včetně průkazné porovnatelnosti (párové srovnání orná bez závazku vs. se závazkem). |  |
| Hodnotící otázka č. 14: Do jaké míry podpořily intervence účinné hospodaření s přírodními zdroji? | 23.70 Ekologické zemědělství | Kvalitativní monitoring týkající se stavu organické hmoty, biologické aktivity v půdě a erodovatelnosti půdy pod závazky intervence Ekologické zemědělství. Vyhodnocení bude probíhat prostřednictvím terénních šetření vždy na půdě pod danou podporou a pro srovnání v konvenčním režimu. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Výstupy budou k dispozici jednou za programové období. | 2026 (do konce roku | 2 000 000 | Celorepubliková analýza na podkladě vymezení území s aplikací dané intervence cílená na vytipování lokalit pro terénní šetření. Provedení terénních odběrů cílených na popis dopadů Ekologického zemědělství především na obsah organické hmoty v půdě, biologickou aktivitu a celkovou stabilitu půdy. Odběry budou provedeny minimálně na 20 odběrových místech v režimu EZ a mimo tento závazek Analýza musí respektovat specifické půdní podmínky ČR, včetně průkazné porovnatelnosti (párové srovnání orná bez závazku vs. EZ). Přínos vlivu ekologického zemědělství z hlediska omezení erodovatelnosti půdy bude řešen na podkladě stanovené hodnoty K-faktoru rovnice USLE. |  |
| Hodnotící otázka č. 12: Do jaké míry podpořily intervence přizpůsobování se změně klimatu? | 25.70 Zalesňování zemědělské půdy - péče o založený porost | 12.1.1 Vyhodnocení bude provedeno na základě vyčíslení omezení eroze (erozního smyvu) z orné půdy (tuny půdy) na zalesněné výměře dle stanovené metodiky. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo zakázku), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | 2027 | 20 000 | Srovnávací sestavení výsledků odtokových odezev a smyvu půdy na modelovém pozemku před a po zalesnění. Pro analýzu bude využita metoda odtokových křivek. |  |
| Hodnotící otázka č. 13: Do jaké míry podpořily intervence zmírňování změny klimatu? | 25.70 Zalesňování zemědělské půdy - péče o založený porost | 13.2.4 Hodnocení úrovně poutání uhlíku v podzemní i nadzemní biomase a ve formě půdní organické hmoty s využitím koeficientu (vychází z dat z IFER) bude posuzováno u založeného lesního porostu (do dřevní hmoty). Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) budou předány výstupy tohoto hodnocení na základě kterého provede vyhodnocení a sestavní odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedenou jednou za období. | 2026 (podzim) | 150 000 | Komplexní vyhodnocení dopadů zalesňování zemědělské půdy na zmírnění dopadů klimatickcýh jevů (sekvestrace uhlíku, mikrobiologická aktivita). Teréní odběry na 10 odběrových místech pro kvantifikaci dopadů zalesnění na sekvestraci uhlíku v půdě (včetně nadložního humusu) i dřevní hmoty. Analýza musí respektovat specifické půdní podmínky ČR, včetně průkazné porovnatelnosti (párové srovnání orná bez závazku vs. zalesněná půda). |  |
| Hodnotící otázka č. 13: Do jaké míry podpořily intervence zmírňování změny klimatu? | 41.73 Zalesňování zemědělské půdy - založení porostu | Úroveň poutání uhlíku do půdy u založeného lesního porostu. | 2026 (podzim) | 140 000 | Komplexní vyhodnocení dopadů zalesňování zemědělské půdy na zmírnění dopadů klimatickcýh jevů (sekvestrace uhlíku, vodní režim půdy, mikrobiologická aktivita). Teréní odběry na 10 odběrových místech pro kvantifikaci dopadů zalesnění na sekvestraci uhlíku v půdě (včetně nadložního humusu). Analýza musí respektovat specifické půdní podmínky ČR, včetně průkazné porovnatelnosti (párové srovnání orná bez závazku vs. zalesněná půda). |  |
| Hodnotící otázka č. 13: Do jaké míry podpořily intervence zmírňování změny klimatu? | 26.70 Péče o založený agrolesnický systém | 13.1.2 Kvalitativní monitoring – sběr dat v terénu dle stanovené metodiky. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | Ex ante (v roce založení) Po třech letech | Zakázka dohromady za 1 800 000 | Hodnocení bude založeno na podkladě terénních prací zahrnujících měření respirace půdy, odběry vzorků půdy a stanovení vybraných chemických a fyzikálních parametrů půdy, včetně bilance uhlíku v systému AL vs. orná bez závazku. Párové odběry budou provedeny minimálně na 20 odběrových místech při respektování půdních specifik ČR a potřeby porovnatelnosti odběrových míst. |  |
| Hodnotící otázka č. 13: Do jaké míry podpořily intervence zmírňování změny klimatu? | 42.73 Založení agrolesnického systému | Hodnocení úrovně poutání uhlíku bude provedeno v terénu dle stanovené metodiky a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky externím subjektem (mimo VZ), zhotoviteli (hodnotiteli) budou dodány výstupy této studie na základě které sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou v průběhu programového období. | 2026 | Zakázka dohromady za 1 800 000 | Hodnocení bude založeno na podkladě terénních prací zahrnujících odběry vzorků půdy a stanovení vybraných chemických a fyzikálních parametrů půdy, včetně bilance uhlíku v systému AL vs. orná zahrnující půdu, iniciální nadložní humus i biomasu (dendromasu). Párové odběry budou provedeny minimálně na 20 odběrových místech při respektování půdních specifik ČR a potřeby porovnatelnosti odběrových míst. |  |
| Hodnotící otázka č. 14: Do jaké míry podpořily intervence účinné hospodaření s přírodními zdroji?A14:H1A15:K15 | 26.70 Péče o založený agrolesnický systém | 14.3.3 Vyhodnocení omezení smyvu a ztráty půdy pod závazky příslušných intervencí (na extrémně svažitých pozemcích). Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Hodnocení bude provedeno jednou za období. | 2026 | Zakázka dohromady za 1 800 000 | Přínos agrolesnického systému z hlediska omezení eroze bude stanoven přímým měřením přirozených i simulovaných srážek, včetně řízeného zaplavení. Následně bude minimálně 30 vybraných ploch ALS pod závazkem podrobeno modelovému výpočtu pomocí rovnice USLE, přičemž bude zhodnocen jejich vliv na zmírnění projevů vodní eroze. |  |
| Hodnotící otázka č. 13: Do jaké míry podpořily intervence zmírňování změny klimatu? | 42.73 Založení agrolesnického systému | Modelové porovnání pohlcení CO2 na plochách s agrolesnickým systémem a bez agrolesnického systému. Nutnost rozlišení na silvopastevní a silvoorebný ALS. | 2026 | 50 000 | Rešerše dostupných odborných studií kvantifikujících dopady realizace ALS na bilanci toků uhlíku v zemědělství. |  |

- Všechna jednání, vstup i výstupy veřejné zakázky budou vedeny v českém jazyce.

- Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky budou vymezeny v Závazném textu návrhu rámcové smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace v rámci plánovaného otevřeného nadlimitního řízení.

### Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění: únor 2026

Ukončení plnění: prosinec 2027

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Poznámka zadavatele:

Předmět veřejné zakázky může být na základě realizované předběžné tržní konzultace pro plánované zadávací řízení upraven a doplněn na základě informací od potenciálních dodavatelů a dostupných skutečností.