## 06_2025
Harmonogram - 502 270 Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746
SO | Dílčí činnost | RN | 2025 |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
Havarijní a povodňový plán
Příprava (odlov rybí osádky ČRS, vytýčení IS ..)
Stavba celkem (realizace)
SO 01 | Zeď z LK na MC na LB u p.č. 171/3
SO 02 | Skluz
SO 03 | Kamenná rovnanina na PB u č.p. 207
SO 04 | ŽB zeď na PB s kamenným obkladem
SO 05 | Kamenná rovnanina na LB u p.č. 171/1
SO 06 | Zeď z LK na MC na LB u č.p. 227
SO 07 | Zeď z LK na MC na PB u č.p. 14
SO 08 | Zeď z LK na MC na LB u garáže u p.č. 161
SO 09 | Předsazená zeď na LB u p.č. 326
SO 10 | Zeď z LK na MC na LB u č.p. 9
SO 11 | Kácení )* + náhradní výsadba !!!
VON | Vedlejší a ostatní náklady
Technická přejímka
)* | Zákaz stavebních prací v korytě toku od října do února od ČRS + Kácení pouze v době vegetačního klidu )* | Finanční plnění | 0 |  |  | 12050000 | [11 empty] | 11700000