## HMG 502 825 čistopis
Harmonogram - 301 774 Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú. Libouchec
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | 2026
|  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen |  | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Stavba celkem (realizace) |  | 7
SO 01 | SO 01 | Realizace | 1.5
SO 02 | SO 02 | Realizace | 1.5
SO 03 | SO 03 | Realizace | 1.5
SO 04 | SO 04 | Realizace | 1.5
VON (o) | VON | Realizace | 7
Legislativa