## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7eb8cac5-b24e-4aaa-8b45-2421aba78c89}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 219210007 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 8332189 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 215 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 10. 11. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890005 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Povodí Labe, státní podnik | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Stanislav Winkler, MBA | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Stanislav Winkler, MBA | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DPH |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 219210007
| Stavba: | [6 empty] | Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 10. 11. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Stanislav Winkler, MBA |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Stanislav Winkler, MBA
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7eb8cac5-b24e-4aaa-8b45-2421aba78c89} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 8332189
/ |  | HSV |  |  |  | Revitalizace mrtvého ramene | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {191caa28-6b01-4534-ba69-babec2c7362e} | {7eb8cac5-b24e-4aaa-8b45-2421aba78c89} |  | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {51c61a5a-47d6-4508-9013-00d1e69d05f5} | {7eb8cac5-b24e-4aaa-8b45-2421aba78c89} |  | 2

## HSV - Revitalizace mrtvéh...
[18 empty] | {191caa28-6b01-4534-ba69-babec2c7362e} | [5 empty] | VT1 | Objem výkopu pro tůň T1 | m3 | 115 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | VT2 | Objem výkopu pro tůň T2 | m3 | 110 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True | [5 empty] | n01 | Celkový objem násypů. | m3 | 1716 | 2
[24 empty] | s01 | Objem těženého sedimentu | m3 | 4000 | 2
Stavba:
Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Objekt:
HSV - Revitalizace mrtvého ramene
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Stanislav Winkler, MBA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Stanislav Winkler, MBA |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Objekt:
HSV - Revitalizace mrtvého ramene
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| VRN5 - Výzisk celkem | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Objekt:
HSV - Revitalizace mrtvého ramene
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.183 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.183 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.183 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 111211231 | Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -303104795
| PP |  | Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navržená opatření budou realizována v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 :2015 Řez stromů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111211232 | Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1393668822
| PP |  | Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navržená opatření budou realizována v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 :2015 Řez stromů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 1180 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 547247678
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kácení porostu průměru do 100 mm, viz příloha C.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1050,00+110,00+20,00 |  | 1180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -594968025
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odstranění stromů, viz příloha C.4, včetně případných speciální požadavků na odstranění invazních druhů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navržená opatření budou realizována v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 :2015 Řez stromů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1733983859
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odstranění stromů, viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navržená opatření budou realizována v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 :2015 Řez stromů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112155315r | Zpracování, předání a likvidace nevyužité dřevní hmoty dle platné legislativy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1493324161
| PP |  | Zpracování, předání a likvidace nevyužité dřevní hmoty dle platné legislativy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vlastníkem dřevní hmoty je majitel pozemku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - VaK požaduje nakrátit a připravit dřevní hmotu na odvozní místo ve zdálenosti do 3 km od stavby, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - farnost Pouchov požaduje nakrátit a připravit dřevní hmotu a dovést na farnost. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Položka obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přesuny a veškerou manipulaci s dřevní hmotou na jakoukoliv vzdálenost, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty a odpadu z kácení dle platné legislativy, případně dle dedndrologického průzkumu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 112155316r | Likvidace invazních a nepůvodních druhů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1706872145
| PP |  | Odstranění invazních a nepůvodních druhů na lokalitě bude probíhat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK D02 007:2016 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | Likvidace invazních druhů v počtu a ploše viz příloha E Dokladová část - Dendrologický průzkum | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Položka obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přesuny a veškerou manipulaci s dřevní hmotou na jakoukoliv vzdálenost, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty a odpadu z kácení dle platné legislativy, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zatření řezné plochy herbicidem, případně další opatření viz příloha E Dokladová část - dendrologický průzkum, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontrola a managment likvidace invazních a nepůvodních druhů během realizace stavby viz příloha E Dokladová část - dendrologický průzkum. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 6100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2001580852
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | sejmutí ornice tl. 100 mm, viz příloha D.2.d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozemek p. č. 912/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4000,0 |  | 4000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pozemek p. č. 912/6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2100,0 |  | 2100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131151105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 399589078
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Výkopy tůní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T1 - západní tůň viz příloha D.2.a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VT1 | 115,0 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 - východní tůň viz příloha D.2.b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | VT2 | 110,0 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kořeny stromů nebudou poškozeny a mohou zasahovat do prostoru tůní. V blízkosti kořenů se předpokládá podíl ruční práce. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9556602
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Přemístění výkopu z tůní na místo uložení (pozemky p. č. 912/1 a 912/6) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VT1+VT2 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: VT1 | [15 empty] | 2
| FIG |  | Výkopy tůní |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | T1 - západní tůň viz příloha D.2.a |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 115,0 |  | 115 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Rozpad figury: VT2 | [15 empty] | 2
| FIG |  | T2 - východní tůň viz příloha D.2.b |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 110,0 |  | 110 | [13 empty] | 2
11 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně | m3 | 1716 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1768983118
| PP |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Terénní úpravy viz příloha D.2.d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na pozemku p. č. 912/1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3530,00*0,30+(4000,00-3530,00)*0,30/2,00 |  | 1129.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na pozemku p. č. 912/6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1809,00*0,30+(2100,00-1809,00)*0,30/2,00 |  | 586.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 "zaokrouhlení |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | n01 | Součet |  | 1716 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 6100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -2137201115
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 6100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1419081226
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451121 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0.001 | 0.183 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -676195427
| PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6100*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | AGR 01.1.1 | Vytěžení sedimentu | m3 | 4000 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -749836232
| PP |  | Vytěžení sedimentu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu, vysakovací laguny, čerpání vody apod. Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např. pod mosty. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | projektant předpokládá použití technologie sacího bagru a vysakovacích vaků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | popis postupu, viz příloha D.1 (kap. D.3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v případě, že zhotovitel zvolí jinou vhodnou technologii než je sací bagr - položka bude adekvátně naceněna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Položka obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípravné práce jakéhokoliv charakteru (např. vyhloubení stavební jamy pro vysakování vaků) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | veškeré transporty, výstavbu a likvidaci potrubní trasy včetně všech manipulací, zprovoznění strojů, atd. viz příloha D.1 (kap. D.3), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovoz veškerých potřebných technických a technologických zařízení, jejich osazení a následný odvoz. (např. flokulační stanice), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | veškeré náklady spojené s odsáváním sedimentu, jeho transportem potrubím na místo dalšího využití, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | náklady na dodání odvodňovacích vaků, jejich montáž, demontáž, případnou likvidaci, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | náklady na provoz všech potřebných technických a technologických zařízení (např. flokulační stanice), včetně veškerého spotřebního materiálu, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | veškeré náklady spojené s přizpůsobením technologie charakteru těženého sedimentu s cílem zefektivnit těžbu, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čerpání vody zpět do mrtvého ramene, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doprava materiálu ze stavebních jam na meziskládku a zpět, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | doprava materiálu z odvodňovacích vaků na meziskládku na staveništi a pro použití do terénních úprav. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provedení dokončovacích prací (např. provedení zásypu stavební jámy pro vysokování vaků) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celkový objem byl stanoven v rostlém stavu a objemová hmotnost dle PD je 1700 kg/m3, uvažovaný koeficient nakypření přehozeného materiálu 1,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | s01 | 4000,00 |  | 4000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | AGR 01.1.2 | Přemístění vytěženého materiálu | m3 | 4000 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1519813274
| PP |  | Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost, včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání, skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu např. poplatek za uložení na meziskládce | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i sypaninu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Přemístění přebývajícího materiálu z místa stavebního záměru na místo jeho trvalého uložení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Projektant předpokládá půdní bloky č. 7102/1, 6103/7 a 6103/6 v k. ú. Slezské Předměstí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nakládání nánosů pro přesun po staveništi a pro přesun na místo trvalého uložení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zhotovitel může zvolit jiné vhodné plochy pro uložení než předpokládá projektant a položku adekvátně nacení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s01 |  | 4000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: s01 | [15 empty] | 2
| FIG |  | projektant předpokládá použití technologie sacího bagru a vysakovacích vaků |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | popis postupu, viz příloha D.1 (kap. D.3) |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | v případě, že zhotovitel zvolí jinou vhodnou technologii než je sací bagr - položka bude adekvátně naceněna |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Položka obsahuje: |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | přípravné práce jakéhokoliv charakteru (např. vyhloubení stavební jamy pro vysakování vaků) |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | veškeré transporty, výstavbu a likvidaci potrubní trasy včetně všech manipulací, zprovoznění strojů, atd. viz příloha D.1 (kap. D.3), |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | dovoz veškerých potřebných technických a technologických zařízení, jejich osazení a následný odvoz. (např. flokulační stanice), |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | veškeré náklady spojené s odsáváním sedimentu, jeho transportem potrubím na místo dalšího využití, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | náklady na dodání odvodňovacích vaků, jejich montáž, demontáž, případnou likvidaci, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | náklady na provoz všech potřebných technických a technologických zařízení (např. flokulační stanice), včetně veškerého spotřebního materiálu, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | veškeré náklady spojené s přizpůsobením technologie charakteru těženého sedimentu s cílem zefektivnit těžbu, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | čerpání vody zpět do mrtvého ramene, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | doprava materiálu ze stavebních jam na meziskládku a zpět, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | doprava materiálu z odvodňovacích vaků na meziskládku na staveništi a pro použití do terénních úprav. |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | provedení dokončovacích prací (např. provedení zásypu stavební jámy pro vysokování vaků) |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | celkový objem byl stanoven v rostlém stavu a objemová hmotnost dle PD je 1700 kg/m3, uvažovaný koeficient nakypření přehozeného materiálu 1,2 |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 4000,00 |  | 4000 | [13 empty] | 2
17 | K | AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu | m3 | 2509 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1871727562
| PP |  | Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku za uložení | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte! Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zhotovitel může předat sediment zemědělskému podnikateli, který za úplatu sediment zpracuje na půdních blocích | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | smluvená cena během příparavy PD se zemědělským podnikatelem je 70 tis. Kč/ha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plocha potřebná pro zaorání sedimentu cca 15 ha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zhotovitel může zvolit jiný způsob likvidace sedimentu dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zhotovitel předloží finální způsob likvidace sedimentu k odsouhlasení TDS a projektantovi, včetně dokladů o likvidaci uvedeného množství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s01+VT1+VT2-n01 |  | 2509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| FIG |  | Rozpad figury: s01 | [15 empty] | 2
| FIG |  | projektant předpokládá použití technologie sacího bagru a vysakovacích vaků |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | popis postupu, viz příloha D.1 (kap. D.3) |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | v případě, že zhotovitel zvolí jinou vhodnou technologii než je sací bagr - položka bude adekvátně naceněna |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Položka obsahuje: |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | přípravné práce jakéhokoliv charakteru (např. vyhloubení stavební jamy pro vysakování vaků) |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | veškeré transporty, výstavbu a likvidaci potrubní trasy včetně všech manipulací, zprovoznění strojů, atd. viz příloha D.1 (kap. D.3), |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | dovoz veškerých potřebných technických a technologických zařízení, jejich osazení a následný odvoz. (např. flokulační stanice), |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | veškeré náklady spojené s odsáváním sedimentu, jeho transportem potrubím na místo dalšího využití, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | náklady na dodání odvodňovacích vaků, jejich montáž, demontáž, případnou likvidaci, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | náklady na provoz všech potřebných technických a technologických zařízení (např. flokulační stanice), včetně veškerého spotřebního materiálu, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | veškeré náklady spojené s přizpůsobením technologie charakteru těženého sedimentu s cílem zefektivnit těžbu, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | čerpání vody zpět do mrtvého ramene, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | doprava materiálu ze stavebních jam na meziskládku a zpět, |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | doprava materiálu z odvodňovacích vaků na meziskládku na staveništi a pro použití do terénních úprav. |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | provedení dokončovacích prací (např. provedení zásypu stavební jámy pro vysokování vaků) |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | celkový objem byl stanoven v rostlém stavu a objemová hmotnost dle PD je 1700 kg/m3, uvažovaný koeficient nakypření přehozeného materiálu 1,2 |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 4000,00 |  | 4000 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Rozpad figury: VT1 | [15 empty] | 2
| FIG |  | Výkopy tůní |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | T1 - západní tůň viz příloha D.2.a |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 115,0 |  | 115 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Rozpad figury: VT2 | [15 empty] | 2
| FIG |  | T2 - východní tůň viz příloha D.2.b |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 110,0 |  | 110 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Rozpad figury: n01 | [15 empty] | 2
| FIG |  | Terénní úpravy viz příloha D.2.d |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | na pozemku p. č. 912/1 |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 3530,00*0,30+(4000,00-3530,00)*0,30/2,00 |  | 1129.5 | [13 empty] | 2
| FIG |  | na pozemku p. č. 912/6 |  | 0 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 1809,00*0,30+(2100,00-1809,00)*0,30/2,00 |  | 586.35 | [13 empty] | 2
| FIG |  | 0,15 "zaokrouhlení |  | 0.15 | [13 empty] | 2
| FIG |  | Součet |  | 1716 | [13 empty] | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
18 | K | 966052111r | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných zeminou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -32868234
| PP |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m zasypaných zeminou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | u místění plotových sloupků viz příloha C.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | projektant předpokládá odstranění 19 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka obsahuje: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uvolnění ze země | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvoz vybouraného materiálu po vodě, nebo jinou lehkou mechanizací na meziskládku a veškerou manipulaci (složení, naložení, apod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zasypání vzniklých terénních prohlubní včetně dodání zeminy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozbourání, roztřídění materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | veškerou manipulaci a dopravu na jakoukoliv vzdálenost na recyklační skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | poplatek za uložení na recyklační skládce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN5 | Výzisk celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
19 | K | AGR 01.1.4 | Odkup vyzískaného říčního materiálu | m3 | -2509 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1405971397
| PP |  | Odkup vyzískaného říčního materiálu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE! Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte! Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např. komunální odpad, dřevní hmota). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2509*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -2509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{51c61a5a-47d6-4508-9013-00d1e69d05f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | True
Stavba:
Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890005
|  | Povodí Labe, státní podnik |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Stanislav Winkler, MBA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Stanislav Winkler, MBA |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| DPH | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 01 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 09 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | Povodí Labe, státní podnik |  |  | Projektant: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Winkler, MBA
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011 | Zřízení a odstranění kompletního zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -2003493429
| PP |  | Zajištění kompletního zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Cena stanovena jako 3 % z nákladů na stavbu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zajištění místnosti pro TDS v ZS vč. jejího vybavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění oplocení prostoru ZS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění následné likvidace všech objektů ZS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění opatření proti vstupu nepovolaných osob po dobu realizace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ochrana přívodního a odvodního potrubí v místech křížení s komunikacemi (ocelové chráničky, štěrk a roznášecí prvky) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | aplikace ochranných opatření proti poškození sítí a splnění požadavků správců sítí viz příloha E Dokladová část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce, jejich ošetřování a zimní opatření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 0112 | Zajištění obnovy asfaltové komunikace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -824226785
| PP |  | Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | obnova stávající příjezdové komunikace při jejím případném porušení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 011414000r | Průzkum výskytu odpadu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 779981024
| PP |  | Průzkum výskytu odpadu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | na dně mrtvého ramene a v jeho okolí se vyskytuje komunální odpad např. pračka, pneumatiky, plasty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka zahrnuje vyzvednutí odpadu, vytřídění, veškerou dopravu a poplatek za likvidaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hrubý odhad je 300 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 011424000r | Průzkum výskytu munice, výbušnin a jiných nebezpečných látek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1447614297
| PP |  | Průzkum výskytu munice, výbušnin a jiných nebezpečných látek | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | pyrotechnický průzkum bude proveden v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pracovník, který bude hledat a vyzvedávat munici ze dna musí být držitelem oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v předstihu před stavbou celoplošný pyrotechnický průzkum dna v místech určených k těžení sedimentu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | celková plocha vodní hladiny 9200 m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpokládaná hloubka vody do 2,50 m, mocnost sedimentu do 1,50 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | časová náročnost od 4 do 6 týdnů v závislosti na počtu signálů a počasí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | časové vymezení od 15. 4. do 30. 9. (teplota vody a počasí bez deště) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pyrotechnické práce v průběhu výstavby (rozsah 5 dní) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soubor | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1880888482
| PP |  | Příprava staveniště | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v místech přejezdu techniky nad potrubím budou umístěny roznášecí prvky, které zajistí rozložení působících sil (příloha C.3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | projektant předpokládá použití např. ocelových plátů, panelů, atd. (2 uvažované plochy 6 m × 9 m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zhotovitel může uvažovat jiný způsob ochrany dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 032403000 | Provizorní komunikace | soubor | 2 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 2073709995
| PP |  | Provizorní komunikace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | položka zahrnuje vybudování a odstranění dočasných komunikací viz příloha C.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytvoření a umístění dočasné komunikace dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zhotovitel svoje řešení předloží TDS a projektantovi ke schválení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytvoření zpevněné staveništní komunikace, např. E+S šířky 4 m a délky 90 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vytvoření nezpevněné staveništní komunikace délky 100 m, šířky 4 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -617490680
| PP |  | Ostatní náklady související s výstavbou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | propagační materiál vyhotovený dle podmínek "Grafického manuálu povinné publicity, operační program Životního prostředí 2021-2027" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osazený po dobu stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 02 | Projektová dokumentace - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 0210 | Vypracování Plánu opatření pro případ havárie | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 675613215
| PP |  | Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.), včetně zajištění schválení příslušnými orgány. | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 0221 | Zpracování povodňového plánu stavby | kus | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | 2017566282
| PP |  | Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 023 | Vypracování projektu skutečného provedení díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1024 | -1299950985
| PP |  | Vypracování projektu skutečného provedení díla | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | předaní v digitální podobě a 3 paré v tištěné podobě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 03 | Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 031 | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -908854941
| PP |  | Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zaměření bude provedeno autorizovanou osobou a musí být odsouhlaseno TDS, projektantem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předaní v digitální podobě a 2 paré v tištěné podobě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 035 | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 533543987
| PP |  | Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vytyčení stavby, hranic pozemků v případě potřeby a vytyčení sítí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zaměření a výpočet kubatur zemních prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zhotovitel provede zaměření dna mrtvého ramene a prostoru budoucích terénních úprav pro určení množství odtěženého a zpracovaného materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zaměření dna před začátkem bude včetně zjištění mocnosti sedimentu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozsah těžení sedimentu a terénních úprav bude doložen zaměřením po skončení prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | projektant doporučuje zaměření pozemků ZS a následných terénních úprav pomocí technologie LiDAR | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | objednatel požaduje zaměření sedimentu pro každou fakturaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 09 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 037 | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 646544398
| PP |  | Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 0931 | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací, mostu apod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1573871177
| PP |  | Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací, mostu apod. | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 094 | Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -345199132
| PP |  | Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 095 | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1219677861
| PP |  | Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 0990 | Zajištění dokladů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 1717510657
| PP |  | Zajištění dokladů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití a případné zajištění povolení ke kácení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | veškerá dřevní hmota (kmeny, štěpka) vzniklá během kácení je v majetku vlastníka pozemku a bude předána, nebo po domluvě s vlastníkem odstraněna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | o evidenci odpadu a stanoviska OŽP ke způsobu likvidace odpadu pro potřeby kolaudace stavby objednatelem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 09920 | Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -1453243063
| PP |  | Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | v součinnosti s ČRS, informovat MO v předstihu, lokalita je součástí rybářsého revíru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 09921 | Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | -630193524
| PP |  | Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | biologický dozor po dobu výstavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění terénního monitoringu staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sledování výskytu ochranářsky významných organismů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v případě potřeby provedení transferu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koordinace prací biologického dozoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 0993 | Zajištění dopravně inženýrských opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 482823741
| PP |  | Zajištění dopravně inženýrských opatření | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zajištění dopravně inženýrských opatření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí pokud rozsha DIO bude vyžadovat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 0994 | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | zákl. přenesená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262144 | 848671866
| PP |  | Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | zhotovitel provede laboratorní testy sedimentu v akreditované laboratoři po vytěžení, případně půdy, kde bude sediment uložen | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stanovení limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sušině dle vyhlášky 257/2009 Sb. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 219210007
Stavba: | Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Datum: | 10. 11. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
HSV | Revitalizace mrtvého ramene
n01 | Celkový objem násypů. | m3 | 1716
| Terénní úpravy viz příloha D.2.d |  | 0
| na pozemku p. č. 912/1 |  | 0
| 3530,00*0,30+(4000,00-3530,00)*0,30/2,00 |  | 1129.5
| na pozemku p. č. 912/6 |  | 0
| 1809,00*0,30+(2100,00-1809,00)*0,30/2,00 |  | 586.35
| 0,15 "zaokrouhlení |  | 0.15
n01 | Součet |  | 1716
Použití figury:
171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně | m3 | 1716
AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu | m3 | 2509
s01 | Objem těženého sedimentu | m3 | 4000
| projektant předpokládá použití technologie sacího bagru a vysakovacích vaků |  | 0
| popis postupu, viz příloha D.1 (kap. D.3) |  | 0
| v případě, že zhotovitel zvolí jinou vhodnou technologii než je sací bagr - položka bude adekvátně naceněna |  | 0
| Položka obsahuje: |  | 0
| přípravné práce jakéhokoliv charakteru (např. vyhloubení stavební jamy pro vysakování vaků) |  | 0
| veškeré transporty, výstavbu a likvidaci potrubní trasy včetně všech manipulací, zprovoznění strojů, atd. viz příloha D.1 (kap. D.3), |  | 0
| dovoz veškerých potřebných technických a technologických zařízení, jejich osazení a následný odvoz. (např. flokulační stanice), |  | 0
| veškeré náklady spojené s odsáváním sedimentu, jeho transportem potrubím na místo dalšího využití, |  | 0
| náklady na dodání odvodňovacích vaků, jejich montáž, demontáž, případnou likvidaci, |  | 0
| náklady na provoz všech potřebných technických a technologických zařízení (např. flokulační stanice), včetně veškerého spotřebního materiálu, |  | 0
| veškeré náklady spojené s přizpůsobením technologie charakteru těženého sedimentu s cílem zefektivnit těžbu, |  | 0
| čerpání vody zpět do mrtvého ramene, |  | 0
| doprava materiálu ze stavebních jam na meziskládku a zpět, |  | 0
| doprava materiálu z odvodňovacích vaků na meziskládku na staveništi a pro použití do terénních úprav. |  | 0
| provedení dokončovacích prací (např. provedení zásypu stavební jámy pro vysokování vaků) |  | 0
| Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny |  | 0
| celkový objem byl stanoven v rostlém stavu a objemová hmotnost dle PD je 1700 kg/m3, uvažovaný koeficient nakypření přehozeného materiálu 1,2 |  | 0
s01 | 4000,00 |  | 4000
Použití figury:
AGR 01.1.1 | Vytěžení sedimentu | m3 | 4000
AGR 01.1.2 | Přemístění vytěženého materiálu | m3 | 4000
AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu | m3 | 2509
v01 | Výkop stavební jámy pro odvodňovací vaky - plocha V2 | m3 | 163.2
v02 | Výkop stavební jámy pro odvodňovací vaky - plocha V1 | m3 | 356.4
VT1 | Objem výkopu pro tůň T1 | m3 | 115
| Výkopy tůní |  | 0
| T1 - západní tůň viz příloha D.2.a |  | 0
VT1 | 115,0 |  | 115
Použití figury:
131151105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 225
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 225
AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu | m3 | 2509
VT2 | Objem výkopu pro tůň T2 | m3 | 110
| T2 - východní tůň viz příloha D.2.b |  | 0
VT2 | 110,0 |  | 110
Použití figury:
131151105 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 225
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 225
AGR 01.1.3 | Likvidace vytěženého materiálu | m3 | 2509

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST