Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		219210007

Registrační číslo projektu: 		CZ.05.01.03/11/24_073/0005168

- Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2024 oddělením projekce objednatele, odpovědný projektant Ing. Stanislav Winkler (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Holštejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Předměstí, revitalizace mrtvého ramene Orlice“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: červen - červenec 2026

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 4. 2028

  - Veškeré práce v lokalitě budou prováděny pouze v denní době (6 - 20 hod.). Práce ve vodním prostředí budou prováděny od 15. 8. do 15. 3. běžného kalendářního roku, tj. až po ukončení metamorfózy obojživelníků. Práce ve vodním prostředí mimo stanovený termín je možné provádět pouze pokud si zhotovitel zajistí příslušná povolení.

  - Práce v terestrickém prostředí, konkrétně kácení předmětných dřevin a keřových porostů proběhne v období vegetačního klidu - dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v období mezi 15. 10. a 15. 3. běžného kalendářního roku, tedy mimo období hnízdění ptáků. Nebo v souladu se změnou zmíněného rozhodnutí pokud si ji zhotovitel zajistí.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel plánuje odkup vytěženého sedimentu jako surového říčního materiálu, bude soupis provedených stavebních prací za příslušné fakturační období obsahovat jak položku „Vytěžení nánosů“, tak položku „Odkup vyzískaného říčního materiálu“, a to ve stejném množství.

- Bankovní záruka

  - Bankovní záruka není požadována.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo a projektové dokumentace pro provedení stavby, zejména:

- Souhlas s provedením ohlášené stavby Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 10. 10. 2024 pod č. j. MMHK/625035/2024.

- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ze dne 14. 6. 2024 pod č. j. KUKHK-16434/ZP/2024-6, které nabylo právní moci dne 12 7. 2024.

- Rozhodnutí o povolení i nepovolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 16. 1. 2024 pod č.j. SZ MMHK/703877/2023, které nabylo právní moci dne 5. 2. 2024.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

- Zvláštní ustanovení

  - V případě likvidace sedimentů v souladu se zákonem se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány.

  - V případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu se na tuto smlouvu o dílo nevztahuje ujednání čl. 2 – Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) – Ostatní podmínky, bod 41 z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

  - V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkupu říčního materiálu, zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.

  - Smluvní strany se dohodly na změně ve znění obchodních podmínek na zhotovení stavby:

- v čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6 takto:

Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované období (zjišťovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového položkového rozpočtu, potvrzený technickým dozorem. V případě těžení sedimentů budou přílohou faktury také doklady o likvidaci sedimentu v odpovídajícím množství a geodetické zaměření potvrzující odtěžení fakturovaného či většího množství sedimentu. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy, registračním číslem projektu, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury proplaceny. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na emailovou adresu: invoice@pla.cz

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4. a 5.

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 45.

- čl. 7. Bankovní záruka.

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), l).

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, body 14.3.

  - Zhotovitel se v souvislosti s financováním díla z dotačního programu zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, které jsou oprávněné ke kontrole plnění dotační akce na staveništi. Dále se zavazuje poskytnout jim veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebních deníků a podobně.

  - Zhotovitel předloží objednateli doklad ve formě zápisu ve stavebním deníku o prokazatelném proškolení dodavatelů prací o všech podmínkách udělené výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, a to před zahájením prací.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel						funkce