P O V O D Ň O V Ý

P L Á N

pro dobu stavby

REKONSTRUKCE A OPRAVA MANDAVY VE STARÝCH KŘEČANECH

(MANDAVA ČHP 2-04-08-0010)

Vypracoval :								Datum :   15.5.2021

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Ing. Miroslav Pácl

# Základní údaje:

| Název stavby: | Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech |
| --- | --- |
| Vodní tok: | Mandava |
| Číslo hydrologického povodí: | 2-04-08-0010 |
| Říční kilometr: | 17,600 - 19,5000 |
| Správce vodního toku: | Povodí Ohře, státní podnik |
| Obec: | Staré Křečany |
| Katastrální území: | k.ú. Staré Křečany [754439] |
| Kraj: | Ústecký |
| Investor: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov |
| Zhotovitel stavby: | …………………….................. |
| Předpokládané zahájení stavby: | 2022 |
| Předpokládané dokončení stavby: | 2024 |

Platnost povodňového plánu:    				po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    	přiloženo k návrhu PP

Schválení příslušným vodoprávním úřadem:

Příslušný vodoprávní úřad: MěÚ Rumburk - OŽP

Datum:	……………………

Razítko a podpis:	……………………

# Obsah:

Základní údaje

Základní údaje:	1

Obsah:	2

A.1. ÚVOD	3

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:	3

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:	3

A.1.3. Definice povodně:	3

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:	4

A.2. POPIS STAVBY	4

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ	5

A.4.  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE	6

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):	6

A.5.1. Definice SPA:	6

A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě:	6

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:	7

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:	7

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně:	8

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:	8

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST:	9

B.1. Povodňová komise stavby:	9

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:	9

C. GRAFICKÁ ČÁST:	2

C. GRAFICKÁ ČÁST

# A. VĚCNÁ ČÁST:

## A.1. ÚVOD

### A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

### A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- hydrologické údaje

- technické údaje

- místní šetření zpracovatele

- projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby	“ Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech“ Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku Mandava je Povodí Ohře, státní podnik. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rumburk – odbor životního prostředí.

### A.1.3. Definice povodně:

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

### A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném  chodu ledů nebo  při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné na vodním  díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň).

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

## A.2. POPIS STAVBY

Území dotčené stavbou začíná na hranici katastrálního území Staré Křečany říčním km cca 17,6 (staničení v PD 0,000) a končí u mostu nedaleko č.p. 213 v říčním km 19,5 (staničení PD 1,953).

místo stavby

Obr. 1 Širší územní vztahy

Stavba je rozdělená do 4 oddělených úseků, které jsou přerušeny již dříve realizovanými stavebními úpravami, které následovaly po průběhu povodní v r. 2010.

Profil koryta toku je poměrně proměnlivý - vyskytují se úpravy starší úpravy zdí na sucho (z větší části dožité), místy došlo k rozpadu opevnění a jeho odplavení, vyskytuje se zdivo bez pojiva porostlé vzrostlou vegetací, kde hrozí při nasycení půdy ke ztrátě stability. Některé problematické úseky se nacházejí v blízkosti místních komunikací

Návrh opravy / rekonstrukce koryta spočívá v provedení nových opěrných zdí z lomového kamene na cementovou maltu, dále pak zdí z  lomového kamene kladeného na sucho se sklonem líce 2:1. V rámci omezených možností, bylo koryto otevřeno do lichoběžníkového profilu s pružným opevnění paty břehu.

Přístup na staveniště bude veden po místních komunikacích v obci Staré Křečany a dále po vymezených manipulačních pásech, které byly odsouhlaseny vlastníky pozemků.

Projekt předpokládá postupné převádění vody korytem potoka potrubím DN 600-800. Toto potrubí bude uloženo na dno koryta. Na horním okraji staveniště bude vyhotovena zemní hrázka, případně z pytlů z písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Případně prosakující voda do prostoru stavební jámy bude odčerpávána pomocí mobilního čerpadla. Hrázka bude min. 0,5-0,7 m vysoká (zajištění maximálního využití kapacity trubky). Sklony hrázky budou v přibližném sklonu 1:1 a s 0,50 m širokou korunou. Zemní hrázky budou provedeny z vhodného nepropustného materiálu z výkopku

Staveniště bude umístěno přímo v korytě Mandavy a na příbřežních pozemcích v jeho bezprostřední blízkosti (manipulační pruhy šířky do 5 m).

Vzhledem k charakteru přístupových cest a manipulačních ploch kolem koryta PD předpokládá dodatečné zpevňování přístupů na stavbu a uvedení ploch po dokončení do původního stavu.

Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty. Stavební objekt 1 jsou Rekonstrukce opevnění (investice). Stavební objekty SO 2 se zabývají opravou opevnění. Stavební objekty SO 1 a SO 2 jsou dále děleny na podobjekty dle daných úseků viz Tab.1. Stavební objekt SO 3 řeší kácení dřevin a náhradní výsadby.

Tab.1.Členění stavby na stavební objekty

| úsek | SO | Název SO | Staničení dolní (km) | Staničení horní (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.10 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ- PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 1 | 0.000 | 0.022 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ- PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2, PB | 0.179 | 0.318 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2, LB | 0.241 | 0.366 |
|  | 1.11 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 0.144 | 0.241 |
|  | 1.11 | REKONSTRUKCE OPEVNĚN Í- ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 0.318 | 0.366 |
| 2 | 1.20 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 1 | 0.597 | 0.691 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2 | 0.730 | 0.792 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 3 | 0.923 | 0.926 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 4 | 0.956 | 0.967 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 5 | 1.087 | 1.110 |
|  | 1.21 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 0.890 | 0.936 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 1.011 | 1.026 |
| 3 | 1.30 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, | 1.175 | 1.185 |
|  | 1.31 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ -R ÚSEK 3 - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 1.175 | 1.189 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 1.185 | 1.198 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 3 | 1.193 | 1.226 |
| 4 | 1.40 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 1 | 1.441 | 1.448 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 2 | 1.700 | 1.742 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - PRUŽNÉ OPEVNĚNÍ, ČÁST 3 | 1.754 | 1.949 |
|  | 1.41 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 1 | 1.443 | 1.488 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 2 | 1.448 | 1.591 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 4 | 1.950 | 1.953 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA MC, ČÁST 3 | 1.745 | 1.753 |
|  | 1.42 | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA SUCHO, ČÁST 1 | 1.557 | 1.651 |
|  |  | REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ - ZEĎ NA SUCHO, ČÁST 2 | 1.591 | 1.638 |
| 2 | 2.21 | OPRAVA - ZEĎ NA MC | 1.092 | 1.108 |
| 3 | 2.31 | OPRAVA - ZEĎ NA MC | 1.265 | 1.283 |
| 4 | 2.41 | OPRAVA - ZEĎ NA MC, ČÁST 3 | 1.650 | 1.695 |
| 4 | 2.42 | OPRAVA - ZEĎ NA SUCHO, | 1.488 | 1.548 |
| 2 |  | VYVOLANÁ INVESTICE-MOSTEK (samostatná PD) |  |  |
| 1-4 | 3.1 | KÁCENÍ - REKONSTRUKCE |  |  |
| 2-4 | 3.2 | KÁCENÍ - OPRAVY |  |  |

## A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

Celá stavba leží v přímo v korytě toku. Leží tedy v záplavovém území. Veškerá mechanizace, materiály i části nedokončené stavby je nutno ochránit proti účinkům povodně. Mechanizace bude při zvyšujícím se povodňovém ohrožení odstraněna a nestabilizované části stavby zajištěny.

## A.4.  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

| Vodní tok |  |  | Mandava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí |  |  | 2-04-08-0010-0-00 |  |  |  |  |  |
| Profil |  |  | Silniční mostek u č.p. 311, kú. Staré Křečany |  |  |  |  |  |
| Souřadnice v S-JTSK |  |  | x=-723105 m, y= -947927 m |  |  |  |  |  |
| Plocha povodí |  |  | 12,7 km2 |  |  |  |  |  |
| N-leté průtoky QN (m3s-1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 1 | 2 |  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Q | 3,98 | 5,60 |  | 8,91 | 11,4 | 15,2 | 20,3 | 24,9 |

Hydrologická data byla poskytnuta ve v říjnu 2021 ve IV. třídě přesnosti.

## A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

### A.5.1. Definice SPA:

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo inému  povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,

II.SPA  stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně,

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.

### A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě:

Tento pomocný profil bude dočasně umístěn na zdi (břehu) v blízkosti probíhajících prací.

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav (v cm nebo m n.m. Bpv) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I.SPA - bdělost | 30 cm | Zelená |
| II.SPA – pohotovost | 45 cm | Žlutá |
| III.SPA - ohrožení | 60 cm | Červená |

Pomocný profil bude spolu s jednotlivými hodnotami vodních stavů odpovídajících jednotlivým SPA označen na viditelném místě přímo v zájmovém území (vyražení drážky + barevné označení dle výše uvedené tabulky).

Výše uvedené SPA jsou platné pouze pro staveniště po dobu výstavby. SPA byly stanoveny tak aby upřesňoval ohrožení stavby.

## A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Přesné složení PK bude upřesněno po výběru zhotovitele.

## A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu 0,3 m

Probíhá sledování hladiny toku Mandava v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky.

- S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

II. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 0,45 m

Po vyhlášení II.SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II.SPA je doporučena na 3 x denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku).

- PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně,

- na pracovišti se ukončí pracovní činnost,

- z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody,

- budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést,

- budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta,

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území toku.

III. SPA  - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 0,6 m.

Po vyhlášení III.SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje,

- veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány,

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby,

Evakuační trasy z ohrožené lokality:

Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – evakuační trasa z lokality stavby je uvedena ve výkresové příloze.

## A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně:

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno :

- vyčerpání zaplavených prostorů,

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení  stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti  s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

## A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby.

# B. ORGANIZAČNÍ ČÁST:

Po vybrání zhotovitele stavby doplní zhotovitel chybějící údaje.

## B.1. Povodňová komise stavby:

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce Staré Křečany, případně od povodňové komise obce s rozšířenou působností MěÚ Rumburk o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

## B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

- Povodňová komise Obce Staré Křečany:

Obec Staré Křečany					       tel.: 412 336 291

| Jméno | Funkce v komisi | Kontakt |
| --- | --- | --- |
| František Moravec | předseda | 739 673 851 |

- Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Rumburk - OŽP	tel.: 412 356 289, 412 356 287

ústředna	tel.: 412 356 211

- Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem (ČHMÚ)

pobočka Ústí n.L., P.O. Box 2, 	tel.  472 706 030, 472 706 027,

400 11 Ústí n.L. – Kočkov	fax: 472 706 024

- hydroprognóza:	tel. 472 706 046

- meteoprognóza:	tel. 472 706 051

- internet	www.chmi.cz

- Správce toku Povodí Ohře, státní podnik

- Povodí Ohře, s. p., závod Terezín	tel.  416 707 811

- Povodí Ohře, s. p., provozní středisko Česká Lípa	tel.  487 823 650

tel.  487 882 890

- Odbor vodohospodářského dispečinku POh, s.p.:	tel.  474 636 306, 474 624 200 (nepřetržitá služba)

internet	www.poh.cz

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

| Krajské operační a informační středisko (KOPIS) | 725 060 510 475 668 513 |
| --- | --- |
| Stanice Šluknov | 950 437 011 |
| Územní odbor Děčín | 950 435 011 |
| tísňové volání: | 150 |

- Policie ČR

| Krajské ředitelství Ústeckého kraje | 974 421 111 |
| --- | --- |
| Územní odbor Děčín | 974 432 216 |
| Obvodní oddělení Rumburk | 974 442 100 |
| tísňové volání: | 158 |

# C. GRAFICKÁ ČÁST:

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

začátek prací

ř.km 17,600

konec úseku

ř.km 19,500

Zařízení staveniště 1 (předpoklad)

Evakuační trasa 	(návrh)			Pomocný hlásný profil (návrh)