## Plán sečení 2026-2028.
Plán sečení |  | Třebovka, Ústí nad Orlicí – Dlouhá Třebová, sečení upravených částí VT | [16 empty] | Příloha č.1
| Evidenční číslo smlouvy objednatele: |  | doplní objednatel |  |  | Orientační termíny zahájení a dokončení sečí v každém kalendářním roce: |  |  |  |  | datum zahájení | datum ukončení
| Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: |  | doplní zhotovitel | [6 empty] | 1.seč | 1.6. | 15.7.
| Číslo akce objednatele: |  | 722260114 | [6 empty] | 2.seč | 1.9. | 30.9.
[10 empty] | 3.seč | x | x
č. | Lokalita | k.ú. | VT | ř.km. |  | LB/PB | CK | MJ | množství MJ | Kč/MJ | 1 seč | 2 seč | 3 seč | počet sečí za rok | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem Kč (max) | poznámka pro plán sečení
|  |  |  | od | do | [9 empty] | Kč | Kč | Kč
1 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 0 | 0.861 | PB | PBP201 | m2 | 4586 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | místy obtížně přístupné
2 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 0 | 1.278 | LB | PBP201 | m2 | 8706 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 1.565 | 1.924 | LB | PBP206 | m2 | 1973 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 2.111 | 2.465 | LB/PB | PBP201 | m2 | 3617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 2.893 | 2.965 | LB | PBP201 | m2 | 244 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 3.282 | 3.414 | LB/PB | PBP201 | m2 | 754 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ústí nad Orlicí | Hylváty | Třebovka | 3.661 | 3.871 | LB/PB | PBP206 | m2 | 2112 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 4.763 | 4.921 | LB | PBP209 | m2 | 725 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 4.763 | 4.8 | PB | PBP206 | m2 | 227 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 5.372 | 5.682 | LB/PB | PBP206 | m2 | 3517 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 5.972 | 6.177 | LB | PBP201 | m2 | 1155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 5.972 | 6.231 | PB | PBP201 | m2 | 1633 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 6.256 | 7.036 | LB | PBP201 | m2 | 3219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 6.235 | 7.036 | PB | PBP209 | m2 | 2615 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 7.042 | 7.173 | LB | PBP209 | m2 | 831 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Třebovka | 7.203 | 7.331 | PB | PBP206 | m2 | 693 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | [7 empty] | 36607 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ceník výkonů sečení | [10 empty] | Ostatní podmínky:
Ceníkový kód (CK) |  | Výkon | [5 empty] | MJ | Kč/MJ |  | 1. | Sečením se rozumí, ruční nebo mechanické (bez rozdílu použitého prostředku – křovinořez, sekačka, mulčovač….) setnutí porostu nacházejícího se na hrázi, v korytě (na břehu, na svahu koryta, bermách, na dně nebo na vodní hladině) nebo na jiných určených pozemcícch. Sečením bude dosaženo max 10 cm výšky porostu po provedení výkonu.
PBP200 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP201 |  | Sečení travního porostu s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP202 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 2. | Ceníková položka "Sečení vodního rostlinstva" zahrnuje i výkon sečení ruderálních porostů navazujícího břehového porostu.
PBP203 |  | Sečení travního porostu s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP204 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 3. | Náklady na odvoz a poplatek za uložení posečeného materiálu jsou nákladem zhotovitele.
PBP205 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP206 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 4. | U výkonů obsahujících ponechání posečeného materiálu na místě je požadováno, aby tento materiál byl v podobě mulče, tj. pokrácen nebo podrcen na menší části.
PBP207 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP208 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 5. | Sečením se rozumí celoplošné sečení, při kterém nesmí být poškozeny v ploše rostoucí dřeviny (výsadby, soliterní stromy, cílové keře apod.).
PBP209 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
[11 empty] | 6. | V případě, že je v rámci jedné ceníkové položky prováděn i jiný výkon prací do 10% z plochy, jedná se stále o stejnou ceníkovou položku.