## Plán sečení 2026-2028.
Plán sečení |  | Přítoky Divoké Orlice, sečení upravených částí DVT | [16 empty] | Příloha č.1
| Evidenční číslo smlouvy objednatele: |  | doplní objednatel |  |  | Orientační termíny zahájení a dokončení sečí v každém kalendářním roce: |  |  |  |  | datum zahájení | datum ukončení
| Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: |  | doplní zhotovitel | [6 empty] | 1.seč | 1.6. | 15.7.
| Číslo akce objednatele: |  | 722260109 | [6 empty] | 2.seč | 1.9. | 31.10.
[10 empty] | 3.seč | x | x
č. | Lokalita | k.ú. | VT | ř.km. |  | LB/PB | CK | MJ | množství MJ | Kč/MJ | 1 seč | 2 seč | 3 seč | počet sečí za rok | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem Kč (max) | poznámka pro plán sečení
|  |  |  | od | do | [9 empty] | Kč | Kč | Kč
1 |  | RK, Dl. Ves, Roveň | Jahodovský potok | 0 | 3.8 | LB a PB | PBP201 | m2 | 22560 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Vamberk | Merklovický potok | 0.57 | 0.8 | LB a PB | PBP201 | m2 | 2300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kostelecká Lhota | Lhotský potok | 1.47 | 2.5 | LB a PB | PBP201 | m2 | 11400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kostelecká Lhota | IDVT 10169719 | 0 | 0.17 | LB a PB | PBP204 | m2 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Lípa nad Orlicí | IDVT 10170197 | 0 | 1.2 | LB a PB | PBP200 | m2 | 9600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Krchleby, Svídnice | Chlenský potok | 0 | 1.8 | LB a PB | PBP200 | m2 | 8040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Krchleby, Svídnice, Rájec | Pěnivý potok | 0 | 2.2 | LB a PB | PBP200 | m2 | 7325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Koldín, Borovnice, Rájec | IDVT 10170154 | 0 | 1.8 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Koldín, Borovnice | IDVT 10170156 | 0 | 1.1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 5500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Sopotnice | IDVT 10169382 | 0.13 | 0.9 | LB a PB | PBP200 | m2 | 6160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Helvíkovice | Vlčí potok | 0.2 | 0.8 | LB a PB | PBP200 | m2 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Helvíkovice, Záchlumí | IDVT 10169350 | 0 | 0.6 | LB a PB | PBP200 | m2 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | [7 empty] | 86685 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ceník výkonů sečení | [10 empty] | Ostatní podmínky:
Ceníkový kód (CK) |  | Výkon | [5 empty] | MJ | Kč/MJ |  | 1. | Sečením se rozumí, ruční nebo mechanické (bez rozdílu použitého prostředku – křovinořez, sekačka, mulčovač….) setnutí porostu nacházejícího se na hrázi, v korytě (na břehu, na svahu koryta, bermách, na dně nebo na vodní hladině) nebo na jiných určených pozemcícch. Sečením bude dosaženo max 10 cm výšky porostu po provedení výkonu.
PBP200 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP201 |  | Sečení travního porostu s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP202 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 2. | Ceníková položka "Sečení vodního rostlinstva" zahrnuje i výkon sečení ruderálních porostů navazujícího břehového porostu.
PBP203 |  | Sečení travního porostu s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP204 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 3. | Náklady na odvoz a poplatek za uložení posečeného materiálu jsou nákladem zhotovitele.
PBP205 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP206 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 4. | U výkonů obsahujících ponechání posečeného materiálu na místě je požadováno, aby tento materiál byl v podobě mulče, tj. pokrácen nebo podrcen na menší části.
PBP207 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP208 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 5. | Sečením se rozumí celoplošné sečení, při kterém nesmí být poškozeny v ploše rostoucí dřeviny (výsadby, soliterní stromy, cílové keře apod.).
PBP209 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
[11 empty] | 6. | V případě, že je v rámci jedné ceníkové položky prováděn i jiný výkon prací do 10% z plochy, jedná se stále o stejnou ceníkovou položku.