## Plán sečení 2026-2028
Plán sečení |  | Přítoky Bělé, sečení upravených částí VT | [16 empty] | Příloha č.1
| Evidenční číslo smlouvy objednatele: |  | doplní objednatel |  |  | Orientační termíny zahájení a dokončení sečí v každém kalendářním roce: |  |  |  |  | datum zahájení | datum ukončení
| Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: |  | doplní zhotovitel | [6 empty] | 1.seč | 1.7. | 30.9.
| Číslo akce objednatele: |  | 722260112 | [6 empty] | 2.seč
3.seč
č. | Lokalita | k.ú. | VT | ř.km. |  | LB/PB | CK | MJ | množství MJ | Kč/MJ | 1 seč | 2 seč | 3 seč | počet sečí za rok | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem Kč (max) | poznámka pro plán sečení
|  |  |  | od | do | [9 empty] | Kč | Kč | Kč
1. | Olešnický potok | Čestice- Olešnice-Hoděčín | Olešnický potok | 0.85 | 5.25 | LB a PB | PBP204 | m2 | 35200 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoděčín-Lično | Olešnický potok | 5.65 | 6.95 | LB a PB | PBP204 | m2 | 7800 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lično-Uhřínovice | Olešnický potok | 7.12 | 10.2 | LB a PB | PBP204 | m2 | 18480 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uhřínovice | Olešnický potok | 10.3 | 10.4 | LB a PB | PBP204 | m2 | 600 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | LP Olešnického potoka | Černíkovice | LP Olešnického potoka | 0 | 0.95 | LB a PB | PBP204 | m2 | 5700 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Chobot | Černíkovice | Chobot | 0.2 | 1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6400 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Byzhradec-Voděrady | Chobot | 2.7 | 5.2 | LB a PB | PBP204 | m2 | 15000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Lokotský potok | Solnice-Litohrady | Lokotský potok | 7.5 | 8.5 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lipovka | Lokotský potok | 5.4 | 6.6 | LB a PB | PBP204 | m2 | 7200 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lipovka | Lokotský potok | 4.3 | 5.05 | LB a PB | PBP204 | m2 | 4500 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Synkov-Slemeno-Synkov | Lokotský potok | 1.3 | 3.9 | LB a PB | PBP204 | m2 | 15600 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Štědrý potok | Lupenice | Štědrý potok | 6.6 | 6.2 | LB a PB | PBP204 | m2 | 1200 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lupenice | Štědrý potok | 7.3 | 7.8 | LB a PB | PBP204 | m2 | 3000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tutleky | Štědrý potok | 3.4 | 3.5 | LB a PB | PBP204 | m2 | 600 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Močinec | Solnice | Močinec | 1.9 | 3.7 | LB a PB | PBP204 | m2 | 10800 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hroška | Močinec | 0 | 1 | LB a PB | PBP206 | m2 | 6000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | PP Močince | Solnice | PP Močince | 0 | 0.1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 400 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Vojenický potok | Mokré | Vojenický potok | 0 | 0.7 | LB a PB | PBP204 | m2 | 4200 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mokré | Vojenický potok | 1.9 | 3.4 | LB a PB | PBP204 | m2 | 9000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přepychy | Vojenický potok | 3.8 | 5 | LB a PB | PBP204 | m2 | 7200 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dobříkovický potok | Mokré | Dobříkovický potok | 0.1 | 1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 5400 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Houdkovický potok | Houdkovice | Houdkovický potok | 6 | 4.6 | LB a PB | PBP204 | m2 | 8400 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Houdkovice- Trnov | Houdkovický potok | 3.9 | 2.9 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6000 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trnov | Houdkovický potok | 2.6 | 2.3 | LB a PB | PBP204 | m2 | 1800 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trnov-Semechnice | Houdkovický potok | 2.2 | 0.6 | LB a PB | PBP204 | m2 | 9600 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | [7 empty] | 196080 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ceník výkonů sečení | [10 empty] | Ostatní podmínky:
Ceníkový kód (CK) |  | Výkon | [5 empty] | MJ | Kč/MJ |  | 1. | Sečením se rozumí, ruční nebo mechanické (bez rozdílu použitého prostředku – křovinořez, sekačka, mulčovač….) setnutí porostu nacházejícího se na hrázi, v korytě (na břehu, na svahu koryta, bermách, na dně nebo na vodní hladině) nebo na jiných určených pozemcícch. Sečením bude dosaženo max 10 cm výšky porostu po provedení výkonu.
PBP200 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP201 |  | Sečení travního porostu s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP202 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 2. | Ceníková položka "Sečení vodního rostlinstva" zahrnuje i výkon sečení ruderálních porostů navazujícího břehového porostu.
PBP203 |  | Sečení travního porostu s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP204 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 3. | Náklady na odvoz a poplatek za uložení posečeného materiálu jsou nákladem zhotovitele.
PBP205 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP206 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 4. | U výkonů obsahujících ponechání posečeného materiálu na místě je požadováno, aby tento materiál byl v podobě mulče, tj. pokrácen nebo podrcen na menší části.
PBP207 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP208 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 5. | Sečením se rozumí celoplošné sečení, při kterém nesmí být poškozeny v ploše rostoucí dřeviny (výsadby, soliterní stromy, cílové keře apod.).
PBP209 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
[11 empty] | 6. | V případě, že je v rámci jedné ceníkové položky prováděn i jiný výkon prací do 10% z plochy, jedná se stále o stejnou ceníkovou položku.

## Plán sečení 2026-2028.
Plán sečení |  | Přítoky Bělé, sečení upravených částí VT | [16 empty] | Příloha č.1
| Evidenční číslo smlouvy objednatele: |  | doplní objednatel |  |  | Orientační termíny zahájení a dokončení sečí v každém kalendářním roce: |  |  |  |  | datum zahájení | datum ukončení
| Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: |  | doplní zhotovitel | [6 empty] | 1.seč | 1.7. | 30.9.
| Číslo akce objednatele: |  | 722260112 | [6 empty] | 2.seč | x | x
[10 empty] | 3.seč | x | x
č. | Lokalita | k.ú. | VT | ř.km. |  | LB/PB | CK | MJ | množství MJ | Kč/MJ | 1 seč | 2 seč | 3 seč | počet sečí za rok | 2026 | 2027 | 2028 | Celkem Kč (max) | poznámka pro plán sečení
|  |  |  | od | do | [9 empty] | Kč | Kč | Kč
1. | Olešnický potok | Čestice- Olešnice-Hoděčín | Olešnický potok | 0.85 | 5.25 | LB a PB | PBP204 | m2 | 35200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hoděčín-Lično | Olešnický potok | 5.65 | 6.95 | LB a PB | PBP204 | m2 | 7800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lično-Uhřínovice | Olešnický potok | 7.12 | 10.2 | LB a PB | PBP204 | m2 | 18480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uhřínovice | Olešnický potok | 10.3 | 10.4 | LB a PB | PBP204 | m2 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | LP Olešnického potoka | Černíkovice | LP Olešnického potoka | 0 | 0.95 | LB a PB | PBP204 | m2 | 5700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Chobot | Černíkovice | Chobot | 0.2 | 1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Byzhradec-Voděrady | Chobot | 2.7 | 5.2 | LB a PB | PBP204 | m2 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Lokotský potok | Solnice-Litohrady | Lokotský potok | 7.5 | 8.5 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lipovka | Lokotský potok | 5.4 | 6.6 | LB a PB | PBP204 | m2 | 7200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lipovka | Lokotský potok | 4.3 | 5.05 | LB a PB | PBP204 | m2 | 4500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Synkov-Slemeno-Synkov | Lokotský potok | 1.3 | 3.9 | LB a PB | PBP204 | m2 | 15600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Štědrý potok | Lupenice | Štědrý potok | 6.6 | 6.2 | LB a PB | PBP204 | m2 | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lupenice | Štědrý potok | 7.3 | 7.8 | LB a PB | PBP204 | m2 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tutleky | Štědrý potok | 3.4 | 3.5 | LB a PB | PBP204 | m2 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Močinec | Solnice | Močinec | 1.9 | 3.7 | LB a PB | PBP204 | m2 | 10800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hroška | Močinec | 0 | 1 | LB a PB | PBP206 | m2 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | PP Močince | Solnice | PP Močince | 0 | 0.1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Vojenický potok | Mokré | Vojenický potok | 0 | 0.7 | LB a PB | PBP204 | m2 | 4200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mokré | Vojenický potok | 1.9 | 3.4 | LB a PB | PBP204 | m2 | 9000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přepychy | Vojenický potok | 3.8 | 5 | LB a PB | PBP204 | m2 | 7200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dobříkovický potok | Mokré | Dobříkovický potok | 0.1 | 1 | LB a PB | PBP204 | m2 | 5400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Houdkovický potok | Houdkovice | Houdkovický potok | 6 | 4.6 | LB a PB | PBP204 | m2 | 8400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Houdkovice- Trnov | Houdkovický potok | 3.9 | 2.9 | LB a PB | PBP204 | m2 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trnov | Houdkovický potok | 2.6 | 2.3 | LB a PB | PBP204 | m2 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trnov-Semechnice | Houdkovický potok | 2.2 | 0.6 | LB a PB | PBP204 | m2 | 9600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | [7 empty] | 196080 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ceník výkonů sečení | [10 empty] | Ostatní podmínky:
Ceníkový kód (CK) |  | Výkon | [5 empty] | MJ | Kč/MJ |  | 1. | Sečením se rozumí, ruční nebo mechanické (bez rozdílu použitého prostředku – křovinořez, sekačka, mulčovač….) setnutí porostu nacházejícího se na hrázi, v korytě (na břehu, na svahu koryta, bermách, na dně nebo na vodní hladině) nebo na jiných určených pozemcícch. Sečením bude dosaženo max 10 cm výšky porostu po provedení výkonu.
PBP200 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP201 |  | Sečení travního porostu s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP202 |  | Sečení travního porostu s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 2. | Ceníková položka "Sečení vodního rostlinstva" zahrnuje i výkon sečení ruderálních porostů navazujícího břehového porostu.
PBP203 |  | Sečení travního porostu s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP204 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 3. | Náklady na odvoz a poplatek za uložení posečeného materiálu jsou nákladem zhotovitele.
PBP205 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2
PBP206 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem v rovině a ve svahu do 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 4. | U výkonů obsahujících ponechání posečeného materiálu na místě je požadováno, aby tento materiál byl v podobě mulče, tj. pokrácen nebo podrcen na menší části.
PBP207 |  | Sečení vodního rostlinstva s ponecháním na místě ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
PBP208 |  | Sečení vodního rostlinstva s vyhrnutím za břeh. hranu ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2 |  |  | 5. | Sečením se rozumí celoplošné sečení, při kterém nesmí být poškozeny v ploše rostoucí dřeviny (výsadby, soliterní stromy, cílové keře apod.).
PBP209 |  | Sečení vodního rostlinstva s odvozem ve svahu přes 1:1 | [5 empty] | m2
[11 empty] | 6. | V případě, že je v rámci jedné ceníkové položky prováděn i jiný výkon prací do 10% z plochy, jedná se stále o stejnou ceníkovou položku.