## Termínová a cenová specifikace
Příloha č. 2 Termínová a cenová specifikace
Název veřejné zakázky: Vidnávka, Tomíkovice, km 10,190 – 13,625, PŠ 09/2024 - projektová dokumentace
Zadavatel (objednatel): Povodí Odry, státní podnik
Účastník (zhotovitel):
Datum vyhotovení:
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny v rozsahu a členění dále uvedeném.
Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH.
Do žlutě vyznačených buněk účastník vyplní název účastníka, datum vyhotovení a dále jednotkové ceny za měrnou jednotku (MJ) položek se zaokrouhlením na celé Kč.
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem | Termín dokončení | Maximální počet MJ | Podmínky fakturace ceny prací
2.1. | Geodetické zaměření
| Geodetické zaměření viz TS, odst. 2.1., písm. a), b), c) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.4.2026 | - | ke dni předání části díla
| Kontrolní geodetické měření před zahájením zpracování DPS viz TS, odst. 2.1., písm. d) | kpl | 1 |  | 0 | do 30 dnů od zahájení zpracovaní DPS | - | ke dni předání části díla
2.2. | Inženýrsko-geologický průzkum
| Rešerše geologické prozkoumanosti viz TS, odst. 2.2., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.4.2026 | - | ke dni předání části díla
| Analýza a vyhodnocení databáze sesuvů a svahových deformací ČGS viz TS, odst. 2.2., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.4.2026 | - | ke dni předání části díla
| Projekt inženýrsko-geologického průzkumu viz TS, odst. 2.2., písm. c) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.4.2026 | - | ke dni předání části díla
| Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu, závěrečná zpráva viz TS, odst. 2.2., písm. d), g) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.6.2026 | - | ke dni předání části díla
| Provedení geologických vrtů do hl. 6 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | ks | 6 |  | 0 | do 15.6.2026 | 10 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení kopaných sond hl. min. 2 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | ks | 4 |  | 0 | do 15.6.2026 | 6 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení odběru a analýzy vzorků z geologických vrtů a kopaných sond viz TS, odst. 2.2., písm. d), e) | ks | 15 |  | 0 | do 15.6.2026 | 20 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Odběr a rozbor sedimentů a zemin viz TS, odst. 2.2., písm. f) | ks | 5 |  | 0 | do 15.6.2026 | 8 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.3. | Hydrotechnické výpočty
| Hydrotechnické výpočty, včetně zpracování výstupů viz TS, odst. 2.3., písm. a), b), c) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.8.2026 | - | ke dni předání části díla
| Posouzení splaveninového režimu viz TS, odst. 2.3., písm. d) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.8.2026 | - | ke dni předání části díla
2.4. | Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody
| Vypracování podrobného biologického průzkumu zájmového území a zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zákona č. 114/1992 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. a), b) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.9.2026 | - | ke dni předání části díla
2.5. | Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a zapracování závěrů do projektové dokumentace stavby viz TS, odst. 2.5., písm. b), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 3 měsíců po předání DPoS | - | ke dni předání části díla
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zajištění zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení (v případě záměr bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí) a zapracování závěrů do projektové dokumentace stavby viz TS, odst. 2.5., písm. c), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 6 měsíců po předání DPoS | - | ke dni předání části díla
2.6. | Pasportizace studní a vodních zdrojů
| Pasporitzace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodního toku Vidnávka viz TS, odst. 2.6., písm. a), c), d) | ks | 10 |  | 0 | do 31.8.2026 | 15 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Zajištění monitoringu hladiny vody v pasportizovaných studních a vodních zdrojích (měrná jednotka je 1x provedené měření co 3 měsíce), viz TS, odst. 2.6., písm. b), c), d) | ks | 50 |  | 0 | do 30.11.2027 | 75 | průběžně na základě soupisu provedených prací za období
2.7. | Inventarizace dřevin
| Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a určených ke kácení viz TS, odst. 2.7., písm. a), b) | ks | 1 |  | 0 | do předání DPoS | - | ke dni předání části díla
| Aktualizace inventarizace dřevin před dokončením DPS viz TS, odst. 2.7., písm. c) | ks | 1 |  | 0 | do předání DPS | - | ke dni předání části díla
2.8. | Vypracování koncepce návrhu řešení
| Vypracování koncepce návrhu řešení obnovy zájmového úseku Vidnávky, včetně propočtu nákladů, zajištění projednání a schválení dle odst. 2.8. TS | kpl | 1 |  | 0 | do 31.8.2026 | - | ke dni předání části díla
2.9. | Projektová dokumentace pro povolení stavby (případně pro odstranění stavby)
| Vypracování konceptu DPoS pro projednání a schválení v TR objednatele dle odst. 2.9. f) TS (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Čistopis DSoP. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) | xxx | xxx | xxx | xxx | do 31.10.2026 | - | ke dni předání DPoS
| Čistopis DPoS včetně všech náležitostí podle odst. 2.9. Technických specifikací, bez dokladové části | ks | 1 |  | 0 | do 14 dnů od předání připomínek z TR | - | ke dni předání DPoS
| Provedení stavebně-technického průzkumu - jádrové odvrty objektů viz TS, odst. 2.9., písm. c) | m | 3 |  | 0 | do předání DPoS | 5 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení stavebně-technického průzkumu - rozbory vzorků viz TS, odst. 2.9., písm. c) | ks | 6 |  | 0 | do předání DPoS | 9 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.9., písm. d) | ks | 2 |  | 0 | do předání DPoS | 4 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Vypracování dokumentací pro odstranění staveb viz TS, odst. 2.9., písm. s) | ks | 1 |  | 0 | do předání DPoS | 2 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.10. | Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb a zajištění povolení záměrů
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění stavby) včetně všech náležitostí podle odst. 2.10. Technických specifikací | ks | 1 |  | 0 | do 6 měsíců po předání DPoS | - | ke dni předání části díla (projednání DPoS)
| Zajištění vypracování a podání žádosti o vydání povolení záměru (resp. povolení odstranění stavby), viz TS, odst. 2.10., písm. g) | ks | 1 |  | 0 | do 14 dnů od předání projednání DPoS | - | ke dni nabytí právní moci povolení záměru
2.11. | Majetkové projednání
| Vypracování záborového elaborátu pozemků (staveb) viz TS, odst. 2.11., písm. a) | ks | 1 |  | 0 | zároveň s předáním DPoS |  | ke dni předání DPoS
| Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb podle § 187 z. č. 283/2021 Sb., viz TS, odst. 2.11., písm. b) | ks | 60 |  | 0 | do 6 měsíců po předání DPoS | 100 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Zajištění uzavření souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem, viz TS, odst. 2.11., písm. c) | ks | 30 |  | 0 |  | 50
| Zajištění uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene) k dotčeným pozemkům s trvalým záborem, viz TS, odst. 2.11., písm. d) | ks | 30 |  | 0 |  | 50
| Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin viz TS, odst. 2.11., písm. e) | ks | 30 |  | 0 |  | 50
| Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádostí viz TS, odst. 2.11., písm. f) | ks | 30 |  | 0 |  | 50
| Pozn: Náklady na vyhotovení podkladů pro vypracování smluv a souhlasů (zejména situace, výřezy ze situací apod.) podle TS, odst. 2.11., písm. g) v rámci podpory objednatele při vypracování souhlasů a smluv má zhotovitel zahrnuty v ceně zajištění všech výstupů v rámci majetkového projednání | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  | xxx
| Pozn: Náklady na aktualizaci podle TS, odst. 2.11., písm. h) všech podkladů a výstupů zajištěných v rámci majetkového projednání bezprostředně před podáním žádostí o povolení záměrů má zhotovitel zahrnuty v ceně zajištění těchto podkladů a výstupů. | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  | xxx
2.12. | Projektové dokumentace pro provádění staveb, projednání dokumentací
| Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně všech náležitostí podle odst. 2.12. Technických specifikací | ks | 1 |  | 0 | do 30.11.2027 | - | ke dni předání čistopisu DPS
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPS viz TS, odst. 2.12., písm. c) | ks | 2 |  | 0 | do předání DPS | 4 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.13. | Podklady pro prezentaci, vizualizace
| Vypracování vizualizace pro návrh stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. a) | ks | 1 |  | 0 | zároveň s předáním konceptu DPoS | - | ke dni předání části díla
| Vypracování prezentací pro koncepci návrhu řešení stavby a pro stavbu ve stupni DPoS, viz TS, odst. 2.13., písm. b) | ks | 2 |  | 0 | do předání koncepce řešení nebo DPoS | - | ke dni předání části díla
| Vypracování aktualizace prezentace stavby ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. b) | ks | 1 |  | 0 | do předání DPS | - | ke dni předání části díla
| Vypracování textu A4 popisující stavbu ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.13., písm. c) | ks | 1 |  | 0 | do předání DPoS | - | ke dni předání části díla
| Vypracování aktializace textu A4 popisující stavbu ve stupni DPS viz TS, odst. 2.13., písm. c) | ks | 1 |  | 0 | do předání DPS | - | ke dni předání části díla
2.14. | Koordinační činnost a podpora objednatele
| Zajištění vstupních jednání se zástupci samospráv obcí v dotčeném území (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, odst. 2.14., písm. a) | xxx | xxx | xxx | xxx | do 15.6.2026 | - | Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele
| Koordinační činnost a podpora objednatele viz TS, odst. 2.14., písm. a) až f) | hod | 120 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | 180 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - projektant viz TS, odst. 2.14., písm. h) | hod | 15 |  | 0 | v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatele stavby | 20 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - rozpočtář viz TS, odst. 2.14., písm.h) | hod | 10 |  | 0 | v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatele stavby | 15 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
2.15. | Dozor projektanta
| Výkon dozoru projektanta v průběhu provádění stavby - účast na kontrolních dnech (1 osoba - projektant), viz TS, odst. 2.15. | kontr. den | 10 |  | 0 | v průběhu provádění stavby (předpokládané dokončení do 30.11.2029) | 14 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Výkon dozoru projektanta v průběhu provádění stavby - činnosti na pracovišti zhotovitele, viz TS, odst. 2.15. | hod | 60 |  | 0 | v průběhu provádění staveb (předpokládané dokončení do 30.11.2029) | 80 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
5. | Společné datové prostředí (CDE), metodická podpora a správa dat
| Zřízení datového prostoru CDE, 5 licencí pro objednatele, školení viz TS, odst. 5.1. | kpl | 1 |  | 0 | do 30.4.2026 | - | ke dni předání části díla
| Udržování datového prostoru CDE viz TS, odst. 5.1. | kpl | 1 |  | 0 | do předání čistopisu DPS včetně povolení stavby s nabytím PM | - | 1x za ročně na základě soupisu provedených prací za období
| Metodická podpora a konzultace viz TS, odst. 5.1. | hod | 18 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | 24 | 1x za ročně na základě soupisu provedených prací za období
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka
Činnosti dle Smlouvy o dílo a Technických specifikací nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zahrnuty v ceně díla.
SoD | Smlouva o dílo
TS | Technické specifikace
DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
DSP | Dokumentace pro provádění stavby