POVODŇOVÝ PLÁN

pro dobu stavby

MVE LOKET

BETONOVÉ KONSTRUKCE MVE A FASÁDA

Zpracovatel Konceptu PPS: 	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

Ing. Milan Müller, č. autorizace: 0006418

Datum vypracování: 	07.2021

Základní údaje:

Název akce : 	MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Místo stavby :   	Loket, k.ú. Loket

Parc.č. : 	488/1, 488/2, 488/3, 489/2, 492/2

Tok : 	Ohře-náhon k MVE, jez v ř.km 191,125

Č. hydrologického pořadí:	1-14-01-0453-0-00

Okres : 	Sokolov

Kraj:	Karlovarský

Staveb úřad:	MěÚ Sokolov, odbor stavební a ÚP

Vodoprávní úřad:	MěÚ Sokolov, odbor ŽP

Předmět dokumentace:	Oprava betonových konstrukcí a fasády

Projektový stupeň:  	Dokumentace pro ohlášení stavby, výběr zhotovitele a realizaci

Datum : 	02.2021

Stavebník:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

statutární zástupce: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Projektant :	Mürabell s.r.o.

Hořejší 116

267 03 Hudlice

IČO 28387767

Odpovědný zástupce: Ing. Milan Müller, jednatel

Hlavní projektant Ing. Milan Müller, AI pro vodní stavby, ČA 006418

Zhotovitel stavby:	       …………………………..

Předpokládané zahájení stavby: 	………………….

Předpokládané dokončení stavby:   ..………………

Platnost PPS:    		po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:    přiloženo k návrhu PPS

Ověření příslušným správním úřadem:

Příslušný správní úřad:  	Městský úřad Loket

Datum:			…………………….

Razítko, podpis:

- Obsah:

- VĚCNÁ ČÁST

A.1. 		ÚVOD

A.1.1. 		Právní předpisy

A.1.2. 		Použité podklady

A.1.3. 		Definice povodně

A.1.4. 		Situace považující se za nebezpečí povodně

A.2. 		POPIS STAVBY

A.3. 		OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

A.4. 		POPIS  ZABEZPEČENÍ STAVBY před povodní, za povodně, doba zabezpečení (vyklizení) stavby

A.5. 		HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

A.6. 		STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA)

A.6.1. 		Definice SPA

A.6.2. 		Konkrétní hodnoty SPA pomocného profilu

A.7. 		POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY

A.8. 		ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých

SPA v pomocném profilu

A.9. 		ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení povodně

A.10. 		POVODŇOVÁ KNIHA (stavební deník)

- ORGANIZAČNÍ ČÁST

B.1. 		Povodňová komise stavby

B.2. 		Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany

- GRAFICKÁ ČÁST

A. VĚCNÁ ČÁST:

A.1. ÚVOD

A.1.1. Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 254/2001, o vodách (vodní zákon)

- Zákon č. 240/ 2000, o krizovém řízení (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000, o integrovaném záchranném systému;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

A.1.2. Použité podklady pro vypracování PP:

- zaměření lokality

- studie záplavového území Okounov-VD Skalka

- dokumentace stavby

- místní šetření zpracovatele projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu při provádění prací na stavbě:

MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda

Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku Ohře je státní podnik Povodí Ohře, s.p., závod Karlovy Vary. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Sokolov, odbor Životního prostředí.

A.1.3. Definice povodně:

Povodněmi se  rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních  toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém  voda  již  zaplavuje  území  mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  Povodní je i stav, kdy  voda může způsobit škody tím, že z určitého  území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat  nebo   její  odtok  je   nedostatečný,  případně  dochází k zaplavení území při soustředěném  odtoku srážkových vod. Povodeň může  být  způsobena  přírodními  jevy,  zejména  táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů  (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního  díla, která může vést až  k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením  kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

A.1.4. Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:

- dosažení  stanoveného  limitu  vodního  stavu  nebo  průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí  intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém tání,  nebezpečném  chodu  ledů  nebo  při  vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné  situace na vodním  díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň).

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

A.2. POPIS STAVBY

Vymezení území stavby

Stávající objekty MVE jsou situovány na levém břehu Ohře v Lokti:

město Loket [560537], k.ú. Loket [686514], Parc.č. : 488/3,489/2, 492/2

- Stavba-opravy stávajících konstrukcí

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | Vlastník/Správce |
| --- | --- | --- | --- |
| 488/1 | 466 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 488/2 | 3172 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 488/3 | 584 | vodní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 489/2 | 215 | zastavěná pl. a nádvoří | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 492/2 | 91 | zahrada | ČR/Povodí Ohře s.p. |

- Stavba-přístupy a provádění

| Parcela | Celková plocha m2 | Druh | Vlastník/Správce |
| --- | --- | --- | --- |
| 485/2 | 108 | ostatní plocha | Město Loket |
| 485/4 | 174 | ostatní plocha | Mozrová Jana |
| 487/1 | 2452 | ostatní plocha | Město Loket |
| 487/3 | 62 | ostatní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 487/4 | 67 | ostatní plocha | ČR/Povodí Ohře s.p. |
| 489/1 | 729 | zastavěná pl. a nádvoří | Spoluvlastnictví |
| 491/2 | 655 | zastavěná pl. a nádvoří | Město Loket |
| 492/1 | 655 | zahrada | Město Loket |
| 493 | 2765 | ostatní plocha | Město Loket |

- Základní  údaje  o  prováděných pracích

Stávající stav, záměr stavby:

Záměrem stavby je oprava konstrukcí MVE Loket u „dolního“ jezu v ř.km 191,125 na řece Ohři v Lokti. Práce se týkají opravy pravobřežní zdi náhonu, betonových konstrukcí spodní stavby (kašny a výtoky ze savek, vrchní stavby-fasády, podbití krovu a výplní otvorů.

Stávající konstrukce pravobřežní zdi byla v minulosti několikrát opravována (přibetonování paty, provedení nové lícní vrstvy, úprava koruny zdi a betonového chodníku u domu čp.224, místy je betonová konstrukce degradována , případně jsou viditelné trhliny ve vodorovné spáře bloků. Sloupky zábradlí mají zdivo poškozené mrazem, pod odpadávající omítkou je viditelné narušení cihel.

Dno, stěny a místně i stropy spodní stavby-kašen a savek i zdiva na výtoku ze savek (ve spodní stavbě budovy MVE) jsou porušeny degradací líce a místně i hloubkovými kavernami (eroze pojiva hrubozrnného betonu). Poruchy se soustřeďují v opevnění dna a v oblasti kolísání hladiny (prostředí střídavě smáčené, vystavené meteorologickým vlivům).

Poškození fasády je malého rozsahu, místně jsou drobné trhliny, nebo mechanické poškození, v jihozápadním rohu byla prováděna oprava soklu, příčiny poškození se však nepodařilo zcela odstranit  (provlhlé zdivo, výkvět solí, možný tepelný most nebo zatékání). Obdobné poškození, bez provedené opravy, je na severovýchodním nároží.

Povrch celé fasády a vnější části krovu (včetně sloupů, podpírajících vnější podélnou vaznici) a podbití vyžadují novou malbu a nátěr.

Poškozeny jsou i výplně otvorů-okna a dveře (degradovaný tmel a dílčí poškození zasklení,  sesychání dřeva, viditelné zejména u kazetových dveří, poškozené lištování a degradace nátěru, zejména u exponovaných oken, rámů a vnitřních parapetů).

Stavba bude provedena jako oprava stávajících konstrukcí.

- SO 01 – Pravobřežní zeď náhonu: Oprava poškozené zdi v délce 27,2 m, včetně kotvení drážky provizorního hrazení a drážky hrazení boční propusti náhonu. Související opravy: zábradlí- zděné sloupky a ocelová konstrukce mezilehlých polí, betonový chodník mezi zdí náhonu a domem č.p.224, vyústění odvodnění střechy strojovny a čp.224.

- SO 02 – Spodní stavba MVE-oprava betonových konstrukcí: Oprava zdiva kašen, savek a výtoku za savkami

- SO 03 – Vrchní stavba MVE-oprava fasády: Oprava omítky, malba fasády, oprava výplní otvorů včetně nátěru a zasklení, nový nátěr vnější části krovu a podpěrných konstrukcí (sloupy a podélná vaznice), včetně podbití.

- PS 01-Provizorní hrazení na jemných česlích: Nové provizorní hrazení náhonu v oblasti hrubých česlí

A.3. OHROŽENÉ MATERIÁLY, PROSTŘEDKY A MECHANIZACE NA STAVBĚ

………………

……………...

A.4. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

A.4.1. Hydrologické údaje:

M - denní průtoky (jez Loket)

| M dní | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QM m3/s | 43,8 | 24,3 | 14,0 | 8,22 | 4,89 | 3,09 |

N - leté průtoky

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QM m3/s | 132 | 184 | 260 | 321 | 381 | 480 | 555 |

K zatopení jímky může dojít i z jiných důvodů, než je hydrologická situace v povodí.

Přítok do uzavřené jímky bude jednak průsaky přes hrazení a hrázku, které mohou dosahovat až desítky l/s.

Do hydraulického obvodu jsou rovněž zaústěna odvodnění střech přilehlých budov a také odlehčení dešťové kanalizace.

A.4.2. Popis zabezpečení stavby, doba zabezpečení (vyklizení) stavby

Lokalita se nachází na hydraulickém obvodu MVE Loket (dolní jez) a její ochrana  (hrazení a jímkování) nezasahuje do aktivního průtočného profilu povodní s vysokou četností (Q1, Q2).

Ochrana staveniště bude provedena na začátku a na konci hydraulického obvodu.

Pro zajištění a vyklizení staveniště jsou rozhodující vodní stavy-před horním hrazením a dolní hrázkou.

Prostor, kde je plánováno zařízení staveniště je svým umístěním chráněn až do úrovně hladin cca Q5.

- Ochrana z horní vody-ochrana bude provedena s ohledem na možnosti provizorního hrazení ve vztahu k  hladinám v nadjezí. Max. přípustná hladina pro zatížení hrazení je 387,00 m n.n., což je 0,7 m nad korunou jezu. Bezpečná hladina je o cca 0,2 m níže, tedy 0,5 m nad korunou jezu (kóta 386,80 m n.m.). Tomu odpovídá průtok ca 47 m3/s, což je ca Q30,d.

- Ochrana z dolní vody-ochrana bude provedena v oblasti vyústění odpadního koryta od MVE. Dno odpadu je v úrovni cca 383,30-383,50 m n.m. Vyrovnané dno koryta (aproximace pro výpočet konzumpční křivky) na k. cca 383,50 m n.m. Ochrana bude navržena na obdobné úrovni, jako v nadjezí, tedy na Q30,d, s rezervou 0,5 m proti přelití. Odpovídající hloubka vody pro Q30,d je cca 1,0 m, hrázka jímky tedy bude min.1,5 m vysoká, s korunou na kótě min.385,00 m.n.m.

Zajištění jímky z horní vody je stávajícím  (a nově navrhovaným) hrazením. Koruna osazeného hrazení je na kótě 387,10 m n.m. (stávající u lávky přes náhon), případně 387,00 m.m. (nové-na hrubých česlích).

Zajištění jímky z dolní vody bude zemní hrázkou-z velkoobjemových vaků, nebo sypanou s opevněním líce. Koruna hrázky bude na kótě 385,00 m n.m. nebo výše.

Vyšší rezerva u dolní hrázky odpovídá rychlejšímu nárůstu hladin v korytě v porovnání s přelivem přes jez, který ovlivňuje hladinu v nadjezí.

Zajištění hrazením a hrázkou je třeba, s ohledem na průsaky a výustě) doplnit odpovídajícím zajištěním čerpadly a záložním agregátem pro případ výpadku sítě.

Vzhledem k charakteru provádění prací je předpokládaná doba vyklizení pracoviště do 2 hod. Předpokládaná doba vyklizení zařízení staveniště je  12 hodin.

Evakuační trasy:

Evakuační trasy závisí na místě provádění prací.

- Trasa -podél levého břehu do ulice Zahradní a dále směrem k ulici Rooseveltova

- Trasa- na „ostrově, přes most nad odpadním korytem ( nosnost 12 t) a dále ul. Zahradní k Rooseveltově

A.5. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA):

A.5.1. Definice SPA:

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to:

##### I. SPA  stav bdělosti  nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému  povodňovému nebezpečí; zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS,

II.SPA  stav pohotovosti  se vyhlašuje  v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně,

III. SPA  stav ohrožení  se vyhlašuje  při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz.

Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie C a v případě zvýšených průtoků a vodních stavů bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise stavby sledovat vodní stavy přímo v lokalitě.

A.5.2. Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie C v místě STAVBY:

Provádění prací není možné při takových vodních stavech, kdy hladina vody přesáhne korunu ochranné hrázky a začne protékat do pracovního prostoru jímky.

Práce budou prováděny v prostoru jímky, pod ochranou hrazení z horní vody a dolní hrázky z velkoobjemových vaků (nebo sypané hrázky).

Ochrana prostoru prací-hydraulického obvodu MVE navržena na průtok ca  44 m3/s (Q30,d.

Koruna hrazení: hladina vody v nadjezí + 20 cm rezerva.

Koruna hrázky: hladina vody v korytě + 50 cm rezerva.

Vodočty budou dva: Pro hladinu v nadjezí bude používána vodočetná lať, umístěná na levobřežní zdi.

Pro hladinu u výtoku z odpadního koryta bude používána dočasná vodočetná lať, umístěná v toku u jímky.

Rozhodné hladiny pro ukončení provádění prací budou vztaženy k horní hraně hrazení v nadjezí a koruně jímky v podjezí. Pro vyhlášení příslušného stavu bude rozhodná hladina, jejíhož dosažení nebo překročení bude dosaženo dříve.

Úroveň koruny–vztažná rovina „H“.

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav (v cm nebo m n.m. Bpv) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| 1.Nadjezí | h1 |  |
| I.SPA - bdělost | H1-30 cm (386,70 m n.m.) | Zelená |
| II-III.SPA - ohrožení | H1-20 cm (386,80 m n.m.) | Červená |
| 2.Vyústění odpadu z MVE | h2 |  |
| I.SPA - bdělost | H2-70 cm (384,30 m n.m.) | Zelená |
| II-III.SPA - ohrožení | H2-50 cm (384,50 m n.m.) | Červená |

Oba pomocné profily bude spolu s příslušnými hodnotami vodních stavů odpovídajícími jednotlivým SPA a viditelně označeny přímo v zájmovém území –barevné označení dle výše uvedené tabulky). Možností je např. dřevěná lať s barevným označením, upevnění k hrazení a k tělesu hrázky.

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku vyšších vodních stavů.

A.6. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY:

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I.SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení správce toku, případně příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví ke kontrole do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby je ……………...

Zástupce předsedy PK stavby je …………….

Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP.

A.7. ČINNOST PK STAVBY při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu:

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA  - nastává při dosažení vodního stavu h1= H1-30 cm, nebo h2=H2-70 cm.

Probíhá sledování hladiny  v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od ČHMÚ (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I.SPA je doporučena na 2 x denně.

Je zahájena činnost povodňové hlídky.

Při dosažení rozhodné hladiny

- s nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

- z pracoviště budou odstraněny stroje, nářadí, materiály a pracovní pomůcky, které zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody a všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést. Může být ponechán pouze materiál pro právě probíhající činnosti.

- Při práci v uzavřených prostorech (kašny, savky) bude zajištěna možnost bezpečného úniku (např. další pomocné hrazení) a zajištěno bezpečné komunikační spojení s pracovníky na pracovišti

II. –III. SPA  je vyhlášen při dosažení vodního stavu h1= H1-20 cm, nebo h2=H2-50 cm.

Po vyhlášení III.SPA povodňovou komisí stavby budou při dosažení rozhodné hladiny

neprodleně provedeny následující práce:

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude vyklizen veškerý zbývající materiál

Další činnost se řídí možnostmi zhotovitele. V korytě toku nejsou povodňové průtoky, avšak není možno provádět práce.

V případě, že nebude možno provádět práce mimo obvod spodní stavby, bude staveniště zajištěno a práce budou dočasně přerušeny. Bude udržován pravidelný kontakt s ČHMÚ a Dispečinku Povodí Ohře.  Minimální četnost zjišťování situace při dosažení nebo vyhlášení II. a III.SPA je doporučena na 3 x denně.

Při zajišťovacích pracích v hydraulickém obvodu MVE (v úrovni spodní stavby) za zvýšených vodních stavů je třeba vybavit pracovníky osobními záchrannými prostředky (plovací vesta, záchranné lano apod.) a dbát bezpečnostních pokynů pro mimořádné situace (předpisy BOZP zhotovitele prací). Práce v uzavřených prostorech jsou vyloučeny.

V případě vysokých průtoků, s možností zatopení jímky  je podle možností zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- PK stavby naváže spojení s příslušnou povodňovou komisí a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu průtoků

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území toku.

- Staveniště je dočasně opuštěno

- Bude zajištěno, aby se na ohrožené pracoviště v případě potřeby mohli neprodleně dostavit pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby

- veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány,

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

Evakuační trasy:

Evakuační trasy závisí na místě provádění prací.

- Trasa -podél levého břehu do ulice Zahradní a dále směrem k ulici Rooseveltova

- Trasa- na „ostrově, přes most nad odpadním korytem ( nosnost 12 t) a dále ul. Zahradní k Rooseveltově

A.8. ČINNOST PK STAVBY prováděná po skončení vyšších vodních stavů/ povodně:

SPA odvolává ten, kdo je vyhlásil.

Činnosti se liší podle velikosti průtoků.

Po skončení vyšších vodních stavů je provedena prohlídka staveniště, obnoveno hrazení a vyčerpány jímky a je pokračováno v přerušené práci.

Po skončení vysokých průtoků a vodních stavů jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno :

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení  stavu  konstrukcí  z  hlediska jejich  stability  a bezpečnosti  s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

A.9. POVODŇOVÁ KNIHA:

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména :

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby  …………............…….

B.1. Povodňová komise stavby:

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise města– o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

B.2. Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany:

Povodňová komise města Loket:

Ing. Mgr. Petr Adamec, předseda PK, starosta			352 684 053, 739 322 417

Jan Hadrava, člen PK, místostarosta				352 359 733, 606 612 017

Příslušný vodoprávní úřad:

MěÚ Sokolov, odbor ŽP			  			354 228 170, 724 333 904

Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ)

pobočka Plzeň 		  		 tel. 377 256 611

Internet:									www.chmi.cz

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p. Chomutov

- ústředna                             				      	      	474 628 634,  474 636 111

- odbor vodohospodářského dispečinku (stálá služba)     		474 624 264, 474 624 200,

474 636 306

- závod Karlovy Vary								353 436 711

- provozní středisko Karlovy Vary, vedoucí provozu-Ing. L. Holý		353 337 780

internet:									 www.poh.cz

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – tísňové volání 	112, 150

- Krajské operační a informační středisko (KOPIS)			950 370 011, 725 050 510

- Stanice C.1-Sokolov							950 381 111

Policie ČR – tísňové volání							158

- Územní odbor Sokolov							974 361 111

- Obvodní oddělení Loket 							974 376 760

# Schematická situace stavby