## 10_2025
Harmonogram - 117673, 502794, 102786 Rekonstrukce MVE Loket
Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA
Podání žádosti | předrealizační příprava
Uzavření SoD | předrealizační příprava | 1
Povolení záměru | předrealizační příprava
VYBĚR ZHOTOVITELE | výběr zhotovitele | 2
Zadávací dokumentace | výběr zhotovitele | 1.5
Výběr zhotovitele | výběr zhotovitele | 1
Podpis SOD | výběr zhotovitele | 0.5
Činností před PS | předrealizační příprava | 1
REALIZACE | realizace | 8.5
MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda | realizace | 7
SO 01 - Pravobřežní zeď náhonu | realizace | 3
SO 02 - Spodní stavba | realizace | 2
SO 03 - Vrchní stavba | realizace | 5
MVE Loket – LB a PB zeď odtokového kanálu | realizace | 6.5
SO 01 - Levobřežní zeď odtokového kanálu (investice) | realizace | 2
SO 02 - Levobřežní zeď odtokového kanálu (oprava) | realizace | 2
SO 03 - Pravobřežní zeď odtokového kanálu (oprava) | realizace | 3
SO 04 - Hrazení odtokového kanálu (rekonstrukce) | realizace | 2.5
VON - Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 8.5
předání staveniště
technická přejímka