## HMG pro VŘ
Harmonogram k VŘ - 502 619 MVE Jindřichov - stírací stroj
Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA |  | 4.5
stavební povolení - požádádno 13.10.25 | předrealizační příprava | 4.5
stavební povolení - řízení zahájeno 5.12.25 | předrealizační příprava | 2.5
Povolení záměru | předrealizační příprava | 2.5
VYBĚR ZHOTOVITELE | výběr zhotovitele | 2.5
Zadávací dokumentace | výběr zhotovitele | 1
Výběr zhotovitele | výběr zhotovitele | 1.5
Podpis SOD | výběr zhotovitele | 0.5
Činností před předáním staveniště | předrealizační příprava | 0.5
REALIZACE | realizace | 8
Dílenská výroba technologických zařízení | realizace | 4
PS 01 - Stírací stroj | realizace | 5
PS 02 - Česle | realizace | 5
PS 03 - Vyhrnovací žlab | realizace | 5
SO 01 - Úpravy nátoku | realizace | 2
SO 02 - Zpevněná plocha | realizace | 2
VON - Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 8
Note on CL13: schválení dílenské PD