## Terminova a cenova spec
Příloha č. 2 Termínová a cenová specifikace
Název veřejné zakázky 02.090 Opatření Krnov, OHO, DPoS + DPS, stavba č. 5883
Zadavatel (objednatel): Povodí Odry, státní podnik
Účastník (zhotovitel):
Datum vyhotovení:
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny v rozsahu a členění dále uvedeném.
Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH.
Do žlutě vyznačených buněk účastník vyplní název účastníka, datum vyhotovení a dále jednotkové ceny za měrnou jednotku (MJ) položek se zaokrouhlením na celé Kč.
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem | Termín dokončení | Maximální počet MJ | Podmínky fakturace ceny prací
2.1. | Geodetické zaměření
| Geodetické doměření v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění, geodetické zaměření pro celé dotčené území bude provedeno v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV. viz TS, odst. 2.1. | ha | 5 |  | 0 | do 31.8.2026 | - | ke dni předání díla
2.2. | Inženýrsko-geologický průzkum
| Provedení a vyhodnocení doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu, závěrečná zpráva viz TS, odst. 2.2., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | realizační fáze do 31.8.2026 závěrečná zpráva do 30.10.2026 | - | ke dni předání díla
| Provedení geologických vrtů do hl. 6 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. b) | ks | 11 |  | 0 | do 31.8.2026 | 15 | ke dni předání díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení kopaných sond hl. min. 2 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. b) | ks | 5 |  | 0 | do 31.8.2026 | 10 | ke dni předání díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení odběru a analýzy vzorků z geologických vrtů a kopaných sond viz TS, odst. 2.2., písm. b) | ks | 16 |  | 0 | do 31.8.2026 | 25 | ke dni předání díla (podle skutečně provedených MJ)
| Odběr a rozbor sedimentů a zemin viz TS, odst. 2.2., písm. c) | ks | 3 |  | 0 | do 31.8.2026 | - | ke dni předání díla (podle skutečně provedených MJ)
2.3. | Hydrotechnické výpočty
| Hydrotechnické výpočty - 2D hydraulický výpočet, včetně zpracování výstupů viz TS, odst. 2.3., písm. a) - c) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.2.2027 | - | ke dni předání díla
2.4. | Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody
| Aktualizace biologického průzkumu dotčeného území viz TS, odst. 2.4., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.11.2026 | - | ke dni předání díla
| Zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.5.2027 | - | ke dni předání díla
2.5. | Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení a zapracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb viz TS, odst. 2.5., písm. b), d) | kpl | 0 |  | 0 | do 31.8.2027 | - | ke dni předání díla
| Zajištění podkladů pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zajištění zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení (v případě záměr bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí) viz TS, odst. 2.5., písm. c) | kpl | 0 |  | 0 | do 30.11.2027 | - | ke dni předání díla
| Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zajištění a zapracování závěrů do návrhů řešení projektových dokumentací jednotlivých staveb viz TS, odst. 2.5., písm. c), d) | kpl | 0 |  | 0 | do 1.2.2028 | - | ke dni předání díla
2.6. | Pasportizace studní a vodních zdrojů
| Pasporitzace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodního toku Opava viz TS, odst. 2.6., písm. a), c), d) | ks | 20 |  | 0 | do 31.8.2026 | 25 | ke dni předání díla
| Zajištění monitoringu hladiny vody v pasportizovaných studních a vodních zdrojích (měrná jednotka je 1x provedené měření - celkem po dobu 2 let a čx ročně) viz TS, odst. 2.6., písm. b), c), d) | ks | 160 |  | 0 | do 31.8.2028 | 200 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
2.7. | Inventarizace dřevin
| Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a potenciálně určených ke kácení viz TS, odst. 2.7., písm. a), b) | kpl | 1 |  | 0 | do 30.11.2026 | - | ke dni předání díla
| Aktualizace inventarizace dřevin před dokončením DPS viz TS, odst. 2.7., písm. c) | kpl | 1 |  | 0 | do 20.6.2028 | - | ke dni předání díla
2.8. | Projektové dokumentace pro povolení staveb (případně pro odstranění staveb)
| Vypracování dokumentací pro povolení staveb včetně všech náležitostí viz TS, odst. 2.8. | ks | 1 |  | 0 | koncept DPoS do 1.2.2027 čistopis DSoP do 1.5.2027 | - | ke dni předání díla
| Pro objekty mostů na ulici U Jatek a na ulici Sokolovská budou různými zpracovateli zpracovány vždy min. 2 architektonické návrhy pro každý most. Varianty budou odevzdány ve formě vizualizací (min. 5 ks/most a variantu) viz TS, odst. 2.8., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.2.2027 | - | ke dni předání díla
| Provedení stavebně-technického průzkumu - jádrové odvrty objektů viz TS, odst. 2.8., písm. c) | m | 10 |  | 0 | do 1.2.2027 | 15 | ke dni předání díla
| Provedení stavebně-technického průzkumu - rozbory vzorků viz TS, odst. 2.8., písm. c) | ks | 10 |  | 0 | do 1.2.2027 | 15 | ke dni předání díla
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS, včetně projednání viz TS, odst. 2.8., písm. e) | ks | 12 |  | 0 | koncept DPoS do 1.2.2027 čistopis DSoP do 1.5.2027 | 15 | ke dni předání díla
| Vypracování dokumentací pro odstranění staveb viz TS, odst. 2.8., písm. t) | ks | 2 |  | 0 | koncept DPoS do 1.2.2027 čistopis DSoP do 1.5.2027 | 5 | ke dni předání díla
2.9. | Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb a zajištění povolení záměrů
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb (resp. odstranění staveb) včetně všech náležitostí viz TS, odst. 2.9. | kpl | 1 |  | 0 | do 1.2.2028 | - | ke dni předání díl
| Zajištění vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměrů dílčích staveb (resp. povolení odstranění staveb) viz TS, odst. 2.9., písm. h) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.2.2028 | - | ke dni nabytí právní moci povolení záměru
2.10. | Majetkové projednání
| Vypracování záborových elaborátů pozemků (staveb) viz TS, odst. 2.10., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.2.2027 | - | ke dni předání díla (DPoS)
| Zajištění veškerých podkladů pro majetkoprávní projednání. viz TS, odst. 2.10., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | průběžně do 1.2.2028 | - | ke dni předání díla (DPoS)
2.11. | Projektové dokumentace pro provádění staveb, projednání dokumentací
| Vypracování projektových dokumentací pro provádění staveb včetně všech náležitostí viz TS, odst. 2.11. | kpl | 1 |  | 0 | do 20.6.2028 | - | ke dni předání díla
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPS, včetně projednání viz TS, odst. 2.11., písm. m) | ks | 12 |  | 0 | do 20.6.2028 | 15 | ke dni předání díla
2.12. | Vizualizace a podklady pro prezentaci
| Vypracování vizualizací navržené stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.12., písm. a) až b) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.5.2027 | - | ke dni předání díla
| Vypracování prezentace navržené stavby ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.12., písm. c) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.5.2027 | - | ke dni předání díla
| Vypracování textu A4 popisující navrženou stavbu ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.12., písm. d) | kpl | 1 |  | 0 | do 1.5.2027 | - | ke dni předání díla
2.13. | Koordinační činnost a podpora objednatele
| Koordinační činnost a podpora objednatele viz TS, odst. 2.13., písm. a) až d) | hod | 50 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | 75 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - projektant viz TS, odst. 2.13., písm. e) až g) | hod | 20 |  | 0 | v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatele stavby | 30 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Podpora objednatele v průběhu zadávání VZ na dodavatele staveb - rozpočtář viz TS, odst. 2.13., písm. e) až g) | hod | 20 |  | 0 | v průběhu zadávání VZ na výběr dodavatele stavby | 30 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
2.14. | Dozor projektanta
| Výkon dozoru projektanta v průběhu provádění stavby - účast na kontrolních dnech (1 osoba - projektant) viz TS, odst. 2.14., písm. a) až c) | kontr. den | 70 |  | 0 | v průběhu provádění stavby | 100 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
| Výkon dozoru projektanta v průběhu provádění stavby - činnosti na pracovišti zhotovitele viz TS, odst. 2.14., písm. a) až c) | hod | 500 |  | 0 | v průběhu provádění stavby | 550 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
5. | Společné datové prostředí (CDE), zpracování dokumentace metodou BIM, metodická podpora a správa dat
| Zřízení datového prostoru CDE viz TS, odst. 5.1.1. | kpl | 1 |  | 0 | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD | - | ke dni předání díla
| Udržování datového prostoru CDE na dobu do 31.12.2028 viz TS, odst. 5.1.1. | kpl | 1 |  | 0 | ode dne zřízení CDE do 31.12.2028 | - | 1x ročně k poslednímu dni ročního období udržování CDE
| Poskytnutí 8 ks licencí pro objednatele pro přístup k modelu na dobu do 31.12.2028 viz TS, odst. 5.1.2. | ks | 8 |  | 0 | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD na dobu do 31.12.2028 | - | ke dni předání díla a následně 1x ročně při obnovení licencí
| Školení osob objednatele viz TS, odst. 5.1.3. | hod | 8 |  | 0 | do 30 dnů od nabytí účinnosti SoD | - | ke dni předání díla
| Metodická podpora a konzultace viz TS, odst. 5.1.4. | hod | 55 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | - | 1x ročně na základě soupisu provedených prací za období
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka
Činnosti dle Smlouvy o dílo a Technických specifikací nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zahrnuty v ceně díla.
SoD | Smlouva o dílo
TS | Technické specifikace
DPoS | Dokumentace pro povolení stavby
DSP | Dokumentace pro provádění stavby