## HMG 502 825 čistopis
Harmonogram - “OPŠ 07/2021 – Jílovský potok, Děčín – Jílové - 2. etapa ř. km 0,500-1,660”
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | 2026
|  |  |  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| Stavba celkem (realizace) |  | 7.5
SO 01 | SO 01 | Realizace | 0.5
SO 02 | SO 02 | Realizace | 1
SO 03 | SO 03 | Realizace | 0.5
| SO 04 | Realizace | 1.5
SO 04 | SO 05 | Realizace | 0.5
| SO 06 | Realizace | 1.25
| SO 07 | Realizace | 0.5
| SO 08 | Realizace | 1
| SO 09 | Realizace | 0.8
VON (o) | VON | Realizace | 7