## výb. řízení
Harmonogram - 502 256 a 302 658 Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. Etapa (U mandlu)
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | 2026 | [14 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
|  |  |  | leden | únor |  | březen | duben |  | květen | červen | červenec | srpen |  | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| VKP - zákaz stav. prací (MÚ ŽP Rumburk) | realizace
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 16
SO 1.1 | Oprava zdi na MC | realizace | 2
SO 1.3 | Oprava -pružné opevnění | realizace | 4
SO 1.4 | Oprava - spárování zdi | realizace | 4
SO 1.5 | Oprava - spárování a přezdění koruny zdi | realizace | 1
VON.1 | VON, opravy | realizace | 9
SO 2.11 | Rekonstrukce opevnění - zeď na MC, úsek 1 | realizace | 1
SO 2.12 | Rekonstrukce opevnění - zeď na MC, úsek 2 | realizace | 3
SO 2.13 | Rekonstrukce opevnění - zeď na MC, úsek 3 | realizace | 4
SO 2.14 | Rekonstrukce opevnění - zeď na MC, úsek 4 | realizace | 2
SO 2.15 | Rekonstrukce opevnění - zeď na MC, úsek 5 | realizace | 5
SO 2.2 | Rekonstrukce -zdi na sucho | realizace | 3
SO 2.3 | Rekonstrukce - pružné opevnění | realizace | 5
SO 3.2 | Rekonstrukce - kácení(odstranění pařezů, náhradní výsadba) | realizace | 9
VON.2 | VON, rekonstrukce | realizace | 12
| Přejímka díla | realizace | 1
[6 empty] | opravy |  |  | investice |  |  |  |  | inž. Činnost
pozastavení prací z důvodu podmínky v rozhodnutí VKP
Doba pro dokončení 364 dnů (nezapočítává se doba omezení prací z důvodu ochrany přírody