## výb. říz.
Harmonogram - 502 217 a 302 651 Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. Etapa
SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2026 | [13 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[5 empty] | leden | únor |  | březen | duben | květen |  | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
| VKP - zákaz stav. prací (MÚ ŽP Rumburk) | realizace
| Stavba celkem (realizace) | realizace | 18
SO 0.1a | Oprava | realizace | 2
SO 0.1b | Rekonstrukce | realizace | 1.2
SO 02 | Rekonstrukce | realizace | 2
SO 03 a | Rekonstrukce | realizace | 1.5
SO 03b | Rekonstrukce | realizace | 1
SO 04a | Rekonstrukce | realizace | 1.2
SO 04b | Rekonstrukce | realizace | 1
SO 05 | Rekonstrukce | realizace | 1.5
SO 06 | Rekonstrukce | realizace | 2.2
SO 07a | Rekonstrukce | realizace | 2
SO 07b | Oprava | realizace | 0.5
SO08 | Rekonstrukce | realizace | 2.2
SO 09 | Rekonstrukce | realizace | 3
SO 10 | Úprava uložení a ochrana kabelů NN Rekonstrukce |  | 1
SO12 | Náhradní výsadba Rekonstrukce |  | 1
VON 1 | Vedlejší a ostatní náklady Oprava |  | 2.5
VON 2 | Vedlejší a ostatní náklady Rekonstrukce | realizace | 18
| Přejímka díla | realizace | 1
| Povolení užívání stavby - kolaudace |  | 2
[7 empty] | opravy |  |  |  | stavba
pozastavení prací z důvodu podmínky v rozhodnutí VKP
Datum zahájení prací
Doba pro dokončení 544 dnů (nezapočíítává se doba omezení prací z důvodu ochrany přírody)