## Termínová a cenová specifikace
Příloha č. 2 Termínová a cenová specifikace
Název dílčí veřejné zakázky v DNS: Opavice - M. Albrechtice, Hynčice km 15,685 - 16,815, PŠ 09/2024 - projektová dokumentace
Zadavatel (objednatel): Povodí Odry, státní podnik
Účastník (zhotovitel):
Datum vyhotovení:
Účastník vyhotoví kalkulaci nabídkové ceny v rozsahu a členění dále uvedeném.
Ceny budou uvedeny v Kč bez DPH.
Do žlutě vyznačených buněk účastník vyplní název účastníka, datum vyhotovení a dále jednotkové ceny za měrnou jednotku (MJ) položek se zaokrouhlením na celé Kč.
|  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem | Termín dokončení | Maximální počet MJ | Podmínky fakturace ceny prací
2.1. | Geodetické zaměření
| Geodetické zaměření viz TS, odst. 2.1., písm. a), b), c), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.6.2026 | - | ke dni předání části díla
2.2. | Inženýrsko-geologický průzkum
| Rešerše geologické prozkoumanosti viz TS, odst. 2.2., písm. a) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.6.2026 | - | ke dni předání části díla
| Projekt inženýrsko-geologického průzkumu viz TS, odst. 2.2., písm. b) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.6.2026 | - | ke dni předání části díla
| Provedení a vyhodnocení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, závěrečná zpráva viz TS, odst. 2.2., písm. c), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 31.7.2026 | - | ke dni předání části díla
| Provedení kopaných sond hl. min. 2 m (včetně zajištění vstupu na pozemky) viz TS, odst. 2.2., písm. c), d) | ks | 5 |  | 0 | do 31.7.2026 | 8 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Provedení odběru a analýzy vzorků z kopaných sond viz TS, odst. 2.2., písm. c), d) | ks | 5 |  | 0 | do 31.7.2026 | 8 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Odběr a rozbor sedimentů a zemin viz TS, odst. 2.2., písm. e) | ks | 5 |  | 0 | do 31.7.2026 | 8 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.3. | Hydrotechnické výpočty
| Hydrotechnické výpočty, včetně zpracování výstupů viz TS, odst. 2.3., písm. a), b), c), d) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.9.2026 | - | ke dni předání části díla
| Posouzení splaveninového režimu viz TS, odst. 2.3., písm. e) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.9.2026 | - | ke dni předání části díla
2.4. | Biologický průzkum a posouzení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody
| Vypracování biologického průzkumu zájmového území jako podklad pro správní řízení s vymezenými zájmy ochrany přírody dle ustanovení zákona č. 114/92 Sb. viz TS, odst. 2.4., písm. a), b) | kpl | 1 |  | 0 | do 15.9.2026 | - | ke dni předání části díla
2.5. | Pasportizace studní a vodních zdrojů
| Pasporitzace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodního toku viz TS, odst. 2.5., písm. a), c), d) | ks | 5 |  | 0 | do 31.7.2026 | 10 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
| Zajištění monitoringu hladiny vody v pasportizovaných studních a vodních zdrojích (měrná jednotka je 1x provedené měření co 3 měsíce) viz TS, odst. 2.5., písm. b), c), d) | ks | 40 |  | 0 | do 31.5.2028 | 10 | průběžně na základě soupisu provedených prací za období
2.6. | Inventarizace dřevin
| Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a určených ke kácení viz TS, odst. 2.6., písm. a), b) | ks | 1 |  | 0 | do 15.1. 2027 | - | ke dni předání části díla
2.7. | Projektová dokumentace pro povolení stavby (případně pro odstranění stavby)
| Vypracování koncepce návrhu řešení obnovy zájmového úseku toku pro vstupní jednání viz. odst. 2.7. TS | xxx | xxx | xxx | xxx | do 15.9.2026 | - | ke dni předání části díla
| Vypracování dokumentace DPoS pro projednání a schválení v TR objednatele dle odst. 2.7., písm. f) TS (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Čistopis DSoP. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) | xxx | xxx | xxx | xxx | do 15.1.2027 | - | ke dni předání DPoS
| Čistopis DPoS včetně všech náležitostí podle odst. 2.7. Technických specifikací, bez dokladové části | ks | 1 |  | 0 | do 14 dnů od předání připomínek z TR | - | ke dni předání DPoS
| Vypracování dílčích dokumentací pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS viz TS, odst. 2.7., písm. d) | ks | 3 |  | 0 | do předání DPoS | 3 | ke dni předání části díla (podle skutečně provedených MJ)
2.8. | Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb a zajištění povolení záměrů
| Projednání projektových dokumentací pro povolení staveb včetně všech náležitostí podle odst. 2.8. Technických specifikací | ks | 1 |  | 0 | do 6 měsíců po předání DPoS | - | ke dni předání části díla (projednání DPoS)
| Zajištění vypracování a podání žádosti o vydání povolení záměru , viz TS, odst. 2.8., písm. g) | ks | 1 |  | 0 | do 14 dnů od předání projednání DPoS | - | ke dni nabytí právní moci povolení záměru
2.9. | Koordinační činnost a podpora objednatele
| Zajištění vstupních jednání se zástupci samospráv obcí v dotčeném území (Pozn: Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele. Tato položka je vymezená pouze pro uvedení termínu dokončení.) viz TS, odst. 2.9., písm. a) | xxx | xxx | xxx | xxx | do 15.6.2026 | - | Náklady na zajištění této činnosti jsou součástí položky Koordinační činnost a podpora objednatele
| Koordinační činnost a podpora objednatele viz TS, odst. 2.9., písm. a) až f) | hod | 50 |  | 0 | po dobu účinnosti SoD | 60 | 1x za čtvrtletí na základě soupisu provedených prací za období
Celková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka
Činnosti dle Smlouvy o dílo a Technických specifikací nevyjádřené samostatným řádkem jsou součástí projektové dokumentace a jsou zahrnuty v ceně díla.
SoD | Smlouva o dílo
TS | Technické specifikace
DPoS | Dokumentace pro povolení stavby