## 04_2025
Harmonogram - 502 847 VD Nechranice, bezpečnostní přeliv – sjezd do koryta
| Dílčí činnost | Fáze | Trvání (měsíce) | RN | 2025 |  | 2026 | [5 empty] | 2026
[5 empty] | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
realizace
Etapa I |  |  | 120 dnů
| Objednání materiálu pro realizaci | realizace ( nejpozději do 31.10.2026)
Výkopové/zemní práce
kalená vozovka, realizace navržených betonových podkladů
kamenná rovnanina
Etapa II | prostup zdí skluzu a úprava a vystrojení
oplocení
Teréní úpravy
VON
| předání a převzetí díla |  | 20 dnů
13200000
|  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 11880000
8498977
| Stavební povolení Č.j. KUUK/038453/2026 | z 23.02.2026