# Identifikační údaje

Název stavby a objektu:	VD Brno, oprava mostovky a železobetonových konstrukcí

SO 001 Demolice

Druh stavby:				Výměna nosné konstrukce na koruně hráze

Projektant:				Rybák-projektování staveb, s.r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno,

zodpovědný projektant Vít Rybák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní

stavby a mosty a 	inženýrské konstrukce, ČKAIT - 1000609.

Stupeň projektové dokumentace: 		DPS

Místo stavby:				Brněnská přehrada

Katastrální území:				Bystrc [611778], k. ú. Kníničky [611905]

# PoSTUP DEMOLICE

Demolice mostovky na koruně hráze bude zahájena odfrézováním živičných vrstev vozovky. Podél zábradlí jsou odrazné pruhy (chodníky) š. 1,0 m včetně obrubníku. Na chodnících je také položena živičná vrstva, která se vybourá kompresorem po rozebrání kamenných obrub.

Po odstranění vozovky bude postaven portálový jeřáb, zde bude nutné věnovat pozornost nosnosti stávajících betonových roštů mostovky. Uspořádání jeřábové dráhy bude podřízeno poloze jednotlivých pilířů.

Nejsložitější etapou demolice je demontáž plnostěnného zábradlí po obou stranách koruny hráze tak, aby suť nepadala dolů. Jednotlivé části mostovky pod jeřábem budou rozřezány řetězovou pilou při současném uchycení na jeřábu. Mostovky budou rozřezány po délce tak, aby deska byla součástí trámu (deska na rozpětí 7,5 m se neudrží a praskne).  Suť s výztuží bude odvezena k recyklaci.

Po odstranění mostovky bude zřízeno ve všech polích lešení v celém půdorysu koruny hráze. U přelivu ve třech otvorech bude nutné lešení rozšířit až pod rozpěrné trámce. Trámce budou podbedněny a vybourány kompresorem.

Práce budou pokračovat demolicí úložných prahů. Hloubka, do níž bude beton úložných prahů vybourán, bude upřesněna až na stavbě podle narušení a degradace stávajícího betonu.

U svislé šachty (8. pilíř) je třeba také počítat se silnoproudými kabely, které vedou do strojovny pod chodníkovými plechy nad přelivem. Kabely musí být funkční po celou dobu stavby, je třeba počítat s vyvěšením nad přelivy. V trase také budou

kabely stávajícího VO ke zrušení.

V povodní římse je vodovod (PE 110) a možná i elektrické kabely. Provizorní přeložka vodovodu SO 301b (suchovod PE 110) bude po celou dobu stavby upevněna zespodu k podlaze lešení na vzdušné straně.

Při demolici je třeba počítat s ochranou vodovodní přípojky do elektrárny z levého břehu.

Množství odpadů - charakter odpadů ze stavby a zařazení odpadu dle Katalogu odpadů, vyhl. č. 8/2021 Sb.:

vytěžené podkladní vrstvy vozovky – O  17 05 04  (Zemina a kamení) – 1338 t

stmelené vozovkové vrstvy - O 17 03 02 (Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) – 120 t

litý asfalt z chodníků - O 17 03 02 (Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) – 18 t

vybourání zábradlí –O 17 01 01  (železobeton) – 64 t

vybourání mostovek – O 17 01 01 (železobeton) – 612 t

odbourání úložných prahů - O 17 01 01 (železobeton) – 206 t – odhad dle rozsahu demolice

betonářská výztuž a konstrukční ocel (ložiska a zábradlí) – O 17 04 05 (Železo a ocel) – 140 t.

izolace mostovek – asfaltová lepenka (17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet) – 5 t

armaturní šachty vodovodu – O 17 01 01 (železobeton) – 58 t

Vybourané materiály budou převezeny na řízenou skládku, ocelové prvky budou odvezeny do šrotu. Vybourané stmelené vozovkové vrstvy (živice) budou recyklovány na obalovně – obsah PAU je velmi nízký, jak je uvedeno v protokolu v příloze této zprávy. Kamenné obrubníky (27 tun) budou odvezeny jako výzisk k budově hrázného na zpevněnou plochu.

Součástí demoličních prací je také zřízení pracovního lešení v celé ploše vyměňovaných mostovek v 9 polích. Lešení bude vyneseno lehkými hliníkovými nosníky ve směru osy hráze na rozpětí kolem 7 metrů, tyto nosníky budou posíleny vzpěrami kotvenými do pilířů. Kolmo na popsané nosníky budou uloženy dřevěné nosníky s podlahou. Nosníky budou do definitivní polohy upevněny z mostní prohlížečky. V 1. poli a nad přelivem je třeba počítat s prací horolezců, poněvadž prohlížečka se do prvního pole kvůli skále nedostane.

V chodníku vlevo na bystrcké straně je šachta, kterou se nepodařilo identifikovat.

Postup demolice:

Postup demolice bude upřesněn zhotovitelem. Na začátku demolice bude nutné vybourat rozpěrné trámce nad přelivem na návodní straně ve všech 3 polích. A osadit jako jejich náhradu trámce nové z ocelových profilů. Teprve poté bude možno vybourat postupně mostovky nad přelivem.

Ing. Vít Rybák, říjen 2025

Příloha: protokol č. 3201-932/2025 s obsahem PAU ve vozovkových vrstvách (GEOtest, a. s.).