## KPÚ
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 879 |  |  | 1/2013
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 8 |  |  | 10/2011
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 35
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 879 |  |  | 06/2012
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 06/2012
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 57
| - stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. *2) |  | 260
| - stabilizace hranice obce dle § 89 vyhl. č. 26/2007 Sb. | ks | 20
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 2
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 09/2012
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 90
| - stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. *2) |  | 360
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. a ostatních (vodní toky, silnice, lesní por.) | 100bm | 160 |  |  | 01/2013
- zjišťování hranic pozemků
| - stabilizace dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. *2) | ks | 600
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 879 |  |  | 09/2013
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 879 |  |  | 6/2013
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 40 |  |  | 6/2013
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 6 |  |  | 6/2013
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 20 |  |  | 6/2013
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm | 20 |  |  | 6/2013
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 879 |  |  | 4/2014
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 2 |  |  | 6/2014
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 400 |  |  | 3 měsíce
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 450
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 879 |  |  | 3 měsíce
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - vždy je myšlen poslední den v daném měsíci; v konečné smlouvě o dílo mohou být dílčí termíny plnění upraveny v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace
2) | Předpokládaný počet trvalého stabilizačního materiálu; počet dočasného stabilizačního materiálu není uváděn, ale v ceně položky je zakalkulován.
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel(ka) Pozemkového úřadu ………… |  | statutární orgán zhotovitele