## Rozpočet
ZL č.10 - SO 1.1.12 - Pravobřežní ochranná zídka v km 60.515 - 60.578
Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [7 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 325842.8225 |  | 7.3446
|  | 2 | Zakládání | [5 empty] | 217536 |  | 6.4282
1 | 002 | 216904112 | Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb | m2 | 32 | 128 |  |  | 4096 | 0.00058 | 0.01856 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,5*64 "očištění zdi v místě nadbetonovéní" |  | 32 | [10 empty] | SoD
2 | 002 | 221211115 | Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V | m | 160 | 242 |  |  | 38720 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*kotvy "vrty pro kotvy do betonu" |  | 160 | [10 empty] | SoD
3 | 002 | 285947121 | Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m | kus | 320 | 546 |  |  | 174720 | 0.02003 | 6.4096 |  |  |  |  | SoD
|  | kotvy | 320 "kotvení nadbetonávky zdi" |  | 320 | [10 empty] | SoD
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 84568.095 |  | 0.89859
4 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 7 | 5152 |  |  | 36064 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | ZB2530 | 7 |  | 7 | [10 empty] | SoD
5 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 26.5 | 825 |  |  | 21862.5 | 0.00788 | 0.20882 |  |  |  |  | SoD
|  | bed_rov | 26,5 |  | 26.5 | [10 empty] | SoD
6 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 26.5 | 238.8 |  |  | 6328.2 | 0.00086 | 0.02279 |  |  |  |  | SoD
|  |  | bed_rov |  | 26.5 | [10 empty] | SoD
7 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 0.095 | 30515 |  |  | 2898.925 | 1.0958 | 0.1041 | 0.26 | 7933.9 |  |  | SoD
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 0.0945 | [10 empty] | SoD
8 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 0.41 | 32024 |  |  | 13129.84 | 1.0563 | 0.43309 |  |  | 0.41 | 13129.84 | SoD
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 0.4095 | [10 empty] | SoD
9 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 0.126 | 34005 |  |  | 4284.63 | 1.03 | 0.12978 |  |  | 0.13 | 4420.65 | SoD
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 0.126 | [10 empty] | SoD
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 21950.22 |  | 0.017821
10 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 1 | 151.6 |  |  | 151.6 | 0.00063 | 0.00063 |  |  |  |  | SoD
11 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 2 | 485.3 |  |  | 970.6 | 0.0003 | 0.0006 |  |  |  |  | SoD
12 | 211 | 931994111 | Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell" | m | 64 | 292 |  |  | 18688 | 0.00022 | 0.01408 |  |  |  |  | SoD
13 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 8.1 | 228.1 |  |  | 1847.61 | 0.0003 | 0.00243 |  |  |  |  | SoD
14 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 8.1 | 36.1 |  |  | 292.41 | 1e-05 | 8.1e-05 |  |  |  |  | SoD
|  | 99 | Přesun hmot | [5 empty] | 1788.5075 |  | 0 |  |  |  |  | SoD
15 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 7.345 | 243.5 |  |  | 1788.5075 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 11128.32 |  | 0.014976
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 11128.32 |  | 0.014976
16 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 57.6 | 193.2 |  |  | 11128.32 | 0.00026 | 0.014976 |  |  |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [5 empty] | 336971.1425 |  | 7.3595 |  | 7933.9 |  | 17550.49
|  | 1 | Montáž a demontáž oplocení
1 | 015 | 966067111 | Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu | m |  | 121 | [5 empty] | 35.27 | 4267.67 |  |  | SoD
Rosická-17,27 m, Hladíková-10 m, Ambrož-8 m
2 |  | 131333102 | Hloubení zapažených i nezapažených jam nesoudržných hor tř.4 ruční | m3 |  | 1470 | [5 empty] | 3.3 | 4851 |  |  | URS 2013
24*0,5*0,5*0,6
3 |  |  | Příplatek k cenám za lepivost hor. Tř.4 | m3 |  | 157 | [5 empty] | 3.3 | 518.1 |  |  | URS 2013
4 | 767 | 767911120 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 1,6 m | m |  | 74 | [5 empty] | 29 | 2146 |  |  | SoD
5 | 313 | 313275020 | pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm | m |  | 132 | [5 empty] | 29 | 3828 |  |  | SoD
6 | 767 | 767912110 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z ostnatého drátu výšky do 2,0 m | m |  | 8.01 | [5 empty] | 29 | 232.29 |  |  | SoD
7 | 767 | 767912150 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - napínacího drátu | m |  | 6.2 | [5 empty] | 87 | 539.4 |  |  | SoD
3*29=87
8 | 156 | 156125900 | drát kruhový holý matný měkký 11343 D3,15 mm | kg |  | 25.6 | [5 empty] | 6.12 | 156.672 |  |  | SoD
Hmotnost: 0,061 kg/m
|  |  | 3*29*1,15*61,1759/1000 | [8 empty] | 6.12
9 | 311 | 311905140 | napínač s litými maticemi šrouby 4D oko - hák (1) M 16 | tis kus |  | 128541 | [5 empty] | 0.005 | 642.705 |  |  | SoD
|  |  | 5*1/1000 | [8 empty] | 0.005
10 | 767 | 767912160 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu | m |  | 7.2 | [5 empty] | 87 | 626.4 |  |  | SoD
|  |  | 3*29=87 | [8 empty] | 87
11 | 156 | 156141450 | drát kruhový pozinkovaný měkký 11300 D1,25 mm | kg |  | 35.6 | [5 empty] | 0.05 | 1.78 |  |  | SoD
Hmotnost: 0,00963 kg/m
|  |  | 0,20*3*87*9,6334/1000 | [8 empty] | 0.05
|  |  | Celkem | [9 empty] | 17810.017 |  | 0
|  | 2 | Oprava - reprofilace stávajících betonových konstrukcí
1 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 |  | 2452 | [5 empty] | 1.674 | 4104.648 |  |  | SoD
zarovnání pilíře na požadovanou kotu 6,2*1,8*0,15
2 | 321 | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t |  | 128.7 | [5 empty] | 3.01 | 387.387 |  |  | SoD
3 | 321 | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t |  | 74 | [5 empty] | 3.01 | 222.74 |  |  | SoD
4 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | 250 | [5 empty] | 3.01 | 752.5 |  |  | SoD
5 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 825 | [5 empty] | 5.6 | 4620 |  |  | SoD
|  | bed_rov | (6,2+1,8)*2*0,35 | [8 empty] | 5.6
6 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 238.8 | [5 empty] | 5.6 | 1337.28 |  |  | SoD
|  |  | (6,2+1,8)*2*0,35 | [8 empty] | 5.6
7 |  | 985311114 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 40 mm | m2 |  | 2480 | [5 empty] | 3.76 | 9324.8 |  |  | URS 2013
oprava stávajícího pilíře v ploše a rohy 4,7*0,8
8 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 |  | 193.2 | [5 empty] | 47.58 | 9192.456 |  |  | SoD
|  |  | barevné sjednocení pilíře- horní část 6,2*1,8 + boční část 4,7*3 | [8 empty] | 47.58
|  |  | Celkem | [9 empty] | 29941.811 |  | 0
|  | 3 | Oprava stávajících kůlen po odstanění oplocení a betonáže zídky
Kůlna paní Hladíkové - odtranění starých prken, úprava trámů, dodávka a montáž nových prken
Kůlna pana Ambrože - po odstranění dřevin nutno zpevnit roh kůlny- odtranění starých prken, úprava trámů a dodávka nových, dodávka a montáž nových prken, úprava střechy
1 |  | 605121110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m | m3 |  | 6320 | [5 empty] | 0.15 | 948 |  |  | URS 2013
2 |  | 762822921 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu | m |  | 216 | [5 empty] | 18.6 | 4017.6 |  |  | URS 2013
3 |  | 605151210 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm | m3 |  | 3830 | [5 empty] | 0.25 | 957.5 |  |  | URS 2013
4 |  | 762131134 | Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz s olištováním spár | m2 |  | 58.7 | [5 empty] | 8.33 | 488.971 |  |  | URS 2013
5 |  | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně | m2 |  | 39 | [5 empty] | 2 | 78 |  |  | URS 2013
6 |  | 628212280 | pás asfaltovaný R500 H | m2 |  | 47.8 | [5 empty] | 2 | 95.6 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 6585.671 |  | 0
|  | 4 | Oprava oplocení
1 |  | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním | ks |  | 248 | [5 empty] | 5 | 1240 |  |  | URS 2013
2 |  | 316865050 | sloupek HAKI 2,72 m 4-třmenový Zn | ks |  | 1380 | [5 empty] | 5 | 6900 |  |  | URS 2013
3 |  | 605542430 | řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m | m3 |  | 12500 | [5 empty] | 0.2 | 2500 |  |  | URS 2013
4 |  | 342951121 | Stěny dřevěné svislého a šikmého pláště z palubek kladených svisle nebo vodorovně | m2 |  | 375 | [5 empty] | 23.2 | 8700 |  |  | URS 2013
5 |  | 783695233 | Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování | m2 |  | 184 | [5 empty] | 46.3 | 8519.2 |  |  | URS 2013
6 |  | 313245650 | pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 1,6 x 1600 mm | m2 |  | 174 | [5 empty] | 18.2 | 3166.8 |  |  | URS 2013
7 |  | 313245410 | pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 20 x 2,0 x 1000 mm | m2 |  | 109 | [5 empty] | 12 | 1308 |  |  | URS 2013
8 |  | 553423200 | branka vchodová kovová EKONOM "A" 1200x940 mm | ks |  | 2590 | [5 empty] | 2 | 5180 |  |  | URS 2013
9 |  | 348101260 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2 | ks |  | 1360 | [5 empty] | 2 | 2720 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 40234 |  | 0
|  | 5 | Lešení podél zídky
1 |  | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 |  | 44.8 | [5 empty] | 224.245 | 10046.176 |  |  | URS 2013
|  |  | 64,07*3,5 ( šířka podlahy v šikmině přes říční stěnu) | [9 empty] | 0
2 |  | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému těžkému šířky do 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití 2 dny | m2 |  | 1 | [5 empty] | 448.49 | 448.49 |  |  | URS 2013
3 |  | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 |  | 28.8 | [5 empty] | 224.245 | 6458.256 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 16952.922 |  | 0
|  | 6 | Spojovací můstek - sanační můstek
1 |  | 627472111 | Reprofilace betonů sanačními maltami na cement. bázi ručně tl. do 10 mm | m2 |  | 756 | [5 empty] | 32.035 | 24218.46 |  |  | SoD
64,07*0,5
|  |  | Celkem | [9 empty] | 24218.46 |  | 0
|  | 7 | Nadbetonování pilíře stávajícího jezu
1 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 - nadbetonování pilíře stávajícího jezu | m3 |  | 5152 | [5 empty] | 3.9 | 20092.8 |  |  | SoD
6,2*1,8*0,35
|  |  | Celkem | [9 empty] | 20092.8 |  | 0
|  |  | Celkem | [5 empty] | 336971.1425 |  |  |  | 163769.581 |  | 17550.49
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 163769.581
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0 |  | 17550.49
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | 0 |  | 146219.091
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0 |  | 30706.0091
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | 0 |  | 176925.1001