## Rozpočet
ZL č. 9 - SO 1.1.11 - Pravobřežní ochranná zídka v km 60.006-60.419
Stavba: Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 1 - Protipovodňová opatření na řece Oslavě
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [7 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 11764844.5047 |  | 350.6853
|  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 878677.704 |  | 0.00186
1 | 221 | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 696 | 58.6 |  |  | 40785.6 | 0 | 0 | 250.46 | 14676.956 |  |  | SoD
2 | 221 | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 696 | 69.8 |  |  | 48580.8 | 0 | 0 | 250.46 | 17482.108 |  |  | SoD
3 | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 170 | 349.1 |  |  | 59347 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 150 "v souběhu s plynovodem" |  | 150 | [10 empty] | SoD
|  |  | 2*10 "v místě křížení IS" |  | 20 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 170 | [10 empty] | SoD
4 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 9.3 | 29.6 |  |  | 275.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | sejmutí | 0,15*62 |  | 9.3 | [10 empty] | SoD
5 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 1069 | 218 |  |  | 233042 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | výkop | 1069 |  | 1069 | [10 empty] | SoD
6 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 160.35 | 18.6 |  |  | 2982.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" |  | 160.35 | [10 empty] | SoD
7 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 534.5 | 69.3 |  |  | 37040.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*výkop |  | 534.5 | [10 empty] | SoD
8 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 742.6 | 69 |  |  | 51239.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | sejmutí "odvoz na MD" |  | 9.3 | [10 empty] | SoD
|  |  | 2*zásyp "přemístění na MD a zpět do zásypu" |  | 724 | [10 empty] | SoD
|  |  | 0,15*(humrov+humsvah) "pro ohumusování" |  | 9.3 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 742.6 | [10 empty] | SoD
9 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 707 | 223.4 |  |  | 157943.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | odvoz | výkop-zásyp |  | 707 | [10 empty] | SoD
10 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 380.6 | 54.2 |  |  | 20628.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | sejmutí "naložení pro odvoz na MD" |  | 9.3 | [10 empty] | SoD
|  |  | zásyp "naložení na MD" |  | 362 | [10 empty] | SoD
|  |  | 0,15*(humrov+humsvah) "naložení na MD" |  | 9.3 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 380.6 | [10 empty] | SoD
11 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 371.3 | 16.2 |  |  | 6015.06 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | sejmutí "uložení na MD" |  | 9.3 | [10 empty] | SoD
|  |  | zásyp "uložení na MD" |  | 362 | [10 empty] | SoD
|  |  | Součet |  | 371.3 | [10 empty] | SoD
12 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1131.2 | 150 |  |  | 169680 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 1,6*odvoz |  | 1131.2 | [10 empty] | SoD
13 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 362 | 108.6 |  |  | 39313.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | zásyp | 362 |  | 362 | [10 empty] | SoD
14 | 231 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 44 | 11.9 |  |  | 523.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov |  | 44 | [10 empty] | SoD
15 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 1.32 | 96 |  |  | 126.72 | 0.001 | 0.00132 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov*300/10000 "300 kg/ha" |  | 1.32 | [10 empty] | SoD
16 | 231 | 180401213 | Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1 | m2 | 18 | 16.5 |  |  | 297 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah |  | 18 | [10 empty] | SoD
17 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 0.54 | 96 |  |  | 51.84 | 0.001 | 0.00054 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah*300/10000 "300 kg/ha" |  | 0.54 | [10 empty] | SoD
18 | 001 | 181101101 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 44 | 9.8 |  |  | 431.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov |  | 44 | [10 empty] | SoD
19 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 696 | 12.5 |  |  | 8700 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | asfalt |  | 696 | [10 empty] | SoD
20 | 001 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 44 | 10.2 |  |  | 448.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | humrov | 44 |  | 44 | [10 empty] | SoD
21 | 001 | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 18 | 29.7 |  |  | 534.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah |  | 18 | [10 empty] | SoD
22 | 001 | 182301122 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 18 | 10.9 |  |  | 196.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | humsvah | 18 |  | 18 | [10 empty] | SoD
23 | 231 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 44 | 4.9 |  |  | 215.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humrov |  | 44 | [10 empty] | SoD
24 | 231 | 185803113 | Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 | m2 | 18 | 5.8 |  |  | 104.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | humsvah |  | 18 | [10 empty] | SoD
25 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 1.86 | 93.4 |  |  | 173.724 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 3*0,010*(humrov+humsvah) |  | 1.86 | [10 empty] | SoD
|  | 2 | Zakládání | [5 empty] | 122364 |  | 3.6158
26 | 002 | 216904112 | Očištění ploch tlakovou vodou - stěn a rubu kleneb | m2 | 18 | 128 |  |  | 2304 | 0.00058 | 0.01044 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,5*36 "očištění stávající zdi v místě nadbetonování" |  | 18 | [10 empty] | SoD
27 | 002 | 221211115 | Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V | m | 90 | 242 |  |  | 21780 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 0,50*kotvy "vrty pro kotvy do betonu" |  | 90 | [10 empty] | SoD
28 | 002 | 285947121 | Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m | kus | 180 | 546 |  |  | 98280 | 0.02003 | 3.6054 |  |  |  |  | SoD
|  | kotvy | 180 "kotvení nadbetonávky zdi" |  | 180 | [10 empty] | SoD
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 6452988.754 |  | 71.6476
29 | 321 | 320101111 | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg | m3 | 0.614 | 2268 |  |  | 1392.552 | 0.25164 | 0.15451 |  |  |  |  | SoD
|  |  | (4+5)* (2,99*0,12*0,19) "osazení ŽB mobilního hrazení" |  | 0.61355 | [10 empty] | SoD
30 |  | R04 | dodávka železobetonového prefabrikátu 299x12x19 (mobilní hrazení) | kus | 9 | 2367 |  |  | 21303 | 0.164 | 1.476 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 4+5 |  | 9 | [10 empty] | SoD
31 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 605 | 5152 |  |  | 3116960 | 0 | 0 |  |  | 23.579 | 121479.008 | SoD
|  | ZB2530 | 605 |  | 605 | [10 empty] | SoD
32 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 1426 | 825 |  |  | 1176450 | 0.00788 | 11.2369 |  |  |  |  | SoD
|  | bed_rov | 1426 |  | 1426 | [10 empty] | SoD
33 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 1426 | 238.8 |  |  | 340528.8 | 0.00086 | 1.2264 |  |  |  |  | SoD
|  |  | bed_rov |  | 1426 | [10 empty] | SoD
34 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 8.168 | 30515 |  |  | 249246.52 | 1.0958 | 8.9505 | 13.27 | 404934.05 |  |  | SoD
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 8.1675 | [10 empty] | SoD
35 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 35.393 | 32024 |  |  | 1133425.432 | 1.0563 | 37.3863 |  |  | 15.12 | 484202.88 | SoD
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 35.3925 | [10 empty] | SoD
36 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 10.89 | 34005 |  |  | 370314.45 | 1.03 | 11.217 |  |  | 1.24 | 42166.2 | SoD
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 10.89 | [10 empty] | SoD
37 | R | 321-R03 | Příplatek za opatření bednění folií (např. NOEplast - Boston) pro vytvoření pohledového líce konstrukce | m2 | 78 | 556 |  |  | 43368 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 186296 |  | 0
38 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 638 | 292 |  |  | 186296 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 5 | Komunikace | [5 empty] | 438062.4 |  | 0
39 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 696 | 115.2 |  |  | 80179.2 | 0 | 0 |  |  | 63.14 | 7273.728 | SoD
|  |  | asfalt |  | 696 | [10 empty] | SoD
40 | 221 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 696 | 164.7 |  |  | 114631.2 | 0 | 0 |  |  | 63.14 | 10399.158 | SoD
|  |  | asfalt |  | 696 | [10 empty] | SoD
41 | 221 | 577154221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 696 | 349.5 |  |  | 243252 | 0 | 0 |  |  | 63.14 | 22067.43 | SoD
|  | asfalt | 696 |  | 696 | [10 empty] | SoD
|  | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 174157.225 |  | 10.3244
42 | 271 | 871365221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 | m | 22 | 781.05 |  |  | 17183.1 | 0.00724 | 0.15928 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 2,00*11 |  | 22 | [10 empty] | SoD
43 | 271 | 891365111 | Montáž koncových klapek hrdlových DN 250 | kus | 11 | 418 |  |  | 4598 | 0.0012 | 0.0132 |  |  | 11 | 4598 | SoD
44 | 422 | 422840210 | klapka zpětná koncová ZAKA z ŠL L55 067 601 DN250 | kus | 11 | 3002 |  |  | 33022 | 0.016 | 0.176 |  |  | 11 | 33022 | SoD
45 | 271 | 895941211 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců | kus | 11 | 1250 |  |  | 13750 | 0.3409 | 3.7499 |  |  | 11 | 13750 | SoD
46 | 592 | 592238500 | dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm | kus | 11 | 278.625 |  |  | 3064.875 | 0.097 | 1.067 |  |  | 11 | 3064.875 | SoD
47 | 592 | 592238750 | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 | kus | 11 | 944.0625 |  |  | 10384.6875 | 0.004 | 0.044 |  |  | 11 | 10384.6875 | SoD
48 | 592 | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm | kus | 11 | 297.1375 |  |  | 3268.5125 | 0.058 | 0.638 |  |  | 11 | 3268.5125 | SoD
49 | 592 | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm | kus | 11 | 166.5 |  |  | 1831.5 | 0.027 | 0.297 |  |  | 11 | 1831.5 | SoD
50 | 592 | 592284360 | žlab štěrbinový betonový TZD-Q 40/50/100-MV čistící kus dl. 100 cm | m | 11 | 7914.05 |  |  | 87054.55 | 0.38 | 4.18 |  |  | 11 | 87054.55 | SoD
|  |  | Čistící kus se spodním výtokem. | [11 empty] | 0 | SoD
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 3426906.6242 |  | 265.0957
51 | 221 | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 427 | 692 |  |  | 295484 | 0.00084 | 0.35868 |  |  |  |  | SoD
52 |  | R01 | dodávka ocelového trubkového zábradlí v. 0,4 - 0,5 m na korunu zídky | kg | 7259 | 125 |  |  | 907375 | 0.001 | 7.259 |  |  | 1481 | 185125 | SoD
|  |  | Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. | [12 empty] | SoD
|  |  | 427*17"kg/m" |  | 7259 | [10 empty] | SoD
53 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 455 | 107 |  |  | 48685 | 0 | 0 | 324.54 | 34725.78 |  |  | SoD
54 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 77.2 | 151.6 |  |  | 11703.52 | 0.00063 | 0.048636 |  |  |  |  | SoD
55 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 449 | 392.4 |  |  | 176187.6 | 0.00042 | 0.18858 |  |  |  |  | SoD
56 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 121 | 485.3 |  |  | 58721.3 | 0.0003 | 0.0363 |  |  |  |  | SoD
57 | 211 | 931994111 | Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell" | m | 36 | 292 |  |  | 10512 | 0.00022 | 0.00792 |  |  |  |  | SoD
58 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 132.5 | 228.1 |  |  | 30223.25 | 0.0003 | 0.03975 |  |  |  |  | SoD
59 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 132.5 | 36.1 |  |  | 4783.25 | 1e-05 | 0.001325 |  |  |  |  | SoD
60 | 321 | 934956127 | Hradítka z dubového dřeva tl 100 mm | m2 | 4.8 | 2172 |  |  | 10425.6 | 0.08435 | 0.40488 | 6.54 |  |  |  | SoD
61 | 221 | 935114121 | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem | m | 433 | 2781 |  |  | 1204173 | 0.59184 | 256.2667 |  |  | 433 | 1204173 | SoD
62 | 211 | 953991413 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 18 mm | kus | 856 | 82.3 |  |  | 70448.8 | 1e-05 | 0.00856 |  |  |  |  | SoD
63 | 548 | 548790400 | kotva průvleková pro střední zatížení HST M 16 x 140/25 | kus | 856 | 61 |  |  | 52216 | 0.00055 | 0.4708 |  |  |  |  | SoD
64 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 | 5.5 | 2452 |  |  | 13486 | 0.00082 | 0.00451 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 5,5 "bourání stávající zdi v místě výustí odvodnění" |  | 5.5 | [10 empty] | SoD
65 | 221 | 966005211 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek | m | 427 | 262 |  |  | 111874 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
66 | 321 | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t | 540.986 | 128.7 |  |  | 69624.8982 | 0 | 0 | 185.59 | 23885.433 |  |  | SoD
67 | 321 | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 2163.944 | 74 |  |  | 160131.856 | 0 | 0 | 742.36 | 54934.64 |  |  | SoD
68 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14.575 | 250 |  |  | 3643.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
69 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 125.976 | 850 |  |  | 107079.6 | 0 | 0 | 45.33 | 38530.5 |  |  | SoD
70 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 389.76 | 170 |  |  | 66259.2 | 0 | 0 | 140.257 | 23843.69 |  |  | SoD
71 | R | 9-R06 | Úprava křížení s plynovodem - dodávka a osazení dělené chráničky vč. utěsnění | m | 3 | 3 |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
72 | R | 9-R07 | Úprava křížení se sdělovacím vedením - dodávka a osazení dělené chráničky vč. utěsnění | m | 3 | 4620 |  |  | 13860 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 99 | Přesun hmot | [5 empty] | 85391.7975 |  | 0
73 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 350.685 | 243.5 |  |  | 85391.7975 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 199439.4 |  | 0.40682
|  | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 12615 |  | 0.1554
74 | 767 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 148 | 48 |  |  | 7104 | 5e-05 | 0.0074 | 119.66 | 5743.68 |  |  | SoD
|  |  | 148 "montáž drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení - dřevo" |  | 148 | [10 empty] | SoD
75 |  | R02 | dodávka drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení z U120 | kg | 148 | 32 |  |  | 4736 | 0.001 | 0.148 | 119.66 | 3829.12 |  |  | SoD
|  |  | Vč. kotev pro osazení do betonu Povrchová úprava - žárové zinkování | [12 empty] | SoD
76 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.155 | 5000 |  |  | 775 | 0 | 0 |  |  |  |  | SoD
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 186824.4 |  | 0.25142
77 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 967 | 193.2 |  |  | 186824.4 | 0.00026 | 0.25142 |  |  |  |  | SoD
|  |  | 78*1,3=101,4; plocha zvětšena o 30% díky prostorovému reliféfu "Boston" | m2 |  | 193.2 | [5 empty] | 101.4 | 19590.48 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [5 empty] | 11964283.9047 |  | 351.0922 |  | 642176.437 |  | 2233860.529
|  | 1 | Změna provedení odvodnění (betonový žlab za štěrbinový)
1 | 592 | 592275180 | žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm | kus |  | 132 | [5 empty] | 784 | 103488 |  |  | URS 2013
392 bm * 2 ks
2 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 |  | 292 | [5 empty] | 686 | 200312 |  |  | SoD
1*0,7*2,5=1,75*330
3 |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 |  | 115.2 | [5 empty] | 274.4 | 31610.88 |  |  | URS 2013
392*0,7=274,4
4 | 221 | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m |  | 161 | [5 empty] | 392 | 63112 |  |  | URS 2013
5 |  |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 |  | 115.2 | [5 empty] | 6.6 | 760.32 |  |  | SoD
6 |  | 321351020 | Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení | m2 |  | 1271 | [5 empty] | 5.181 | 6585.051 |  |  | SoD
7 |  | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění | m2 |  | 238 | [5 empty] | 5.81 | 1382.78 |  |  | SoD
8 |  | 286137020 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 225 x 13,4 mm | m |  | 897 | [5 empty] | 17.6 | 15787.2 |  |  | URS 2013
9 |  |  | D+M vtokového rámu s mříží - žárově zinkováno | kg |  | 125 | [5 empty] | 83.82 | 10477.5 |  |  | SoD
10 |  | 891385211 | Montáž koncových klapek přírubových DN 200 | kus |  | 1724 | [5 empty] | 9 | 15516 |  |  | SoD
11 |  | 891R02 | Dodávka koncové šikmé klapky typ KRK-R-BS DN 200 | kus |  | 9269 | [5 empty] | 9 | 83421 |  |  | SoD
12 |  | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 |  | 164 | [5 empty] | 10.25 | 1681 |  |  | URS 2013
13 |  | 592185840 | Přídlažba 50x25x8 cm | kus |  | 54.3 | [5 empty] | 82 | 4452.6 |  |  | URS 2013
okolo schodišťí a lávky 41m´
14 |  | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 |  | 292 | [5 empty] | 18.86 | 5507.12 |  |  | SoD
15 |  | 451319777 | Příplatek ZKD 10 mm tl. Přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu | m2 |  | 22.8 | [5 empty] | 94.3 | 2150.04 |  |  | URS 2013
16 |  | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t |  | 52.8 | [5 empty] | 9.02 | 476.256 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 546719.747 |  | 0
|  | 2 | Změna hloubky založení bloku J10 a okolní úpravy
1 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 |  | 218 | [5 empty] | 2.43 | 529.74 |  |  | SoD
|  |  | výkop 4,05*0,6*1 | [8 empty] | 2.43
2 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 |  | 18.6 | [5 empty] | 0.3645 | 6.7797 |  |  | SoD
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" | [8 empty] | 0.3645
3 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  | 69.3 | [5 empty] | 1.215 | 84.1995 |  |  | SoD
|  |  | 0,50*výkop | [8 empty] | 1.215
4 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 69 | [5 empty] | 13.22 | 912.18 |  |  | SoD
|  |  | přemístění na skládku | [8 empty] | 1.22
|  |  | dovoz z mezideponie zásyp pro nájezd ((3*1)/2)*3+((5*1)/2)*3 | [8 empty] | 12
5 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 |  | 54.2 | [5 empty] | 12 | 650.4 |  |  | SoD
zásyp "naložení na MD"
6 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  | 108.6 | [5 empty] | 12 | 1303.2 |  |  | SoD
|  |  | zásyp pro nájezd ((3*1)/2)*3+((5*1)/2)*3 | [8 empty] | 12
7 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 825 | [5 empty] | 4.65 | 3836.25 |  |  | SoD
|  |  | 4,05*0,5*2+0,6*0,5*2 | [8 empty] | 4.65
8 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 238.8 | [5 empty] | 4.65 | 1110.42 |  |  | SoD
|  |  | bed_rov | [8 empty] | 4.65
9 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t |  | 30515 | [5 empty] | 0.058 | 1769.87 |  |  | SoD
0,5m delší
10 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 |  | 2452 | [5 empty] | 2.16 | 5296.32 |  |  | SoD
|  |  | bourání v místě přechodu bloku J10 přes říční stěnu 1,8*1,2*0,5*2 přechody | [8 empty] | 2.16
11 | 767 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg |  | 48 | [5 empty] | 13.4 | 643.2 |  |  | SoD
12 |  | R02 | dodávka drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení z U120 | kg |  | 32 | [5 empty] | 13.4 | 428.8 |  |  | SoD
Vč. kotev pro osazení do betonu- prodložení mobilního hrazení Povrchová úprava - žárové zinkování
13 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t |  | 5000 | [5 empty] | 0.0134 | 67 |  |  | SoD
SoD
14 |  | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty | m3 |  | 409.45 | [5 empty] | 10 | 4094.5 |  |  | SoD
15 |  | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 |  | 224.2 | [5 empty] | 10 | 2242 |  |  | SoD
16 |  | 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m | m3 |  | 125.4 | [5 empty] | 10 | 1254 |  |  | SoD
17 |  | 114203409 | Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m | m3 |  | 52.63 | [5 empty] | 10 | 526.3 |  |  | SoD
14 | 321 | 321213-R06 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad kyklopské s vyspárováním z původního kamene | m3 |  | 8804 | [5 empty] | 10 | 88040 |  |  | SoD
|  |  | obložení kamenem kolem J10 1,8*0,6*0,55*2 | [8 empty] | 1.188
|  |  | úpravy kolem výustí 0,5*0,5*0,5*9 | [8 empty] | 1.125
|  |  | Celkem | [9 empty] | 112795.1592 |  | 0
|  | 3 | Bourání nálitků betonu říční stěny u lávky na soutoku (obetonování kamenů říční stěny)
1 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 |  | 2452 | [5 empty] | 13.4 | 32856.8 |  |  | SoD
|  |  | (4*8+1,93+3,3)*0,3*1,2 | [8 empty] | 13.4
2 | 001 | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 69 | [5 empty] | 13.4 | 924.6 |  |  | SoD
|  |  | přemístění na skládku | [8 empty] | 1.22
|  |  | dovoz z mezideponie zásyp pro nájezd ((3*1)/2)*3+((5*1)/2)*3 | [8 empty] | 12
3 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 |  | 54.2 | [5 empty] | 12 | 650.4 |  |  | SoD
zásyp "naložení na MD"
4 |  | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | 250 | [5 empty] | 32.16 | 8040 |  |  | SoD
|  |  | Celkem | [9 empty] | 42471.8 |  | 0
|  | 4 | Úprava komunikace
1 |  | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm | ks |  | 1550 | [5 empty] | 10 | 15500 |  |  | URS 2013
2 |  | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | ks |  | 860 | [5 empty] | 6 | 5160 |  |  | URS 2013
3 |  | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m |  | 139 | [5 empty] | 24.5 | 3405.5 |  |  | URS 2013
4 |  | 111636150 | zálivka asfaltová pro komunikace RoadSaver 515 | t |  | 40700 | [5 empty] | 0.325 | 13227.5 |  |  | URS 2013
5 |  | 572214 | Spojovací postřik z modifikované emulze 0,5 kg/m2 | m2 |  | 62 | [5 empty] | 632.865 | 39237.63 |  |  | URS 2013
|  |  | Celkem | [9 empty] | 76530.63 |  | 0
|  |  | Celkem | [5 empty] | 11964283.9047 |  |  |  | 1420693.7732 |  | 2233860.529
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 1420693.7732
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0 |  | 2233860.529
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | 0 |  | -813166.7558
|  |  | DPH 21% |  |  |  | 0 |  | -170765.0187
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | 0 |  | -983931.7745