VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ ZPRÁVY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikace stavby

Způsob  provedení opravy na pravém břehu vzhledem k výskytu užovky podplamaté (Natrix tessellata) povolil Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí.

b)     Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a

o  majetkoprávních vztazích

Umístění zařízení staveniště na pozemky v k.ú. Bystrc, které jsou zapsané v KN

na LV 10001 pro statutární město Brno:

-  p.č. 3344/2  ostatní plocha, neplodná půda    228 m2

-  p.č. 3400     ostatní plocha, neplodná půda   8860 m2

Umístění staveniště bylo projednané s Odborem životního prostředí a dopravy

ÚMČ  Brno – Bystrc.

Je nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření- viz příloha D. Dokladová část

Minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací požádat ÚMČ MB Brno-Bystrc

OŽPD  o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství.

Dodržovat vyhlášku č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Náhradní výsadbu

zajistí  Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno.

Odpady  podle zákona č. 185/2001 Sb.

c)     Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou

infrastrukturu

Zhotovitel zajistí před započetím stavby pasportizaci stavu komunikace.

Před zahájením prací je nutno požádat zástupce ÚMČ Brno – Bystrc o fyzické předání komunikace a po skončení stavebních prací mu budou tyto plochy opět protokolárně předány. Součástí staveniště je také účelová komunikace nn 61. Na účelovou komunikaci nelze vydat rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tato komunikace je používána jako cyklostezka a cesta pro pěší, je velmi úzká a je možné používat na ní jen mechanizaci malých rozměrů, vzhledem k možnosti zatížení a průjezdnosti pod podjezdem výšky 2,3 m pod ulicí Obvodová a vzhledem k omezenému průjezdnému profilu celé trasy vedené po účelové komunikaci.

Komunikační plochy v okolí stavby ul. Heyrovského , podjezd ul.Obvodová musí být protokolárně převzaty od Brněnských komunikací a.s. před zahájením stavebních prací. Dále je nutno dodržet všechny podmínky uvedené ve vyjádření Brněnských komunikací a.s. – viz příloha D.Dokladová část. Před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK je nutné složit kauci, z důvodu krytí možných škod na komunikaci.

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčené orgány – úplné informace  viz příloha D. Dokladová část

▪  Úřad  městské části města Brna Brno- Bystrc

Je požadováno dodržování vyhlášky č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.

Před zahájením prací a po dokončení se zástupcem ÚMČ protokolárně předat

komunikace, případné poškození opravit.

Na začátku a konci uzavřeného úseku informační tabule.

▪  Brněnské komunikace a.s.

Před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK je nutno uzavřít dohodu  o složení kauce.

Před zahájením prací a po dokončení se zástupcem ÚMČ protokolárně předat

komunikace, případné poškození opravit.

Nutné obnovení původního dopravního značení.

Trasa uvedena ve vyjádření, podjezdná výška pouze 2,3 m.

▪  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – VKP, Skalky

Práce budou postupovat směrem od hráze.

Zahájení prací- květen, začátek června, ukončení do konce září.

Pro stavbu bude určen ekologický dozor se zaměřením na problematiku užovky

podplamaté.

▪  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – ochrana

užovky podplamaté

Je požadována změna – pod drátokamenné opevnění nebude použita geotextilie       ani folie, jako podkladový materiál musí být použito kamenivo.

Práce budou postupovat směrem po toku, dodržet povolenou dobu pro práce,

Ekologický dohled.

▪  Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Povolení umístění stavby do 50 m od kraje lesního pozemku – nesmí dojít

k dotčení pozemku, k ukládání materiálu, k zásahům do lesního porostu.

▪  Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí

Je požadováno vysazení náhrady za pokácené dřeviny, stavební práce budou    prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění vodního toku.

▪  Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí

Používat ve stavebních strojích biologicky rozložitelné provozní kapaliny, dále již uvedené podmínky.

▪  Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Zemina  a sypké materiály nesmí být splavovány do toku – vyjádření vodoprávního úřadu

▪  Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor

Umístění zařízení staveniště na pozemcích statutárního města Brna bude projednané s Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Brno - Bystrc

▪  Lesy města Brna a.s.

Nepoškodit lesní pozemek.

▪  Lesy České republiky, s.p.

Žádné zásahy do lesních porostů a pozemku, neukládat materiál.

▪  E.ON Česká republika, s.r.o.

V zájmovém území stavby se nachází :    Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Nadzemní vedení VN

Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření- viz D. Dokladová část – obsahuje

zákres vedení na místě stavby i na příjezdové trase.

g)     Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v dotčeném

území

Stavba musí dodržet časové podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů. S ohledem na životní podmínky kriticky ohroženého druhu užovky podplamaté (Natrix tessellata) je možné stavbu provádět pouze v období květen, začátek června až konec září , pod dohledem ekologického dozoru. Bude nutné v případě výskytu společenství užovek  před započetím prací provést šetrné přestěhování na bezpečné místo.

- Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby

Doba pro výstavbu – květen, začátek června až září. Po celou dobu stavby je nutná spolupráce s ekologickým dozorem – odborníkem pro užovku podplamatou ( Natrix tessellata).

Zajištění informačních  tabulí o uzavření cesty na začátku a konci akce.

Zařízení staveniště, zajištění přístupové cesty –nízký podjezd, instalace dopravního značení.

Vytyčení ochranných pásem sítí , zhodnocení nebezpečí při kácení –    případné

zajištění vypnutí.

Kácení  stromů, rozebrání dlažby kolem pařezů, odstranění pařezů, zásyp jam

po pařezech. Kmeny stromů budou předány pracovníkům Povodí Moravy, s.p.,

závodu Dyje , provozu Brno.

Demontáž zábradlí, po skončení prací bude vráceno na původní místo.

Vytyčení stavby.

Provádění prací po úsecích – začátek blíže přehradní hrázi, je nutné zajistit

možnost úniku užovkám směrem po toku. Případné přenesení živočichů.

Provedení jímky – hrázka s geofólií  v korytě toku.

Postupné rozebírání dlažby a odstranění podkladního betonu, odvoz suti na

skládku.

V úseku asi 60 m bude nutné odstranit část komunikace s asfaltem. Vzniklý odpad

je nutno uložit za poplatek na skládku určenou pro odpad obsahující asfalt.

Očištění kamene z dlažby pro další použití.

Provedení kamenné patky v úseku bez gabionů.

Provedení dlažby do betonu včetně schodů v úseku bez gabionů.

Očištění plochy dlažby,která bude částečně přespárována.

Výkopy pro prahy a patky.

Provedení žb příčných prahů.

Podsyp pod drátokamenné matrace – 2 vrstvy.

Provedení drátokamenných patek, drátokamenných matrací.

Provedení dlažby do betonu nad drátokamennými matracemi a plochy po

odstranění pařezů.

Přespárování míst očištěné původní dlažby.

Odstranění jímky.

Provedení kamenného záhozu.

Vyklizení staveniště a jeho zařízení, uvedení ploch a komunikací do původního

stavu, montáž zábradlí, kontrola příjezdných komunikací, uvedení dopravního   značení do původního stavu.

Odpady ze stavby je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o odpadech .

- Podmínky k provozu stavby

Před zahájením výstavby dodavatel zajistí vypracování povodňového a havarijního

plánu stavby.

Dodavatel bude dodržovat podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů.

Viz  příloha D. Dokladová část

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ ZPRÁVY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)   Zhodnocení staveniště

Stavba bude prováděna v místě výskytu užovky podplamaté ( Natrix tessellata)	    která je zařazena do kategorie „kriticky ohrožený“ druh. Stavební práce budou	    prováděny pod stálým ekologickým dohledem. Krajský úřad Jihomoravského kraje	    stanovil povinnost začít s prováděním prací pod tělesem hráze, práce budou

pokračovat dále směrem po toku, aby se užovky mohly přesunout mimo areál stavebních prací, stálý odborný dozor zajistí případné přemístění ve spolupráci s AOPK.

c)   Technické řešení s popisem

Vzhledem výskytu užovky podplamaté není  možné pod gabiony na svahu použit

geotextilii. Filtrační vrstva bude tvořena dvěma vrstvami štěrkového podsypu.

Horní vrstva u drátokamenných matrací ze štěrkodrti se zhutněním tl. 250 mm

frakce 80 -125 mm

Spodní vrstva na hlinitém podkladu ze štěrkodrti se zhutněním tl. 150 mm

frakce 8 -63 mm

Doba pro výstavbu – květen, začátek června až září. Po celou dobu stavby je nutná        spolupráce s ekologickým dozorem – odborníkem pro užovku podplamatou ( Natrix     tessellata).

Stavební práce budou spočívat:

V zajištění informačních  tabulí o uzavření cesty na začátku a konci akce.

Zařízení staveniště, zajištění přístupové cesty –nízký podjezd, instalace dopravního značení. Zajistit protokol o stavu přístupových cest.

Vytyčení ochranných pásem sítí , zhodnocení nebezpečí při kácení –    případné

zajištění vypnutí.

Kácení  stromů, rozebrání dlažby kolem pařezů, odstranění pařezů, zásyp jam

po pařezech.

Demontáž zábradlí, po skončení prací bude vráceno na původní místo.

Vytyčení stavby.

Provádění prací po úsecích – začátek blíže přehradní hrázi, je nutné zajistit

možnost úniku užovkám směrem po toku. Případné přenesení živočichů.

Práce je nutno provádět se stálým ekologickým dohledem.

Provedení jímky – hrázka s geofólií  v korytě toku.

Postupné rozebírání dlažby a odstranění podkladního betonu, odvoz suti na

skládku.

Očištění kamene z dlažby pro další použití.

Provedení kamenné patky v úseku bez gabionů.

Provedení dlažby do betonu včetně schodů v úseku bez gabionů.

Očištění plochy dlažby,která bude částečně přespárována.

Výkopy pro prahy a patky.

Provedení žb příčných prahů.

Podsyp pod drátokamenné matrace – 2 vrstvy.

Provedení drátokamenných patek, drátokamenných matrací.

Provedení dlažby do betonu nad drátokamennými matracemi a plochy po

odstranění pařezů.

Přespárování míst očištěné původní dlažby.

Odstranění jímky.

Provedení kamenného záhozu.

Vyklizení staveniště a jeho zařízení, uvedení ploch a komunikací do původního

stavu, montáž zábradlí, kontrola příjezdných komunikací, uvedení dopravního   značení do původního stavu.

- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude po stávající místní asfaltové komunikaci podél břehu toku,  napojené po projetí podjezdu (podjezd  pod ulicí Obvodová maximální podjezdná výška 2,3 m ) na místní městskou komunikaci po ulici Heyrovského.

Komunikační plochy v okolí stavby ( ulice Heyrovského,  podjezd ulice Obvodové)

musí být před zahájením a po ukončení prací protokolárně předané Brněnským

komunikacím a.s. za účasti zástupce ÚMČ Brno- Bystrc. Musí být obnoveno

původní dopravní značení. Před požádáním o ZUK  je nutno uzavřít dohodu o

složení kauce. Podrobně viz vyjádření příloha D. Dokladová část – Brněnské

komunikace a.s., ÚMČ Brno- Bystrc , Odbor životního prostředí a dopravy

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními

účinky  provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

S umístěním  zařízení staveniště  na pozemky p.č. 3344/2 a 3400 souhlasí jejich

vlastník Statutární město Brno – viz vyjádření MO MMB.

Umístění zařízení staveniště bude projednané s Odborem životního prostředí a

dopravy ÚMČ Brno – Bystrc.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k výskytu užovky podplamaté není  možné pod gabiony na svahu použit

geotextilii. Filtrační vrstva bude tvořena dvěma vrstvami štěrkového podsypu.

Horní vrstva u drátokamenných matrací ze štěrkodrti se zhutněním tl. 250 mm

frakce 80 -125 mm

Spodní vrstva na hlinitém podkladu ze štěrkodrti se zhutněním tl. 150 mm

frakce 8 -63 mm

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ ZPRÁVY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Rozsah a stav staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích

- p.č. 3344/2  ostatní plocha, neplodná půda  228 m2

- p.č. 3400     ostatní plocha, neplodná půda  8860 m2

S umístěním  zařízení staveniště  na pozemky p.č. 3344/2 a 3400 souhlasí jejich

vlastník Statutární město Brno – viz vyjádření MO MMB.

Umístění zařízení staveniště bude projednané s Odborem životního prostředí a

dopravy ÚMČ Brno – Bystrc.

Doplnění tabulky parcel dotčených výstavbou v k.ú. Bystrc ( zařízení staveniště)

p.č.        druh pozemku         plocha          vlastník         adresa          způsob dotčení

3344/2  ostatní plocha     228 m2    Statutární       Dominikánské       zařízení staveniště

město Brno   nám.1,601 67 Brno

3400     ostatní plocha   8860 m2   Statutární       Dominikánské        zařízení staveniště

město Brno   nám.1,601 67 Brno

b) Významné sítě technické infrastruktury

V zájmovém území stavby se nachází sítě     E.ON Česká republika, s.r.o.

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Nadzemní vedení VN

Nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření- viz D. Dokladová část – obsahuje

zákres vedení na místě stavby i na příjezdové trase.

V přítomnosti dozoru 	E-ON je nutno posoudit , zda je potřené vypnutí vedení při  kácení stromů,  je nutné  vytyčit ochranná pásma vedení.

- Podmínky pro ochranu životního prostředí  při výstavbě

Stavba bude prováděna v místě výskytu užovky podplamaté ( Natrix tessellata)

která je zařazena do kategorie „kriticky ohrožený“ druh. Stavební práce budou

prováděny pod stálým ekologickým dohledem. Krajský úřad Jihomoravského kraje

stanovil povinnost začít s prováděním prací pod tělesem hráze, práce budou

pokračovat dále směrem po toku, aby se užovky mohly přesunout mimo areál stavebních prací, stálý odborný dozor zajistí případné přemístění ve spolupráci s AOPK.

- Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Stavba musí dodržet časové podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů.     S ohledem na životní podmínky kriticky ohroženého druhu užovky podplamaté (Natrix tessellata) je možné stavbu provádět pouze v období květen, začátek června až konec září , pod dohledem ekologického dozoru. Bude nutné v případě

výskytu společenství užovek  před započetím prací provést šetrné přestěhování na bezpečné místo.

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ ZPRÁVY

F.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Postup prací

Zajištění informačních  tabulí o uzavření cesty na začátku a konci akce.

Zařízení staveniště, zajištění přístupové cesty –nízký podjezd, instalace dopravního značení. Protokol o stavu přístupových cest.

Vytyčení ochranných pásem sítí , zhodnocení nebezpečí při kácení –    případné

zajištění vypnutí.

Kácení  stromů, rozebrání dlažby kolem pařezů, odstranění pařezů, zásyp jam

po pařezech.

Demontáž zábradlí, po skončení prací bude vráceno na původní místo.

Vytyčení stavby.

Provádění prací po úsecích – začátek blíže přehradní hrázi, je nutné zajistit

možnost úniku užovkám směrem po toku. Případné přenesení živočichů.

Práce provádět s ekologickým dohledem.

Provedení jímky – hrázka s geofólií  v korytě toku.

Postupné rozebírání dlažby a odstranění podkladního betonu, odvoz suti na

skládku.

Očištění kamene z dlažby pro další použití.

Provedení kamenné patky v úseku bez gabionů.

Provedení dlažby do betonu včetně schodů v úseku bez gabionů.

Očištění plochy dlažby,která bude částečně přespárována.

Výkopy pro prahy a patky.

Provedení žb příčných prahů.

Podsyp pod drátokamenné matrace – 2 vrstvy.

Provedení drátokamenných patek, drátokamenných matrací.

Provedení dlažby do betonu nad drátokamennými matracemi a plochy po

odstranění pařezů.

Přespárování míst očištěné původní dlažby.

Odstranění jímky.

Provedení kamenného záhozu.

Vyklizení staveniště a jeho zařízení, uvedení ploch a komunikací do původního

stavu, montáž zábradlí, kontrola příjezdných komunikací, uvedení dopravního   značení do původního stavu.

a)   Opevnění břehu pod lavičkou

Práce je nutné provádět postupně , začít blíže k hrázi, postupovat po toku , aby byla    možnost samovolného přesunu pro  druhy osídlující dotčený biotop.

Vzhledem výskytu užovky podplamaté není  možné pod gabiony na svahu použit

geotextilii. Filtrační vrstva bude tvořena dvěma vrstvami štěrkového podsypu

.

Podklad pod drátokamenné matrace

Horní vrstva u drátokamenných matrací ze štěrkodrti se zhutněním tl. 250 mm

frakce 80 -125 mm

Spodní vrstva na hlinitém podkladu ze štěrkodrti se zhutněním tl. 150 mm

frakce 8 -63 mm

Do drátokamenných matrací se uvažuje použití pouze nového kameniva.

Kamenivo  v drátokamenných matracích je kámen 80 -400 mm.

Viz příloha   F.3. Vzorové příčné řezy .

b)   Opevnění břehu nad lavičkou a na konci úseku rekonstrukce

V úseku opravy , od začátku akce v délce  90 m  bude nad lavičkou ponechána

původní dlažba. Dlažba bude očištěna, uvažuje se přespárování z 50%.

V tomto úseku budou pokáceny dvě vzrostlé břízy, pařezy budou odstraněny,

jámy po pařezech budou zasypány hutněnou štěrkovitou zeminou.

V místech odstranění pařezů bude dlažba předem rozebrána , po zasypání jam

bude  na této ploše provedena dlažba do podkladního betonu s vyspárováním.

Nad drátokamennými matracemi bude dlažba do betonu doplněna včetně lavičky.

Kameny z rozebrané dlažby budou očištěny a znovu použity do kamenné dlažby, patky, gabionů a záhozu. Chybějící objem kamene bude doplněn novým kamenem, v rozpočtu se uvažuje s částečným  použitím nového kamene a odvozem suti z podkladního betonu a očištění kamene na skládku.

Brno   březen 2013              			Ing. Zdenka Rothová

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013

D. DOKLADOVÁ ČÁST

1 -  E-ON

2 -  Brněnské komunikace a.s.

3 -  Krajský úřad Jihomoravského kraje OŽP  - Rozhodnutí

4 -  Krajský úřad Jihomoravského kraje OŽP  - Rozhodnutí  ( Natrix tessellata )

5 -  Krajský úřad Jihomoravského kraje OŽP  - VKP, vyjádření

6 -  Magistrát města Brna OŽP – Rozhodnutí

7 -  Magistrát města Brna OVLHZ – Závazné stanovisko

8 -  Magistrát města Brna OŽP – Závazné stanovisko

9 -  Magistrát města Brna OVLHZ – Vyjádření

10 - Statutární město Brno MMB – Majetkový odbor

11 - Úřad městské části města Brna Brno – Bystrc OŽPD - Stanovisko

12 - Úřad městské části města Brna Brno – Bystrc OŽPD - Vyjádření

13 - Úřad městské části města Brna Brno – Bystrc OŽPD- Dopis

14 - Lesy města Brna, a.s.

15 - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Černá Hora

16 - Úřad městské části města Brna Brno – Bystrc OŽPD – Vyjádření zař. staveniště

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013

D. DOKLADOVÁ ČÁST

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013

DOPLNĚNÍ ZPRÁVY:

A.     PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

E.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013

F.  DOKUMENTACE OBJEKTU

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013

G.  VÝKAZ VÝMĚR

VD BRNO – REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013

H.  ROZPOČET

VD BRNO –

REKONSTRUKCE REGULACE V PODHRÁZÍ NA PB

DOPLNĚNÍ PROJEKTU	 BŘEZEN 2013