## Krycí list (hidden)
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 318-11u
| Název objektu |  |  | SSO 2 - Protipovodňová opatření na řece Balince | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 101
| Název části |  |  | SO 2.1.04 - Levobřežní ochranná zídka v km 0.770 - 1.382 | [8 empty] | Místo | Velké Meziříčí
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Velké Meziříčí | [8 empty] | 00295671 | CZ00295671
| Projektant |  |  | Pöyry Environment a. s. | [8 empty] | 46347526 | CZ46347526
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
19.9.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | -152250.8564 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | #REF! | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | #REF! | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | #REF!
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | #REF! | DPH |  | #REF!
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | #REF!
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace (hidden)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 2 - Protipovodňová opatření na řece Balince
Část: | SO 2.1.04 - Levobřežní ochranná zídka v km 0.770 - 1.382
JKSO:
Objednatel: | Město Velké Meziříčí
Zhotovitel: | 0
Datum: | 19.9.2013
Kód | Popis | Cena SoD | Vícepráce | Méněpráce | Cena celkem
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 17786903.3673 | 1064147.2536 | 1216398.11 | -152250.8564
1 | Zemní práce | 1799037.717 | 38935.374 | 0 | 38935.374
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 12997326.15 | 610816.19 | 1216398.11 | -605581.92
4 | Vodorovné konstrukce | 244112 | 52589.2 | 0 | 52589.2
5 | Komunikace | 1063056.6 | 190856.109 | 0 | 190856.109
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 1649013.0503 | 170950.3806 | 0 | 170950.3806
99 | Přesun hmot | 34357.85 | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
767 | Konstrukce zámečnické | 16429.9876 | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 397992 | 69822.48 | 0 | 69822.48
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Vícepráce |  | #REF!
| Méněpráce |  | #REF!
| Celkem vícepráce - méněpráce |  | #REF!
| DPH 21% |  | #REF!
| Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  | #REF!

## Rozpocet
ZL č. 22 - SO 2.1.04 - Levobřežní ochranná zídka v km 0.770 - 1.382
Stavba: | Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí
Objekt: | SSO 2 - Protipovodňová opatření na řece Balince
Datum: | 11.10.2013 |  |  | SoD | [12 empty] | VP |  | MP
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Celková hmotnost | Typ položky | Úroveň |  |  | Vícepráce |  | Méně práce |  | SoD/ÚRS/ Nestandard | cena jednotková | Celkové množství
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 11 | 12 |  |  | množství | cena | množství | cena
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 17786903.3673 |  | 141.0999 |  | 0 | 141.0999 | [5 empty] | 1064147.2536 |  | 1216398.11
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1799037.717 |  | 0.02742 |  | 0 | 0.02742 | [5 empty] | 38935.374 |  | 0
1 | 221 | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 1689 | 58.6 | 98975.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303.235 | 17769.571 |  | 0 | SoD | 58.6 | 1992.235
|  |  | 1149+540 |  | 1689
2 | 221 | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1689 | 69.8 | 117892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303.235 | 21165.803 |  | 0 | SoD | 69.8 | 1992.235
|  |  | 1149+540 |  | 1689
3 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 137.1 | 29.6 | 4058.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 29.6 | 137.1
|  | sejmutí | 0,15*(627+287) |  | 137.1
4 | 001 | 131201103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 2951 | 128.9 | 380383.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 128.9 | 2951
|  | výkop | 2133+818 |  | 2951
5 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 442.65 | 19.2 | 8498.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 19.2 | 442.65
|  |  | 0,15*výkop "15% lepivost" |  | 442.65
6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 88.53 | 69.3 | 6135.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 69.3 | 88.53
|  |  | 0,03*výkop |  | 88.53
7 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2903.2 | 45.8 | 132966.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 45.8 | 2903.2
|  |  | sejmutí "přemístění na MD" |  | 137.1
|  |  | 2*zásyp "přemístění na MD a zpět do zásypu" |  | 2586
|  |  | 0,15*humrov "dovoz humusu z MD" |  | 137.1
|  |  | 43 "nedostatek zeminy pro SO 2.2.1" |  | 43
|  |  | Součet |  | 2903.2
8 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1615 | 223.4 | 360791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 223.4 | 1615
|  | odvoz | výkop-zásyp-43 |  | 1615
9 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 1430.1 | 54.2 | 77511.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 54.2 | 1430.1
|  |  | zásyp "naložení na MD" |  | 1293
|  |  | 0,15*humrov "naložení na MD" |  | 137.1
|  |  | Součet |  | 1430.1
10 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1473.1 | 16.2 | 23864.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 16.2 | 1473.1
|  |  | sejmutí "uložení na MD" |  | 137.1
|  |  | zásyp "uložení na MD" |  | 1293
|  |  | 43 "uložení nedostatku zeminy pro SO 2.2.1 na MD" |  | 43
|  |  | Součet |  | 1473.1
11 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 2584 | 150 | 387600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 150 | 2584
|  |  | 1,6*odvoz |  | 2584
12 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1293 | 108.6 | 140419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 108.6 | 1293
|  | zásyp | 934+359 |  | 1293
13 | 231 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 914 | 11.9 | 10876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 11.9 | 914
|  |  | humrov |  | 914
14 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 27.42 | 96 | 2632.32 | 0.001 | 0.02742 | 0 | 0 | 0.02742 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 96 | 27.42
|  |  | humrov*300/10000 "300 kg/ha" |  | 27.42
15 | 001 | 181101101 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 914 | 9.8 | 8957.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 9.8 | 914
|  |  | humrov |  | 914
16 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1689 | 12.5 | 21112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 12.5 | 1689
|  |  | asfalt |  | 1689
17 | 001 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 914 | 10.2 | 9322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 10.2 | 914
|  | humrov | 627+287 |  | 914
18 | 231 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 914 | 4.9 | 4478.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 4.9 | 914
|  |  | humrov |  | 914
19 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 27.42 | 93.4 | 2561.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 93.4 | 27.42
|  |  | 3*0,010*humrov |  | 27.42
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 12997326.15 |  | 140.5964 |  | 0 | 140.5964 | [5 empty] | 610816.19 |  | 1216398.11
20 | 321 | 320101111 | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg | m3 | 0.273 | 2268 | 619.164 | 0.25164 | 0.068698 | 0 | 0 | 0.068698 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 2268 | 0.273
|  |  | 4* (2,99*0,12*0,19) "osazení ŽB mobilního hrazení" |  | 0.27269
21 |  | R04 | dodávka železobetonového prefabrikátu 299x12x19 (mobilní hrazení) | kus | 4 | 2367 | 9468 | 0.164 | 0.656 | 0 | 0 | 0.656 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 2367 | 4
22 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 | 1181 | 5152 | 6084512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.57 | 44152.64 |  | 0 | SoD | 5152 | 1189.57
|  | ZB2530 | 851+330 |  | 1181
23 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 3118 | 825 | 2572350 | 0.00788 | 24.5698 | 0 | 0 | 24.5698 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 825 | 3118
|  | bed_rov | 2157+961 |  | 3118
24 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 | 3118 | 238.8 | 744578.4 | 0.00086 | 2.6815 | 0 | 0 | 2.6815 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 238.8 | 3118
|  |  | bed_rov |  | 3118
25 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 15.944 | 30515 | 486531.16 | 1.0958 | 17.4714 | 0 | 0 | 17.4714 |  |  |  |  | 18.57 | 566663.55 |  | 0 | SoD | 30515 | 34.514
|  |  | 0,15*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 15% do 12 mm" |  | 15.9435
26 | 321 | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 69.089 | 32024 | 2212506.136 | 1.0563 | 72.9801 | 0 | 0 | 72.9801 | [5 empty] | 0 | 28.99 | 928375.76 | SoD | 32024 | 40.099
|  |  | 0,65*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 65% nad 12 mm" |  | 69.0885
27 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 21.258 | 34005 | 722878.29 | 1.03 | 21.8964 | 0 | 0 | 21.8964 | [5 empty] | 0 | 8.47 | 288022.35 | SoD | 34005 | 12.788
|  |  | 0,20*0,090*ZB2530 "uvažováno 90 kg/m3 - 20% svař. sítě" |  | 21.258
28 | R | 321-R03 | Příplatek za opatření bednění folií (např. NOEplast - Boston) pro vytvoření pohledového líce konstrukce | m2 | 278 | 556 | 154568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 556 | 278
29 | 015 | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC | kus | 25 | 81.4 | 2035 | 0.00468 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 81.4 | 25
|  |  | 20+5 |  | 25
30 |  | 3-R02 | dodávka pozinkovaných ocelových sloupků oplocení prům. 48/3,5 mm dl. 1,7 m | kus | 20 | 302 | 6040 | 0.0065 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 302 | 20
31 |  | 3-R03 | dodávka ocelový vzpěr z trub pům. 33,5/3,25 dl. 2,1 m | kus | 5 | 248 | 1240 | 0.0051 | 0.0255 | 0 | 0 | 0.0255 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 248 | 5
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 244112 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 52589.2 |  | 0
32 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 836 | 292 | 244112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 180.1 | 52589.2 |  | 0 | SoD | 292 | 1016.1
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 1063056.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190856.109 |  | 0
33 | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 1689 | 115.2 | 194572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303.235 | 34932.672 |  | 0 | SoD | 115.2 | 1992.235
|  |  | asfalt |  | 1689
34 | 221 | 564752114 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 180 mm | m2 | 1689 | 164.7 | 278178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303.235 | 49942.8045 |  | 0 | SoD | 164.7 | 1992.235
|  |  | asfalt |  | 1689
35 | 221 | 577154221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1689 | 349.5 | 590305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303.235 | 105980.6325 |  | 0 | SoD | 349.5 | 1992.235
|  | asfalt | 1149+540 |  | 1689
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1649013.0503 | 0.00248 | 0.47608 | 0 | 0 | 0.47608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170950.3806 |  | 0
36 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 563 | 107 | 60241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 107 | 563
|  |  | 383+180 |  | 563
37 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 | 150.7 | 151.6 | 22846.12 | 0.00063 | 0.094941 | 0 | 0 | 0.094941 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 151.6 | 150.7
38 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 563 | 392.4 | 220921.2 | 0.00042 | 0.23646 | 0 | 0 | 0.23646 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 392.4 | 563
39 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 180 | 485.3 | 87354 | 0.0003 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 485.3 | 180
40 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 263.4 | 228.1 | 60081.54 | 0.0003 | 0.07902 | 0 | 0 | 0.07902 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 228.1 | 263.4
41 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m | 263.4 | 36.1 | 9508.74 | 1e-05 | 0.002634 | 0 | 0 | 0.002634 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 36.1 | 263.4
42 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 | 11 | 2452 | 26972 | 0.00082 | 0.00902 | 0 | 0 | 0.00902 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 2452 | 11
|  |  | 11 "bourání základů oplocení" |  | 11
43 | 015 | 966067111 | Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu | m | 55 | 121 | 6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 121 | 55
44 | 321 | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t | 1281.249 | 128.7 | 164896.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 224.698 | 28918.6326 |  | 0 | SoD | 128.7 | 1505.947
45 | 321 | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 5124.996 | 74 | 379249.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 898.792 | 66510.608 |  | 0 | SoD | 74 | 6023.788
46 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 29.15 | 250 | 7287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 250 | 29.15
47 | 221 | 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 305.709 | 850 | 259852.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54.886 | 46653.1 |  | 0 | SoD | 850 | 360.595
48 | 221 | 979099155 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 945.84 | 170 | 160792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 169.812 | 28868.04 |  | 0 | SoD | 170 | 1115.652
49 | R | 9-R08 | Dodávka a montáž mobilního hrazení z hliníkové slitiny v. 1,7 m š. 4,5 m | m2 | 7.65 | 13587 | 103940.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 13587 | 7.65
Rozměry hlazení š. 4,5 m v. 1,7 m 2x boční drážky - osazeno do betonové konstrukce 1x mobilní slupice 7,65 m2 - hrazení
|  |  | 4,5*1,7 |  | 7.65
50 | R | 9-R09 | Dodávka a montáž mobilního hrazení z hliníkové slitiny v. 1,1 m š. 5,0 m | m2 | 5.5 | 14257 | 78413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 14257 | 5.5
|  |  | Rozměry hlazení š. 5,0 m v. 1,1 m 2x boční drážky - osazeno do betonové konstrukce 1x mobilní slupice 5,50 m2 - hrazení | [19 empty] | 0
|  |  | 1,1*5,0 |  | 5.5 | [17 empty] | 5.5
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 34357.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
51 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 141.1 | 243.5 | 34357.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 243.5 | 141.1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 414421.9876 | 0 | 0.62484 | 0 | 0 | 0.62484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69822.48 |  | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 16429.9876 |  | 0.089235 |  | 0 | 0.089235 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 767 | 767911120 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 1,6 m | m | 55 | 74 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 74 | 55
53 | 313 | 313275020 | pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm | m | 55 | 132 | 7260 | 0.0012 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 132 | 55
54 | 767 | 767912110 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z ostnatého drátu výšky do 2,0 m | m | 55 | 8.01 | 440.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 8.01 | 55
55 | 314 | 314782010 | drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m | kus | 0.605 | 252 | 152.46 | 0.001 | 0.000605 | 0 | 0 | 0.000605 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 252 | 0.605
|  |  | 55/100*1,10 |  | 0.605
56 | 767 | 767912150 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - napínacího drátu | m | 165 | 6.2 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 6.2 | 165
|  |  | 3*55 |  | 165
57 | 156 | 156125900 | drát kruhový holý matný měkký 11343 D3,15 mm | kg | 11.608 | 25.6 | 297.1648 | 0.001 | 0.011608 | 0 | 0 | 0.011608 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 25.6 | 11.608
Hmotnost: 0,061 kg/m
|  |  | 3*55*1,15*61,1759/1000 |  | 11.6081
58 | 311 | 311905140 | napínač s litými maticemi šrouby 4D oko - hák (1) M 16 | tis kus | 0.012 | 128541 | 1542.492 | 0.892 | 0.010704 | 0 | 0 | 0.010704 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 128541 | 0.012
|  |  | 4*3/1000 |  | 0.012
59 | 767 | 767912160 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu | m | 165 | 7.2 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 7.2 | 165
|  |  | 3*55 |  | 165
60 | 156 | 156141450 | drát kruhový pozinkovaný měkký 11300 D1,25 mm | kg | 0.318 | 35.6 | 11.3208 | 0.001 | 0.000318 | 0 | 0 | 0.000318 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 35.6 | 0.318
Hmotnost: 0,00963 kg/m
|  |  | 0,20*3*55*9,6334/1000 |  | 0.3179
61 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.089 | 5000 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | SoD | 5000 | 0.089
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 397992 |  | 0.5356 |  | 0 | 0.5356 | [5 empty] | 69822.48 |  | 0
62 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 | 2060 | 193.2 | 397992 | 0.00026 | 0.5356 | 0 | 0 | 0.5356 |  |  |  |  | 361.4 | 69822.48 |  | 0 | SoD | 193.2 | 2421.4
278*1,3=361,4; plocha zvětšena o 30% díky prostorovému reliféfu "Boston"
|  |  | Celkem |  |  |  | 18201325.3549 | 0 | 141.7248 | 0 | 0 | 141.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1133969.7336 |  | 1216398.11
|  | 1 | ODPOČET závěrové části SO 2.1.04
|  | 1 | Zemní práce | [16 empty] | 164402.026
3 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 |  | 29.6 | [12 empty] | 14.246 | 421.6801 | SoD
4 | 001 | 131201103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 |  | 128.9 | [12 empty] | 306.636 | 39525.3855 | SoD
5 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 |  | 19.2 | [12 empty] | 45.9954 | 883.1118 | SoD
6 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  | 69.3 | [12 empty] | 9.1991 | 637.4963 | SoD
7 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 45.8 | [12 empty] | 301.6692 | 13816.4484 | SoD
8 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 223.4 | [12 empty] | 167.8134 | 37489.503 | SoD
9 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 |  | 54.2 | [12 empty] | 148.6005 | 8054.1494 | SoD
10 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 16.2 | [12 empty] | 153.0686 | 2479.7119 | SoD
11 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 150 | [12 empty] | 268.5014 | 40275.2047 | SoD
12 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  | 108.6 | [12 empty] | 134.3546 | 14590.9086 | SoD
13 | 231 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 |  | 11.9 | [12 empty] | 94.973 | 1130.1788 | SoD
14 | 005 | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg |  | 96 | [12 empty] | 2.8492 | 273.5223 | SoD
15 | 001 | 181101101 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 |  | 9.8 | [12 empty] | 94.973 | 930.7355 | SoD
16 | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 |  | 12.5 | [12 empty] | 175.5026 | 2193.7829 | SoD
17 | 001 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 |  | 10.2 | [12 empty] | 94.973 | 968.7247 | SoD
18 | 231 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 |  | 4.9 | [12 empty] | 94.973 | 465.3677 | SoD
19 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 |  | 93.4 | [12 empty] | 2.8492 | 266.1144 | SoD
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [16 empty] | 1192340.219
22 | 321 | 321321115 | Konstrukce přehrad ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 - XC1, XF1, XA1 | m3 |  | 5152 | [12 empty] | 148.662 | 765906.624 | SoD
23 | 321 | 321351010 | Bednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 825 | [12 empty] | 334.05 | 275591.25 | SoD
24 | 321 | 321352010 | Odbednění konstrukcí přehrad rovinné | m2 |  | 238.8 | [12 empty] | 334.05 | 79771.14 | SoD
25 | 321 | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10 505 D do 12 mm | t |  | 30515 | [12 empty] | 0.535 | 16325.525 | SoD
27 | 321 | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t |  | 34005 | [12 empty] | 1.336 | 45430.68 | SoD
29 | 015 | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím MC | kus |  | 81.4 | [12 empty] | 25 | 2035 | SoD
30 |  | 3-R02 | dodávka pozinkovaných ocelových sloupků oplocení prům. 48/3,5 mm dl. 1,7 m | kus |  | 302 | [12 empty] | 20 | 6040 | SoD
31 |  | 3-R03 | dodávka ocelový vzpěr z trub pům. 33,5/3,25 dl. 2,1 m | kus |  | 248 | [12 empty] | 5 | 1240 | SoD
|  | 4 | Vodorovné konstrukce | [16 empty] | 32897.304
32 | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 |  | 292 | [12 empty] | 112.662 | 32897.304 | SoD
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [16 empty] | 197933.048
37 | 211 | 931992121 | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | m2 |  | 151.6 | [12 empty] | 21 | 3183.6 | SoD
38 | 211 | 931994105 | Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m |  | 392.4 | [12 empty] | 60 | 23544 | SoD
39 | 211 | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m |  | 485.3 | [12 empty] | 18 | 8735.4 | SoD
40 | 211 | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m |  | 228.1 | [12 empty] | 27 | 6158.7 | SoD
41 | 211 | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm | m |  | 36.1 | [12 empty] | 27 | 974.7 | SoD
42 | 321 | 960211251 | Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu | m3 |  | 2452 | [12 empty] | 11 | 26972 | SoD
43 | 015 | 966067111 | Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu | m |  | 121 | [12 empty] | 55 | 6655 | SoD
44 | 321 | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t |  | 128.7 | [12 empty] | 29.15 | 3751.605 | SoD
45 | 321 | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t |  | 74 | [12 empty] | 116.6 | 8628.4 | SoD
46 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | 250 | [12 empty] | 29.15 | 7287.5 | SoD
49 | R | 9-R08 | Dodávka a montáž mobilního hrazení z hliníkové slitiny v. 1,7 m š. 4,5 m | m2 |  | 13587 | [12 empty] | 7.65 | 103940.55 | SoD
51 | 321 | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t |  | 243.5 | [12 empty] | 5.278 | 1285.193 | SoD
|  | 767 | Konstrukce zámečnické | [16 empty] | 16429.9876
52 | 767 | 767911120 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 1,6 m | m |  | 74 | [12 empty] | 55 | 4070 | SoD
53 | 313 | 313275020 | pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm | m |  | 132 | [12 empty] | 55 | 7260 | SoD
54 | 767 | 767912110 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z ostnatého drátu výšky do 2,0 m | m |  | 8.01 | [12 empty] | 55 | 440.55 | SoD
55 | 314 | 314782010 | drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m | kus |  | 252 | [12 empty] | 0.605 | 152.46 | SoD
56 | 767 | 767912150 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - napínacího drátu | m |  | 6.2 | [12 empty] | 165 | 1023 | SoD
57 | 156 | 156125900 | drát kruhový holý matný měkký 11343 D3,15 mm | kg |  | 25.6 | [12 empty] | 11.608 | 297.1648 | SoD
58 | 311 | 311905140 | napínač s litými maticemi šrouby 4D oko - hák (1) M 16 | tis kus |  | 128541 | [12 empty] | 0.012 | 1542.492 | SoD
59 | 767 | 767912160 | Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu | m |  | 7.2 | [12 empty] | 165 | 1188 | SoD
60 | 156 | 156141450 | drát kruhový pozinkovaný měkký 11300 D1,25 mm | kg |  | 35.6 | [12 empty] | 0.318 | 11.3208 | SoD
61 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t |  | 5000 | [12 empty] | 0.089 | 445 | SoD
|  | 783 | Dokončovací práíce a nátěry | [16 empty] | 44532.6
62 | 783 | 783993011 | Nátěry preventivní (antigraffiti) dvojnásobné trvalé 25 cyklů s povrchem matným | m2 |  | 193.2 | [12 empty] | 230.5 | 44532.6 | SoD
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648535.1846
|  | 2 | Komunikace - spojovací postřik
1 |  |  | Spojovací postřik z modifikované emulze do 0,5kg/m2 | m2 |  | 62 | [10 empty] | 1992.235 | 123518.57 |  | 0 | SoD
2 |  | 111636150 | zálivka asfaltová pro komunikace RoadSaver 515 | t |  | 40700 | [10 empty] | 0.04 | 1628 |  | 0 | ÚRS 2013
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0.0012 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125146.57 |  | 0
|  | 3 | Obrubníky + přídlažba
1 |  | 451317777 | podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný neboi do sklonu 1:5 z betonu prostého t. do 100mm | m2 |  | 183 | [10 empty] | 99 | 18117 |  | 0 | ÚRS 2013
2 |  | 451319777 | Příplatek ZKD 10 mm tl. Přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu | m2 |  | 22.8 | [10 empty] | 495 | 11286 |  | 0 | ÚRS 2013
3 |  | 596841221 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cemetonové malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 | m2 |  | 241 | [10 empty] | 99 | 23859 |  | 0 | ÚRS 2013
4 |  | 592185840 | krajník silniční betonový ABK 50/25/10 (přídlažba) 50x25x10 cm | kus |  | 68.5 | [10 empty] | 792 | 54252 |  | 0 | ÚRS 2013
5 |  | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m |  | 206 | [10 empty] | 120 | 24720 |  | 0 | ÚRS 2013
6 |  | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm | kus |  | 145 | [10 empty] | 120 | 17400 |  | 0 | ÚRS 2013
7 |  | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t |  | 52.8 | [10 empty] | 86.384 | 4561.0752 |  | 0 | ÚRS 2013
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154195.0752 |  | 0
|  | 4 | Zámečnická konstrukce pro uchycení mobilního hrazení
1 |  | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t |  | 5000 | [10 empty] | 0.062 | 310 |  | 0 | SoD
2 |  | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg |  | 48 | [10 empty] | 61.63 | 2958.24 |  | 0 | SoD
3 |  | R02 | dodávka drážek a dosedacího prahu mobilního hrazení z U120 | kg |  | 32 | [10 empty] | 61.63 | 1972.16 |  | 0 | SoD
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5240.4 |  | 0
|  | 5 | Odpojení kabelů NN
1 | 783 | 1 | kontrola a odpojení kabelů | kpl |  | 2950 | [10 empty] | 1 | 2950 |  | 0 | nestandard
2 | 783 | 2 | vytažení kabelů vč. ekologické likvidace | kpl |  | 1180 | [10 empty] | 1 | 1180 |  | 0 | nestandard
3 |  | 132202201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 |  | 640 | [10 empty] | 5 | 3200 |  | 0 | ÚRS 2013
4 |  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 |  | 304 | [10 empty] | 25.9 | 7873.6 |  | 0 | ÚRS 2013
5 |  | 132202209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 |  | 129 | [10 empty] | 0.75 | 96.75 |  | 0 | ÚRS 2013
6 |  | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 |  | 19.7 | [10 empty] | 3.885 | 76.5345 |  | 0 | ÚRS 2013
7 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 |  | 45.8 | [10 empty] | 51.8 | 2372.44 |  | 0 | SoD
8 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 16.2 | [10 empty] | 25.9 | 419.58 |  | 0 | SoD
9 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  | 108.6 | [10 empty] | 25.9 | 2812.74 |  | 0 | SoD
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20981.6445 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 18201325.3549 | [10 empty] | 1439533.4233 |  | 2864933.2946
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 1439533.4233
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 2864933.2946
|  |  | Celkem vícepráce - méněpráce |  |  |  | -1425399.8713
|  |  | DPH 21% |  |  |  | -299333.973
|  |  | Vícepráce - méněpráce vč. DPH |  |  |  | -1724733.8443