## List1
Položkový rozpočet metodického postupu hodnocení včetně dílčích metodik
Fáze hodnocení | Předpokládané činnosti |  | Závěrečný výstup hodnotící fáze | Strukturovaná kalkulace nákladů
- náklady na práci v člověkodnech
|  | Öbdobí |  | - technické a další náklady
Strukturování | Vytvoření projektového týmu,
analýza relevantních dokumentů (včetně analýzy výchozího stavu se zahrnutím výsledků ex ante hodnocení OP Rybářství),
| zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření OP Rybářství, |  | Zpráva o zahájení
návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek včetně směrnic pro dotazování, souhrn potřeb zjišťování dat z databází,
stanovení indikátorů (jednak společných daných v příloze 7.6 dokumentu "Studie průběžného hodnocení Evropského Rybářského fondu (2007 - 2013)" dle nařízení 498/2007 a dále specifických doplňujících podle uvážení hodnotitele) a požadavků na informace či dílčí studie umožňující posoudit efektivitu, účinnost a vhodnost opatření/programu.
Sběr dat | Sběr relevantních primárních
| Analýzy dostupných informací se zřetelem na posouzení účinků a dopadů opatření /programu z hlediska cílů, |  | Průběžná zpráva o hodnocení
Analýzy | kvantifikace vybraných ukazatelů,
Hodnocení | dílčí odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivá opatření i program jako celek,
kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám,
souhrn zjištěných obtíží při hodnocení.
Hodnocení v polovině | Posouzení efektivity a účinnosti programu, |  | Zpráva o střednědobém hodnocení
posouzení opatření z hlediska jejich rovnováhy v programu,
posouzení míry do jaké program přispívá k dosažení cílů stanovených v Národním strategickém plánu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013,
stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému/neúspěšnému provádění programu,
analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů,
závěry a doporučení pro případné úpravy programu.
Celkem