## KPÚ
| Hlavní fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 462 |  | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 33 |  | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 5 |  | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 462 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 75 |  | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 250 |  | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 5 |  | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 53 |  | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 156 |  | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 188 |  | 0
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 272 |  | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 462 |  | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 462 |  | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 18 |  | 0
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 18 |  | 0
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 462 |  | 0
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 1596 |  | 0 | do 2 měsíců
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 1981 |  | 0
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 462 |  | 0 | do 2 měsíců
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
ředitel PÚ Mělník |  | statutární orgán zhotovitele
Krycí list nabídkové ceny
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Mělnická Vrutice s částí k.ú Velký Borek