## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {3e5d1381-cc4f-4dec-b81f-21891d9fee76}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 15094-13XT-PA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Svitava, Svitávka, ř.km 55,720 – 55,850 – oprava opěrných zdí | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Svitávka | [6 empty] | Datum: |  | 17. 2. 2016 | [16 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70890013 | [16 empty] | 0,1
|  |  | Povodí Moravy, s.p. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70890013 | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 00220078 | [16 empty] | False
|  |  | Regioprojekt Brno, s.r.o | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00220078 | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [30 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 15094-13XT-PA
| Stavba: | [6 empty] | Svitava, Svitávka, ř.km 55,720 – 55,850 – oprava opěrných zdí
| Místo: | [6 empty] | Svitávka |  |  |  |  | Datum: |  | 17. 2. 2016
| Zadavatel: | [6 empty] | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  |  | Projektant: |  | Regioprojekt Brno, s.r.o |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3e5d1381-cc4f-4dec-b81f-21891d9fee76} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 15094-13XT-PA |  |  |  | Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9d54d610-a95a-4e67-b900-b2cc05c4e971} | {3e5d1381-cc4f-4dec-b81f-21891d9fee76} | 2
/ |  |  | 15094-13XT-PA |  |  |  | Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5835fd47-c2a4-480a-9ae5-80704fbc5f5e} | {9d54d610-a95a-4e67-b900-b2cc05c4e971}

## 15094-13XT-PA - Svitava, ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[22 empty] | {5835fd47-c2a4-480a-9ae5-80704fbc5f5e} | [5 empty] | VYKOP |  | 24 | 2
[22 empty] | 2 | [5 empty] | SEDIMENT | dnový nános | 400 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False | [5 empty] | RYHY_3 |  | 158,85 | 2
[28 empty] | ZASYP |  | 15 | 2
| Stavba: | [26 empty] | PANEL |  | 80 | 2
|  | Svitava, Svitávka, ř.km 55,720 – 55,850 – oprava opěrných zdí | [25 empty] | BED_PREDBET |  | 323,84 | 2
| Objekt: | [26 empty] | rimsa |  | 19,35 | 2
|  | 15094-13XT-PA - Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850 | [25 empty] | CISTENI |  | 618,8 | 2
| Soupis: | [26 empty] | TESNENI |  | 77,6 | 2
|  | 15094-13XT-PA - Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850 | [25 empty] | LESENI |  | 645,5 | 2
[28 empty] | PAZENI |  | 182,25 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [21 empty] | ORNICE |  | 700 | 2
| Místo: |  | Svitávka |  |  | Datum: | 17. 2. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70890013
|  | Povodí Moravy, s.p. |  |  |  | DIČ: | CZ70890013
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00220078
|  | Regioprojekt Brno, s.r.o |  |  |  | DIČ: | CZ00220078
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Svitava, Svitávka, ř.km 55,720 – 55,850 – oprava opěrných zdí
Objekt:
15094-13XT-PA - Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850
Soupis:
15094-13XT-PA - Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850
Místo: |  |  | Svitávka |  |  | Datum: | 17. 2. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Regioprojekt Brno, s.r.o
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 - Zakládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 997 - Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 998 - Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 999 - Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Svitava, Svitávka, ř.km 55,720 – 55,850 – oprava opěrných zdí
Objekt:
15094-13XT-PA - Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850
Soupis:
15094-13XT-PA - Svitava, Svitávka ř.km 55,720 - 55,850
Místo: |  |  | Svitávka |  |  | Datum: | 17. 2. 2016
Zadavatel: |  |  | Povodí Moravy, s.p. |  |  | Projektant: | Regioprojekt Brno, s.r.o
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2711.7183 |  | 331.9756 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2711.5631 |  | 331.9756 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.15557 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 124203101 | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 | m3 | 24 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2049934951
| PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 | [18 empty] | PP | 2
| VV | VYKOP | "vykopávky pro bednění a drenáž za zdí v km 0,051-0,061" 2,4*10 |  | 24 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 124203109 | Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 127.2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905678603
| PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | VYKOP*0,3 |  | 7.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SEDIMENT*0,3 |  | 120 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 127701101 | Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m | m3 | 400 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089027311
| PP |  | Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3 | [18 empty] | PP | 2
| VV | SEDIMENT | "Odstranění sedimentu, celkem 400 m3" 400 |  | 400 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 158.85 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313254345
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,9*0,95 |  | 49.59 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,9*0,95 |  | 11.97 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,9*0,95 |  | 31.635 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,9*0,95 |  | 5.13 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,9*0,95 |  | 47.025 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Základ zdi na PB km 0,051-0,061" 10*1,5*0,9 |  | 13.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | RYHY_3 | Součet |  | 158.85 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132212209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 47.655 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638893569
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | RYHY_3*0,3 |  | 47.655 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R16 | Zřízení příložného pažení stávajících stěn | m2 | 182.25 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0007 | 0.12757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433052588
| PP |  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Původně položka URS 151101201, změna pažení stávajících nábřežních zdí | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Pažení stávajícíh nábřežních zdí" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předpokládá se nutnost zapažení 50% plochy zdí a základů" 135*(0,9+1,8)*0,5 |  | 182.25 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | PAZENI | Součet |  | 182.25 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 182.25 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881951204
| PP |  | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | PAZENI |  | 182.25 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 582.85 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191297327
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Přemístění v rámci odvozu na skládku" SEDIMENT+RYHY_3+VYKOP |  | 582.85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 597.85 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796105457
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Přemístění zeminy na staveništi" SEDIMENT+RYHY_3+VYKOP+ZASYP |  | 597.85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487250989
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Na zásyp zdi na PB km 0,051-0,061" ZASYP |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167101103 | Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 582.85 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283889278
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Zemina z koryta toku na dopravní prostředek" SEDIMENT+RYHY_3+VYKOP |  | 582.85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181102301 | Úprava pláně v zářezech bez zhutnění | m2 | 303.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159651841
| PP |  | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Pro uložení kamenné rovnaniny, LB km 0,063-0,130 " 67*0,8 |  | 53.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Terénu u zdi v km 0,051-0,061" 10*25 |  | 250 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 161 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175313395
| PP |  | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8 |  | 46.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8 |  | 11.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8 |  | 29.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8 |  | 4.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8 |  | 44 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,051-0,061" 10*2,5 |  | 25 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 700 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145749228
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | [18 empty] | PP | 2
| VV | ORNICE | "V rámci závěrečncýh terénních úprav na plochách dotčených stavbou" 700 |  | 700 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | R17 | Zajištění ornice | m3 | 70 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713754618
| P |  | Poznámka k položce: včetně dopravy, uložení a rozprostření | [18 empty] | P | 2
| VV |  | ORNICE*0,1 |  | 70 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 246 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247969652
| PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Pro uložení kamenné rovnaniny, LB km 0,063-0,130" 67*3,0 |  | 201 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Jámy za zdí v km 0,051-0,061"10*4,5 |  | 45 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 460300001 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě | m3 | 15 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104623303
| PP |  | Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě | [18 empty] | PP | 2
| VV | ZASYP | "Zásyp jámy za zdí v km 0,051-0,061" 1,5*10 |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R05 | Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpání | m | 280 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040670010
| PP |  | Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění převedení vody pro celou stavbu. Není povoleno zbudování obtokového koryta či rýhy ve stávajícím korytě. Položka zahrnuje čerpání vody, potrubí, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek pro zahrazení toku a rýhy, při použití převáděcího potrubí, podpůrné kostrukce potrubí atd. Předpokládaná délka rýhy nebo potrubí je 2x140 m. (V případě převádění vody potrubím projektant doporučuje potrubí DN900). - včetně dodávky a případné montáže a demontáže - včetně případných přemístění v průběhu stavby apod. | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Předpoklad stavebních prací, které nelze realizovat v tekoucí vodě: ZDI, PRAHY, PATKA, po jednotlivých úsecích, celkem do 280 m" 280 |  | 280 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R06 | Likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a sedimentem a poplatky za uložení zeminy a sedimentu na skládku. | m3 | 582.85 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340218457
| PP |  | Likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a sedimentem a poplatky za uložení zeminy a sedimentu na skládku. | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - naložení a odvoz výkopku a sedimentu na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti cca 80 km (například skládka v Němčicích nad Hanou) | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Odvoz zeminy na skládku" SEDIMENT+RYHY_3+VYKOP |  | 582.85 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 582.85 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | R08 | Příplatek za čištění koryt v těžce přístupných místech | m3 | 60 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238743297
| PP |  | Příplatek za čištění koryt v těžce přístupných místech | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek za čištění koryt v těžce přístupných místech např. pod mosty a lávkami. Předpokládá se ruční čištění, včetně ručního: vodorovného, svislého přemístění a naložení na dopravní prostředek | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Čištění pod silničním mostem" 60 |  | 60 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.028 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
21 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 700 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46357596
| PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | [18 empty] | PP | 3
| VV |  | "V rámci závěrečncýh terénních úprav na plochách dotčených stevbou" 700 |  | 700 | [16 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 700 | [16 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 28 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509439621
| PP |  | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) | [18 empty] | PP | 3
| VV |  | 700*0,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28 | [16 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.912 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
23 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 12 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22657 | 2.7188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092438559
| PP |  | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Drenáž za zdí v km 0,051-0,061" 10*1,2 |  | 12 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 274315222 | Základové pasy z betonu prostého C 8/10 | m3 | 18.2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371501443
| PP |  | Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 8/10 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "podkladní beton zdi na PB v km 0,051-0,061" 10*2,7*0,1*1,2 |  | 3.24 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkladní vrstva předsazených pat" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,1*1,1 |  | 5.104 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,1*1,1 |  | 1.232 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,1*1,1 |  | 3.256 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,1*1,1 |  | 0.528 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,1*1,1 |  | 4.84 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 274351111 | Bednění základových pasů tradiční oboustranné | m2 | 8 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0351 | 0.2808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822697433
| PP |  | Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Bednění patky nové zdi, vč. odbednění" 10*0,8 |  | 8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 274356021 | Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení | m2 | 323.84 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0045807 | 1.4834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608731228
| PP |  | Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Předbetonování pat, včetně bednění jednotlivých pracovních bloků" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8+18*0,6*0,8 |  | 55.04 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8+5*0,6*0,8 |  | 13.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8+12*0,6*0,8 |  | 35.36 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8+3*0,6*0,8 |  | 6.24 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8+16*0,6*0,8 |  | 51.68 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předbetonování zdiva, včetně bednění jednotlivých pracovních bloků" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8+18*0,6*0,8 |  | 55.04 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8+5*0,6*0,8 |  | 13.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8+12*0,6*0,8 |  | 35.36 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8+3*0,6*0,8 |  | 6.24 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8+16*0,6*0,8 |  | 51.68 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | BED_PREDBET | Součet |  | 323.84 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 274356022 | Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění | m2 | 323.84 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710481227
| PP |  | Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | BED_PREDBET |  | 323.84 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | R02 | Základové pasy z betonu vodostavebného C25/30 XF3 | m3 | 210.56 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040416649
| PP |  | Základové konstrukce z betonu pasy vodostavebného C25/30 XF3C25/30 XF3 | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz původní položka URS 274315412, změna betonu V4-B20 za C25/30 XF3. | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Základ zdi na PB v km 0,051-0,061" 10*2,1*0,8*1,2 |  | 20.16 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předsazené paty" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.16 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,6 |  | 27.84 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,6 |  | 6.72 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,6 |  | 17.76 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,6 |  | 2.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,6 |  | 26.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 81.6 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předbetonování zdiva" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,8 |  | 37.12 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,8 |  | 8.96 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,8 |  | 23.68 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,8 |  | 3.84 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,8 |  | 35.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108.8 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.56 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | R07 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 100 mm z kameniva | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.108 | 8.64 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064746614
| PP |  | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 100 mm z kameniva | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Původně viz položka URS 291211111 | [18 empty] | P | 2
| VV | PANEL | "Zpevnění sjezdu do koryta panely, 80 m2" 80 |  | 80 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 593810850 | panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t) | kus | 6.667 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.31 | 8.7338 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654874869
| PP |  | Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční 3000-1200-150 300 x 120 x 15 (60t a 30t) | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Opotřebení PANELů 30%" PANEL/(3*1,2) |  | 22.222 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 22,222*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.667 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | R09 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654159909
| PP |  | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně likvdace včetně likvidace poškozených panelů. vrstvy kameniva a podkladu z geotextílie. | [18 empty] | P | 2
| VV |  | PANEL |  | 80 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | R10 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00069 | 0.0552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806870489
| PP |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně jejího opětovného odstranění | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Jako podklad pod silniční panely" 80 |  | 80 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 256.7139 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
33 | K | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 11.843 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4706 | 29.259 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263053498
| PP |  | Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "PB km 0,014-0,051 a 0,061-0,067" (37+6)*3*0,55*0,15 |  | 10.643 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,051-0,061" 10*0,8*0,15 |  | 1.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.843 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení | m2 | 19.35 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025188 | 0.48739 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559961061
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | [18 empty] | PP | 2
| VV | rimsa | "PB km 0,014-0,051 a 0,061-0,067" (37+6)*3*0,15 |  | 19.35 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění | m2 | 19.35 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798707254
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | rimsa |  | 19.35 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 321321115 | Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 | m3 | 217.412 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835761725
| PP |  | Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Přdesazení pat" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,6*1,1 |  | 30.624 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,6*1,1 |  | 7.392 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,6*1,1 |  | 19.536 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,6*1,1 |  | 3.168 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,6*1,1 |  | 29.04 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předbetonování zdiva" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,7*1,1 |  | 35.728 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,7*1,1 |  | 8.624 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,7*1,1 |  | 22.792 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,7*1,1 |  | 3.696 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,7*1,1 |  | 33.88 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Konstrukce zdi na PB v km 0,051-0,061" 10*2,8*0,63*1,3 |  | 22.932 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.412 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm | t | 3.42 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0958 | 3.7476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956707969
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Předezdění-ozn. 8, R12" 1546*1,2*0,889/1000 |  | 1.649 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předezdění-ozn. 9, R10" 450*5,0*0,616/1000 |  | 1.386 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provázání základu a zdi v km 0,051-0,061, R12 ozn.1" 92*2,2*0,889/1000 |  | 0.18 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Provázání základu a zdi v km 0,051-0,061, R10 ozn.2" 42*4,0*0,616/1000 |  | 0.103 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn 4., R 10" 15*4,0*0,616/1000 |  | 0.037 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 12, R 12" 60*0,5*0,889/1000 |  | 0.027 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 13, R 12" 86*0,5*0,889/1000 |  | 0.038 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.42 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 321366112 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm | t | 2.149 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0563 | 2.27 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072458639
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Ozn. 7, R 16" 1360*1,0*1,58/1000 |  | 2.149 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.149 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí | t | 12.825 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.03 | 13.2101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752887722
| PP |  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Ozn. 3, 8/100/100" 6*2,0*7,99/1000 |  | 0.096 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 5, 8/100/100" 7*6,0*7,99/1000 |  | 0.336 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 6, 8/100/100" 14*6,0*7,99/1000 |  | 0.671 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 10, 8/100/100" 120*6,0*7,99/1000 |  | 5.753 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 11, 8/100/100" 120*6,0*7,99/1000 |  | 5.753 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 14, 8/100/100" 18*1,5*7,99/1000 |  | 0.216 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.825 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 326213311 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 režné | m3 | 69.2 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9874 | 206.7271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143949977
| PP |  | Zdivo obkladní z lomového kamene upraveného na maltu MC 100 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce objemu přes 3 m3 režného | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Dozdění chybějícího zdiva" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,5 |  | 23.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,5 |  | 5.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,5 |  | 14.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,5 |  | 2.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,5 |  | 22 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,125-0,128" 3*0,8*0,5 |  | 1.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.2 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 326351111 | Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m | m2 | 62.558 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.016188 | 1.0127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459622171
| PP |  | Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Beděnní zdi na PB v km" 10*2*2,85+3*0,65*2,85 |  | 62.558 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.558 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | R04 | Osazení dvoutyčového ocelového zábradlí do betonu říms přímo | m | 53 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598644094
| PP |  | Osazení dvoutyčového ocelového zábradlí do betonu říms přímo | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: -včetně materiálu a montáže - včetně 2x základního a 3x vrchního náteru; Specifikace zábradlí (délka typového pole 2,0m) : - stojky - trubky 51x2,6 mm dl. 1080 mm, - madla - trubky 51x2,6 mm, - pásoviny 140x60x10 mm na 1 stojku, - ocelový profil R12 na chem. kotvu délky 150mm, 2ks na stojku, - včetně 1 branky | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "na zdi v km 0,014-0,067" 53 |  | 53 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | R14 | Zdění obkladního režného zdiva |  | 10.92 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248691213
| PP |  | Zdění obkladního režného zdiva | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výchozí položka - 326221311, změna řádkového zdiva na režné. - včetně dopravy, dodávky materiálu (kamene a malt) a montáže: - zdící malta na MC15 (CEM II) - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí; - spárovací malty na MCS min. 20 MPa - odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí; - kámen lomový rigol DR 20, 25,30; - nejmenší objem kamene je 0,015 m3, nejmenší rozměr 200 mm. | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "OBKLAD zdi na PB v km 0,051-0,061" 10*2,8*0,3*1,3 |  | 10.92 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.92 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2424.3348 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
44 | K | 462511270 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg | m3 | 72 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1341 | 153.6538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1352961695
| PP |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Zásyp rýhy záhozem po zhotovení základu/ předbetonování základu" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*0,8*0,5 |  | 23.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*0,8*0,5 |  | 5.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*0,8*0,5 |  | 14.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*0,8*0,5 |  | 2.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*0,8*0,5 |  | 22 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,051-0,061" 10*0,8*0,5 |  | 4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene | m3 | 179.56 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9968 | 358.5454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918724939
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Opevnění svahu kamennou rovnaninou 200-500 kg/ks, LB km 0,063-0,130 " 2,2*67+67*0,8*0,6 |  | 179.56 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | R03 | Manipulační plocha po dobu výstavby | m3 | 896 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1341 | 1912.1357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546868904
| PP |  | Manipulační plocha po dobu výstavby např. z lomového kamene do 200 kg/ks | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nezávadný vhodný materiál do manipulční plochy zajistí zhotovitel stavby - včetně zhotovení a následného rozebrání po dokončení stavebních prací - pčetně případného přemístění v rámsi stavby po dobu realizace | [18 empty] | P | 2
| VV |  | 2*140*4*0,8 |  | 896 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 896 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.514 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
47 | K | 628635411 | Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm | m2 | 221 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.034 | 7.514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84334473
| PP |  | Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | CISTENI/2,8*1,0 |  | 221 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | R01 | Prodloužení kanalizačních výústí v nábřeních zdech, dodávka + montáž (materál: plast, beton, kamenina), vč. obezdění | ks | 15 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405571315
| PP |  | Prodloužení kanalizačních výústí v nábřeních zdech, dodávka + montáž (materál: plast, beton, kamenina), vč. obezdění | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: beton DN 100: 10 ks beton DN 200: 1ks beton DN 400: 1 ks kamenina DN 100: 1ks kamenina DN 400: 1 ks PVC DN 100: 1 ks PVC DN 500: 1 ks | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "celkem 15 výústí, materiál a dimenze viz poznámka položky" 15 |  | 15 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00318 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
49 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 3 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80282910
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Prostupy zdí v km 0,051-0,061" 2*1,0*1,5 |  | 3 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 286135980 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m | m | 3 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00106 | 0.00318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671042375
| PP |  | Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 63x5,8 | [18 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.92958 |  | 331.9756 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
51 | K | 120901113 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně | m3 | 92 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 230 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455417013
| PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Odbourání stávajícího porušeného zdiva-pod hladinou"173*0,8*0,25 |  | 34.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odbourání stávajícího porušeného zdiva-nad běžnou hladinou" 173*0,8*0,25 |  | 34.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávající zdi" 10*2,85*0,8 |  | 22.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 40.025 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100.0625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749644188
| PP |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "předsazená patka-očištění základů" 170*0,8*0,2 |  | 27.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávající patky pro novou zeď" 10*1,2*0,8 |  | 9.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Bourání stávající římsy" 43*0,5*0,15 |  | 3.225 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.025 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 931992111 | Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm | m2 | 35.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00063 | 0.022365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733887226
| PP |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Zeď v km 0,051-0,061" 4*(0,8*2,0+2,85*0,7) |  | 14.38 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předsazená patka" 44*(0,8*0,6) |  | 21.12 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop" | m | 49.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00029848 | 0.014805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31165840
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry dilatační | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Předsazená patka" 44*0,8 |  | 35.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zeď v km 0,051-0,061" 4*3,6 |  | 14.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 77.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0001773 | 0.013758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180748206
| PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | TESNENI |  | 77.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 1856.4 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707823889
| PP |  | Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Mimo plochy oprav zdiva" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*2,8 |  | 162.4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*2,8 |  | 39.2 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*2,8 |  | 103.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*2,8 |  | 16.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*2,8 |  | 154 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,63-0,130" (59-8)*2,8 |  | 142.8 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | CISTENI | Mezisoučet |  | 618.8 | [16 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CISTENI*2 |  | 1237.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SPAROVANI | Součet |  | 1856.4 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 645.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691609669
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "LB km 0,005-0,063" 58*3,5 |  | 203 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,000-0,014" 14*3,5 |  | 49 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,014-0,051" 37*3,5 |  | 129.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,061-0,067" 6*3,5 |  | 21 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB km 0,075-0,130" 55*3,5 |  | 192.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "LB km 0,125-0,128" 3*3,5 |  | 10.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PB 0,051-0,061" 10*4 |  | 40 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LESENI | Součet |  | 645.5 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 96825 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948610297
| PP |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Předpoklad 150 dní" 150*LESENI |  | 96825 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 645.5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909940594
| PP |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | LESENI |  | 645.5 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 966075141 | Odstranění kovového zábradlí vcelku | m | 43 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8e-05 | 0.00344 | 0.018 | 0.774 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558194293
| PP |  | Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Původně viz položka URS 966075141 včetně odvozu a likvidace materiálu | [18 empty] | P | 2
| VV | ZABRADLI | "Odstarěnení zábradlí v km 0,014 - 0,051 a 0,061-0,067 na pravém břehu pro zbudování nové římsy" 37+6 |  | 43 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | R11 | Zaříznutí betonových konstrukcí | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218250971
| PP |  | Zaříznutí betonových konstrukcí | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zaříznutí a očištění stávajícího betonu rekonstruované římsy, dle zhotovitele stavby | [18 empty] | P | 2
62 | K | R12 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 1088 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00078 | 0.84864 | 0.001 | 1.088 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229934999
| PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Původně viz položka URS 985331115: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Kotvy na propojení předbetonování a nového zdiva" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 7, R 16" 1360*0,8 |  | 1088 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1088 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | R13 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 51.1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00052 | 0.026572 | 0.001 | 0.0511 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789906053
| PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Původně viz položka URS 985331113: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm | [18 empty] | P | 2
| VV |  | "Ozn. 13, R 12" 86*0,35 |  | 30.1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ozn. 12, R 12" 60*0,35 |  | 21 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.1 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
64 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 2711.563 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 185924982
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | [18 empty] | PP | 3
65 | K | 998332091 | Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m | t | 2711.563 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1147543784
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m | [18 empty] | PP | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
66 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 331.976 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864914255
| PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | [18 empty] | PP | 2
67 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 2987.784 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48867660
| PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přemístění na skládku v Kunštátu | [18 empty] | P | 2
| VV |  | 331,976*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2987.784 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 331.976 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961259448
| PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | [18 empty] | PP | 2
69 | K | R15 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 331.976 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147092895
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | [18 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1552 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1552 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
70 | K | 711792183 | Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci | m | 77.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.0776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221333969
| PP |  | Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | "Předsazené patka" 44*(0,8+0,6) |  | 61.6 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nová zeď" 4*4,0 |  | 16 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | TESNENI | Součet |  | 77.6 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 675732140 | provaz konopný těsnící D30 mm | kg | 77.6 |  |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.0776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655088578
| PP |  | Provazy konopné těsnící provaz konopný těsnící D30 mm | [18 empty] | PP | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 998 | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
72 | K | R75 | Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na viditělním místě u vstupu na staveniště | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321051675
| PP |  | Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na viditělním místě u vstupu na staveniště | [18 empty] | PP | 2
73 | K | R76 | Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720445495
| PP |  | Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby | [18 empty] | PP | 2
74 | K | R88 | Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798318171
| PP |  | Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením | [18 empty] | PP | 2
75 | K | R90 | Zajištění slovení rybí obsádky, mihulí, měkkýšů a raků oprávněnou osobou, vč. protokolu a oznámení příslušnému ryb. revíru | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424873433
| PP |  | Slovení rybí obsádky | [18 empty] | PP | 2
76 | K | R91 | Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646777017
| PP |  | Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, průběžná údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání | [18 empty] | P | 2
77 | K | R92 | Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882862659
| PP |  | Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení | [18 empty] | PP | 2
78 | K | R94 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, depónií apod. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136316611
| PP |  | Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty | [18 empty] | PP | 2
79 | K | R97 | Vytýčení inženýrských sítí a zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404135909
| PP |  | Vytýčení inženýrských sítí a zařízení | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, | [18 empty] | P | 2
| D | 999 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
80 | K | R80 | Fotodokumentace stavby | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537180053
| PP |  | Fotodokumentace stavby | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pastportyzace místních komunikací apod.) | [18 empty] | P | 2
81 | K | R82 | Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755818916
| PP |  | Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště- vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště případné zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (dle čl. IV. odst. 6, 8 a 9 této smlouvy), | [18 empty] | P | 2
82 | K | R84 | Zpracování havarijního a povodňového plánu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882608754
| PP |  | Zpracování havarijního a povodňového plánu - pro celou stavbu | [18 empty] | PP | 2
83 | K | R86 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1eletronické) objednateli - pro celou stavbu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239659626
| PP |  | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli - pro celou stavbu | [18 empty] | PP | 2
84 | K | R87 | Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439268644
| PP |  | Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy | [18 empty] | PP | 2
85 | K | R96 | Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381916090
| PP |  | Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - křížení podzemního vodovodu - přípojka plynovodu v místě dočasného sjezdu do koryta, - např. ruční výkop, chránička, zpevnění povrchu apod. | [18 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST