**Přehled rozsahu datových paodkladů pro environmnetální (plošná a investiční) opatření P3, 4 a P5**

* Informace o aktuálním stavu implementace environmentálních opatření a opatření dobré životní podmínky zvířat PRV 2014-2020, včetně zohlednění starých závazků osy II PRV 2007-2013 – finanční prostředky PRV 2014 - 2020
* Informace o aktuálním stavu implementace investičních opatření PRV 2014-2020 - vyhodnocení 2. kola příjmu žádostí – environmetální opatření

**Informace o aktuálním stavu implementace environmentálních opatření a opatření dobré životní podmínky zvířat PRV 2014-2020, včetně zohlednění starých závazků osy II PRV 2007-2013 – finanční prostředky PRV 2014 – 2020**

***Stav implementace PRV 2014-2020 k 30. 4. 2016***

**Příjem žádostí v roce 2015**

V roce 2015 probíhal příjem žádostí na plošná opatření Priority 4 a Priority 5 dle nastaveného harmonogramu, tedy od 15. 4. 2015.

V roce 2015 byl přijat následující objem žádostí na plošná opatření PRV a opatření Dobré životní podmínky zvířat:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód PRV 2014-2020 | Opatření (kód) | Priorita | Počet žádostí | Částka (mil. Kč) | Částka (tis. EUR) |
| 10 | Agroenvironmentálně-klimatické opatření (10) | 4 | 10 676 | 2 650 | 95 565 |
| Agroenvironmentální opatření (214) - závazky PRV 2007-13 | 6 193 | 831 | 29 994 |
| 11 | Ekologické zemědělství (11) | 4 | 6 065\* | 888 | 32 018 |
| Ekologické zemědělství (214) - závazky PRV 2007-13 | 1 136 | 424 | 15 322 |
| 12 | Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 (12.1.1) | 4 | 424 | 12 | 434 |
| 12 | Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (224) - závazky PRV 2007-13 | 19 | 4 | 136 |
| 13 | Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (13) | 4 | 13 806 | 2 404 | 86 682 |
| 8.1.1 | Zalesňování a zakládání lesů (8.1.1) | 5 | 35 | 2 | 87 |
| Zalesňování zemědělské půdy (221) - závazky PRV 2007-13 | 1 237 | 28 | 1 013 |
| Lesnictví - závazky HRDP 2004-06 | 774 | 9 | 328 |
| 14 | Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (15) | 4 | - | - | - |
| Lesnicko-environmentální platby (225) - závazky PRV 2007-13 | 47 | 6 | 219 |
| 15 | Dobré životní podmínky zvířat (14) | 3 | 808 | 725 | 26 153 |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz pro rok 2015: 27,735 CZK/EUR pro žádosti období 2014-2020 a 27,693 pro žádosti období 2007-2013*

*Vysv.: \* v případě, že žadatel podal žádost v rámci titulů M11, pak je tato žádost započtena vícekrát. Žádost podalo celkem 2 948 žadatelů.*

**Vyplácení žádostí v roce 2014 – 2016 z PRV 2014-2020**

Co se týče výplat žádostí z předcházejících let programového období 2007-2013, tak od **1. 1. 2014** **do 30. 4. 2016 bylo vyplaceno 45 283 žádostí za 6,96 mld. Kč (253,5 mil. EUR).**

Dále bylo od začátku programového období vyplaceno celkem 20 360 žádostí za 3 210,1 mil. Kč (118,7 mil. EUR) na závazky nového programového období, resp. žádosti přijaté v roce 2015.

**Stav čerpání finančních prostředků PRV 2014-2020 – 30. 4. 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód a název opatření/podopatření** | **Alokace na období**  **(tis. EUR)** | **Vyplaceno k 30.4. 2016**  **(tis. EUR)** | **Míra čerpání k 30.4. 2016 (%)** |
|
| 8.3 Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi | 3 600 | 0\* | 0,0% |
| 8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi | 12 960 | 0\* | 0,0% |
| 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů | 29 654 | 0\* | 0,0% |
| 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření | 905 023 | 182 733 | 20,2% |
| 11 Ekologické zemědělství | 330 713 | 78 496 | 23,7% |
| 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě | 4 157 | 427 | 10,3% |
| 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními | 676 889 | 109 133 | 16,1% |
| 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů | 7 821 | 46 | 0,6% |
| **Celkem Priorita 4** | **1 970 818** | **370 835** | **18,8%** |
| 8.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů | 10 376 | 1 340 | 12,9% |
| **Celkem Priorita 5** | **10 376** | **1 340** | **12,9%** |
| 14 Dobré životní podmínky zvířat | 66 667 | 0 | 0,0% |

*Pozn.: \* příjem žádostí v rámci těchto podopatření probíhal od 3. do 23. května 2016.*

*\*\* závazek trvá do 31. Května roku následujícího po příjmu žádostí. Následně budou vydávána rozhodnutí a prováděny platby (z tohoto důvodu je hodnota k 30. dubnu 2016 nulová)*

**10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ**

* 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
* 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
* 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny
* 10.1.4 Ošetřování travních porostů
* 10.1.5 Zatravňování orné půdy
* 10.1.6 Biopásy
* 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
* 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku – nově implementováno od r. 2016

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2015

Závazky PRV 2014-2020 Agroenvironmentálně-klimatické opatření

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operace | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | | EUR (tis.) |
| 10.1.1 | Integrovaná produkce révy vinné | 496 | 6 406 | 98 | 3 532 | |
| 10.1.2 | Integrovaná produkce ovoce | 235 | 7 944 | 89 | 3 209 | |
| 10.1.3 | Integrovaná produkce zeleniny | 47 | 2 635 | 31 | 1 122 | |
| 10.1.4 | Ošetřování travních porostů | 9 731 | 731 669 | 2 379 | 85 771 | |
| 10.1.5 | Zatravňování orné půdy | 513 | 3 789 | 34 | 1 230 | |
| 10.1.6 | Biopásy | 81 | 951 | 18 | 634 | |
| 10.1.7 | Ochrana čejky chocholaté | 11 | 98 | 2 | 65 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2015: 27,735 CZK/EUR*

Závazky PRV 2007-2013 Agroenvironmentální opatření (kód 214 bez Ekologického zemědělství)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podopatření/titul | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | | EUR (tis.) |
| II.1.3.1.2 | Integrovaná produkce | 251 | 10 151 | 132 | 4 751 | |
| II.1.3.2 | Ošetřování travních porostů | 4 011 | 176 217 | 514 | 18 551 | |
| II.1.3.3.1 | Zatravňování orné půdy | 1 751 | 21 079 | 164 | 5 926 | |
| II.1.3.3.2 | Pěstování meziplodin | 97 | 3 385 | 10 | 352 | |
| II.1.3.3.3 | Biopásy | 83 | 1 041 | 11 | 414 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2007-2013 pro rok 2015: 27,693 CZK/EUR*

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření za období 2014 – 2020 (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  AEKO (10) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 905 023 388 | 268 927 510 | 182 733 202 | 636 095 878 | 722 290 186 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2015 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření

**11 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ**

* 11.1.1 Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství
* 11.2.1 Zachování postupů ekologického zemědělství

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2015

Závazky PRV 2014-2020 Ekologické zemědělství

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operace | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | | EUR (tis.) |
| 11.1.1 | Přechod na postupy a způsoby ekologického zemědělství | 2 404 | 36 535 | 127 | 27 430 | |
| 11.2.1 | Zachování postupů ekologického zemědělství | 3 661 | 281 539 | 761 | 4 588 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2015: 27,735 CZK/EUR*

Závazky PRV 2007-2013 Agroenvironmentální opatření (kód 214 pouze Ekologického zemědělství)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titul | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | EUR (tis.) |
| II.1.3.1.2 | Ekologické zemědělství | 1 136 | 146 125 | 424 | 15 322 |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2007-2013 pro rok 2015: 27,693 CZK/EUR*

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 11 Ekologické zemědělství za období 2014 – 2020 (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  EZ (11) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 330 713 064 | 105 218 305 | 78 495 997 | 225 494 759 | 252 217 068 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2015 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 11 Ekologické zemědělství

**12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě**

* 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2015

Žádosti PRV 2014-2020 – operace 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operace | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | | EUR (tis.) |
| 12.1.1 | Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 | 424 | 5 050 | 12 | 434 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2015: 27,735 CZK/EUR*

Žádosti PRV 2007-2013 – opatření Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operace | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | | EUR (tis.) |
| II.2.2 | Platby v rámci NATURA 2000 v lesích | 19 | 2 264 | 4 | 136 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2007-2013 pro rok 2015: 27,693 CZK/EUR*

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000 (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  Platby Natura 2000 (12) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 4 157 400 | 669 160 | 426 982 | 3 488 240 | 3 730 418 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2015 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

**13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními**

* 13.1.1 Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H)
* 13.2.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O)
* 13.3.1 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S)

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podopatření/titul | Počet žádostí | Výměra (ha) | Kč (mil.) | | EUR (tis.) |
| 13.1.1 | Kompenzační platby v horských oblastech (LFA-H) | 6 602 | 509 982 | 1 332 | 48 043 | |
| 13.2.1 | Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O) | 6 475 | 319 153 | 654 | 23 579 | |
| 13.3.1 | Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S) | 3 071 | 196 407 | 418 | 15 059 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2015: 27,735 CZK/EUR*

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  LFA (12) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 676 889 372 | 109 209 036 | 109 132 649 | 567 680 336 | 567 756 723 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2015 (dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti) a neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

**14 Dobré životní podmínky zvířat**

* 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
* 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
* 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti
* 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
* 14.1.5 Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu

Přehled zaregistrovaných žádostí v roce 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operace | Počet žádostí | Počet VDJ | Kč (mil.) | EUR (tis.) | |
| 14.1.1 | Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka | 402 | 185 755 | 52 | | 1 859 | |
| 14.1.2 | Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka | 629 | 301 931 | 435 | | 15 667 | |
| 14.1.3 | Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti | 351 | 90 653 | 90 | | 3 249 | |
| 14.1.4 | Zlepšení životních podmínek v chovu prasat | 368 | 69 427 | 141 | | 5 099 | |
| 14.1.5 | Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu | 101 | 4 696 | 8 | | 279 | |

*Pozn.: v tabulce je použit kurz PRV 2014-2020 pro rok 2015: 27,735 CZK/EUR*

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  DŽPZ (14) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 66 666 667 | 26 152 880 | 0 | 40 513 787 | 66 666 667 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech registrovaných žádostí v roce 2015 (žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti). Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat

**15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů**

* 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
* 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Implementace opatření byla zahájena v roce 2016, nicméně prostředky byly k 30.4. 2016 vyplaceny na závazky období 2007-2013 (opatření 225 Lesnicko-environmentální platby).

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  Leso-envi (15) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 7 821 288 | 514 200 | 46 337 | 7 307 088 | 7 774 951 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech neproplacených žádostí z předchozích let programového období 2007-2013. Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

**8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů**

* 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (Priorita 5)
* 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích (Priorita 4)
* 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (Priorita 4)
* 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi (Priorita 4)
* 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (Priorita 4)
* 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích (Priorita 4)
* 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin (Priorita 4)

Implementace všech operací s výjimkou 8.1.1 byla zahájena v roce 2016. Příjem žádostí na projektová environmentální podopatření (8.3 – 8.5) proběhl v rámci 2. kola příjmu žádostí od 3. do 23. května 2016.

V roce 2015 bylo zároveň zahájeno ohlášení vstupu do operace Zalesňování a zakládání lesů, které bylo možné podávat od 1. 8. 2015 do 30. 10. 2015. V termínu do 31. 11. 2015 byly rovněž přijaty první žádosti o dotaci v rámci nových závazků.

* Porovnání proplacených částek k celkovému rozpočtu pro operaci 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba (EUR):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet  Zalesňování (8.1.1) | Odhad závazkování | Celkem proplaceno | Zbývá k závazkování | Aktuální zůstatek |
| 10 375 680 | 1 441 902 | 1 339 616 | 8 933 778 | 9 036 064 |

*Pozn.: Odhad závazkování: Jedná se o finanční vyjádření všech schválených žádostí v roce 2015 (schválené a dosud nevyplacené žádosti jsou přepočteny kurzem roku registrace žádosti). Celková suma finančních prostředků schválených žádostí je pouze předběžným odhadem. Přesné predikce budoucího skutečného čerpání je možné učinit až na základě rozhodnutí o přidělení dotace.*

* Aktuální stav čerpání finančních prostředků vzhledem k rozpočtu operace 8.1.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů – náklady na založení a údržba

**Informace o aktuálním stavu implementace investičních opatření prv 2014-2020 – Vyhodnocení 2. kola příjmu žádostí – environmnetální opatření**

V termínu od 3. 5. do 23. 5. 2016 proběhlo 2. kolo příjmu žádostí na následující operace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Operace** | **Alokace (Kč)** |
| 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích | 43 700 000 |
| 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 126 000 000 |
| 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi | 31 500 000 |
| 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 84 000 000 |
| 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích | 56 000 000 |
| 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 220 000 000 |

V současné době probíhá administrace zaregistrovaných projektů 2. kola.