## List1
Příloha č. 1 ke SOD č. obj. ….., č. zhotov. …..
Krycí list k nabídkové ceně k části veřejné zakázky č. 2
"Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ochoz u Nasavrk"
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 257
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 5
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 257
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření | ha | 257
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, včetně GP, ZMPZ, stabilizace | 100 bm | 167 |  |  | do 31.07.2012
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. | 100bm | 51
vytyčení pozemků
| stabilizace plastovou značkou | bod | 260
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, topologická úprava linií BPEJ | ha | 257
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 257
2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 257
2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 85 |  |  | do 2 měsíců
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 260
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a podkladů potřebných k zavedení výsledků KPÚ do KN | ha | 257 |  |  | do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | Kč
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | Kč
DPH |  |  |  |  | Kč
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | Kč
1) | Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. U etapy 1.4. požaduje zadavatel předložení díla do stanoveného termínu.
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  |  | …………………………………………………………………
Ing. Iva Bosáková |  |  | statutární orgán
pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení-
ředitelka pozemkového úřadu