Výměna drátokamenných matrací

Technologický postup

- Práce budou moci být zahájeny při poklesu provozní hladiny v nádrži na úroveň min. 343,5 m.n.m. a níže.

- Bude provedeno odstranění  drátokamenných matrací – bude provedeno rozpojení stávajících sítí v místech, kde matrace nejsou rozpadlé .

- Bude provedeno přeložení kameniva  stávající výplně matrace mimo koše a bude vytažena ocel. sít matrace.

- Ocelová sít bude vynesena na meziskládku mimo retenční prostor . Následně bude odvezena k likvidaci.

- Bude proveden pohoz z kameniva stávajících košů  pod nově osazované drátokamenné matrace.

- Bude provedena kontrola stavu stávajících záchytných ocel. kotev v místě opěrné stěny a v patě opěrky. Vadné kotvy budou odstraněny   a nahrazeny novými s povrchovou úpravou žárovým zinkováním o vrstvě 120 mikrometru. Kotvy  budou zhotoveny z ocel. tyčoviny s žebrováním o průměru ocel. tyče 18mm. Vodorovně prováděné kotvy  do stěny opěrky (horní řada kotev)  budou opatřeny s ohybem , popř. příčníkem ve tvaru T pro možnost upevnění kotvy k síti matrace. Celková délka vodorovných kotev včetně délky na zhotovení oka  popř. příčníku bude 600 mm.

- Vrtání vodorovných kotev bude do hloubky 400mm.

- Bude provedeno vyvrtání otvorů v patě opěrky  pro svislé kotvy do hloubky 500mm.

- Svislé kotvy budou provedeny v délce 1000mm a ve vrchní části bude proveden ohyb pro uchycení sítě drátokamenné matrace.

- Bude provedeno upevnění a lepení  svislých kotev do epoxidového lepidla (chemická kotva)

- Bude provedeno osazení nových sítí pro drátokamenné matrace

- Bude provedeno upevnění vodorovné kotvy pomoci  chemické kotvy  do zdiva opěrné zdi.

- Budou zhotoveny dřevěné koryta ( šupny ) pro možnost skluzu kameniva po  strmém břehu přehrady. Lze případně uvažovat s variantou jiného přesunu kameniva např. pomoci překládky na loď či vor a přesunem po vodní hladině.

- Bude proveden rozvoz kameniva na meziskládky  v horní břehové části  nad opěrkou a  bude provedeno jeho přesun po dřevěných  šupnách k místu plnění matrace. Alternativně lze uvažovat o přesunu kameniva pomoci kráčejícího bagru popř. lodí po vodě. Dopravu kameniva na místo stavby nelze přepravovat přes hráz přehrady Vranov !

- Bude  prováděno plnění matrací .

- Doplnění štěrku do volného prostoru mezi opěrnou zeď a drátokamenné matrace a zakrytí drátěnými pasy, které budou ukotveny do zdi připravenými kotvami.

- V místě čela drátokamenného koše bude provedena rovnanina s vyklínováním spád, ve sklonu líce rovnaniny max.  1:1 . Rovnanina bude provedena z kamene o velikosti hran min. 20cm . V exponovaných místech břehových výběžků bude rovnanina provedena z kamene o min. velikosti hran  25cm (Kámen tedy min. průměru 30cm a větší).

- Po celou dobu stavby bude mít dodavatel stavby  v místě staveniště k dispozici   nornou stěnu k zajištění zabránění případného úniky olejnatých látek .