## KPÚ
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 525 |  | 0 | uveďte shodný termín s 1.7.
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | katastrální území | 1 |  | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | katastrální území | 1 |  | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 510 |  | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech(včetně lesních porostů) | ha | 15 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) | 100bm | 90 |  | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé) | 100bm | 60 |  | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace | 100bm | 0 | 0 | 0 | není součástí této zakázky
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 525 |  | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 525 |  | 0
Výškopisné zaměření zájmového území
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí | ha | 525 |  | 0
2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 |  | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 200 |  | 0 | 2
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 1000 |  | 0
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 525 |  | 0 | 3
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
…………………… |  | …………………………………………..
Ing. Miroslav Kučera |  | statutární orgán zhotovitele
ředitel
Pozemkového úřadu Svitavy