OBSAH:

1	Identifikační údaje	2

1.1	Údaje o stavbě	2

1.2	Údaje o investorovi	2

1.3	Údaje zpracovatele dokumentace	2

1.4	Charakteristika stavby a její účel	2

2	využití území	3

2.1	Dosavadní využití území	3

2.2	Dotčené (a bezprostředně sousedící) parcely	3

2.3	Parcely pro mezideponie a případné zařízení staveniště	4

3	ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ	4

4	Provedené pRŮzkumy, podklady, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	5

4.1	Inženýrsko-geologické podklady	5

4.2	Výškopisné a polohopisné zaměření lokality	5

4.3	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	5

4.4	Přehled výchozích podkladů	6

5	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	6

6	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	7

7	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a subjektů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	7

8	Věcné a časové vazby stavby	7

9	Postup a lhůta výstavby	7

9.1	Podmínky při provádění	8

10	Orientační náklady stavby	8

11	Závěr	8

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	VD Slušovice, zatěsnění tlakového vrtu TV2/I,II

Místo stavby: 	Vodní dílo Slušovice – v chodbě spodních výpustí.

Tok:	Dřevnice (hráz VD Slušovice je v km 28,8)

Č. hydrologického pořadí:	4-13-01-013

Katastr. území:	Hrobice na Moravě 648248, Trnava u Zlína 768278

Kraj:	Zlínský

Příslušný vodoprávní úřad:	Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín      (odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství)

Vlastník VD:			Česká republika (právo hospodařit s majetkem státu:                  Povodí Moravy, s.p ,  Dřevařská 932/11, Brno 602 00)

Způsob provedení stavby:	Stavba bude provedena dodavatelsky a to příslušným dodavatelem vzešlým z výběrového řízení

## Údaje o investorovi

Investor:			Povodí Moravy , s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (IČ: 70890013 )

Číslo smlouvy objednatele:	PM 017746/2016-ZSM/Hr

Číslo smlouvy zhotovitele:	A1651/16

Provozovatel a správce VD:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno                       (závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště; provozní středisko Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín)

## Údaje zpracovatele dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha, 
pracoviště Brno: Studená 2, 638 00 Brno  (IČ: 49241648)

Zodpovědný projektant:	Ing. Stanislav Žatecký, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - ev. č. 1000535)

Stupeň dokumentace: 	Pro realizaci stavby

## Charakteristika stavby a její účel

Charakter stavby, její účel:

- zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2/I,II v chodbě spodních výpustí.

# využití území

## Dosavadní využití území

Účel a využití VD Slušovice je v současnosti zejména vodárenský, méně pak ochranný (před velkými vodami), akumulační k nalepšení průtoků a energetický (MVE).

Zájmové území se nachází v prostoru chodby spodních výpustí hráze VD Slušovice, tzn. mimo zátopové území při hydrologických povodních. Drobné, krátkodobé mezideponie pro stavební materiál vrtů resp. pro přebytečnou zeminu z vrtů budou situovány na nezpevněném pozemku mezi vzdušní patou hráze a asfaltovou komunikací v podhrází vedoucí ke strojovně spodních výpustí.

Všechny dotčené pozemky jsou plně ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 602 00 (* viz  následující podkapitola)

Realizací stavby není dotčena památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod. Rovněž nebude dotčen tok Dřevnice – práce budou prováděny mimo tok.

Z hlediska inženýrských sítí se zde vyskytuje pouze el. vedení vedoucí ze strojovny spodních výpustí.

Zájmové území stavby spadá do I. ochranného pásma vodních zdrojů.

## Dotčené (a bezprostředně sousedící) parcely

Dotčené resp. bezprostředně sousedící parcely leží na katastrálním území Hrobice na Moravě 648248 a Trnava u Zlína 768278.

KÚ Trnava u Zlína

| Parcelní číslo (KN) | Způsob dotčení parcely stavbou | Druh pozemku | Vlastnické právo | Právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 734 | trvale přímo dotčená | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 479/4 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | soukr. vlastníci |  |
| 479/7 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | soukr. vlastníci |  |
| 482/3 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 521/1 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 521/3 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 801 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 3071/1 | bezprostředně sousedící | vodní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 3131 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | Česká republika | Lesy České republiky, s.p. |
| 3200 | bezprostředně sousedící | lesní pozemek | soukr. vlastníci |  |

KÚ Hrobice na Moravě

| Parcelní číslo (KN) | Způsob dotčení parcely stavbou | Druh pozemku | Vlastnické právo | Právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 747/2 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 750/2 | bezprostředně sousedící | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |
| 830/1 | bezprostředně sousedící | ostatní plocha | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |

## Parcely pro mezideponie a případné zařízení staveniště

KÚ Hrobice na Moravě

| Parcelní číslo (KN) | Způsob dotčení parcely stavbou | Druh pozemku | Vlastnické právo | Právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 747/2 | dočasně dotčená | vodní dílo, přehrada | Česká republika | Povodí Moravy, s.p.* |

# ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

Výtok vody v množství cca 0,1 l.s-1 na styku betonového dna chodby spodních výpustí
a ocelové výpažnice vrtu TV2/II působí pozvolný pokles tlaku v měrných profilech vrtů č. 2 a 2A. Tento pokles je pozorován zejména u vzdušních tlakoměrných vrtů (cca 100 kPa), méně pak u návodních vrtů. Mimo ovlivněné měření na okolních vrtech je dalším jevem spojeným s uvedeným výtokem je zvýšené namáhání injekční clony prosakující vodou.

Z důvodu ovlivnění měření hydrodynamického tlaku a z důvodu zvýšeného namáhání injekční clony (obojí v podloží chodby SV) výtokem z netěsnosti tlakoměrného vrtu TV2/II (délky cca 5 m) se navrhuje jeho zatěsnění.

Vrt TV2/II je součástí dvouetážového tlakoměrného vrtu TV2 a tvoří ho kratší (II. etáž) sahající nehluboko pod základovou spáru chodby (cca 5 m pod její podlahu) a hlubší část vrtu
(I. etáž) označovaná TV2/I, pak sahající do hloubek cca 24 m pod podlahu chodby. Ocelová delší výpažnice TV2/I je menšího průměru 32 mm a nachází se uvnitř širší a kratší výpažnice TV2/II o průměru 133 mm.

Při provádění zatěsnění tlakoměrného vrtu budou prováděny nerozsáhlé vrtné práce s malým objemem zemních, injekčních a betonářských prací. Tato projektová dokumentace řeší provedení zatěsnění betonu dna chodby vně výpažnice TV2/II spolu s dotěsněním kontaktu ocelová výpažnice / beton.

Nejprve bude provedena demontáž zhlaví těsně nad 90° kolínkem a výše. Zbytek bude uzavřen tlakovou zátkou. Poté bude provedeno odbourání cementového potěru ve dně chodby a to od odvodňovacího žlábku k vrtu, za něj a vedle něj, tak aby kolem vrtu byl potěr odstraněn do vzdálenosti min. 30 cm. Vrstva potěru má tloušťku max. 10 cm a jeho základová spára je v úrovni dna odvodňovacího žlábku. Po provedení bouracích prací a očištění bude blíže vyhodnocen typ poruchy způsobující průsak.

V předkládané projektové dokumentaci se předpokládá, že netěsnost tlakoměrného vrt TV2/II se děje vně výpažnice průměru 133 mm na styku s betonem. Dle původní projektové dokumentace (viz podklad č. 6 z kapitoly 4.4) je okolí tlakoměrného vrtu zatěsněno zálivkou z cementové malty a vrch dotěsněn hliníkovou vatou.

Budou provedeny krátké návrty (8 ks) okolo vrtu TV2/II. Návrty průměru 16 mm budou vedeny šikmo pod úhlem cca 30° do hloubky 150 mm resp. 300mm. Následně bude do nich provedena chemická injektáž. Návrty budou rovnoměrně rozmístěny okolo obvodu TV2/II.

Situování tlakoměrného vrtu TV2 je zřejmé z přílohy C.2 a D.1. Příčný řez chodbou spodních výpustí je zakreslen na příloze D.2. Technické řešení zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2 je podrobně vykresleno na příloze D.3, D.4 a popsáno v příloze B.

Stavba bude prováděna v I. ochranném pásmu vodních zdrojů.

# Provedené pRŮzkumy, podklady, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

## Inženýrsko-geologické podklady

Žádné doplňující průzkumy nebyly provedeny.

Z hlediska inženýrsko-geologického průzkumu se vycházelo zejména z původního průzkumu provedeného v r. 1971 jako podklad pro projekt hráze VD Slušovice (viz. podklad č. 4 z  kapitoly 4.4.). Podotýkáme, že výstavba hráze probíhala mezi roky 1972 – 1975. Další poznatky byly převzaty z výsledků těchto prací:

- projekt měření a pozorování přehrady (viz. podklady č. 6 z kapitoly 4.4),

- doplnění nových tlakoměrných vrtů v chodbě spodních výpustí v r. 2005 (viz podklad č. 7 z kapitoly 4.4).

## Výškopisné a polohopisné zaměření lokality

Vlastní prostor zájmového území prostoru chodby spodních výpustí byl zaměřen zjednodušeným způsobem (dostačujícím pro potřeby tohoto projektu) polohopisně a výškopisně zaměřen v 03/2016 (viz. podklad č. 6 z kapitoly 4.4.).

Zájmové území bylo výškopisně změřeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

## Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd ke staveništi (chodby spodních výpustí) i k mezideponii (a případnému zařízení staveniště) na vzdušní patě hráze bude po účelových komunikacích ve správě investora. U staveniště je to komunikace vedoucí rovněž od budovy správy VD do podhrází ke strojovně spodních výpustí. U mezideponie (dtto) je to taktéž komunikace vedoucí do podhrází ke strojovně spodních výpustí od budovy správy VD. K budově správy přehrady pak vede z úseku státní silnice III. třídy mezi Slušovicemi (část Nové Dvory) a Hrobicemi rovněž účelová komunikace ve správě investora.

Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na staveniště a dočasná připojení na zdroj elektrické energie (strojovna spodních výpustí ve vzdušní patě hráze) a technologické vody (odvodňovací příkop v údolní části podhrází). Pitná voda bude zajištěna dodávkou z budovy správy VD. Dočasné připojení na inženýrské sítě a příjezdy ke staveništi a mezideponiii je situačně zachycen na příloze C.2.

## Přehled výchozích podkladů

| 1 | Katastrální mapa a informace o parcelách ze dne 04.05.2016 (internet - nahlížení do KN) | KÚ pro Zlínský kraj, 05/2016 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Projektová dokumentace stavby „Nádrž na Dřevnici u Slušovic II, stavební část | Hydroprojekt Praha, pobočka Brno, Brno 12/1971 |
| 3 | Projektová dokumentace stavby „Nádrž na Dřevnici u Slušovic II, stavební část | - (Ingstav Brno n.p. – projektová správa Brno, Brno 05/1972) |
| 4 | VD Slušovice II. (II. etapa), Inženýrsko-geologický průzkum přehradního profilu v ř. km 28,8 a materiálových nalezišť | Geotest Brno n.p., Brno 07/1971 |
| 5 | Slušovice – Projekt měření a pozorování přehrady | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Brno 04/1972 |
| 6 | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 03/2016 |
| 7 | VD Slušovice – vztlakoměrné vrty, technická zpráva | TOPGEO BRNO s.r.o., Brno 08/2005 |
| 8 | VD Slušovice – V. souhrnná etap.zpráva TBD | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 05/2012 |
| 9 | VD Slušovice – XXIX. etapová zpráva TBD | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 05/2015 |
| 10 | VD Slušovice – Program TBD pro trvalý provoz, V. revize | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 12/2013 |
| 11 | Fotodokumentace provedená v r. 1972 – 2016 v rámci technickobezpečnostního dohledu | VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Brno 1972 - 2016 |
| 12 | ČSN 75 2310 Sypané hráze | Český normalizační institut, Praha 06/2006 |
| 13 | ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – hlavní parametry a vybavení | Český normalizační institut, Praha 10/2004 |
| 14 | Vodohospodářská mapa 25 - 32 Zlín | - |

# Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce, na jejímž katastru leží. Stavba pak nemění charakter využití území. Konkrétně se jedná o stavbu malého rozsahu (zatěsnění starého tlakoměrného vrtu v chodbě spodních výpustí) realizovanou na pozemcích ve vlastnictví České republiky ve správě investora (Povodí Moravy s.p.).

# Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a platných prováděcích vyhlášek. Její obsah a členění pak zohledňuje Vyhlášku o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Umístění navrhovaných opatření je provedeno tak, aby vyhovovalo obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

# Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a subjektů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Předmětné pozemky (vč. inženýrských sítí), na kterých se nachází stavební objekty, jsou ve vlastnictví České republiky. Správu na nich pak provádí přímo investor (Povodí Moravy s.p.). Jeho požadavky byly do předkládané projektové dokumentace zcela zapracovány – viz záznam z výrobního výboru konaného 10.5.2016 nad rozpracovanou PD přímo na VD Slušovice správy uvedený v dokladové části projektu (oddíl E.).

# Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat podle postupu stanoveného projektovou dokumentací, technologií dodavatele a požadavky na bezpečné a kvalitní provedení stavby.

Navrhované zatěsnění tlakoměrného vrtu by rozhodně neměly být prováděny za povodní. Při zatěsnění vrtu by hladina v nádrži neměla přestoupit úroveň maximální zásobní hladiny – 316,4 m n.m. Obecně je lepší zatěsnění za nižších hladin vody v nádrži, které se v nádrži za ročního cyklu hospodaření vyskytují pravidelně v podzimních a zimních měsících. Z toho plyne jako optimální období zatěsnění vrtu měsíce říjen a listopad. V těchto měsících bývá hladina v nádrži obvykle přirozeně zakleslá pod kótu 314,5 m n.m. Při provádění zatěsnění doporučujeme pokud možno tuto kótu nepřekračovat!

Podrobně je postup výstavby popsán v technické zprávě.

Tato stavba, dle současných znalostí, není v rozporu ani nekoliduje s jinou stavbou.

# Postup a lhůta výstavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu, kde členění na dílčí stavební objekty je bezpředmětné.

Stavbu lze realizovat prakticky kdykoliv s výjimkou povodní (tj. za hladiny v nádrži v retenčním prostoru – tj. nad kótou 316,4 m n.m.). Nedoporučujeme ji však provádět za hladiny v nádrži vyšší než 314,5 m n. m. (viz předchozí kapitola). Dobu provádění výstavby odhadujeme na 1 - 2 týdny. Předběžný předpoklad provedení zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2 je v tomto roce (2016) a později, nejlépe v měsících říjnu a listopadu (viz předchozí kapitola). Lhůtu výstavby bude možné také přesněji specifikovat, v závislosti na podmínkách investora při zadávacím řízení na dodavatele.

## Podmínky při provádění

Při vrtných pracích je třeba počítat s výskytem tlaku vody, i když budou prováděny při snížené hladině v nádrži oproti maximální provozní hladině. Velikosti tlaků na zhlaví tlakoměrného vrtu (TV2/I a TV2/II) při maximální zásobní hladině v nádrži pohybuje cca 25kPa. V minulosti (před průsakem skrz beton při podlaze) se tyto tlaky pohybovali u vrtu TV2/I cca 120 – 130 kPa a u vrtu TV2/II cca 60 – 80 kPa. Po úspěšném zatěsnění tlakoměrného vrtu TV2 lze tyto tlakové úrovně v okolí tohoto vrtu opět očekávat.

V současnosti výtok při dně (z betonu) podlahy z okolí tlakoměrného vrtu činí cca 0,05 l/s. Výtokové zkoušky provedené v minulosti z tlakoměrného vrtu TV2/I a TV2/II při hladině v nádrži cca 315,50 m n.m. jsou s těmito závěry: výtok z tlak. vrtu TV2/I je cca 0,002 l/s, výtok z tlak. vrtu TV2/II je cca 0,07 l/s.

# Orientační náklady stavby

Podrobný rozbor nákladů stavby (položkový rozpočet stavby) je obsažen v této dokumentaci jako samostatná příloha H. v paré č. 1 a 2. Výkaz výměr (slepý rozpočet) je uveden taktéž v příloze H.

# Závěr

Při provádění všech prací je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy týkající se jednotlivých technologických postupů výstavby. Dále je nutno dodržet vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci, které budou přiloženy k žádosti o vydání stavebního povolení (příp. k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení).

Složitější práce je nutno konzultovat se stavebníkem, dodavatel stavby je povinen dodržet plán kontrolních prohlídek stavby.

| V Brně, květen 2016 | Vypracovali: | Ing. Tomáš Kantor projektant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Stanislav Žatecký zodpovědný projektant |